REGISTRO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO — SUPERAPP FRUKI · FORÇA DE VENDAS

GCO-FRUKI01-001   ·   Versão 1.4   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GCO-FRUKI01-001 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Força de Vendas (Pacote 1 + Pacote Final 24) |
| Versão | 1.4 |
| Data | 05/06/2026 |
| Responsável | Abraão Oliveira |
| Referência organizacional | PLA-GCO-001 — Plano de Gerência de Configuração |

# 1. Itens de configuração do projeto

Conforme PLA-GCO-001 seção 3.1, os seguintes itens de configuração foram identificados e colocados sob controle para este projeto:

| IC | Repositório / localização | Nível de controle |
| --- | --- | --- |
| Código-fonte do SuperApp Fruki (Pacote 1 + Pacote Final 24) | Azure DevOps Fruki — https://dev.azure.com/fruki/superapp/_git/fruki-app.git | Controle de versão Git + Pull Request com revisão pelo Jardel antes do merge |
| TAP-FRUKI01-001 e TAP-FRUKI01-002 | Repositório MPS Timeware (mps-nivel-c/oficial/04_registros/FTFRUKI_SuperApp-Forca-de-Vendas/) | Versionamento conforme CONV-ORG-001 |
| PLA-FRUKI01-001 e PLA-FRUKI01-002 | Idem | Idem — documentos baseline aprovados pelo cliente |
| REQ-FRUKI01-001 e REQ-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| ADAP-FRUKI01-001 e ADAP-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| PCP-FRUKI01-001 e PCP-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| ITP-FRUKI01-001 e ITP-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| VV-FRUKI01-001 e VV-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| RASTR-FRUKI01-001 e RASTR-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| TAE-FRUKI01-001 e TAE-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| ATAs (ATA-FRUKI01-001 a ATA-FRUKI01-008) | Idem | Idem |
| RAC-FRUKI01-001 e RAC-FRUKI01-002 | Idem | Idem |
| GQA-FRUKI01-001 | Idem | Idem |
| GDE-FRUKI01-001 | Idem | Idem |
| CR-FRUKI01-001 | Idem | Idem — mudança de escopo aprovada antes do início da execução |
| MED-FRUKI01-001 | Idem | Idem |
| LI-FRUKI01-001 | Idem | Idem |
| RAC-FRUKI01-001 | Idem | Idem |
| Build APK de homologação (por entrega) | Expo — link compartilhado com cliente antes de cada sprint | Distribuição controlada — link único por build |
| Build AAB v2.0 (produção) | Entregue ao time Fruki para publicação na Play Store | Imutável após entrega — versionamento 2.0 |

# 2. Estrutura de branches (repositório Fruki)

| Branch | Descrição | Criado por |
| --- | --- | --- |
| main | Branch principal do repositório Fruki; código estável em produção | Fruki (pré-existente) |
| feature/novos-recursos-superapp | Branch do Pacote 1 (Metas/RV) | Timeware — Jun/2025 |
| feature/nao-alocados | Branch Sprint 1 Pacote Final 24 (Pedidos Não Alocados) | Timeware — Out/2025 |
| feature/regra-de-ouro | Branch Sprint 2 Pacote Final 24 (Regra de Ouro) | Timeware — Nov/2025 |
| feature/pdv-rota | Branch Sprint 3 Pacote Final 24 (PDV / Rota PDV) | Timeware — Dez/2025 |

Política de merge: nenhuma branch é mergeada na main sem revisão e aprovação explícita de Jardel Dargas Silva via Pull Request no Azure DevOps.

# 3. Baselines estabelecidas

| Baseline | Evento | Data | Identificador |
| --- | --- | --- | --- |
| BL-01 — Módulo Metas/RV | Merge da branch feature/novos-recursos-superapp após revisão de Jardel; aceite do Pacote 1 | Set/2025 | PR Pacote 1 — Azure DevOps Fruki |
| BL-02 — Módulo Pedidos Não Alocados | Merge PR #57 após revisão de Jardel | 25/10/2025 | PR #57 — Azure DevOps Fruki |
| BL-03 — Módulo Regra de Ouro | Merge da branch feature/regra-de-ouro após revisão de Jardel | Nov/2025 | PR Regra de Ouro — Azure DevOps Fruki |
| BL-04 — Módulo PDV / Rota PDV | Merge da branch feature/pdv-rota após revisão de Jardel | Jan/2026 | PR PDV — Azure DevOps Fruki |
| BL-05 — Release v2.0 (AAB) | Build AAB versionado 2.0 gerado e entregue para publicação na Play Store | Jan/2026 | app.json / package.json v2.0 — Azure DevOps Fruki |

# 4. Controle de mudanças

| # | Mudança | Tipo | Solicitante | Aprovada por | Data | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-01 | Renomeação da funcionalidade "Caixa Preta" para "Regra de Ouro" em toda a interface | Mudança de nomenclatura de UX (sem impacto no escopo técnico) | Cecília Ribeiro | Abraão Oliveira | 22/10/2025 | GDE-FRUKI01-001 — Decisão 2 |
| CM-02 | Normalização de dados de pedidos não alocados implementada no front-end (em vez de solicitar correção da API) | Decisão técnica de implementação | Abraão Oliveira / Luca Watson | Abraão Oliveira | Out/2025 | GDE-FRUKI01-001 — Decisão 1 |
| CM-03 | Adição do módulo Regra de Ouro sem custo adicional (estava fora do escopo original da proposta) | Ampliação de escopo sem impacto comercial | Leandro Lottermann | Abraão Oliveira / Tiago Nascimento | 09/10/2025 | CR-FRUKI01-001; TAP-FRUKI01-002; Fireflies ID: HWwWGbMe3glWfXgl |

# 5. Auditoria de configuração

| Item auditado | Data | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Todos os documentos do Pacote 1 versionados conforme CONV-ORG-001 | 05/06/2026 | Conforme — versões 1.0 e 1.1 aplicadas corretamente |
| Todos os documentos do Pacote Final 24 versionados conforme CONV-ORG-001 | 05/06/2026 | Conforme — versão 1.0 em todos |
| Código-fonte entregue via PR revisada por Jardel em todas as branches | 05/06/2026 | Conforme — PRs #57, Regra de Ouro e PDV aprovadas antes do merge |
| Build AAB v2.0 entregue e versionado corretamente | 05/06/2026 | Conforme — app.json / package.json com versão 2.0 |

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — Pacote 1 (ICs, branches, baselines, mudanças) |
| 1.1 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Inclusão do Pacote Final 24 — branches, baselines BL-02 a BL-05, mudanças CM-01 a CM-03 |
| 1.2 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Atualização da lista de ICs: ATAs expandidas de ATA-003 para ATA-007 (atas de validação de sprint e piloto) |
| 1.3 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | CR-FRUKI01-001 adicionado à lista de ICs; CM-03 atualizado com referência ao CR formal |
| 1.4 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | ICs expandidos: ATAs até ATA-008, RAC-001 e RAC-002 adicionados |