## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — SUPERAPP FRUKI · FORÇA DE VENDAS
Planilha de Registros de Gestão · Timeware Brasil · Referência: PRO-GPR-001
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | Fruki Bebidas S.A.
Projeto | SuperApp Fruki — Força de Vendas (Novas Features)
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira
Processo MPS-SW | GPR (Gerência de Projetos)
Plano de Projeto | PLA-FRUKI01-001 / PLA-FRUKI01-002
Referência GQA | GQA-FRUKI01-001 (Auditor: COO)
RESUMO POR PACOTE
Pacote | Escopo | Período | Status
Pacote 1 — Módulo Metas e RV | Indicadores de metas por família, RV e perfil de acesso | Jun – Set/2025 | ✅ Encerrado
Pacote Final 24 | Pedidos Não Alocados · Regra de Ouro · PDV / Rota PDV | Out/2025 – Jan/2026 | ✅ Encerrado
INDICADORES CONSOLIDADOS
Indicador | Pacote 1 | Pacote Final 24 | Consolidado | Meta
Story Points estimados | ~60 SP | ~75 SP | ~135 SP | —
Story Points realizados | ~65 SP | ~77 SP | ~142 SP | ≤ +10%
Desvio de esforço | +8% | +3% | +5% médio | ≤ 10%
Velocity média (SP/sprint) | ~32 SP | ~21 SP | ~26 SP | ≥ 20 SP
Aderência ao cronograma | 100% | 83% | 91% médio | ≥ 85%
Defeitos escapados p/ prod. | 0 | 0 | 0 | 0
Retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0
NCs de GQA abertas | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — MARCOS E SPRINTS
Referência: PLA-FRUKI01-001 / PLA-FRUKI01-002 / TAP-FRUKI01-001 / TAP-FRUKI01-002
PACOTE 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável
Marco / Sprint | Data Prevista | Data Realizada | Duração Real | Entrega | Status | Observação
Kickoff do projeto | 05/06/2025 | 05/06/2025 | — | Reunião de abertura | ✅ Realizado | Proposta comercial apresentada e aprovada
Levantamento de requisitos | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 semana | Ata de levantamento | ✅ Realizado | Demanda validada com Cecília e Leandro
Acesso ao repositório | 26/06/2025 | 26/06/2025 | — | Credenciais Azure DevOps | ✅ Realizado | Jardel provisionou acessos
Sprint 1 — Metas/RV (base) | 07/07/2025 | Set/07/2025 | 2 semanas | RF-01, RF-02 parcial | ✅ Realizado | ~32 SP entregues; sem defeitos em produção
Sprint 2 — Metas/RV (final) | 21/07/2025 | Ago/2025 | 2 semanas | RF-02 a RF-04 + RNFs | ✅ Realizado | ~33 SP; módulo completo entregue
Piloto com usuários Fruki | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 1 dia | Validação em campo | ✅ Realizado | 2 defeitos identificados e corrigidos antes do aceite
Aceite e encerramento P1 | Ago/2025 | Set/2025 | — | TAE-FRUKI01-001 | ✅ Encerrado | Aceite: Leandro Lottermann
PACOTE FINAL 24 — Pedidos Não Alocados · Regra de Ouro · PDV / Rota PDV
Marco / Sprint | Data Prevista | Data Realizada | Duração Real | Entrega | Status | Observação
Kickoff Pacote Final 24 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | — | TAP-FRUKI01-002 | ✅ Realizado | Escopo expandido: inclusão Regra de Ouro via CR aprovado
Sprint 1 — Pedidos N. Aloc. | 10/10/2025 | 25/10/2025 | 2 semanas | RF-05 a RF-08 | ✅ Realizado | ~22 SP; validação: ATA-FRUKI01-004
Sprint 2 — Regra de Ouro | 27/10/2025 | Nov/2025 | 2 semanas | RF-09 a RF-11 | ✅ Realizado | ~20 SP; validação: ATA-FRUKI01-005
Sprint 3 — PDV / Rota PDV | Dez/2025 | Jan/2026 | ~6 semanas | RF-12 a RF-14 | ✅ Realizado | Atraso de API Rota (~3 sem) absorvido; entregue no prazo
Validação Sprint 3 / PDV | Dez/2025 | Jan/2026 | — | ATA-FRUKI01-006 | ✅ Realizado | Alexsandro + Cecília validaram funcionalidades PDV
Aceite e encerramento PF24 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | — | TAE-FRUKI01-002 + AAB v2.0 | ✅ Encerrado | Aceite via Teams; AAB entregue para Google Play

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — REQUISITOS
Referência: REQ-FRUKI01-001 / REQ-FRUKI01-002
PACOTE 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável
ID | Descrição | Tipo | SP Est. | Sprint | Prioridade | Status | Aceite
RF-01 | Tela de metas por família de produtos com indicadores de performance | Funcional | 15 | Sprint 1 | Alta | ✅ Entregue | Levantamento 25/06 · Piloto 05/08
RF-02 | Tela de indicadores de performance individual e por família | Funcional | 15 | Sprint 1/2 | Alta | ✅ Entregue | Piloto 05/08
RF-03 | Composição da Remuneração Variável (cálculo e visualização) | Funcional | 20 | Sprint 2 | Alta | ✅ Entregue | Aceite Set/2025
RF-04 | Adaptação do perfil de acesso por papel (gerente / vendedor) | Funcional | 10 | Sprint 2 | Média | ✅ Entregue | Aceite Set/2025
RNF-01 | Tempo de resposta das telas ≤ 2s em 4G | Não-funcional | — | Sprint 1 | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-001
RNF-02 | Compatibilidade com Android 8+ | Não-funcional | — | Sprint 1 | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-001
RNF-03 | Integração autenticada com APIs Fruki (Bearer token) | Não-funcional | — | Sprint 1 | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-001
RNF-04 | Autenticação via SSO existente do app | Não-funcional | — | Sprint 1 | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-001
PACOTE FINAL 24 — Pedidos Não Alocados · Regra de Ouro · PDV / Rota PDV
ID | Descrição | Tipo | SP Est. | Sprint | Prioridade | Status | Aceite
RF-05 | Cards de pedidos não alocados com dados do pedido e cliente | Funcional | 8 | Sprint 1 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-004
RF-06 | Filtros de pedidos não alocados (região, tipo, data) | Funcional | 7 | Sprint 1 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-004
RF-07 | Mensageria interna para atribuição de pedidos ao vendedor | Funcional | 7 | Sprint 1 | Média | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-004
RF-08 | Normalização de dados de pedidos (API cliente → padrão app) | Funcional | 5 | Sprint 1 | Média | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-004
RF-09 | Indicadores Regra de Ouro por SKU e família | Funcional | 7 | Sprint 2 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-005
RF-10 | Gráficos de evolução de indicadores Regra de Ouro | Funcional | 8 | Sprint 2 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-005
RF-11 | Busca e filtro de SKU no módulo Regra de Ouro | Funcional | 5 | Sprint 2 | Média | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-005
RF-12 | Formulário digital de visita PDV (checklist) | Funcional | 12 | Sprint 3 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-006
RF-13 | Captura de geolocalização no check-in de PDV | Funcional | 8 | Sprint 3 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-006
RF-14 | Integração com API Rota PDV (roteiro do vendedor) | Funcional | 15 | Sprint 3 | Alta | ✅ Entregue | ATA-FRUKI01-006
RNF-05 | Versão do app 2.0 — backward compatible | Não-funcional | — | Sprint 3 | Alta | ✅ Verificado | TAE-FRUKI01-002
RNF-06 | Geolocalização capturada mesmo com GPS intermitente | Não-funcional | — | Sprint 3 | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-002
RNF-07 | Compatibilidade Android 8+ | Não-funcional | — | Transversal | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-002
RNF-08 | Autenticação via Bearer token (mesma infra P1) | Não-funcional | — | Transversal | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-002
RNF-09 | Performance ≤ 2s em 4G | Não-funcional | — | Transversal | Alta | ✅ Verificado | VV-FRUKI01-002

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP-FRUKI01-001 / TAP-FRUKI01-002
EQUIPE TIMEWARE
Nome / Papel | Responsabilidade | Pacote 1 | Pacote Final 24 | Alocação | Observação
Abraão Oliveira · GP / PO | Gestão do projeto, backlog, comunicação com cliente | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Ponto focal Timeware
Brenda · UX / Design | Design de telas e validação de UI com cliente | ✅ Sim | ✅ Sim | Parcial | Designs validados por Cecília (Fruki)
Luca Watson · Dev (React Native) | Desenvolvimento front-end mobile | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Tech lead do desenvolvimento
Thiago Gomes · Dev (React Native) | Desenvolvimento front-end mobile | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Sprints 1 e 2 (Pacote 1 e PF24)
Alexsandro Braga · Dev (PDV / Rota) | Desenvolvimento módulo PDV e integração Rota API | ❌ Não | ✅ Sim | 100% Sprint 3 | Especialista incorporado para Sprint 3
Tiago Nascimento · COO / Exec. Contas | Patrocínio executivo; GQA (independente) | ✅ Sim | ✅ Sim | Estratégico | Também auditor GQA — GQA-FRUKI01-001
PARTES INTERESSADAS — CLIENTE (FRUKI BEBIDAS S.A.)
Nome | Papel / Função | Envolvimento | Pacote 1 | Pacote Final 24 | Ponto de contato principal
Leandro Lottermann | Product Owner (Fruki) | Decisor de produto e aceite | ✅ Sim | ✅ Sim | Aceite formal dos pacotes
Cecília Ribeiro | Designer / UX (Fruki) | Validação de telas e layouts | ✅ Sim | ✅ Sim | Aprovação de designs
Jardel Dargas Silva | DevOps / Infra (Fruki) | Provisionamento de acessos e merge de código | ✅ Sim | ✅ Sim | Suporte técnico à infra
Renan Silva | Analista (Fruki) | Apoio no levantamento de requisitos | ✅ Sim | ✅ Sim | Suporte ao levantamento

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE SPRINTS
Referência: RAC-FRUKI01-001 / MED-FRUKI01-001 / PLA-FRUKI01-001 / PLA-FRUKI01-002
EVOLUÇÃO POR SPRINT
Sprint | Período | SP Planejado | SP Realizado | Desvio SP | Velocity | Defeitos ID. | Defeitos Prod. | Aderência Crono. | Observações
P1 — Sprint 1 | Jul/2025 | 30 | 32 | +2 SP | 32 SP | 0 | 0 | 100% | Metas básicas e indicadores entregues
P1 — Sprint 2 | Jul–Ago/2025 | 30 | 33 | +3 SP | 33 SP | 2 | 0 | 100% | RV e perfil de acesso; 2 defeitos corrigidos no piloto
PF24 — Sprint 1 | 10–25/Out/2025 | 22 | 22 | 0 SP | 22 SP | 0 | 0 | 100% | Pedidos Não Alocados — validado em ATA-FRUKI01-004
PF24 — Sprint 2 | Nov/2025 | 22 | 20 | -2 SP | 20 SP | 0 | 0 | 100% | Regra de Ouro — validado em ATA-FRUKI01-005
PF24 — Sprint 3 | Dez/2025–Jan/26 | 31 | 35 | +4 SP | 35 SP | 0 | 0 | 100% | PDV/Rota; atraso de API absorvido — deadline mantido
CONSOLIDADO POR PACOTE
Pacote | Período | SP Estimado | SP Realizado | Desvio Total | Velocity Média | Def. ID. | Def. Prod. | Adh. Crono. | Resultado
Pacote 1 | Jun–Set/2025 | ~60 SP | ~65 SP | +8% | ~32 SP/sprint | 2 | 0 | 100% | ✅ Dentro da meta de desvio (≤10%)
Pacote Final 24 | Out/2025–Jan/2026 | ~75 SP | ~77 SP | +3% | ~21 SP/sprint | 0 | 0 | 83%* | ✅ Deadline mantido; *1 API atrasou 3 semanas
TOTAL PROJETO | Jun/2025–Jan/2026 | ~135 SP | ~142 SP | +5% | ~26 SP/sprint | 2 | 0 | 91% | ✅ 0 defeitos em produção; 2 pacotes encerrados
CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO
Código | Descrição | Pacote | Data Solicitação | Impacto SP | Impacto Prazo | Aprovado por | Status
CR-FRUKI01-001 | Inclusão módulo Regra de Ouro (renomeado de 'Caixa Preta') | PF24 | Out/2025 | ~10 SP | Absorvido no Sprint 2 | Leandro Lottermann | ✅ Aprovado

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Referência: EST-GPC-002 · PLA-FRUKI01-001 / PLA-FRUKI01-002 · Escala Prob./Imp.: 1=Baixo · 2=Médio · 3=Alto · Exposição = P×I
PACOTE 1 — Riscos identificados no planejamento
ID | Risco | Categoria | Prob. (1–3) | Imp. (1–3) | Exposição (P×I) | Resposta | Status | Responsável | Observação
R-01 | Atraso na disponibilização de APIs pela Fruki | Externo | 3 | 3 | 9 | Mitigar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | Acesso obtido em 26/06; atrasos menores absorvidos
R-02 | Mudança de escopo durante execução | Escopo | 2 | 3 | 6 | Evitar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | Nenhum CR durante P1; baseline mantida
R-03 | Indisponibilidade de colaborador chave | Recursos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | Equipe permaneceu completa durante P1
R-04 | Atraso no acesso ao ambiente de desenvolvimento | Técnico | 2 | 2 | 4 | Mitigar | ✅ Encerrado | Abraão Oliveira | Acesso Azure DevOps concedido em 26/06 sem impacto
PACOTE FINAL 24 — Riscos identificados no planejamento
ID | Risco | Categoria | Prob. (1–3) | Imp. (1–3) | Exposição (P×I) | Resposta | Status | Responsável | Observação
R-01 | Atraso na disponibilização da API Rota PDV | Externo | 3 | 2 | 6 | Mitigar | ⚠️ Ocorreu | Abraão Oliveira | Atraso de ~3 semanas absorvido; deadline 15/01 mantido
R-02 | Mudança de escopo durante execução | Escopo | 2 | 2 | 4 | Evitar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | 1 CR aprovado antes do início (Regra de Ouro); zero durante sprints
R-03 | Indisponibilidade de Alexsandro (dev PDV especialista) | Recursos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | Alexsandro manteve disponibilidade integral no Sprint 3
R-04 | Atraso na validação pelo cliente | Externo | 2 | 1 | 2 | Aceitar | ✅ Controlado | Abraão Oliveira | Leandro e Cecília validaram dentro do prazo em cada sprint

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: MED-FRUKI01-001 · PLA-MED-001 (catálogo organizacional de medidas)
INDICADORES DE PROJETO — RESULTADOS POR PACOTE
Indicador (MED) | Pacote 1 Valor Real | Pacote Final 24 Valor Real | Consolidado | Meta Org. | Status Meta | Referência
Aderência ao Cronograma | 100% | 83% (1 API atraso) | 91% médio | ≥ 85% | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §3
Desvio de Esforço (Story Points) | +8% (+5 SP) | +3% (+2 SP) | +5% médio | ≤ 10% | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §3
Velocity média (SP / sprint) | ~32 SP/sprint | ~21 SP/sprint | ~26 SP/sprint | ≥ 20 SP | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §4
Defeitos identificados em sprint | 2 (corrigidos no piloto) | 0 | 2 total | — | ✅ Contidos | MED-FRUKI01-001 §5
Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §5
Taxa de contenção de defeitos | 100% | 100% | 100% | ≥ 95% | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §5
NCs de GQA abertas ao encerramento | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ Atingida | GQA-FRUKI01-001
Retrabalho (% esforço) | 0% | 0% | 0% | ≤ 5% | ✅ Atingida | MED-FRUKI01-001 §6
Escopo realizado vs. planejado | 100% (4 RF + 4 RNF) | 100% (10 RF + 5 RNF) | 100% | 100% | ✅ Atingida | TAE-FRUKI01-001/002

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE AUDITORIA
Referência: GQA-FRUKI01-001 · EST-GPC-001 · TPL-GPC-001 · Auditor: COO (Operações) — independente da equipe de projeto
Auditor | COO (Operações)
Independência | Sim — COO não participa da execução do projeto
Referência estratégia | EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade
Data da auditoria | 05/06/2026 (registro retroativo — projetos já encerrados)
PACOTE 1 — Verificação de aderência ao processo
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação
1 | Termo de Abertura produzido e aprovado | TAP-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.1
2 | Plano de Projeto aprovado (baseline) | PLA-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.1 — baseline estabelecida
3 | Adaptação do processo documentada | ADAP-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.1
4 | Requisitos especificados e validados | REQ-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.1 — validados em 25/06/2025
5 | Documento de Design produzido | PCP-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0
6 | Plano de V&V produzido | VV-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0
7 | Matriz de rastreabilidade produzida | RASTR-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0
8 | Análise de decisão documentada | GDE-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0
9 | Atas de reunião registradas | ATA-FRUKI01-001/002/007 | ✅ Conforme | 3 atas produzidas
10 | Termo de Encerramento emitido e assinado | TAE-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — aceite Leandro Set/2025
PACOTE FINAL 24 — Verificação de aderência ao processo
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação
1 | Termo de Abertura produzido e aprovado | TAP-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.1
2 | Plano de Projeto aprovado (baseline) | PLA-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.0 — baseline estabelecida
3 | Adaptação do processo documentada | ADAP-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.1
4 | Requisitos especificados e validados | REQ-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.0 — validados no kickoff
5 | Documento de Design produzido | PCP-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.0
6 | Plano de V&V produzido | VV-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.0
7 | Matriz de rastreabilidade produzida | RASTR-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.0
8 | Change Request documentado | CR-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — Regra de Ouro aprovada
9 | Relatório de acompanhamento produzido | RAC-FRUKI01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — ponto de controle Dez/2025
10 | Atas de validação de sprint registradas | ATA-FRUKI01-004/005/006 | ✅ Conforme | 3 atas de validação
11 | Termo de Encerramento emitido e assinado | TAE-FRUKI01-002 | ✅ Conforme | v1.1 — aceite 15/01/2026
RESULTADO DA AUDITORIA
Pacote | Itens verificados | Conformes | Desvios | Resultado
Pacote 1 | 10 itens verificados | 10 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme
Pacote Final 24 | 11 itens verificados | 11 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme
CONSOLIDADO | 21 itens verificados | 21 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme

## V&V — Testes
V&V — Cenários de Teste e Evidências · SuperApp Fruki
Referências: VV-FRUKI01-001 (Pacote 1) ¦ VV-FRUKI01-002 (Pacote Final 24) ¦ Processo: PRO-VV-001
1. CICLOS DE EXECUÇÃO
Pacote | Ciclo | Módulo / Escopo | Itens Verificados | Defeitos | Resolução | Data | Situação
Pacote 1 | Sprint 1 — Desenvolvimento | Módulo Metas/RV — telas e APIs | RF-01 a RF-04, RNF-01 a RNF-04 | 2 (duplicação famílias API; latência ~3,10 s) | Tratados no front-end antes do piloto | Jul/2025 | ✅ Concluído
Pacote 1 | Piloto (vendedores reais) | Fluxo completo — Metas, Indicadores, RV | Todos os RFs — cenários reais | 2 (duplicação residual; positivação inconsistente) | Corrigidos antes do aceite (Ago/2025) | 05/08/2025 | ✅ Concluído
Pacote 1 | Revisão de PR — Jardel | Código-fonte completo | Todos os RFs + código | 0 | — | Ago/2025 | ✅ Concluído
Pacote 1 | Aceite final | Todos os módulos do Pacote 1 | Todos os RFs | 0 | — | Set/2025 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Sprint 1 | Pedidos Não Alocados | RF-05 a RF-08 | 1 (formato não padronizado da API de pedidos) | Normalização em pedidosNaoAlocadosService.ts | Out/2025 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Revisão PR #57 | Módulo Pedidos Não Alocados — código | Padrões, performance, autenticação | 0 | — | 25/10/2025 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Sprint 2 | Regra de Ouro | RF-09 a RF-11 | 0 | Módulo entregue conforme protótipo | Nov/2025 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Revisão PR — Regra de Ouro | Código do módulo Regra de Ouro | Padrões, performance, integração | 0 | — | Nov/2025 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Sprint 3 | PDV / Rota PDV | RF-12 a RF-14 | 1 (API Rota PDV recebida só em 08/01/2026) | Desenvolvimento paralelo da UI; integração Jan/2026 | Dez/2025–Jan/2026 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Build AAB v2.0 | Todos os módulos — build de produção | RNF-01, RNF-03 | 0 | AAB gerado e entregue para publicação | Jan/2026 | ✅ Concluído
Pacote Final 24 | Aceite final | Todos os módulos do PF24 | RF-05 a RF-14 | 0 | Aceite formal via Microsoft Teams | 15/01/2026 | ✅ Concluído
2. CENÁRIOS DE TESTE — RESULTADOS
Pacote | Módulo | Cenário | Tipo | Pré-condição / Ação | Resultado Esperado | Evidência | Situação
Pacote 1 | Metas por Família | Visualizar metas de volume por família | Happy | Vendedor autenticado acessa tela de Metas | Lista de famílias c/ volume real, meta e % atingimento | APK piloto 05/08/2025 — validado por Cecília | ✅ Aprovado
Pacote 1 | Metas por Família | API retorna famílias duplicadas | Sad | API retorna registros duplicados para mesma família | Apenas um registro por família exibido; ordenação mantida | Identificado no piloto; corrigido e revalidado Ago/2025 | ✅ Aprovado
Pacote 1 | Metas por Família | API demora mais de 3 segundos | Sad | Resposta da API leva mais de 1 segundo | Skeleton screen exibido; dados aparecem após carregamento | Loading state validado em dispositivo antes do piloto | ✅ Aprovado
Pacote 1 | Indicadores | Visualizar indicadores multidimensionais | Happy | Vendedor autenticado acessa tela de Indicadores | Cobertura, drop size e positivação com valores reais e metas | APK piloto — valores conferidos com Cecília | ✅ Aprovado
Pacote 1 | Remuneração Variável | Visualizar RV estimada — perfil representante | Happy | Usuário autenticado com perfil 'representante' | Composição da RV estimada conforme regras validadas | APK piloto — cálculo validado por Cecília | ✅ Aprovado
Pacote 1 | Remuneração Variável | Visualizar RV com perfil de supervisor | Happy | Usuário autenticado com perfil 'supervisor' | Indicadores de performance da equipe; diferentes do representante | Validado em reunião de alinhamento Ago/2025 | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Pedidos Não Alocados | Visualizar lista de pedidos não alocados | Happy | Vendedor autenticado acessa módulo Pedidos N.A. | Cards com: nome fantasia, localização, nº pedido, motivo | APK Sprint 1 — validado por Cecília out/2025 | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Pedidos Não Alocados | Filtrar pedidos por data e cliente | Happy | Vendedor aplica filtro na tela de Pedidos N.A. | Lista atualizada com apenas pedidos que correspondem ao filtro | APK Sprint 1 — validado por Cecília | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Pedidos Não Alocados | Lista vazia de pedidos não alocados | Sad | Não há pedidos não alocados para o vendedor | Mensagem informativa amigável exibida | Testado com mock de resposta vazia | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Pedidos Não Alocados | API retorna formato não padronizado | Sad | API retorna dados em formato não padronizado | Dados normalizados e exibidos corretamente | Validado durante desenvolvimento Sprint 1 | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Regra de Ouro | Visualizar composição da Regra de Ouro | Happy | Vendedor acessa módulo Regra de Ouro | Indicadores com progresso real vs. meta; gráficos circulares | APK Sprint 2 — validado por Cecília nov/2025 | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | Regra de Ouro | Pesquisar SKU na Regra de Ouro | Happy | Vendedor digita SKU no campo de pesquisa | Lista filtrada em tempo real mostrando apenas o SKU pesquisado | APK Sprint 2 — testado com lista real | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | PDV / Rota PDV | Visualizar rota do PDV | Happy | Vendedor autenticado acessa módulo Rota PDV | Lista de PDVs da rota com status (visitado/pendente) | Validado após recebimento da API (Jan/2026) | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | PDV / Rota PDV | Realizar pesquisa de execução de PDV | Happy | Vendedor em PDV pendente; GPS ativo | Dados enviados à API; status do PDV muda para 'visitado' | APK Sprint 3 — testado em campo | ✅ Aprovado
Pacote Final 24 | PDV / Rota PDV | Tentar enviar formulário PDV sem GPS | Sad | GPS do dispositivo está desativado | Envio bloqueado; mensagem solicita ativação do GPS | Testado com GPS desativado no dispositivo | ✅ Aprovado
3. RESUMO DE COBERTURA DE TESTES
Pacote | Total cenários | Happy path | Sad path | Aprovados | Reprovados | % Aprovação
Pacote 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 100%
Pacote Final 24 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 100%
TOTAL | 15 | 11 | 4 | 15 | 0 | 100%