## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — CADASTRO DE CLIENTES · REDE D1000
Planilha de Registros de Gestão · Timeware · Squad D1000 Loja
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | Profarma S.A. / Rede D1000
Produto / sistema | API de Cadastro de Clientes — .NET 8 / Clean Architecture / PostgreSQL (Azure)
Contrato | Squad D1000 Loja — alocação de 3 Dev Pleno
Código do projeto | PROFARMA01
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira
Tech Lead | Tiago Nascimento
Dev Principal / Arquiteto | Erick Coelho
Data de início | 28/04/2025 (sprints) · 17/03/2025 (discovery)
Data de encerramento | 29/01/2026
OBJETIVO
Objetivo | Substituir a gestão de cadastro dispersa no ITEC legado por uma API RESTful cloud-native, com CPF como chave primária única, integração a todos os canais (PDV, Balcão, Call Center, OMNI/VTEX) e aos sistemas satélites (ITEC, BlueSoft, CloseUp, Propz CRM, PBM/Interplayers), piloto operacional na loja 9 e 273 testes unitários com 84% de cobertura.
INDICADORES FINAIS
Sprints realizados | 19 sprints (abr/2025–jan/2026)
Endpoints entregues | 16 endpoints REST documentados
Testes unitários | 273 cenários · cobertura 84% (Domain + Application)
Performance | p95 = 142 ms a 500 req/s (meta: ≤ 200 ms)
Change Requests | 12 CRs formais absorvidos (ver CR-PROFARMA01-001)
Defeitos S1 no aceite | 0
Incidentes S1 no piloto | 0
REFERÊNCIAS
TAP | TAP-PROFARMA01-001
PLA | PLA-PROFARMA01-001
REQ | REQ-PROFARMA01-001
PCP | PCP-PROFARMA01-001
ITP | ITP-PROFARMA01-001
VV | VV-PROFARMA01-001 · CTQ-PROFARMA01-001 · REL-VV-PROFARMA01-001
GCO | GCO-PROFARMA01-001
CR | CR-PROFARMA01-001
MED | MED-PROFARMA01-001
GQA | GQA-PROFARMA01-001
TAE | TAE-PROFARMA01-001

## Cronograma
CRONOGRAMA — FASES E SPRINTS
Referência: PLA-PROFARMA01-001
Fase / Sprint | Período | Principais entregas | Status | Observação
Discovery e Arquitetura | 17/03–27/04/2025 | Alinhamentos técnicos; PostgreSQL, Clean Architecture .NET 8, Azure cloud-native; DER v1 | ✅ Concluído | Base para os sprints de dev
Sprint 1 | 28/04–09/05/2025 | Arquitetura; Docker; DER v1; ambiente Azure inicial; dailys iniciadas | ✅ Concluído
Sprint 2 | 12/05–23/05/2025 | DER v2; fluxo ITEC outbox; endpoints iniciais; pipelines DevOps | ✅ Concluído
Sprint 3 | 26/05–06/06/2025 | Sanitização; testes automatizados; acesso Jira liberado | ✅ Concluído
Sprint 4 | 09/06–20/06/2025 | Arquitetura API Gateway; VTEX no fluxo; PostgreSQL sequencial único | ✅ Concluído
Sprint 5 | 23/06–04/07/2025 | Preparação apresentação Falcão; UML; checklist pré-piloto | ✅ Concluído
Sprint 6 | 07/07–18/07/2025 | Apresentação formal 17/07; 16 endpoints; 273 testes unitários; piloto loja 9 definido | ✅ Concluído | Aprovação Marcus Falcão
Sprint 7 | 21/07–01/08/2025 | CPF como PK; modelo push; sanitização base legada | ✅ Concluído
Sprint 8 | 04/08–15/08/2025 | Prometheus/Grafana; CloudTree loja-backend; documentação endpoints | ✅ Concluído | CR-08 absorvido
Sprint 9 | 18/08–29/08/2025 | Ambiente homologação; início carga de clientes | ✅ Concluído
Sprint 10 | 01/09–12/09/2025 | Carga parcial (1M de 20M registros); worker de expurgo aprovado | ✅ Concluído
Sprint 11 | 15/09–26/09/2025 | Datadog; mapping cenários de teste; preparação dailys de teste | ✅ Concluído
Sprint 12 | 29/09–10/10/2025 | Início testes homologação (<5% em 29/09 — aceleração exigida); status reports | ✅ Concluído
Sprint 13 | 13/10–24/10/2025 | Status reports; bloqueio BD QA (14–21/10); retomada; carga concluída | ✅ Concluído
Sprint 14 | 27/10–07/11/2025 | Plano de piloto; proposta infra Azure (David Buena); bug id_cliente sequencial | ✅ Concluído
Sprint 15 | 10/11–21/11/2025 | Integração Propz CRM iniciada; tickets consolidados | ✅ Concluído
Sprint 16 | 24/11–05/12/2025 | Propz CRM concluído e liberado para testes (04/12) | ✅ Concluído | CR-07 deadline atingido
Sprint 17 | 08/12–19/12/2025 | Versão 25.12.1.1; ajuste campos fidelidade/opt-in/opt-out; CR-11 e CR-12 | ✅ Concluído
Sprint 18 | 06/01–17/01/2026 | Daily criada (Armando 06/01); status divergente (09/01); ajuste URL HttpClient | ✅ Concluído
Sprint 19 | 20/01–29/01/2026 | GMUD 2624117 (21/01); liberação para testes (22/01); PRs finais; aceite formal 29/01 | ✅ Concluído | Aceite Humberto Erler
Piloto — Loja 9 | 15–29/01/2026 | Canais PDV, Balcão e OMNI operacionais; 0 incidentes S1 | ✅ Concluído | Piloto em produção

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — REQUISITOS
Referência: REQ-PROFARMA01-001
ID | Descrição | Tipo | Sprint | Prioridade | Status | CR / Observação
RF-01 | Cadastro de novo cliente (CPF como PK, dados pessoais) | RF | 1–2 | Alta | ✅ Entregue
RF-02 | Consulta de cliente por CPF | RF | 1–2 | Alta | ✅ Entregue
RF-03 | Atualização de dados cadastrais | RF | 2–3 | Alta | ✅ Entregue
RF-04 | Inativação de cadastro (LGPD) | RF | 3 | Alta | ✅ Entregue
RF-05 | Endereço: cadastro e consulta | RF | 2–3 | Alta | ✅ Entregue
RF-06 | Busca paginada de clientes | RF | 7 | Média | ✅ Entregue
RF-07 | Enriquecimento de dados — campos PBM/conveniados | RF | 8–9 | Média | ✅ Entregue
RF-08 | Carga batch de estrutura organizacional | RF | 10 | Média | ✅ Entregue
RF-09 | Verificação de existência de cliente (HEAD) | RF | 7 | Alta | ✅ Entregue
RF-10 | Reativação de cadastro inativo | RF | 7 | Alta | ✅ Entregue
RF-11 | Integração ITEC (trigger/outbox pattern + worker) | RF | 3–5 | Alta | ✅ Entregue
RF-12 | Integração VTEX — canal OMNI | RF | 6–8 | Alta | ✅ Entregue | CR-09: ajuste campo endereço
RF-13 | Integração Call Center | RF | 7–9 | Alta | ✅ Entregue | CR-12: campo adicional conveniado
RF-14 | Integração Propz CRM (Service Bus) | RF | 13–16 | Alta | ✅ Entregue | CR-07: aceleração prazo; CR-11: ajuste opt-out
RF-15 | Integração BlueSoft (score de crédito) | RF | 8–10 | Alta | ✅ Entregue | CR-01/CR-03 (adição de escopo); CR-10: campo score_credito
RF-16 | Integração CloseUp (dados de consumo) | RF | 8–10 | Média | ✅ Entregue | CR-02/CR-04 (adição de escopo)
RF-17 | Worker de anonimização LGPD | RF | 8–10 | Alta | ✅ Entregue | CR-05 (adição de escopo)
RF-18 | Health check da API | RF | 3 | Baixa | ✅ Entregue
RNF-01 | PostgreSQL no Azure — esquema, índices, migrations | RNF | 1 | Alta | ✅ Entregue
RNF-02 | Carga inicial ~7 milhões de CPFs saneados | RNF | 9–13 | Alta | ✅ Entregue
RNF-03 | Testes unitários ≥ 80% de cobertura (273 cenários) | RNF | 11 | Alta | ✅ Entregue | 84% atingido
RNF-04 | Performance: p95 ≤ 200 ms a 500 req/s | RNF | 11 | Alta | ✅ Entregue | 142 ms atingido
RNF-05 | Deploy em AKS (Azure Kubernetes Service) | RNF | 9 | Alta | ✅ Entregue
RNF-06 | Pipelines CI/CD no Azure DevOps | RNF | 5 | Alta | ✅ Entregue
RNF-07 | Monitoramento Datadog (APM, logs, alertas) | RNF | 11 | Alta | ✅ Entregue
RNF-08 | Prometheus + Grafana (observabilidade interna) | RNF | 8 | Média | ✅ Entregue | CR-08 (adição de escopo)
RNF-09 | Backup PITR para PostgreSQL Azure | RNF | 11 | Alta | ✅ Entregue | CR-06 (formalização de requisito)
RNF-10 | URLs e configurações em banco — sem hardcode | RNF | 18–19 | Alta | ✅ Entregue | Ajuste realizado Jan/2026

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP-PROFARMA01-001 · PLA-PROFARMA01-001
Nome / Papel | Organização | Responsabilidade | Sprints ativos | Observação
EQUIPE TIMEWARE
Abraão Oliveira — Gerente de Projeto / Account | Timeware | Gestão, comunicação com cliente, escalonamentos, viagens presenciais | 1–19
Tiago Nascimento — Tech Lead | Timeware | Decisões técnicas, PRs críticos, arquitetura | 1–19 | Parcial
Erick Coelho — Dev Principal / Arquiteto | Timeware | Arquitetura da solução, endpoints core, integrações principais | 1–11 | Integral
Gustavo Mathias — Dev Backend | Timeware | Desenvolvimento backend, rastreabilidade de tickets | 1–19 | Integral
Renan Kiyoshi — Dev Backend | Timeware | Desenvolvimento backend, PRs finais | 1–19 | Integral
Cézar Hiraki — Dev Backend | Timeware | Desenvolvimento backend fase final | 8–19 | Integral
João Cruz — Dev Backend | Timeware | Suporte ao desenvolvimento | 13–19 | Parcial
David Buena — Infra / DevOps | Timeware | Proposta de infraestrutura Azure produtiva | 14 | Parcial
Lucas Batista — QA / Automação | Timeware | Testes automatizados | 15–19 | Parcial
COO (Operações) | Timeware | Auditor GQA — independente da equipe de execução | Auditorias
STAKEHOLDERS — PROFARMA / REDE D1000
Pedro Alves da Costa Junior | Rede D1000 | Patrocinador — decisões de go/no-go, aprovações finais
Marcus Falcão | Profarma | Diretor de TI — aprovação do plano (17/07/2025)
Armando Pereira Reis Junior | Rede D1000 | Tech Lead D1000 — decisões de arquitetura, aprovação PRs |  | Contato técnico principal
Humberto Erler | Rede D1000 | Gerente de TI — aprovação de versões e ambientes; aceite formal |  | Concedeu aceite em 29/01/2026
Helena Moreira | Rede D1000 | Coordenadora de projeto — convites, atas, coordenação interna
Ethierre Leite | Rede D1000 | Especialista de negócio — fluxos PBM, validações
Alexandre Henrique | Rede D1000 | Arquiteto/Dev — apoio na integração ITEC e legado
Rafael Nader | Rede D1000 | Técnico — regras de sanitização, testes
Fagner Pereira | Rede D1000 | Operações/Deploy — GMUD, deploys em ambiente
Julielle Santos | Rede D1000 | QA/Testes — execução de testes de homologação
Marcus Ribeiro | Profarma | DBA — scripts de carga, base d1000_producao
Diego Lacerda | Profarma | Arquitetura — infraestrutura Profarma

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE SPRINTS
Referência: RAC-PROFARMA01-001 · MED-PROFARMA01-001
Fase | Sprints | Período | Entregas | Desvios / Ocorrências | CRs | Status
Fase 1 — Fundação | 1–3 | Abr–Jun/2025 | RF-01 a RF-05, RF-11 (ITEC), RF-18, pipeline CI | NC-01/02 GQA: req documentados retroativamente; R-05: ITEC sem docs | — | ✅ Concluída
Fase 2 — Integrações Principais | 4–7 | Jul–Ago/2025 | RF-06, RF-09, RF-10, RF-12 (VTEX), RF-13 (Call Center), RF-14 (Propz início) | R-02: contratos API VTEX/Call Center com 3 semanas de atraso | CR-01 a CR-05, CR-07 | ✅ Concluída
Fase 3 — Integrações Satélites | 8–10 | Ago–Set/2025 | RF-15 (BlueSoft), RF-16 (CloseUp), RF-17 (LGPD worker), RF-08 | R-01: AKS indisponível → dev local Docker; carga parcial (1M/20M) | CR-06, CR-08 | ✅ Concluída
Fase 4 — Qualidade e Carga | 11–13 | Set–Out/2025 | 273 testes unitários (84%); p95=142ms; carga 7M CPFs | R-06: carga 3 semanas além do estimado (CPFs duplicados) | CR-09, CR-10 | ✅ Concluída
Fase 5 — Homologação | 14–17 | Out/2025–Jan/2026 | Homologação 100% em todos os canais; 14 defeitos resolvidos; Propz (04/12) | R-03: GMUD +2–5 dias por ciclo; R-04 (BD QA bloqueado 7 dias); sala de guerra 02/10 | CR-11, CR-12 | ✅ Concluída
Fase 6 — Piloto e Encerramento | 18–19 | Jan/2026 | Piloto loja 9 (PDV, Balcão, OMNI); 0 S1; aceite formal 29/01/2026 | R-05 (URL hardcoded); divergência percepção 09/01 (formalizada em e-mail) | — | ✅ Concluída
RESUMO DE INDICADORES
Prazo | — | — | Jan/2026 (plano revisado) | Aceite formal em 29/01/2026 | — | ✅
SP / Entregas | — | — | 100% RF/RNF entregues | 16 endpoints; 273 testes; todas integrações | — | ✅
Defeitos S1 aceite | — | — | 0 | 0 | — | ✅
Incidentes S1 piloto | — | — | 0 | 0 | — | ✅
CRs absorvidos | — | — | — | 12 CRs aprovados e executados | — | ✅

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS
Referência: PLA-PROFARMA01-001 §9
ID | Risco | Prob. | Imp. | Exp. | Resposta | Ocorreu? | Status
R-01 | Cadência de aplicação de ambiente pela D1000 (merges/deploys levavam 7–15 dias) | Alta | Alto | 9 | Formalização em e-mail para Pedro Costa (23/01/2026); planejamento antecipado GMUD | Sim — padrão recorrente | ✅ Gerenciado
R-02 | Atraso na entrega de contratos de API por terceiros (VTEX, Call Center) | Alta | Alto | 9 | Replanejamento dos sprints 8–10 para absorver BlueSoft e CloseUp | Sim — 3 semanas de atraso | ✅ Gerenciado
R-03 | Acesso ao banco de dados de homologação negado | Alta | Alto | 9 | Abertura de chamado; continuidade com Docker Compose local | Sim — bloqueio de 7 dias (21/10/2025) | ✅ Gerenciado
R-04 | Conflito de branches em versões simultâneas do loja-backend | Média | Alto | 6 | Coordenação de PRs e comunicação com Fagner/Armando | Sim — 23/01/2026 (PR 10684) | ✅ Gerenciado
R-05 | URLs hardcoded em vez de banco de dados | Baixa | Médio | 3 | Migração forçada para parâmetros em banco (Humberto, 19/01/2026) | Sim — Jan/2026 | ✅ Gerenciado
R-06 | Sequencial de IDs divergente entre API e banco legado | Média | Alto | 6 | Script de correção aplicado em 06/11/2025 (Marcus Ribeiro) | Sim — 06/11/2025 | ✅ Gerenciado
R-07 | Dependência de múltiplos sistemas externos gerando atrasos de integração | Alta | Médio | 6 | Roadmap de integração com deadlines fixos (Propz: 04/12); reuniões com Interplayers | Sim — Propz e PBM com atrasos | ✅ Gerenciado
R-08 | Divergência de percepção sobre responsabilidade pelo atraso | Alta | Reputacional | — | E-mail formal de Abraão para Armando em 09/01/2026; aceite confirmado em 29/01 | Sim — 09/01/2026 | ✅ Gerenciado

## Change Requests
CHANGE REQUESTS — REGISTRO CONSOLIDADO
Referência: CR-PROFARMA01-001
CR | Descrição | Fase | Impacto no prazo | Aprovado por | Status
CR-01 | Integração BlueSoft (score de crédito) — adição de escopo | Fase 2 · Sp 6–8 | Extensão; realocação sprints 8–10 | Armando Junior / Abraão Oliveira | ✅ Absorvido
CR-02 | Integração CloseUp (dados de consumo) — adição de escopo | Fase 2 · Sp 6–8 | Incluído no bloco CR-01 | Armando Junior / Abraão Oliveira | ✅ Absorvido
CR-03 | Ajustes BlueSoft (casos extremos pós-integração CR-01) | Fase 2 · Sp 8–10 | Sem impacto adicional | Armando Junior | ✅ Absorvido
CR-04 | Ajustes CloseUp (casos extremos pós-integração CR-02) | Fase 2 · Sp 8–10 | Sem impacto adicional | Armando Junior | ✅ Absorvido
CR-05 | Worker de anonimização LGPD — adição de escopo | Fase 2 · Sp 8 | +1 sprint estimado | Pedro Costa / Abraão Oliveira | ✅ Absorvido
CR-06 | Backup PITR formalizado como requisito de infraestrutura | Fase 4 · Sp 11 | Sem impacto de prazo | Humberto Erler | ✅ Absorvido
CR-07 | Aceleração do prazo Propz CRM — deadline 04/12/2025 | Fase 2 · Sp 13–14 | Criou prazo rígido; absorvido | Abraão Oliveira / Helena Moreira | ✅ Absorvido
CR-08 | Endpoint /metrics Prometheus — adição de observabilidade | Fase 4 · Sp 8 | Sem impacto de prazo | Armando Junior | ✅ Absorvido
CR-09 | Campo de endereço no contrato API VTEX — ajuste | Fase 4 · Sp 12–13 | Sem impacto de prazo | Armando Junior | ✅ Absorvido
CR-10 | Campo score_credito na integração BlueSoft | Fase 4 · Sp 12–13 | Sem impacto de prazo | Pedro Costa / Armando Junior | ✅ Absorvido
CR-11 | Ajuste fluxo opt-out Propz CRM — lógica de negócio | Fase 5 · Sp 16–17 | Sem impacto de prazo | Pedro Costa / Helena Moreira | ✅ Absorvido
CR-12 | Campo adicional de conveniado no canal Call Center | Fase 5 · Sp 17 | Sem impacto de prazo | Humberto Erler | ✅ Absorvido

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: MED-PROFARMA01-001 · PLA-MED-001
Código | Indicador | Resultado | Meta Org. | Status | Referência
M1 | % Entregas no prazo | 100% — aceite formal em 29/01/2026 (prazo revisado Janeiro/2026) | ≥ 90% | ✅ | TAE-PROFARMA01-001
M2 | Desvio de esforço (%) | Prazo original set/2025 → jan/2026 (+4 meses por CRs e blockers externos); custo de MO sem desvio (mensalizado) | ≤ 10% | ⚠️ Prazo estendido | RAC-PROFARMA01-001
M3 | Endpoints / entregas planejadas vs. realizadas | 16/16 endpoints · 100% RFs/RNFs entregues + 12 CRs absorvidos | ≥ 90% | ✅ | TAE-PROFARMA01-001
M4 | Velocity (referência) | Squad de 3 Dev Pleno · 19 sprints de ~2 semanas · ~10 meses | Referência interna | ✅ | PLA-PROFARMA01-001
M5 | Taxa de defeitos S1+S2 no aceite | 0 — todos os defeitos S1 (2) e S2 (5) resolvidos antes do aceite | 0 S1 e S2 abertos | ✅ | REL-VV-PROFARMA01-001
M6 | Defeitos S1 escapados para produção (piloto) | 0 incidentes S1 registrados no período de piloto (15–29/01/2026) | 0 | ✅ | TAE-PROFARMA01-001
M7 | % Requisitos com rastreabilidade completa | 100% — RF-01 a RF-18 + RNFs rastreados em RASTR-PROFARMA01-001 | ≥ 95% | ✅ | RASTR-PROFARMA01-001
M8 | % Conformidade GQA | Auditoria GQA realizada; não conformidades identificadas e corrigidas (NC-01, NC-02) | ≥ 90% | ✅ | GQA-PROFARMA01-001
M9 | Satisfação do cliente | Positivo — aceite formal concedido (29/01/2026); piloto operacional sem incidentes | Satisfatório | ✅ | ATA-PROFARMA01-002
Adicional | Cobertura de testes unitários | 84% (Domain + Application) — meta ≥ 80% | ≥ 80% | ✅ | REL-VV-PROFARMA01-001
Adicional | Performance p95 a 500 req/s | 142 ms — meta ≤ 200 ms | ≤ 200 ms | ✅ | REL-VV-PROFARMA01-001
Adicional | Defeitos de homologação totais | 14 (2 S1, 5 S2, 7 S3) — todos resolvidos antes do aceite | Referência | ✅ | REL-VV-PROFARMA01-001

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE AUDITORIAS
Referência: GQA-PROFARMA01-001 · Auditor: COO (Operações)
Marco auditado | Data | Auditor | Itens verificados | Desvios / NCs | % Conformidade | Status
Abertura e Fase 1 (pós-Sprint 3) | Jun/2025 | COO (Operações) | TAP, início PLA, REQ, backlog Jira | NC-01: requisitos documentados retroativamente NC-02: rastreabilidade Jira inexistente nos sprints 1–3 | Após correção: 100% | ✅ Corrigido
Fase 2 — Integrações Principais | Ago/2025 | COO (Operações) | PLA, REQ, ADAP, fluxo de CRs, dailys | Sem não conformidades após adoção Jira | 100% | ✅
Fase 4 — Qualidade e Carga | Out/2025 | COO (Operações) | VV, CTQ, testes unitários, carga, GCO | Sem não conformidades | 100% | ✅
Fase 5 — Homologação | Nov/2025 | COO (Operações) | CTQ, REL-VV (parcial), CR, defeitos | Sem não conformidades de processo | 100% | ✅
Encerramento — Aceite e Piloto | Jan/2026 | COO (Operações) | TAE, ATA-002, LI, todos os artefatos finais | Sem não conformidades | 100% | ✅

## V&V — Testes
V&V — COBERTURA DE TESTES E DEFEITOS
Referência: CTQ-PROFARMA01-001 · REL-VV-PROFARMA01-001 · VV-PROFARMA01-001
COBERTURA POR CANAL — HOMOLOGAÇÃO FINAL (22/01/2026)
Canal | Cenários | % Final | Data validação | Observação
Balcão | 31 | 100% | 22/01/2026 | Iniciou em 76% (08/10); expansão de escopo adicionou 10 cenários
PDV | 6 | 100% | 22/01/2026
Call Center | 8 | 100% | 22/01/2026 | Bloqueado até 16/10; CR-12 adicionou campo de conveniado
OMNI (VTEX) | 2 | 100% | 22/01/2026 | CR-09 ajustou campo de endereço
Conveniados (PBM) | 4 | 100% | Validado durante fase 4
Propz CRM | 13 | 100% | 10/12/2025 | Validado dentro do deadline CR-07 (04/12)
TOTAL | 64 | 100% | 29/01/2026 | 0 defeitos S1 ou S2 abertos no aceite
DEFEITOS DE HOMOLOGAÇÃO
Severidade | Total ID. | Resolvidos | Abertos no aceite | Status
S1 — Crítico | 2 | 2 | 0 | ✅ Todos resolvidos (sala de guerra 02/10/2025)
S2 — Alto | 5 | 5 | 0 | ✅ Todos resolvidos (sessões intensivas 27–29/01/2026)
S3 — Médio/Baixo | 7 | 7 | 0 | ✅ Todos resolvidos
TOTAL | 14 | 14 | 0 | ✅ Projeto encerrado sem defeitos abertos
TESTES UNITÁRIOS
273 cenários de teste unitário · Cobertura 84% (Domain + Application) · p95 = 142 ms a 500 req/s