# REGISTRO DE PROJETO (LINHA DE BASE CONSOLIDADA) — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

REG-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.1   ·   30/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REG-AASPCNJ01-001 — Registro de Projeto / Linha de Base Consolidada |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão / Data | 1.1 · 30/06/2026 (encerramento) — baseline v1.0 em 08/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Data de abertura | 01/10/2025 |
| Status | Encerrado em 30/06/2026 (TAE-AASPCNJ01-001) |
| Processo MPS-SW | GPR / GCO (linha de base do projeto) |

# 1. Propósito deste registro

Linha de base consolidada do projeto AASP_CNJ: reúne identificação, escopo, equipe, ciclo de vida, indicadores e o inventário dos registros formais. Referência única (baseline v1.0, 08/06/2026) a partir da qual os registros individuais são derivados e mantidos coerentes. Conteúdo consolidado dos próprios registros — nada novo é introduzido.

# 2. Objetivo e escopo

Objetivo: reconstruir a captura de andamentos da AASP substituindo web scrapers frágeis e APIs privadas por duas fontes complementares — agente nativo TJSP via EPROC/ESAJ e API DataJud/CNJ como fonte primária e universal — com maior estabilidade, cobertura nacional, custo menor (economia ~R$ 176 mil/ano) e observabilidade. (TAP-AASPCNJ01-001 §1)

Escopo (macro): agente EPROC/ESAJ (Puppeteer headless); integração DataJud/CNJ (fonte primária para NUPs com CodigoFonteAPI nulo); roteamento por processo e fallback em 3 níveis (CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras); enfileiramento unificado RabbitMQ + webhook para a API AndamentosProcessuais; desligamento das parceiras pós-CNJ com log; controle de segredo de justiça por instância; gestão compartilhada do token Bearer CNJ. Não incluído: front-end/Elasticsearch existentes; módulos fora do fluxo de captura. (TAP §2 / REQ-AASPCNJ01-001: 12 RF + RNF)

# 3. Partes interessadas e equipe

| Papel | Titular | Atuação |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira | Todas as fases (GPR) |
| Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Cézar Hiraki Velázquez | Fases 1–3 (PCP/ITP/GCO/GDE) |
| Desenvolvedor Sênior (Principal) | Raony Chagas | Fases 2–6 |
| Desenvolvedor de Suporte | Mateus Veloso | Fases 4–5 |
| Infraestrutura / DevOps | Lucas Batista | Fases 1 e 6 |
| Analista de QA / Testes | Caroline Sousa | V&V (Fase 5) |
| Auditor de GQA (independente) | Jonathan Barbosa | Garantia da Qualidade de Processo — fora da equipe de engenharia |

Cliente / Sponsor / PO: Marcos Correa Fernandez Turnes (AASP) — validação de requisitos, homologação e aceite.

# 4. Ciclo de vida, marcos e esforço

| Fase | Período | Esforço est. (h) | Realizado (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Análise e Arquitetura | Out/2025–Jan/2026 | 60 | 80 | Concluída |
| Fase 2 — Desenvolvimento EPROC/ESAJ | Dez/2025–Mar/2026 | 120 | 124 | Concluída |
| Fase 3 — Estabilização EPROC/ESAJ | Mar/2026–Abr/2026 | 80 | 93 | Concluída |
| Fase 4 — Desenvolvimento CNJ | Abr/2026–Mai/2026 | 200 | 195 | Concluída |
| Fase 5 — Testes e Validação | Mai/2026–Jun/2026 | 80 | 109 | Concluída |
| Fase 6 — Implantação e Complementos | Jun/2026 | 46 | Em apuração | Concluída |

Esforço: ~586 h estimado · ~624 h realizado (parcial). Abertura 01/10/2025; baseline do Plano 08/06/2026; encerramento 30/06/2026. Gestão ágil: backlog modelado em 20 histórias (155 SP) em Discovery + 11 sprints (velocity ~14 SP/sprint), com SP/horas na GEST-AASPCNJ01; histórias e sprints refletidos em issues e milestones no GitLab. (PLA-AASPCNJ01-001 / RAC-AASPCNJ01-001)

# 5. Riscos

Riscos identificados, tratados e monitorados conforme EST-GPC-002 e PLA-AASPCNJ01-001 §9 (destaque: segredo de justiça sem cobertura no CNJ — endereçado por fallback por instância; instabilidade de crawler — endereçada pela arquitetura de fontes com fallback). Decisões arquiteturais correlatas em GDE-AASPCNJ01-001.

# 6. Indicadores consolidados (MED-AASPCNJ01-001)

| Indicador | Meta | Resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Redução de custo mensal | ≥ R$ 12.500/mês | ~R$ 14.670/mês | Atingida |
| Economia anual projetada | ≥ R$ 150.000/ano | ~R$ 176.040/ano | Atingida |
| Cobertura de tribunais | Todos os cobertos pelo CNJ | Cobertura universal via DataJud | Atingida |
| Conformidade GQA | 100% | 100% (GQA-AASPCNJ01-001) | Atingida |
| Critérios de aceite (V&V) | Validados | CA01–CA07 validados por amostragem (REL-VV) | Atingida |

# 7. Linha de base documental — registros do projeto

Inventário em 00_INDICE-AASPCNJ01 (TAP, PLA, REQ, PCP, ADAP, ITP, VV, REL-VV, GCO, GDE, MED, RASTR, RAC, CR-001/002, ATA-001, GQA, CAP, REV-001) + GEST-AASPCNJ01 (planilha de gestão). Encerramento (Fase 7): TAE-AASPCNJ01-001 (Termo de Encerramento e Aceite, com Lições integradas).

# 8. Status atual e encerramento

Desenvolvimento concluído (Fases 1–6) e implantado em produção via GMUD. Critérios de aceite (CA01–CA07) validados; auditoria de GQA 100% conforme (auditor independente Jonathan Barbosa). Projeto encerrado formalmente em 30/06/2026 — ver TAE-AASPCNJ01-001.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/06/2026 | Gerente de Projeto | Consolidação da linha de base do projeto AASP_CNJ a partir dos registros formais existentes. Baseline aprovada. |
| 1.1 | 30/06/2026 | Gerente de Projeto | Projeto encerrado em 30/06/2026; status atualizado e aceite final registrado em TAE-AASPCNJ01-001. |