# TERMO DE ENCERRAMENTO E ACEITE DO PROJETO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

TAE-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.0   ·   30/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAE-AASPCNJ01-001 — Termo de Encerramento e Aceite |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data de encerramento | 30/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR — Encerramento (Fase 7 do PRO-GPC-001) |

# 1. Resumo do projeto

Reconstrução do modelo de captura de andamentos da AASP com duas fontes complementares (EPROC/ESAJ + DataJud/CNJ), fallback em 3 níveis, RabbitMQ unificado, desligamento das parceiras pós-CNJ e controle de segredo por instância. Período: 01/10/2025 a 30/06/2026 (6 fases + encerramento). Linha de base em REG-AASPCNJ01-001. Implantado em produção via GMUD.

# 2. Entregas realizadas

| Entrega | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Agente de captura EPROC/ESAJ (Puppeteer headless) | Concluída | Contorno de captcha Cloudflare estudado na Fase 1 |
| Integração DataJud/CNJ como fonte primária | Concluída | Para NUPs com CodigoFonteAPI nulo |
| Roteamento por fonte + fallback em 3 níveis | Concluída | CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras |
| RabbitMQ unificado + webhook p/ AndamentosProcessuais | Concluída | Independente do tribunal; indexação no Elasticsearch |
| Desligamento das APIs parceiras pós-CNJ (com log) | Concluída | Fim do custo redundante das parceiras |
| Controle de segredo de justiça por instância | Concluída | Fallback por instância (CNJ não cobre segredo) |
| Gestão compartilhada do token Bearer CNJ | Concluída | Renovação automática entre workers |
| Implantação em produção (GMUD) | Concluída | Fase 6 |

# 3. Escopo: planejado × realizado

Escopo realizado conforme a baseline: 12 RF + RNF (REQ-AASPCNJ01-001), com rastreabilidade integral em RASTR-AASPCNJ01-001 e critérios de aceite CA01–CA07 validados (REL-VV-AASPCNJ01-001). Change requests aprovados: CR-AASPCNJ01-001 (pausa/retomada da 2ª instância EPROC) e CR-AASPCNJ01-002. Esforço ~586 h estimado × ~624 h realizado; o atraso decorre de escopo adicional acordado, não de produtividade. Metas de custo (economia ~R$ 176 mil/ano), cobertura (universal via CNJ) e estabilidade atingidas (MED-AASPCNJ01-001).

# 4. Aceite do cliente

O aceite final do projeto é registrado neste Termo (e na reunião de encerramento). Os aceites incrementais ocorreram nas validações de fase.

| Cliente / responsável | Aceite | Data | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes (Cliente / Sponsor / PO — AASP) | Aprovado | 30/06/2026 | Registrado neste Termo (§4) e na reunião de encerramento |

# 5. Transição / sustentação

Solução implantada em produção via GMUD e incorporada à operação de captura. A sustentação segue com a equipe Timeware, no ciclo compartilhado com o projeto irmão AASP_AndamentosProcessuais (API AndamentosProcessuais / WorkerAndamentos).

# 6. Lições aprendidas

| Tema | O que ocorreu | Lição / recomendação |
| --- | --- | --- |
| Segredo de justiça | O CNJ não retorna processos em segredo | Fallback obrigatório por instância (CNJ→EPROC/ESAJ→parceiras) — padrão para fontes com cobertura parcial |
| Modelo de custo | Parceiras cobram por instância; CNJ por processo | Migrar a fonte primária para o CNJ gerou ~R$ 176 mil/ano de economia — avaliar modelo de cobrança nas integrações |
| Captcha do TJSP | Cloudflare nos portais exigiu estudo de contorno (Fase 1) | Antecipar PoC de viabilidade de captura web antes de comprometer a arquitetura |
| Homologação sem ES dedicado | Validação por amostragem (repetição na fila, sem impacto no índice) | Documentar critérios de amostragem; foi suficiente para validar os CA |
| Token Bearer compartilhado | Renovação redundante entre workers | Gestão centralizada do token com renovação automática evita estouro de limite |
| Escopo adicional | CR-001/002 absorvidos com atraso | Registrar formalmente os CRs mesmo quando absorvidos — preserva rastreabilidade e análise de desvio |

# Registro de encerramento

| Reunião de encerramento realizada em | Ref. da ata |
| --- | --- |
| 30/06/2026 | Aceite total registrado neste Termo (§4); alinhamentos em ATA-AASPCNJ01-001 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/06/2026 | Gerente de Projeto | Encerramento formal do projeto AASP_CNJ: entregas, escopo planejado×realizado, aceite final, transição e lições aprendidas. Consolidado de RAC/MED/GQA/REL-VV e da linha de base REG-AASPCNJ01-001. |