TIMEWARE BRASIL SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA

Certificação MPS-SW Nível C — MR-MPS-SW:2024

REGISTRO DE PROJETO

AASP_Automacao-Governanca

SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira

| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| --- | --- |
| Versão | 2.0 |
| Data | 14/06/2026 |
| Início do Projeto | 14/04/2026 |
| Encerramento | 02/06/2026 |
| Status | Encerrado — desenvolvimento concluído, homologado e aceite emitido. |
| Referência | PRO-GPR-001 · MED-AASPGOV01-001 · GQA-AASPGOV01-001 |

# 1. Identificação do Projeto

## 1.1 Dados Gerais

| Nome do Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| --- | --- |
| Identificador | AASP_Automacao-Governanca |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Início | 14/04/2026 |
| Encerramento | 02/06/2026 |
| Duração | Aproximadamente 7 semanas |
| Status Atual | Encerrado — desenvolvimento concluído, homologado e aceite emitido. |
| Processo MPS-SW | GPR · REQ · OSW · ITP · VV · GPC · MED · GDE · GCO · CAP · AQU |
| Referência GQA | GQA-AASPGOV01-001 (Auditor: Jonathan Alves — independente da equipe) |
| Versão do Documento | 2.0 — 08/06/2026 |

## 1.2 Partes Interessadas

| Papel | Responsabilidade | Organização |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto / Tech Lead | Definição dos requisitos, arquitetura da solução, acompanhamento do desenvolvimento e entrega ao cliente | Timeware Brasil |
| Desenvolvedor Sênior | Desenvolvimento dos serviços de integração, camada de infraestrutura e lógica de sincronização | Timeware Brasil |
| Desenvolvedor | Suporte ao desenvolvimento, mapeamento de endpoints e testes de integração | Timeware Brasil |
| Auditor GQA (independente) | Verificação de aderência ao processo MPS-SW — não participa da execução do projeto | Timeware Brasil |
| Representante do Cliente / Patrocinador | Validação do comportamento esperado da sincronização e aceite formal da entrega | AASP |

## 1.3 Contexto e Motivação

A AASP utilizava o Sensr como ferramenta de gerenciamento de projetos e atividades do time de desenvolvimento. Em função de requisitos operacionais e de governança, foi tomada a decisão de migrar para o Jira. Por se tratar de uma migração gradual — e não de uma substituição imediata — o time precisaria operar nas duas ferramentas simultaneamente durante um período de transição, com risco real de divergência entre os registros.

O processo de migração manual de cards entre as plataformas representaria um volume de trabalho operacional elevado e sujeito a erros humanos: dados de descrição, status, subtarefas, responsáveis e histórico de alterações precisariam ser replicados com fidelidade para cada atividade de cada desenvolvedor em cada projeto.

Foi solicitado à Timeware Brasil o desenvolvimento de um serviço automatizado capaz de realizar essa migração de forma confiável e de manter a sincronização entre as duas ferramentas enquanto a transição estivesse em andamento. O serviço deveria criar no Jira todos os cards existentes no Sensr, preservando sua estrutura hierárquica, e atualizar automaticamente o status dos cards já migrados quando houvesse movimentação no Sensr.

# 2. Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Referência: TAP-AASPGOV01-001 · v1.0

## 2.1 Autorização e Identificação

| Código do Documento | TAP-AASPGOV01-001 |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data de Emissão | 14/04/2026 |
| Nome do Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP |
| Gerente do Projeto | Abraão Oliveira — Timeware Brasil |
| Data de Início Autorizada | 14/04/2026 |
| Data de Encerramento Prevista | 02/06/2026 |

## 2.2 Justificativa do Projeto

A AASP decidiu migrar sua ferramenta de gestão de projetos do Sensr para o Jira. A migração será realizada de forma gradual, exigindo que ambas as ferramentas operem em paralelo durante o período de transição. O risco de divergência de informações entre as plataformas e o volume de trabalho manual envolvido na migração justificam o desenvolvimento de um serviço automatizado de sincronização.

## 2.3 Objetivo e Produto do Projeto

Desenvolver e entregar o serviço SensrJiraSync: uma solução .NET 8 executada como Azure Scheduled Job que realiza a migração automatizada de cards do Sensr para o Jira e mantém a sincronização de status entre as plataformas durante o período de transição.

## 2.4 Escopo Resumido

- Autenticação nas APIs do Sensr (por desenvolvedor) e do Jira.

- Migração de projetos (Epics), atividades (Tasks) e sub-atividades (Subtasks) com preservação de hierarquia, descrição, status, responsáveis, labels e histórico.

- Sincronização incremental de status para cards já migrados.

- Execução agendada e não supervisionada via Azure Scheduler.

## 2.5 Restrições e Premissas

- Restrição: sincronização unidirecional (Sensr → Jira); alterações no Jira não são propagadas de volta.

- Restrição: sincronização de status é a única atualização aplicada a cards já migrados.

- Premissa: APIs do Sensr e do Jira permanecem disponíveis e estáveis durante o período de operação.

- Premissa: workspace Jira configurado com os status mapeados (To Do, In Progress, To Test, Blocked, Done).

## 2.6 Critérios de Sucesso e Aceite

- 100% dos cards existentes no Sensr migrados para o Jira sem duplicatas.

- Sincronização de status funcionando corretamente em execuções repetidas.

- Homologação aprovada pelo representante do cliente.

## 2.7 Aprovação

| Papel | Responsável / Data |
| --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP · 14/04/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira — Timeware Brasil · 14/04/2026 |

# 3. Adaptação do Processo (ADAP)

Referência: ADAP-AASPGOV01-001 · v1.0

## 3.1 Identificação

| Código do Documento | ADAP-AASPGOV01-001 |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 14/04/2026 |
| Processo de Referência | MR-MPS-SW:2024 — Nível C |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca |

## 3.2 Justificativa da Adaptação

O projeto AASP_Automacao-Governanca é um projeto de desenvolvimento de software de pequeno porte, com duração de aproximadamente 7 semanas, equipe de 3 pessoas e escopo bem delimitado. Em função dessas características, algumas práticas do processo MPS-SW padrão foram simplificadas sem comprometer a qualidade ou a rastreabilidade das entregas.

## 3.3 Adaptações Aplicadas

| Processo | Adaptação | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| GPR — Gerência de Projeto | Planejamento e acompanhamento consolidados em documento único (este registro), sem plano de projeto separado. | Projeto de curta duração com escopo fixo desde o início; overhead de documento separado não agrega valor. |
| GPR — Cronograma | Cronograma por atividade em vez de sprints formais com cerimônias. | Equipe com comunicação direta; ciclos iterativos retroativos (S0–S3) adotados para rastreabilidade de esforço. |
| REQ — Requisitos | Requisitos especificados e validados internamente com o cliente sem documento de levantamento formal separado. | Escopo foi definido em reunião de abertura; requisitos estabilizados antes do início do desenvolvimento. |
| VV — Verificação e Validação | Testes executados diretamente nos ambientes reais do Sensr e do Jira, sem ambiente de testes dedicado. | Comportamento crítico depende da compatibilidade real entre plataformas; mocks não seriam representativos. |
| GPC — Garantia da Qualidade | Auditoria única ao encerramento, cobrindo todo o projeto retroativamente. | Projeto de curta duração com entregável único; auditorias intermediárias não foram necessárias. |
| MED — Medição | Indicadores apurados ao encerramento do projeto. | Coleta contínua não aplicável a projeto sem sprints formais; indicadores são apurados sobre o ciclo completo. |

## 3.4 Processos Mantidos Integralmente

- OSW — Arquitetura e decisões técnicas: documentadas integralmente, incluindo todas as decisões relevantes.

- ITP — Integração: todas as integrações documentadas com contratos e fluxos de dados.

- GCO — Gerência de Configuração: controle de versão via Azure DevOps com GitFlow aplicado integralmente.

- GDE — Gerência de Decisões: todas as decisões relevantes registradas com justificativa e impacto.

- AQU — Aquisição: todas as dependências de terceiros identificadas e justificadas.

- CAP — Capacitação: transferência de conhecimento documentada.

# 4. Escopo e Requisitos (REQ)

Referência: REQ-AASPGOV01-001 · v1.0

## 4.1 Problema a Resolver

A migração gradual do Sensr para o Jira criava três problemas simultâneos que precisavam ser resolvidos sem impacto na operação do time:

- Volume de dados: o Sensr acumulava um histórico de atividades, subtarefas, descrições e comentários que precisariam ser replicados no Jira com fidelidade, inviabilizando qualquer abordagem manual.

- Sincronização durante a transição: enquanto a migração não estivesse completa, as atividades continuariam sendo atualizadas no Sensr. Qualquer divergência de status comprometeria a visibilidade do gestor no Jira.

- Diferenças estruturais entre as plataformas: o Sensr e o Jira possuem modelos de dados, formatos de autenticação, estruturas hierárquicas e convenções de status diferentes, exigindo mapeamento e transformação em cada sincronização.

## 4.2 Objetivos do Projeto

- Desenvolver serviço automatizado que migre atividades do Sensr para o Jira, preservando hierarquia, descrição, status, responsáveis, labels, datas e histórico.

- Implementar sincronização incremental de status para cards já migrados.

- Executar a sincronização via Azure Scheduled Job de forma não supervisionada.

- Suportar múltiplos desenvolvedores e projetos com credenciais independentes por desenvolvedor.

- Garantir idempotência: execuções repetidas não criam duplicatas nem sobrescrevem dados corretos.

## 4.3 Requisitos Funcionais

| ID | Origem | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Migração de dados | O serviço deve autenticar-se no Sensr por desenvolvedor utilizando credenciais individuais e obter a lista de atividades por projeto. |
| RF02 | Migração de dados | Para cada projeto no Sensr, o serviço deve criar ou reutilizar um Epic correspondente no Jira, identificado pelo nome do projeto. |
| RF03 | Migração de dados | Para cada atividade do Sensr ainda não existente no Jira, o serviço deve criar uma Task com summary no formato '#ID Nome', preservando descrição, responsável, labels, data de início e status. |
| RF04 | Migração de dados | Para cada sub-atividade vinculada a uma atividade do Sensr, o serviço deve criar uma Subtask correspondente no Jira, vinculada à Task pai. |
| RF05 | Sincronização | Para cada atividade do Sensr já existente no Jira (identificada pelo #ID no summary), o serviço deve verificar se o status mudou e aplicar a transição correspondente no Jira. |
| RF06 | Migração de dados | O histórico de alterações da atividade (description_history) deve ser migrado como comentários individuais na Task correspondente no Jira. |
| RF07 | Transformação de dados | O serviço deve converter HTML da descrição e do histórico do Sensr para texto plano compatível com o formato ADF (Atlassian Document Format) do Jira. |
| RF08 | Transformação de dados | O serviço deve mapear os status do Sensr (TODO, DOING, VALIDATION, STOPPED, DONE) para os status equivalentes do Jira (To Do, In Progress, To Test, Blocked, Done). |
| RF09 | Transformação de dados | Labels contendo espaços ou caracteres especiais devem ser sanitizados antes da criação no Jira, substituindo espaços e barras por underscore. |
| RF10 | Configuração | O serviço deve ser configurável via appsettings.json, com suporte a múltiplos desenvolvedores, cada um com credenciais Sensr, ID de usuário Sensr, ID de conta Jira e lista de projetos. |
| RF11 | Execução | O serviço deve ser executável como processo isolado, compatível com agendamento via Azure Scheduler, retornando código de saída diferente de zero em caso de falha. |

## 4.4 Requisitos Não Funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Idempotência | Execuções repetidas não devem criar cards duplicados no Jira. Verificação de existência pelo #ID no summary antes de qualquer criação. |
| RNF02 | Confiabilidade | Falhas na sincronização de um desenvolvedor ou projeto não devem interromper o processamento dos demais. Erros registrados em log com continuidade. |
| RNF03 | Rastreabilidade | Todas as operações realizadas devem ser registradas em log estruturado, permitindo auditoria completa de cada execução. |
| RNF04 | Manutenibilidade | Solução organizada em camadas (Core, Infrastructure, App) para facilitar evolução sem impacto nas demais camadas. |
| RNF05 | Segurança | Credenciais armazenadas no arquivo de configuração, sem exposição em código-fonte ou logs. |
| RNF06 | Compatibilidade | Compatível com .NET 8 e executável em ambiente Windows no Azure. |

## 4.5 Restrições e Premissas

### Restrições

- Sincronização unidirecional (Sensr → Jira); atualizações no Jira não são propagadas ao Sensr.

- Sincronização de status é a única atualização aplicada a cards já existentes no Jira.

- A API Jira v3 exige ADF para campos de texto rico; versões anteriores não são suportadas.

- Identificação de cards migrados depende do prefixo #ID no summary; cards sem esse prefixo não são reconhecidos.

### Premissas

- As APIs do Sensr e do Jira permanecem disponíveis e com contratos de autenticação estáveis.

- O workspace Jira inclui os status: To Do, In Progress, To Test, Blocked e Done.

- Cada desenvolvedor possui credenciais válidas no Sensr e JiraAccountId válido no workspace configurado.

# 5. Matriz de Rastreabilidade (RASTR)

Referência: RASTR-AASPGOV01-001 · v1.0

## 5.1 Rastreabilidade Requisito × Fase × Critério de Aceite

| Requisito | Descrição Resumida | Fase de Implementação | Critério de Aceite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Autenticação no Sensr por desenvolvedor | Fase 2 — Autenticação | CA07 — Resiliência por dev | ✅ Verificado |
| RF02 | Criar ou reutilizar Epic no Jira por projeto | Fase 3 — Desenvolvimento | CA02 — Fidelidade da hierarquia | ✅ Verificado |
| RF03 | Criar Task com #ID e campos preservados | Fase 3 — Desenvolvimento | CA02, CA03 — Hierarquia e conteúdo | ✅ Verificado |
| RF04 | Criar Subtask vinculada à Task pai | Fase 3 — Desenvolvimento | CA02 — Fidelidade da hierarquia | ✅ Verificado |
| RF05 | Verificar e atualizar status de card existente | Fase 3 — Desenvolvimento | CA05 — Sincronização incremental | ✅ Verificado |
| RF06 | Migrar histórico como comentários | Fase 3 — Desenvolvimento | CA06 — Migração do histórico | ✅ Verificado |
| RF07 | Converter HTML para ADF/texto plano | Fase 3 — Desenvolvimento | CA03 — Fidelidade do conteúdo | ✅ Verificado |
| RF08 | Mapear status Sensr → Jira | Fase 2/3 — Mapeamento/Dev | CA04, CA05 — Status | ✅ Verificado |
| RF09 | Sanitizar labels | Fase 3 — Desenvolvimento | CA03 — Fidelidade do conteúdo | ✅ Verificado |
| RF10 | Configuração via appsettings.json | Fase 1/3 — Arquitetura/Dev | CA07 — Resiliência | ✅ Verificado |
| RF11 | Executável compatível com Azure Scheduler | Fase 3 — Desenvolvimento | Entrega ao cliente | ✅ Verificado |
| RNF01 | Idempotência sem duplicatas | Fase 3/4 — Dev/Homologação | CA01 — Sem duplicatas | ✅ Verificado |
| RNF02 | Confiabilidade por desenvolvedor | Fase 3 — Desenvolvimento | CA07 — Resiliência | ✅ Verificado |
| RNF03 | Log estruturado de operações | Fase 3 — Desenvolvimento | Auditoria de execução | ✅ Verificado |
| RNF04 | Separação em camadas | Fase 1 — Arquitetura | Decisão D01 | ✅ Verificado |
| RNF05 | Credenciais fora do código | Fase 1/3 — Arquitetura/Dev | Decisão D02 | ✅ Verificado |
| RNF06 | Compatibilidade .NET 8 / Azure | Fase 3 — Desenvolvimento | Entrega ao cliente | ✅ Verificado |

# 6. Planejamento do Projeto (GPR)

Referência: PLA-AASPGOV01-001 · v1.0

## 6.1 Estrutura de Fases e Entregas

| Fase | Descrição | Período | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitetura | Definição da arquitetura em camadas, estrutura de projetos, contratos de interface e modelo de configuração. | 14/04 – 16/04/2026 | ✅ Concluída |
| Fase 2 — Mapeamento e Autenticação | Mapeamento dos endpoints das APIs Sensr e Jira. Implementação dos fluxos de autenticação JWT (Sensr) e Basic Auth (Jira). | 17/04 – 23/04/2026 | ✅ Concluída |
| Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços | Implementação do SensrService, JiraService, SyncService, StatusMapper, HtmlHelper, modelos de dados e fluxo completo. | 24/04 – 20/05/2026 | ✅ Concluída |
| Fase 4 — Homologação e Correções | Execução em ambiente real, comparação de cards migrados, identificação e correção de defeitos. | 21/05 – 02/06/2026 | ✅ Concluída |

## 6.2 Cronograma Executado

| Atividade Principal | Início | Fim |
| --- | --- | --- |
| Definição da arquitetura em camadas (Core, Infrastructure, App) | 14/04/2026 | 16/04/2026 |
| Definição do modelo de configuração (AppSettings, DeveloperConfig, ProjectConfig) | 14/04/2026 | 16/04/2026 |
| Mapeamento dos endpoints da API Sensr (login, atividades, detalhe, sub-atividades) | 17/04/2026 | 21/04/2026 |
| Mapeamento dos endpoints da API Jira v3 (search, create, transitions, comments) | 17/04/2026 | 23/04/2026 |
| Implementação do fluxo de autenticação Sensr (JWT por desenvolvedor) | 17/04/2026 | 19/04/2026 |
| Implementação do fluxo de autenticação Jira (Basic Auth com API Token) | 20/04/2026 | 22/04/2026 |
| Implementação dos modelos de dados Sensr (SensrModels.cs) | 24/04/2026 | 26/04/2026 |
| Implementação dos modelos de dados Jira (JiraModels.cs, ADF) | 24/04/2026 | 27/04/2026 |
| Desenvolvimento do SensrService (login, atividades, detalhe, sub-atividades) | 27/04/2026 | 30/04/2026 |
| Desenvolvimento do JiraService (epic, task, subtask, transitions, comments) | 28/04/2026 | 07/05/2026 |
| Desenvolvimento do StatusMapper (mapeamento de status Sensr → Jira) | 05/05/2026 | 06/05/2026 |
| Desenvolvimento do HtmlHelper (ToPlainText, ParseDescriptionHistory) | 05/05/2026 | 07/05/2026 |
| Desenvolvimento do SyncService — fluxo de criação de issues | 07/05/2026 | 13/05/2026 |
| Desenvolvimento do SyncService — fluxo de atualização (sincronização incremental) | 11/05/2026 | 15/05/2026 |
| Implementação do Program.cs e bootstrap via DI | 15/05/2026 | 17/05/2026 |
| Configuração do Azure Scheduled Job | 17/05/2026 | 20/05/2026 |
| Execução inicial em homologação e comparação com dados do Sensr | 21/05/2026 | 23/05/2026 |
| Identificação e correção de defeitos na atualização de cards existentes | 23/05/2026 | 29/05/2026 |
| Reteste e validação final dos critérios de aceite | 29/05/2026 | 02/06/2026 |

## 6.3 Recursos Alocados

| Papel | Membro | Período | Fases |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira | 14/04 – 02/06/2026 | Todos |
| Tech Lead | Cezar Hiraki Velazquez | 14/04 – 02/06/2026 | Todos |
| Desenvolvedor Sênior | Raony Chagas | 14/04 – 02/06/2026 | S0–S3 |
| Desenvolvedor | Allan Barbosa Patrocínio Alves | 17/04 – 02/06/2026 | S1–S3 |
| Desenvolvedor | Caroline Sousa | 24/04 – 02/06/2026 | S2–S3 |
| Desenvolvedor | Lucas Batista | 24/04 – 02/06/2026 | S2–S3 |
| Auditor GQA | Jonathan Alves | 08/06/2026 | Encerramento |

## 6.4 Estimativas de Esforço

| Fase | Esforço Estimado (h) | Esforço Realizado (h) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitetura | 16 | 16 |
| Fase 2 — Mapeamento e Autenticação | 40 | 44 |
| Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços | 120 | 128 |
| Fase 4 — Homologação e Correções | 40 | 48 |
| Total | 216 | 236 |

## 6.5 Riscos Identificados e Tratamentos

| ID | Risco | Prob. | Imp. | Exp. | Resposta / Tratamento | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Criação de cards duplicados no Jira por execuções repetidas | 3 | 3 | 9 | Mitigar: verificação de existência pelo prefixo #ID no summary antes de qualquer criação. | ✅ Controlado |
| R-02 | Diferenças de formato entre modelos de dados das plataformas | 3 | 2 | 6 | Mitigar: camada de transformação dedicada — StatusMapper e HtmlHelper. | ✅ Controlado |
| R-03 | Falha de autenticação de um desenvolvedor interrompendo toda a execução | 2 | 3 | 6 | Mitigar: tratamento de exceção por desenvolvedor no SyncService com continuidade. | ✅ Controlado |
| R-04 | Comportamento inconsistente da API Jira para transições de status | 2 | 3 | 6 | Mitigar: consulta prévia das transições disponíveis antes de aplicar; log de aviso. | ⚠️ Ocorreu — corrigido |
| R-05 | Volume elevado de issues no Epic exigindo paginação | 2 | 2 | 4 | Mitigar: paginação via nextPageToken no GetIssuesByEpicAsync. | ✅ Controlado |
| R-06 | Campos de texto rico do Sensr em HTML incompatível com Jira | 3 | 2 | 6 | Mitigar: HtmlHelper para conversão de HTML para texto plano e serialização para ADF. | ⚠️ Ocorreu — corrigido |

Escala: Probabilidade e Impacto 1=Baixo · 2=Médio · 3=Alto · Exposição = Prob. × Imp.

# 7. Arquitetura e Decisões Técnicas (OSW)

## 7.1 Visão Geral da Solução

O SensrJiraSync é um serviço de sincronização unidirecional (Sensr → Jira) desenvolvido em .NET 8, executado como processo agendado no Azure Scheduler. A cada execução, realiza a migração e sincronização de atividades de todos os desenvolvedores configurados.

## 7.2 Estrutura da Solução em Camadas

| Projeto | Responsabilidade | Componentes Principais |
| --- | --- | --- |
| SensrJiraSync.Core | Contratos, modelos de domínio e mapeadores. Sem dependências externas. | AppSettings, DeveloperConfig, ProjectConfig, SensrModels, JiraModels, StatusMapper |
| SensrJiraSync.Infrastructure | Implementação dos serviços de integração e helpers de transformação. | SensrService, JiraService, SyncService, HtmlHelper |
| SensrJiraSync.App | Ponto de entrada, configuração e composição de dependências via DI. | Program.cs, appsettings.json |

## 7.3 Fluxo de Sincronização

- O SyncService percorre os desenvolvedores configurados e, para cada um, autentica-se no Sensr.

- Para cada projeto: busca atividades do desenvolvedor via API Sensr.

- Resolve ou cria o Epic correspondente no Jira pelo nome do projeto.

- Busca Tasks existentes sob o Epic, indexadas pelo prefixo #ID no summary.

- Para cada atividade: se #ID não existe → cria Task completa com descrição, labels, status, histórico como comentários e subtarefas. Se já existe → verifica divergência de status e aplica transição se necessário.

## 7.4 Mapeamento de Entidades

| Entidade Sensr | Entidade Jira | Observações |
| --- | --- | --- |
| Projeto (name_project) | Epic | Um Epic por projeto, reutilizado em execuções subsequentes via busca por nome. |
| Atividade (activity) | Task | Summary: '#ID Nome'. Descrição com texto, progresso, tempo gasto e responsáveis. |
| Sub-atividade | Subtask | Vinculada à Task pai. Summary: '#ID Nome'. Descrição convertida de HTML. |
| description_history | Comentários | Cada entrada do histórico HTML convertida e adicionada como comentário individual. |
| Tags | Labels | Sanitizadas: espaços e barras substituídos por underscore. |
| Status Sensr → Jira | Transição de status | TODO→To Do, DOING→In Progress, VALIDATION→To Test, STOPPED→Blocked, DONE→Done. |

## 7.5 Dependências e Integrações

| Componente / Serviço | Tipo | Papel na Solução |
| --- | --- | --- |
| API Sensr | API REST externa | Fonte dos dados. Fornece atividades, detalhes, sub-atividades e histórico. |
| API Jira v3 | API REST externa | Destino. Recebe criação de Epics, Tasks, Subtasks, transições e comentários. |
| Azure Scheduler | Serviço de nuvem | Agendamento e execução periódica do serviço. |
| HtmlAgilityPack | Pacote NuGet | Parsing e transformação de HTML dos campos do Sensr. |
| Newtonsoft.Json | Pacote NuGet | Serialização e desserialização JSON. |
| Microsoft.Extensions.* | Framework .NET | Injeção de dependências, configuração e logging. |
| Azure DevOps | Controle de versão / CI/CD | Repositório e pipeline de publicação. |

# 8. Gerência de Configuração (GCO)

## 8.1 Itens sob Controle de Configuração

| Item de Configuração | Tipo | Repositório / Localização |
| --- | --- | --- |
| SensrJiraSync.Core | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| SensrJiraSync.Infrastructure | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| SensrJiraSync.App | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| appsettings.json | Arquivo de configuração | Gerenciado fora do repositório; fornecido ao Azure de forma segura |
| Executável publicado | Artefato de implantação | Azure — ambiente de hospedagem do Scheduled Job |

## 8.2 Controle de Versão e Branches

GitFlow no Azure DevOps: main (produção), develop (integração), feature/* (funcionalidades), bugfix/* (correções). Merge para develop exige revisão de ao menos um membro além do autor. appsettings.json mantido fora do repositório para proteger credenciais.

## 8.3 Gestão de Mudanças

Mudanças de escopo formalizadas por alinhamento entre o time. A implantação no Azure é realizada manualmente após validação em homologação, com substituição do artefato anterior e verificação do agendamento.

# 9. Integração (ITP)

## 9.1 Integração com a API Sensr

Autenticação via token JWT obtido no endpoint de login, por sessão de desenvolvedor. Endpoints consumidos: login, getactivitiesbyprojectstatus, getsingleactivity e subactivity. Campos de texto retornados em HTML, tratados pelo HtmlHelper antes do envio ao Jira.

## 9.2 Integração com a API Jira

REST API v3 com Basic Auth (e-mail + API Token). Operações: criação de Epic, busca de issues por Epic (com paginação via nextPageToken), criação de Task e Subtask, consulta e aplicação de transições, adição de comentários. Todo conteúdo textual formatado em ADF via BuildAdfDocument. Issues identificadas pelo prefixo #ID no summary.

## 9.3 Integração com Azure Scheduler

Executável .NET 8 auto-contido agendado no Azure Scheduler. Retorna código de saída 0 em sucesso e 1 em falha. Stateless: cada execução consulta o estado atual das duas plataformas sem persistência entre execuções.

# 10. Verificação e Validação (VV)

Referência: VV-AASPGOV01-001 · v1.0 · Processo: PRO-VV-001

## 10.1 Estratégia de Testes

Testes de integração end-to-end executados diretamente contra os ambientes reais do Sensr e do Jira em modo de homologação. Validação por comparação direta: após cada execução, os cards criados no Jira foram confrontados com os registros originais do Sensr, verificando fidelidade de campos, hierarquia, status e histórico.

## 10.2 Cenários de Teste

| CT | Funcionalidade | Tipo | Dado (Given) | Quando (When) | Então (Then) | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Migração inicial de cards | Happy | Dado que o Sensr contém atividades com sub-atividades e histórico e o Jira não possui nenhum card para aquele projeto | Quando o serviço executa pela primeira vez | Então todos os cards são criados no Jira com hierarquia, descrição, labels e status corretos E nenhum card duplicado é gerado | ✅ Aprovado |
| CT-02 | Idempotência — sem duplicatas | Happy | Dado que o Jira já possui os cards migrados na execução anterior | Quando o serviço executa novamente sobre os mesmos dados | Então nenhum novo card é criado E os cards existentes permanecem inalterados | ✅ Aprovado |
| CT-03 | Atualização de status — status divergente | Happy | Dado que um card já existe no Jira com status 'To Do' E a atividade correspondente no Sensr foi movida para 'DOING' | Quando o serviço executa | Então a transição 'In Progress' é aplicada no card do Jira E o status é atualizado corretamente | ✅ Aprovado |
| CT-04 | Atualização de status — status igual | Happy | Dado que um card já existe no Jira com status 'In Progress' E a atividade no Sensr também está com status 'DOING' | Quando o serviço executa | Então nenhuma transição é aplicada E o card permanece inalterado | ✅ Aprovado |
| CT-05 | HTML inválido na descrição do Sensr | Sad | Dado que uma atividade do Sensr possui HTML malformado ou com tags não reconhecidas no campo de descrição | Quando o serviço processa essa atividade | Então o HtmlHelper extrai o texto legível disponível E o card é criado no Jira sem tags visíveis na descrição | ✅ Aprovado |
| CT-06 | Criação de Subtasks vinculadas à Task pai | Happy | Dado que uma atividade no Sensr possui sub-atividades associadas | Quando o serviço executa pela primeira vez para aquele projeto | Então Subtasks são criadas no Jira vinculadas à Task pai com summary #ID e descrição convertida de HTML | ✅ Aprovado |
| CT-07 | Migração do histórico como comentários individuais | Happy | Dado que uma atividade possui description_history com múltiplas entradas em HTML | Quando o serviço processa essa atividade | Então cada entrada é convertida de HTML para texto plano e adicionada como comentário individual na Task do Jira | ✅ Aprovado |
| CT-08 | Mapeamento de status via StatusMapper | Happy | Dado que uma atividade do Sensr possui status DONE, VALIDATION ou STOPPED | Quando o serviço cria ou atualiza o card no Jira | Então o status é mapeado corretamente para Done, To Test ou Blocked conforme definido no StatusMapper | ✅ Aprovado |
| CT-09 | Resiliência — falha de autenticação de um desenvolvedor | Sad | Dado que um dos desenvolvedores configurados possui credenciais inválidas no Sensr | Quando o serviço executa o ciclo completo | Então o desenvolvedor com credencial inválida é ignorado com log de aviso E os demais desenvolvedores são processados normalmente | ✅ Aprovado |
| CT-10 | Paginação de issues em Epic com muitos cards | Happy | Dado que um Epic no Jira possui mais de 50 issues (limite padrão da API) | Quando o serviço busca as issues do Epic via GetIssuesByEpicAsync | Então todas as issues são recuperadas corretamente via nextPageToken sem perda de dados | ✅ Aprovado |
| CT-11 | Transição de status indisponível no Jira | Sad | Dado que a transição de status requerida não está disponível no workflow atual do Jira | Quando o serviço tenta aplicar a transição via GetTransitionsAsync | Então um log de aviso é gerado E o card permanece no status atual sem erro fatal para a execução | ✅ Aprovado |
| CT-12 | Sanitização de labels com caracteres especiais | Sad | Dado que uma atividade do Sensr possui tags com espaços, barras ou caracteres inválidos | Quando o serviço cria a Task correspondente no Jira | Então o SanitizeLabel substitui espaços e barras por underscore E a issue é criada no Jira sem erro de validação | ✅ Aprovado |

## 10.3 Resumo dos Testes

| Escopo | Total CT | Happy | Sad | % Aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensrJiraSync — Fluxo de Migração e Sincronização | 5 | 4 | 1 | 100% |

## 10.4 Critérios de Aceite

| # | Critério | Evidência Esperada |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Migração sem duplicatas | Execuções repetidas não geram cards duplicados. Verificação pelo prefixo #ID no summary. |
| CA02 | Fidelidade da hierarquia | Cada projeto → Epic, atividade → Task, sub-atividade → Subtask vinculada corretamente. |
| CA03 | Fidelidade do conteúdo | Descrição, labels e histórico migrados com HTML convertido para texto plano legível. |
| CA04 | Fidelidade do status | Status de cada atividade corresponde ao equivalente no Jira conforme StatusMapper. |
| CA05 | Sincronização incremental | Status alterado no Sensr reflete no Jira na execução seguinte do serviço. |
| CA06 | Migração do histórico | Entradas do description_history presentes como comentários individuais na Task. |
| CA07 | Resiliência por desenvolvedor | Falha de um desenvolvedor não interrompe o processamento dos demais. |

## 10.5 Registro de Defeitos e Correções

| ID | Descrição | Fase | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | HTML dos campos de descrição do Sensr enviado diretamente ao Jira causando formatação inválida | Fase 4 | Implementação do HtmlHelper com ToPlainText e ParseDescriptionHistory. |
| BUG-02 | Transições de status falhando silenciosamente quando status alvo indisponível | Fase 4 | Consulta prévia via GetTransitionsAsync e log de aviso quando transição não encontrada. |
| BUG-03 | Comparação de status com case sensitivity causando transições desnecessárias | Fase 4 | Correção com StringComparison.OrdinalIgnoreCase no UpdateIssueIfNeededAsync. |
| BUG-04 | Labels com espaços causando erro na criação de issues no Jira | Fase 4 | Implementação do SanitizeLabel substituindo espaços e barras por underscore. |
| BUG-05 | Ausência de paginação na busca de issues por Epic em projetos com muitos cards | Fase 4 | Paginação via nextPageToken no GetIssuesByEpicAsync. |

# 11. Medição (MED)

Referência: MED-AASPGOV01-001 · Catálogo organizacional de medidas: PLA-MED-001

## 11.1 Indicadores do Projeto

| Indicador (MED) | Valor Real | Meta Org. | Status | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminação de trabalho manual de migração | 100% dos cards migrados automaticamente | 100% sem intervenção manual | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §3 |
| Idempotência — zero duplicatas | 0 duplicatas em todos os ciclos de teste | 0 duplicatas | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §3 |
| Fidelidade dos dados migrados | 100% dos campos verificados com correspondência | 100% conformidade | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §4 |
| Taxa de contenção de defeitos | 100% (5 bugs corrigidos antes da entrega) | ≥ 95% | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §5 |
| Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §5 |
| Retrabalho (% do esforço total) | 0% | ≤ 5% | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §6 |
| Aderência ao prazo de entrega | Entregue em 02/06/2026 | Entrega até 02/06/2026 | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §3 |
| Desvio de esforço | +9% (+20 h sobre estimativa) | ≤ 10% | ✅ Atingida | MED-AASPGOV01-001 §3 |
| NCs de GQA abertas ao encerramento | 0 | 0 | ✅ Atingida | GQA-AASPGOV01-001 |

## 11.2 Esforço Realizado por Fase

| Fase | Horas Registradas | Principal Responsável |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitetura | 16 h | Gerente de Projeto / Desenvolvedor Sênior |
| Fase 2 — Mapeamento e Autenticação | 44 h | Desenvolvedor Sênior / Desenvolvedor |
| Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços | 128 h | Desenvolvedor Sênior / Desenvolvedor |
| Fase 4 — Homologação e Correções | 48 h | Desenvolvedor Sênior / Desenvolvedor |
| Total | 236 h |  |

# 12. Garantia da Qualidade (GPC)

Referência: GQA-AASPGOV01-001 · EST-GPC-001 · TPL-GPC-001

## 12.1 Identificação da Auditoria

| Código do Documento | GQA-AASPGOV01-001 |
| --- | --- |
| Auditor | Jonathan Alves |
| Independência | Sim — Jonathan Alves não participou da execução do projeto |
| Referência estratégia | EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade |
| Data da auditoria | 08/06/2026 |

## 12.2 Verificação de Aderência ao Processo

| # | Item Verificado | Produto de Trabalho | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo de Abertura produzido e aprovado | TAP-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — aprovado por Marcos Correa Fernandez Turnes em 14/04/2026 |
| 2 | Adaptação do processo documentada | ADAP-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — simplificações justificadas para projeto de pequeno porte |
| 3 | Requisitos especificados e validados | REQ-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 11 RF e 6 RNF documentados e validados |
| 4 | Matriz de rastreabilidade produzida | RASTR-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — todos os requisitos rastreados até critérios de aceite |
| 5 | Plano de projeto aprovado (baseline) | PLA-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — fases, cronograma e recursos documentados |
| 6 | Análise de decisão documentada | GDE-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 7 decisões registradas com justificativa e impacto |
| 7 | Plano de V&V produzido com cenários | VV-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 12 cenários de teste (8 happy, 4 sad), 100% aprovados |
| 8 | Registro de medição produzido | MED-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 9 indicadores com meta e resultado documentados |
| 9 | Itens de configuração sob controle | GCO — Azure DevOps | ✅ Conforme | GitFlow aplicado; credenciais fora do repositório |
| 10 | Termo de Encerramento emitido e assinado | TAE-AASPGOV01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — aceite por Marcos Correa Fernandez Turnes em 02/06/2026 |
| 11 | Cenários de teste executados e aprovados | VV-AASPGOV01-001 §3 (CT-01 a CT-12) | ✅ Conforme | 12 cenários — 8 happy, 4 sad — 100% aprovados em homologação |
| 12 | Registro de defeitos identificados e tratados | VV-AASPGOV01-001 §4 (BUG-01 a BUG-05) | ✅ Conforme | 5 defeitos corrigidos antes da entrega; nenhum escapou para produção |
| 13 | Medições coletadas com metas verificadas | MED-AASPGOV01-001 §3–§6 | ✅ Conforme | 8 indicadores (M1–M7) — desvio de esforço +9,3%, dentro do limite de 10% |
| 14 | GitFlow aplicado e revisão de código realizada | GCO — Azure DevOps | ✅ Conforme | Branches feature/* revisados; merge exige aprovação de ao menos 1 membro além do autor |
| 15 | Implantação validada em ambiente real de produção | Azure Scheduler — Ambiente de Produção | ✅ Conforme | Execução periódica confirmada; código de saída 0 verificado em homologação |
| 16 | Aceite formal do cliente registrado no encerramento | TAE-AASPGOV01-001 §16.6 | ✅ Conforme | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP · 02/06/2026 |

## 12.3 Resultado da Auditoria

| Projeto | Itens Verificados | Conformes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| AASP_Automacao-Governanca | 16 itens | 16 conformes · 0 desvios | ✅ Conforme |

# 13. Aquisição (AQU)

## 13.1 Serviços e Dependências de Terceiros

| Fornecedor / Dependência | Tipo | Papel no Projeto |
| --- | --- | --- |
| API Sensr | API REST externa | Fonte de dados da migração. Fornece autenticação, atividades, detalhes e sub-atividades. |
| API Jira v3 (Atlassian) | API REST externa | Destino da migração. Recebe criação de Epics, Tasks, Subtasks, transições e comentários. |
| Azure Scheduler | Serviço de nuvem | Agendamento e execução periódica do serviço. |
| HtmlAgilityPack | Pacote NuGet | Parsing de HTML. Escolhido por maturidade e compatibilidade com .NET 8. |
| Newtonsoft.Json | Pacote NuGet | Serialização JSON. Preferido ao System.Text.Json pela flexibilidade no mapeamento de propriedades. |
| Microsoft.Extensions.* | Framework .NET | Injeção de dependências, configuração e logging. Parte do ecossistema .NET 8. |

## 13.2 Critérios de Adoção de Dependências

Dependências selecionadas com base em: maturidade do pacote, compatibilidade com .NET 8 e necessidade técnica objetiva. HtmlAgilityPack adotado por ser referência para parsing de HTML em .NET. Newtonsoft.Json preferido ao System.Text.Json pela flexibilidade no mapeamento de propriedades com nomes diferentes entre o JSON da API e os modelos C#.

# 14. Capacitação (CAP)

## 14.1 Transferência de Conhecimento entre Membros do Time

O projeto foi desenvolvido por uma equipe de seis desenvolvedores com papéis complementares. A transferência de conhecimento ocorreu de forma orgânica nas fases de mapeamento de APIs e revisão de código.

- Mapeamento compartilhado dos endpoints das APIs do Sensr e do Jira na Fase 2, com participação de todos os membros, evitando concentração de conhecimento.

- Revisão de código nas integrações de branches no Azure DevOps, com rastreabilidade das decisões de implementação.

- Definição colaborativa da arquitetura em camadas na Fase 1, documentada nos contratos de interface do Core como referência para o desenvolvimento subsequente.

- Documentação inline via comentários XML nos métodos públicos dos serviços, especialmente nos casos de comportamento não óbvio como o parsing de histórico HTML e o mecanismo de identificação de issues por #ID.

# 15. Gerência de Decisões (GDE)

Referência: GDE-AASPGOV01-001 · v1.0

## 15.1 Decisões Relevantes Registradas

| # | Data | Decisão | Justificativa | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Abr/2026 | Estruturar a solução em três camadas: Core, Infrastructure e App | Separar contratos e modelos da implementação permite substituir serviços sem impactar a lógica de domínio, e facilita evolução futura. | Três projetos distintos; dependências unidirecionais (App → Infrastructure → Core). |
| D02 | Abr/2026 | Autenticação por desenvolvedor no Sensr (token JWT individual) | A API do Sensr retorna atividades filtradas por usuário; autenticação compartilhada retornaria dados sem filtragem adequada. | DeveloperConfig inclui credenciais Sensr; SensrService realiza login por desenvolvedor a cada execução. |
| D03 | Abr/2026 | Identificar cards migrados pelo prefixo #ID no summary do Jira | Simples, sem dependência de campos personalizados; o #ID é único por projeto e permite lookup eficiente sem persistir estado entre execuções. | SyncService extrai #ID via ExtractSensrId; GetIssuesByEpicAsync constrói dicionário indexado por #ID. |
| D04 | Mai/2026 | Utilizar ADF para campos de texto no Jira | A API Jira v3 exige ADF; envio de texto plano resulta em erro. ADF é JSON estruturado representando documentos como árvore de nós. | Implementação do BuildAdfDocument no JiraService para conversão antes de qualquer envio. |
| D05 | Mai/2026 | Converter HTML do Sensr para texto plano antes de enviar ao Jira | Enviar HTML diretamente resultaria em tags visíveis para o usuário. Conversão preserva o conteúdo sem poluição de marcação. | Implementação do HtmlHelper com HtmlAgilityPack. |
| D06 | Mai/2026 | Sincronização incremental limitada a status | Atualizar descrição e subtarefas a cada execução criaria risco de sobrescrever edições manuais feitas no Jira durante a transição. | UpdateIssueIfNeededAsync verifica e atualiza apenas status; demais campos imutáveis após criação inicial. |
| D07 | Mai/2026 | Executar o serviço como Azure Scheduled Job stateless | Persistir estado adicionaria complexidade desnecessária. A idempotência por #ID elimina a necessidade de rastrear o que já foi migrado. | Cada execução consulta estado atual de ambas as plataformas sem dependências externas além das APIs. |

# 16. Termo de Encerramento do Projeto (TAE)

Referência: TAE-AASPGOV01-001 · v1.0

## 16.1 Identificação

| Código do Documento | TAE-AASPGOV01-001 |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data de Emissão | 02/06/2026 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Gerente do Projeto | Abraão Oliveira — Timeware Brasil |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP |

## 16.2 Declaração de Encerramento

O projeto AASP_Automacao-Governanca foi formalmente encerrado em 02/06/2026. O serviço SensrJiraSync foi desenvolvido, testado e homologado conforme os critérios de aceite definidos no TAP-AASPGOV01-001. A entrega foi validada pelo representante do cliente e o aceite formal foi concedido na data de encerramento.

## 16.3 Escopo Entregue

- Serviço SensrJiraSync — .NET 8, executável como Azure Scheduled Job.

- Migração automatizada de projetos (Epics), atividades (Tasks) e sub-atividades (Subtasks) do Sensr para o Jira.

- Sincronização incremental de status para cards já migrados.

- Suporte a múltiplos desenvolvedores com credenciais independentes via appsettings.json.

- Configuração e implantação no Azure Scheduler validadas em homologação.

## 16.4 Resultados dos Indicadores

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Migração sem duplicatas | 100% sem intervenção manual | ✅ Atingida |
| Fidelidade dos dados migrados | 100% conformidade | ✅ Atingida |
| Defeitos escapados para produção | 0 | ✅ Atingida |
| Aderência ao prazo | Entrega até 02/06/2026 | ✅ Atingida |
| Desvio de esforço | ≤ 10% | +9% (dentro da meta) |

## 16.5 Lições Aprendidas

- A validação dos contratos de API antes do desenvolvimento reduz significativamente o retrabalho na camada de integração.

- A estratégia de identificação por prefixo #ID no summary elimina a necessidade de estado externo e simplifica a lógica de idempotência.

- Testes em ambiente real desde o início da homologação são essenciais para projetos de integração com APIs de terceiros.

## 16.6 Aprovação do Encerramento

| Papel | Responsável / Data |
| --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP · 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira — Timeware Brasil · 02/06/2026 |
| Auditor GQA | Jonathan Alves — 08/06/2026 |

Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA

Documento gerado para fins de certificação MPS-SW Nível C — MR-MPS-SW:2024

Versão 3.0 — 14/06/2026