## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS
Planilha de Registros de Gestão · Timeware
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo
Produto / sistema | WorkerAndamentos — Agente de Captura de Andamentos Processuais (.NET)
Código do projeto | AASPCNJ01
Gerente de Projeto / Tech Lead | Abraão Oliveira
Arquiteto de Software | Cézar
Desenvolvedor Sênior (Principal) | Raony Chagas
Desenvolvedor (Suporte) | Levi Santos (desde abr/2026)
Analista de Testes (QA) | Jonatan (desde a Fase 5)
Infraestrutura / DevOps | David
Representante do Cliente (AASP) | Carlos Alves
Auditor de GQA (independente) | Wilson Yamada
Início | 01/10/2025
Encerramento previsto | 30/06/2026
Status atual | Em execução — desenvolvimento concluído; implantação (Fase 6) em andamento
INDICADORES (parcial — projeto em execução)
Indicador | Planejado | Realizado | Desvio | Meta Org. | Status
Story points (modelagem retroativa)* | 155 SP | 155 SP | 0 | ≤ +10% | ✅
Sprints (Discovery + sprints) | Discovery + 8 | Discovery + 11 | +2 sprints | — | 🟡 escopo+
Velocity média (dev) | ~14 SP/sprint | ~14 SP/sprint | — | ≥ 10 SP | ✅
Esforço total (h) | 586 | ~624 (parcial) | +~6% | ≤ +10% | ✅
Requisitos entregues | 18 (12 RF + 6 RNF) | 18 | 0 | 100% | ✅
Defeitos resolvidos | — | 9 / 9 | — | 100% | ✅
Economia mensal de captura | ≥ R$ 12.500 | ~R$ 14.670 (projetada) | — | ≥ R$ 12.500 | ✅
Economia anual projetada | ≥ R$ 150.000 | ~R$ 176.040 | — | ≥ R$ 150.000 | ✅
Cobertura de tribunais | CNJ (universal) | Universal (consulta pública) | — | 100% | ✅
Estabilidade da fila | 0 travamentos/mês | Corrigida na Fase 4 | — | 0 | ✅
Aderência ao prazo (dev) | 02/05/2026 | 01/06/2026 | +~30 dias | — | 🟡 c/ justif.
* SP e sprints são modelagem retroativa calibrada (projeto gerido em horas/cards no ClickUp). Base para carga no Jira. Ver aba Backlog.

## Cronograma
CRONOGRAMA — FASES E SPRINTS
Referência: PLA-AASPCNJ01-001 §5
ESTRUTURA DE FASES
Fase | Período | Esforço est. (h) | Esforço real. (h) | Status | Observação
Fase 1 — Análise e Arquitetura | Out/2025 – Jan/2026 | 60 | ~80 | Concluída | Estudo do captcha Cloudflare; arquitetura EPROC/ESAJ; ambientes
Fase 2 — Desenvolvimento EPROC/ESAJ | Dez/2025 – Mar/2026 | 120 | ~124 | Concluída | Crawler EPROC, webhook, fila EprocTjsp, 1ª instância
Fase 3 — Estabilização EPROC/ESAJ | Mar/2026 – Abr/2026 | 80 | ~93 | Concluída | Correções (timeout, nullabilidade), ESAJ, GMUD
Fase 4 — Desenvolvimento CNJ | Abr/2026 – Mai/2026 | 200 | ~195 | Concluída | Worker DataJud, roteamento, fallback, parceiras
Fase 5 — Testes e Validação | Mai/2026 – Jun/2026 | 80 | ~109 | Concluída | Testes de fluxo, persistência, segredo de justiça
Fase 6 — Implantação e Complementos | Jun/2026 | 46 | Em apuração | Em andamento | GMUD, deploy, retomada 2ª instância EPROC
TOTAL | 01/10/2025 – 30/06/2026 | 586 | ~624 (parcial) | — | Encerramento previsto 30/06/2026
CALENDÁRIO DE SPRINTS (modelagem retroativa)
Sprint | Período | Fase | SP | Status | Foco principal
Discovery / Análise | Out/2025 – 09/01/2026 | 1 | 8 | Concluída | Captcha Cloudflare; arquitetura
Sprint 1 | 12/01 – 23/01/2026 | 2 | 13 | Concluída | Crawler EPROC TJSP; webhook indexação
Sprint 2 | 26/01 – 06/02/2026 | 2 | 5 | Concluída | Enfileiramento EprocTjsp; endpoint RabbitMQ
Sprint 3 | 09/02 – 20/02/2026 | 2 | 8 | Concluída | Proxy; 1ª instância; desempenho EPROC
Sprint 4 | 23/02 – 06/03/2026 | 3 | 8 | Concluída | Correções (navegador, timeout, nullabilidade)
Sprint 5 | 09/03 – 20/03/2026 | 3 | 5 | Concluída | Desempenho crawler; ESAJ; GMUD EPROC
Sprint 6 | 23/03 – 03/04/2026 | 4 | 18 | Concluída | Worker CNJ; fila unificada; captura CNJ
Sprint 7 | 06/04 – 17/04/2026 | 4 | 27 | Concluída | Webhook CNJ; correção fila 137k; desligamento parceiras
Sprint 8 | 20/04 – 01/05/2026 | 4 | 29 | Concluída | Token compartilhado; fallback; tratamento de retornos
Sprint 9 | 04/05 – 15/05/2026 | 5 | 13 | Concluída | Segredo de justiça por instância (escopo+)
Sprint 10 | 18/05 – 29/05/2026 | 5 | 13 | Concluída | Validação E2E; retry webhook (escopo+)
Sprint 11 | 01/06 – 12/06/2026 | 6 | 8 | Em andamento | GMUD; deploy; retomada 2ª instância
TOTAL | Discovery + 11 sprints | — | 155 | — | Plano original: dev até Sprint 8 (02/05); +2 sprints por escopo adicional

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — ÉPICOS E HISTÓRIAS (base Jira)
Derivado de REQ-AASPCNJ01-001 · Tipo: Epic / Story · Pronto para carga no Jira
ÉPICOS
ID | Resumo | RF/RNF | SP | Sprint | Tipo | Status
EP-01 | Captura EPROC/ESAJ (TJSP) | RF-02 | 42 | Disc.–S5 | Epic | ✅
EP-02 | Integração DataJud/CNJ (fonte primária) | RF-01,05,06,11 | 32 | S2,S6,S7,S8 | Epic | ✅
EP-03 | Fila unificada (RabbitMQ) | RF-03,12 | 10 | S2,S6 | Epic | ✅
EP-04 | Fallback e APIs parceiras | RF-04,07,08 | 24 | S7,S8 | Epic | ✅
EP-05 | Segredo de justiça por instância | RF-10 | 13 | S9 | Epic | ✅
EP-06 | Observabilidade e estabilidade | RF-09,RNF-02,03 | 13 | S7,S8 | Epic | ✅
EP-07 | Qualidade, testes e implantação | RNF / VV | 21 | S10,S11 | Epic | 🟡
HISTÓRIAS DE USUÁRIO (User Stories)
ID | História | RF/RNF | SP | Sprint | Épico | Status
US-01 | Como operação, quero capturar processos do TJSP via engine EPROC/ESAJ para não depender de APIs privadas no maior tribunal | RF-02 | 13 | S1 | EP-01 | ✅
US-02 | Como operação, quero contornar o captcha Cloudflare nos portais do TJSP para viabilizar a captura automatizada | RF-02 | 8 | Discovery | EP-01 | ✅
US-03 | Como operação, quero capturar a 1ª instância (EPROC) e os incidentes (ESAJ) do TJSP | RF-02 | 8 | S3 | EP-01 | ✅
US-19 | Como operação, quero estabilizar o crawler EPROC (timeout pós-captcha, nullabilidade) para captura confiável | RNF-02 | 8 | S4 | EP-01 | ✅
US-20 | Como operação, quero melhorar o desempenho do crawler e preparar o pacote de GMUD do EPROC | RNF-01 | 5 | S5 | EP-01 | ✅
US-04 | Como operação, quero consultar a API DataJud/CNJ como fonte primária para NUPs com CodigoFonteAPI nulo | RF-01 | 13 | S6 | EP-02 | ✅
US-06 | Como sistema, quero registrar o CodigoFonteAPI por processo para rastrear a fonte de cada captura | RF-06 | 3 | S7 | EP-02 | ✅
US-07 | Como sistema, quero enviar os dados capturados ao webhook da API AndamentosProcessuais para indexação no Elasticsearch | RF-11 | 8 | S7 | EP-02 | ✅
US-05 | Como sistema, quero gerenciar o token Bearer da CNJ de forma compartilhada com renovação automática | RF-05 | 8 | S8 | EP-02 | ✅
US-08 | Como sistema, quero que o CapturaServer enfileire todos os NUPs no RabbitMQ de forma unificada | RF-12 | 5 | S2 | EP-03 | ✅
US-09 | Como worker, quero ler a fila unificada independente do tribunal de origem | RF-03 | 5 | S6 | EP-03 | ✅
US-10 | Como sistema, quero desligar o NUP nas APIs parceiras após captura via CNJ, registrando log | RF-04 | 8 | S7 | EP-04 | ✅
US-11 | Como sistema, quero fazer fallback para as parceiras por ordem de prioridade quando CNJ e EPROC falham | RF-07 | 8 | S8 | EP-04 | ✅
US-12 | Como sistema, quero tratar todos os retornos das parceiras (NUP inválido, vazio/aguardando, erro total e parcial) | RF-08 | 8 | S8 | EP-04 | ✅
US-13 | Como operação, quero controlar o segredo de justiça por instância (campo Segredo) sem impactar instâncias não restritas | RF-10 | 13 | S9 | EP-05 | ✅
US-14 | Como operação, quero registrar erros detalhados por instância nas tabelas de controle | RF-09 | 5 | S8 | EP-06 | ✅
US-15 | Como operação, quero que a fila se recupere de travamentos sem intervenção manual (incidente de 137 mil itens) | RNF-02 | 8 | S7 | EP-06 | ✅
US-16 | Como QA, quero validar o fluxo completo (sucesso, fallback e erro parcial) por amostragem (E2E) | VV | 8 | S10 | EP-07 | ✅
US-17 | Como sistema, quero retry no envio ao webhook para aumentar a resiliência da entrega ao Elasticsearch | RNF-02 | 5 | S10 | EP-07 | ✅
US-18 | Como operação, quero implantar via GMUD e retomar a captura de 2ª instância no EPROC | Fase 6 | 8 | S11 | EP-07 | 🟡 Em and.
TOTAL — 20 histórias |  |  | 155

## Tarefas
TAREFAS DO PROJETO (base Jira)
Tipo: Task · vinculadas a histórias · = atividades executadas (cronograma real / ClickUp)
ID | Tarefa | Início | Fim | Sprint | História | Status
T-01 | Estudo do captcha Cloudflare (TJSP) | 01/10/2025 | 31/01/2026 | Discovery | US-02 | Concluída
T-02 | Criação e preparo dos ambientes de homologação | 14/01/2026 | 15/01/2026 | S1 | US-01 | Concluída
T-03 | Criação do crawler EPROC TJSP | 15/12/2025 | 09/02/2026 | S1 | US-01 | Concluída
T-04 | Criação do webhook de indexação EPROC TJSP | 14/01/2026 | 04/02/2026 | S1 | US-01 | Concluída
T-05 | Alimentação da fila EprocTjsp na API AndamentosProcessuais | 09/02/2026 | 14/02/2026 | S2 | US-08 | Concluída
T-06 | Análise e implementação do dispersor de proxy | 12/02/2026 | 19/02/2026 | S3 | US-01 | Concluída
T-07 | Testes de desempenho no fluxo EPROC | 13/02/2026 | 23/02/2026 | S3 | US-20 | Concluída
T-08 | Integração de endpoint para publicação no RabbitMQ | 26/02/2026 | 27/02/2026 | S2 | US-08 | Concluída
T-09 | Correção de bugs de navegador no servidor | 27/02/2026 | 03/03/2026 | S4 | US-19 | Concluída
T-10 | Correção de bug de timeout após captcha | 03/03/2026 | 04/03/2026 | S4 | US-19 | Concluída
T-11 | Ajustes nos projetos relacionados ao EPROC | 04/03/2026 | 09/03/2026 | S4 | US-19 | Concluída
T-12 | Melhoria no formato de inicialização dos navegadores | 06/03/2026 | 16/03/2026 | S5 | US-20 | Concluída
T-13 | Implementação da captura de 1ª instância EPROC | 12/03/2026 | 19/03/2026 | S3 | US-03 | Concluída
T-14 | Atualização de movimentações após captura EPROC | 12/03/2026 | 12/03/2026 | S3 | US-03 | Concluída
T-15 | Correção do bug DataUltimaAtualizacao | 13/03/2026 | 13/03/2026 | S4 | US-19 | Concluída
T-16 | Correção ProcessoCapturaLogin null / nullabilidade | 19/03/2026 | 20/03/2026 | S4 | US-19 | Concluída
T-17 | Melhoria de desempenho no crawler EPROC | 23/03/2026 | 23/03/2026 | S5 | US-20 | Concluída
T-18 | Finalização da captura de incidentes ESAJ | 20/03/2026 | 20/03/2026 | S5 | US-03 | Concluída
T-19 | Validações e ajustes para GMUD (EPROC) | 25/03/2026 | 25/03/2026 | S5 | US-20 | Concluída
T-20 | Desenvolvimento do worker para requisição CNJ | 26/03/2026 | 08/04/2026 | S6 | US-04 | Concluída
T-21 | Alinhamento e entendimento do fluxo CNJ (ATA) | 07/04/2026 | 07/04/2026 | S6 | US-04 | Concluída
T-22 | Enfileiramento unificado com verificação CodigoFonteAPI | 06/04/2026 | 07/04/2026 | S6 | US-09 | Concluída
T-23 | Captura de processos CNJ no WorkerAndamentos | 08/04/2026 | 16/04/2026 | S6 | US-04 | Concluída
T-24 | Fluxo de gravação via webhook (AndamentosProcessuais) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | S7 | US-07 | Concluída
T-25 | Exclusão do NUP da API parceira e log de desligamento | 09/04/2026 | 07/05/2026 | S7 | US-10 | Concluída
T-26 | Alinhamento de campos CNJ com modelo do Elasticsearch | 15/04/2026 | 16/04/2026 | S7 | US-07 | Concluída
T-27 | Início do tratamento de falha na API CNJ (fallback) | 16/04/2026 | 22/04/2026 | S8 | US-11 | Concluída
T-28 | Implementação da nova lógica de registro de movimentações | 13/04/2026 | 15/04/2026 | S7 | US-07 | Concluída
T-29 | Verificação nas tabelas das APIs parceiras | 16/04/2026 | 07/05/2026 | S8 | US-12 | Concluída
T-30 | Refatoração da lógica de atualização do token | 22/04/2026 | 27/04/2026 | S8 | US-05 | Concluída
T-31 | Refatoração do worker | 23/04/2026 | 27/04/2026 | S8 | US-05 | Concluída
T-32 | Endpoint para atualização do CodigoFonteAPI | 27/04/2026 | 28/04/2026 | S7 | US-06 | Concluída
T-33 | Merge na AndamentosProcessuais e correções no serviço de token | 28/04/2026 | 28/04/2026 | S8 | US-05 | Concluída
T-34 | Prioridade de mensagem e correções BotMax | 29/04/2026 | 29/04/2026 | S8 | US-12 | Concluída
T-35 | Organização do fluxo de exclusão e injeção de tokens | 30/04/2026 | 30/04/2026 | S8 | US-10 | Concluída
T-36 | Alteração no método de consulta de processos para captura | 06/05/2026 | 01/06/2026 | S9 | US-09 | Concluída
T-37 | Segredo de justiça por instância — detecção e registro | 12/05/2026 | 01/06/2026 | S9 | US-13 | Concluída
T-38 | Desmembramento do método RunUpdater para priorização | 12/05/2026 | 13/05/2026 | S9 | US-13 | Concluída
T-39 | Chamada para cadastro na API parceira (worker) | 12/05/2026 | 01/06/2026 | S9 | US-12 | Concluída
T-40 | Revisão da rotina EPROC/ESAJ p/ segredo em instância única | 07/05/2026 | 01/06/2026 | S9 | US-13 | Concluída
T-41 | Alteração na tabela ProcessoCapturaLogin (homologação) | 18/05/2026 | 21/05/2026 | S9 | US-14 | Concluída
T-42 | Testes de fluxo do projeto de captura CNJ | 25/05/2026 | 25/05/2026 | S10 | US-16 | Concluída
T-43 | Correção no fluxo de indexação e exclusão nas parceiras | 25/05/2026 | 26/05/2026 | S10 | US-12 | Concluída
T-44 | Testes de persistência de movimentações | 26/05/2026 | 27/05/2026 | S10 | US-16 | Concluída
T-45 | Implementação de retry para envio do webhook | 27/05/2026 | 29/05/2026 | S10 | US-17 | Concluída
T-46 | Validação do fluxo de captura | 29/05/2026 | 01/06/2026 | S10 | US-16 | Concluída
T-47 | Atividades de finalização do projeto | 03/06/2026 | — | S11 | US-18 | Em andamento
T-48 | Implementação da captura de 2ª instância EPROC (retomada) | 03/06/2026 | — | S11 | US-18 | Em andamento
48 tarefas — 46 concluídas, 2 em andamento (Fase 6)

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP-AASPCNJ01-001 · PLA-AASPCNJ01-001 §6 · CAP-AASPCNJ01-001
EQUIPE TIMEWARE
Nome | Papel | Período | Fases | Responsabilidade
Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / Tech Lead | Out/2025–Jun/2026 | Todas | Planejamento, decisões técnicas, gestão das entregas, GCO
Cézar | Arquiteto de Software | Out/2025–Mar/2026 | 1, 2, 3 | Arquitetura da solução e decisões de design
Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior (Principal) | Dez/2025–Jun/2026 | 2–6 | Worker de captura, fallback, integração CNJ
Levi Santos | Desenvolvedor (Suporte) | Abr/2026–Jun/2026 | 4, 5 | API de gravação, webhook, integração parceiras
Jonatan | Analista de Testes (QA) | Mai/2026–Jun/2026 | 5 | Testes de fluxo e validação dos critérios de aceite
David | Infraestrutura / DevOps | Jan e Jun/2026 | 1, 6 | Ambientes de homologação e apoio à implantação (GMUD)
Wilson Yamada | Auditor de GQA (independente) | Auditorias | — | Verificação de aderência ao processo (fora da equipe de execução)
STAKEHOLDERS — AASP
Nome | Organização | Papel / Função | Envolvimento | Observação
Carlos Alves | AASP | Representante do Cliente — validação, homologação e aceite | Decisor | Concede o aceite das entregas
Associados da AASP | AASP | Usuários finais do monitoramento de processos | Beneficiário | Consomem os andamentos via plataforma

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE SPRINTS
Referência: RAC-AASPCNJ01-001 · MED-AASPCNJ01-001 · SP = modelagem retroativa
EVOLUÇÃO POR SPRINT
Sprint | Período | SP Plan. | SP Real. | Desvio | Velocity | Defeitos | Observação / eventos
Discovery | Out/25–09/01/26 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | Estudo do captcha; arquitetura EPROC/ESAJ
Sprint 1 | 12–23/01/26 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | Crawler EPROC TJSP; webhook indexação
Sprint 2 | 26/01–06/02/26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Enfileiramento EprocTjsp; endpoint RabbitMQ
Sprint 3 | 09–20/02/26 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | Proxy; 1ª instância; testes de desempenho
Sprint 4 | 23/02–06/03/26 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | Correções: navegador, timeout, nullabilidade (BUG-01..04)
Sprint 5 | 09–20/03/26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Desempenho crawler; ESAJ; GMUD EPROC
Sprint 6 | 23/03–03/04/26 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | Worker CNJ; fila unificada; captura CNJ
Sprint 7 | 06–17/04/26 | 27 | 27 | 0 | 27 | 3 | Webhook CNJ; fila 137k corrigida; desligamento parceiras (BUG-05..07)
Sprint 8 | 20/04–01/05/26 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | Token compartilhado; fallback; tratamento de retornos (2 devs)
Sprint 9 | 04–15/05/26 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | Segredo de justiça por instância (escopo adicional)
Sprint 10 | 18–29/05/26 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2 | Validação E2E; retry webhook (BUG-08..09)
Sprint 11 | 01–12/06/26 | 8 | Em and. | — | — | 0 | Fase 6 — GMUD, deploy, 2ª instância (em andamento)
TOTAL / MÉDIA | Disc.+11 sprints | 155 | 147 (dev) | 0 | ~14 | 9 | Dev concluído 01/06/26 (+~30 dias). Fase 6 em andamento.
RESULTADOS DE TESTES — SÍNTESE
Nível / Tipo | Itens | Resultado | Defeitos |  |  |  | Referência
Testes de desempenho (EPROC) | fluxo c/ múltiplos workers | Aprovado | 0 |  |  |  | REL-VV §2 (Fase 2)
Testes de integração (CNJ + webhook) | fluxo completo | Aprovado | BUG-05..07 (corrigidos) |  |  |  | REL-VV §2 (Fase 4)
Testes de fluxo / E2E | sucesso, fallback, erro parcial | Aprovado por amostragem | 0 |  |  |  | REL-VV §2 (Fase 5)
Testes de persistência | movimentações por instância | Aprovado | 0 |  |  |  | REL-VV §2 (Fase 5)
Critérios de aceite | CA01–CA07 | 7/7 validados | — |  |  |  | VV-AASPCNJ01-001 §3

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS
Referência: PLA-AASPCNJ01-001 §9 · EST-GPC-002 · Exposição = Prob × Impacto (1–3)
ID | Risco | Prob. | Imp. | Exp. | Categoria | Resposta / tratamento | Ocorreu? | Status
R-01 | Indisponibilidade ou alteração na API DataJud/CNJ | 1 | 3 | 3 | Externo | Manter APIs parceiras como fallback configurável por CodigoFonteAPI | Não | 🟢 Monitorado
R-02 | Travamento da fila RabbitMQ | 3 | 3 | 9 | Técnico | Logging aprimorado, tratamento de exceção na publicação e monitoramento ativo | Sim (137 mil itens) | ⚠️ Ocorreu / corrigido
R-03 | Processos em segredo de justiça sem cobertura | 3 | 2 | 6 | Negócio | Controle por instância + fallback EPROC/ESAJ ou parceiras com credencial | Sim | ⚠️ Gerenciado
R-04 | Variação de layout dos portais EPROC/ESAJ | 2 | 2 | 4 | Técnico | CNJ como fonte primária reduz exposição; EPROC como fallback secundário | Parcial | 🟢 Mitigado
R-05 | Custo de duplo pagamento durante a migração | 2 | 2 | 4 | Financeiro | Desligamento automático nas parceiras após 1ª captura via CNJ | Não | 🟢 Mitigado
R-06 | Erros parciais por instância não tratados | 2 | 2 | 4 | Técnico | Controle granular de status por instância (ProcessoCapturaLogin) | Sim | ⚠️ Ocorreu / corrigido

## Change Requests
CHANGE REQUESTS — REGISTRO CONSOLIDADO
Referência: CR-AASPCNJ01-001
CR | Descrição | Fase / Sprints | Escopo afetado | Impacto no prazo | Tipo | Aprovado por | Status
CR-001 | Pausa e retomada da captura de 2ª instância no EPROC (card 4462) | Fase 5–6 · S9–S11 | Captura 2ª instância EPROC (adiada, não removida) | Retomada em jun/2026 | Troca de prioridade | Abraão Oliveira / Carlos Alves | ✅ Absorvido
IMPACTO CONSOLIDADO
Prazo | Sem impacto líquido — recursos realocados para a integração CNJ; 2ª instância retomada na Fase 6
Custo | Neutro — sem custo adicional
Escopo | 2ª instância EPROC preservada (adiada); priorização da CNJ (maior impacto financeiro)

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: MED-AASPCNJ01-001 · PLA-MED-001
Cód. | Indicador | Resultado | Meta Org. | Status | Referência
M1 | % Entregas no prazo (dev) | Dev concluído 01/06/2026 (alvo 02/05; +30 dias por escopo+) | ≥ 90% | 🟡 | RAC-AASPCNJ01-001
M2 | Desvio de esforço | 586 h est. vs ~624 h real. (+~6%) | ≤ 10% | ✅ | MED §3
M3 | Entregas planejadas vs realizadas | 18/18 requisitos (12 RF + 6 RNF) | ≥ 90% | ✅ | RASTR-AASPCNJ01-001
M4 | Velocity média (retroativa) | ~14 SP/sprint · 11 sprints | ≥ 10 SP | ✅ | aba Acompanhamento
M5 | Defeitos resolvidos antes da validação | 9 / 9 (100%) | 100% | ✅ | REL-VV §3
M6 | Defeitos escapados para produção | 0 (operação monitorada) | 0 | ✅ | RAC §1
M7 | % Requisitos com rastreabilidade | 100% — RF-01..12 + RNF-01..06 | ≥ 95% | ✅ | RASTR-AASPCNJ01-001
M8 | % Conformidade GQA | 88,9% (8/9 itens); 2 achados de encerramento | ≥ 90% | 🟡 | GQA-AASPCNJ01-001
M9 | Redução de custo mensal de captura | ~R$ 14.670/mês projetada | ≥ R$ 12.500 | ✅ | MED §4
M10 | Economia anual projetada | ~R$ 176.040/ano | ≥ R$ 150.000 | ✅ | MED §4
M11 | Estabilidade da fila | 0 travamentos manuais após Fase 4 | 0/mês | ✅ | RAC §6
RESULTADO FINANCEIRO DA MIGRAÇÃO
Modelo |  | Custo unitário | Volume (mês) |  | Custo mensal
API Solucionário (anterior) |  | R$ 0,03 / instância | 550.000 instâncias |  | R$ 16.500
API DataJud/CNJ (novo) |  | R$ 0,01 / processo | ~183.000 processos |  | R$ 1.830
Economia mensal projetada |  | — | — |  | R$ 14.670
Economia anual projetada |  | — | — |  | R$ 176.040

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE VERIFICAÇÃO
Referência: GQA-AASPCNJ01-001 · EST-GPC-001
Auditor (GQA) | Wilson Yamada
Independência | Sim — não participa da execução do projeto
Marco / tipo | Desenvolvimento / Homologação (execução)
Data | 11/06/2026
Resultado geral | Conforme com ressalvas
% de conformidade | 88,9% (8/9 itens de processo)
AUDITORIA GQA-A01 — Verificação de aderência ao processo
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação
1 | Requisitos especificados e validados | REQ-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme | Validado em ATA-AASPCNJ01-001
2 | Processo-padrão adaptado e registrado | ADAP-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme | Conforme GUIA-GPC-001
3 | Design documentado e avaliado antes da construção | PCP-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme
4 | V&V planejada e executada; defeitos tratados | VV / REL-VV | ✅ Conforme | 9 defeitos resolvidos
5 | Decisões relevantes registradas | GDE-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme | D01–D07
6 | Acompanhamento e mudanças formalizados | RAC / CR-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme
GCO-1 | ICs identificados e controlados (convenção de versão) | GCO-AASPCNJ01-001 | ✅ Conforme | Azure DevOps + GitFlow
GCO-2 | Baseline estabelecida no marco (publicação CNJ) | GCO §4 | ✅ Conforme | Tag v240
GCO-3 | Auditoria de configuração de encerramento | — | ⚠️ Desvio | Pendente (projeto em execução)
ACHADOS
# | Descrição | Severidade | Responsável | Status
1 | Auditoria de configuração e baseline de aprovação do plano pendentes | Baixa | Abraão Oliveira | Aberto — registrar no encerramento
2 | Verificação de GQA conduzida de forma consolidada na execução | Baixa | Wilson Yamada | Aberto — verificar por marco no encerramento

## V&V — Testes
V&V — CENÁRIOS DE TESTE (GHERKIN) E DEFEITOS
Fonte: VV-AASPCNJ01-001 · REL-VV-AASPCNJ01-001
CENÁRIOS DE TESTE (GHERKIN)
# | Funcionalidade | Tipo | Dado (Given) | Quando (When) | Então (Then) | Status
CT-01 | Captura via DataJud/CNJ | Happy | NUP com CodigoFonteAPI nulo na fila | o worker consulta a CNJ com token válido | andamentos normalizados e enviados ao webhook; status 3; desligamento das parceiras | ✅ OK
CT-02 | Fallback após falha CNJ | Sad | NUP do TJSP sem retorno na CNJ | tribunal configurado para API AASP-EPROC | captura via EPROC/ESAJ; persistindo falha, aciona parceira de menor prioridade | ✅ OK
CT-03 | Erro parcial por instância | Sad | processo com múltiplas instâncias | ocorre erro na captura de uma instância | só a instância afetada recebe status 8; ProcessoCaptura mantém status 3 | ✅ OK
CT-04 | Segredo de justiça por instância | Happy | instância em segredo de justiça | o worker detecta a restrição | campo Segredo atualizado por instância, sem impactar as demais | ✅ OK
CT-05 | Recuperação da fila | Sad | fila com itens acumulados (travamento) | o tratamento de exceção e o monitoramento atuam | processamento retomado sem intervenção manual | ✅ OK
DEFEITOS IDENTIFICADOS E TRATADOS
ID | Descrição | Fase | Resolução |  |  | Status
BUG-01 | Timeout após o captcha Cloudflare no EPROC | Fase 3 | Ajuste de espera e tratamento pós-autenticação |  |  | ✅
BUG-02 | ProcessoCapturaLogin retornando null | Fase 3 | Correção da condição de nulidade e criação do registro |  |  | ✅
BUG-03 | Nullabilidade em campos opcionais | Fase 3 | Verificações de nulo antes da gravação |  |  | ✅
BUG-04 | DataUltimaAtualizacao não atualizado | Fase 3 | Correção da lógica na rotina de movimentações |  |  | ✅
BUG-05 | Fila RabbitMQ com 137 mil itens não processados | Fase 4 | Tratamento de exceção + logging; atualização do pacote AWS |  |  | ✅
BUG-06 | Falha de publicação no RabbitMQ sem log | Fase 4 | try/catch na publicação com log detalhado |  |  | ✅
BUG-07 | Campos do modelo CNJ com dados do TJSP hardcoded | Fase 4 | Parametrização por tribunal |  |  | ✅
BUG-08 | Erro de referências na solução após merge | Fase 5 | Correção das referências e recompilação |  |  | ✅
BUG-09 | Falha no fluxo de indexação/exclusão nas parceiras | Fase 5 | Correção da ordem de operações e validação |  |  | ✅
CRITÉRIOS DE ACEITE
# | Critério |  | Resultado |  |  | Referência
CA01 | Status de captura correto em ProcessoCaptura |  | Validado |  |  | VV §3
CA02 | Registro de sucesso por instância |  | Validado |  |  | VV §3
CA03 | Atualização das movimentações |  | Validado |  |  | VV §3
CA04 | Indexação no Elasticsearch (IModelElastic) |  | Validado |  |  | VV §3
CA05 | Tratamento de erro por instância |  | Validado |  |  | VV §3
CA06 | Desligamento de API parceira |  | Validado |  |  | VV §3
CA07 | Segredo de justiça por instância |  | Validado |  |  | VV §3