# TERMO DE ENCERRAMENTO E ACEITE DO PROJETO — AASP_ANDAMENTOSPROCESSUAIS

TAE-AASPAP01-001   ·   Versão 1.1 (PRELIMINAR)   ·   31/08/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAE-AASPAP01-001 — Termo de Encerramento e Aceite |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.1 (preliminar) |
| Data de encerramento (prevista — projeto em andamento) | 31/08/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR — Encerramento (Fase 7 do PRO-GPC-001) |

# 1. Resumo do projeto

Refatoração da solução legada .NET de captura de andamentos processuais da AASP (API AndamentosProcessuais + CapturaServer) para o modelo DataJud/CNJ via WorkerAndamentos, por evolução cirúrgica, sem reescrita do legado e sem interrupção da operação. Período de execução: 15/12/2025 (abertura) a 31/08/2026 (encerramento previsto), em 5 fases. Linha de base consolidada em REG-AASPAP01-001. As entregas foram concluídas e validadas, com implantação em produção via GMUD.

# 2. Entregas realizadas

Entregas concluídas em relação ao escopo do plano aprovado (PLA-AASPAP01-001 / REQ-AASPAP01-001):

| Entrega | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fila unificada WorkerAndamentos (RabbitMQ, independente do tribunal) | Concluída | Pipeline preparado para múltiplas fontes (SegmentoTribunal) |
| Webhook de indexação multi-fonte | Concluída | Suporte a novas fontes sem alterar a serialização |
| Histórico de movimentações por instância | Concluída | Inativação + criação; histórico preservado sem sobrescrita |
| Verificação e desligamento do NUP nas APIs parceiras pós-CNJ | Concluída | Fim do duplo processamento (Solucionário, Botmax) |
| Controle de erro (Observacao) e segredo (Segredo) por instância | Concluída | Tratamento por instância, sem omissões |
| Implantação em produção (pacotes GMUD) | Concluída | Deploy realizado com a Infraestrutura |

# 3. Escopo: planejado × realizado

Escopo 100% realizado: 12 requisitos funcionais + 5 não funcionais entregues (MED-AASPAP01-001 M10; rastreabilidade integral em RASTR-AASPAP01-001). Dois change requests aprovados sobre a baseline: CR-AASPAP01-001 (homologação EPROC/ESAJ, aditivo absorvido) e CR-AASPAP01-002 (escopo adicional da Fase 4), ambos absorvidos pelo time sem custo extra. Esforço: ~348 h estimado × ~362 h realizado (+4%); o deadline de Jun/2026 foi mantido. Qualidade: 5 defeitos identificados em homologação e 100% contidos; 0 defeitos escapados para produção (MED M4/M5); auditoria de GQA com 100% de conformidade (GQA-AASPAP01-001).

# 4. Aceite do cliente

O aceite final do projeto é registrado neste Termo (e na reunião de encerramento). Os aceites incrementais das entregas ocorreram ao longo das Reviews de fase; o aceite total é formalizado abaixo.

| Cliente / responsável | Aceite | Data | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes (Sponsor / PO — AASP) | Aprovado | 31/08/2026 | Registrado neste Termo (§4) e na reunião de encerramento |

# 5. Transição / sustentação

A solução foi implantada em produção via pacotes GMUD e incorporada à operação. A solução legada permaneceu operante durante toda a transição (retrocompatibilidade), sem interrupção do serviço. A sustentação segue com a equipe Timeware, no mesmo ciclo do projeto irmão AASP_CNJ (ambiente e time compartilhados).

# 6. Lições aprendidas

Lições registradas no encerramento (integram este Termo; alimentam a melhoria de processos — GPC/PLA-GPC-001):

| Tema | O que ocorreu | Lição / recomendação |
| --- | --- | --- |
| Integração com APIs parceiras | Comportamento inconsistente nos endpoints de exclusão (risco R-02, ocorreu) | Tratar cada parceira com controlador específico e registrar o retorno; prever isso no design de integrações futuras |
| Preservação de histórico | Migração do modelo de movimentações sem perda (R-03 controlado) | Modelo aditivo (inativa + cria, nunca sobrescreve) elimina o risco de perda — adotar como padrão |
| Robustez do webhook | Falhas transitórias no envio poderiam causar perda de dados (R-05, ocorreu) | Retry no worker antes de registrar erro mostrou-se eficaz; padronizar retry/backoff em integrações assíncronas |
| Homologação sem ambiente dedicado | Sem Elasticsearch dedicado; homologação por amostragem | A amostragem foi suficiente (0 defeitos escapados); manter critérios de amostragem documentados |
| Gestão de escopo adicional | CR-002 absorvido sem custo extra, com leve atraso nas Fases 3–4 | Registrar formalmente os CRs mesmo quando absorvidos pelo time — preserva a rastreabilidade e a análise de desvio |
| Transição de solução legada | Refatoração cirúrgica com retrocompatibilidade permitiu transição sem parada | Priorizar evolução cirúrgica + retrocompatibilidade em modernizações de sistemas críticos em produção |

# Registro de encerramento

| Reunião de encerramento (prevista) em | Ref. da ata |
| --- | --- |
| 31/08/2026 | Aceite total registrado neste Termo (§4); Reviews de fase em ATA-AASPAP01-002 a 005 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/08/2026 | Gerente de Projeto | Encerramento formal do projeto AASPAP01: entregas, escopo planejado×realizado, aceite final do cliente, transição e lições aprendidas. Consolidado a partir de RAC/MED/GQA e da linha de base REG-AASPAP01-001. |
| 1.1 | 24/06/2026 | Gerente de Projeto | Documento marcado como PRELIMINAR: projeto em andamento (Iterações 6/7 ativas); encerramento/aceite previstos para 31/08/2026. |