## Checklist Evidencias
CHECKLIST DE DOCUMENTACAO E EVIDENCIAS - MPS-SW NIVEL C (Timeware)
Set minimo de documentos/evidencias por dossie. Cada documento aparece uma unica vez, no processo de origem. Marque o status em cada coluna. Bloco CORPORATIVO = unidade organizacional (uma vez). Bloco PROJETOS = repetir por projeto da amostra (min. 4 + 1 reserva).
LEGENDA (preenchimento manual): OK = temos e localizado ¦ PARCIAL = existe mas com lacuna ¦ FALTA = nao temos ¦ NA = nao se aplica (justificar) ¦ Status oficial avaliacao: T / L / P / N / NA
Bloco / Processo | Documento / Evidencia (set minimo) | Unidade Avaliada | Projeto 1 - FTGASMIG (Governanca de APIs - OS001+OS002) | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Projeto 5 (reserva) | Observacao / Evidencia
BLOCO 1 - CORPORATIVO / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Escopo & Governanca | Documento de definicao da unidade organizacional e escopo avaliado |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Organograma da unidade |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Matriz RACI / papeis e responsabilidades |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de projetos da amostra (4 principais + 1 reserva) |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de entrevistados por papel |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Cola/roteiro de entrevista por papel |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Politica/diretrizes organizacionais de processos (alta gerencia), comunicada |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Registro de alocacao de recursos/orcamento para processos |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Relatorios gerenciais de desempenho de processo usados pela direcao |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Biblioteca de processos (Confluence) - 13 processos publicados |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Inventario de ativos de processo (templates, checklists, procedimentos) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de aderencia/auditoria dos processos nos projetos |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Lista de ativos reutilizaveis |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de melhorias propostas/lições aprendidas (retrospectivas) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Procedimento organizacional de analise de causa |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Matriz de competencias |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Plano/programa de treinamento organizacional |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de treinamentos realizados (presenca/conclusao) |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Avaliacao de efetividade dos treinamentos |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de onboarding |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Curriculos/resumos dos entrevistados |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Definicao dos indicadores + fonte dos dados + periodicidade + responsavel |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Dashboard consolidado (Power BI / Excel) |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Registro de analise dos indicadores e decisao tomada |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Criterios de avaliacao de fornecedores + necessidade/aprovacao |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Contratos/pedidos + evidencia de uso (cloud, Atlassian, consultor, terceiros) |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Avaliacao do fornecedor (quando aplicavel) |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Procedimento/criterios de decisao estruturada |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Decision log organizacional (problema, alternativas, criterios, decisao, responsavel, data) |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Politica/pratica de arquivamento e retencao |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Procedimento de gerencia de configuracao e controle de mudancas |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Plano/checklist de auditoria de configuracao |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Explicacao de arquivamento e uso do Jira importado (camada de consulta) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de evidencias consolidada (com links) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de rastreabilidade organizacional |  | — | — | — | — | —
BLOCO 2 - POR PROJETO (repetir em cada coluna de projeto)
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Ficha do projeto (cliente, periodo, escopo, equipe, papeis) | — | OK |  |  |  |  | TAP-GASMIG02-001/002 - cliente (GASMIG), escopo, equipe, papeis, partes interessadas; duas OS.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Plano do projeto / cronograma / sprints / marcos | — | OK |  |  |  |  | PLA-GASMIG02-001/002 - cronograma por atividades, marcos, estimativas (84 SP), recursos; adaptacao em ADAP.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Status reports / atas de acompanhamento | — | PARCIAL |  |  |  |  | ATA-001 (kickoff) + ATA-002 (aceite); status semanal citado (PLA §7) mas sem relatorio de acompanhamento (RAC) consolidado.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Lista/registro de riscos | — | OK |  |  |  |  | PLA §9 - riscos R-01 a R-06 com prob/impacto/resposta.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Acompanhamento planejado x realizado (prazo/esforco/entrega) | — | PARCIAL |  |  |  |  | TAE §3 traz prazo e escopo planejado x realizado; sem registro de esforco realizado nem documento de medicao (MED).
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Registro de analise de causa de resultados significativos (D+) | — | OK |  |  |  |  | LI-GASMIG02-001 §3 (causa-raiz de LE-05/06/07) + TAE §6 - licoes com analise de causa.
REQ - Engenharia de Requisitos | Backlog / export de requisitos (epicos, historias, tarefas) | — | OK |  |  |  |  | REQ-GASMIG02-001/002 - RF/RNF com criterios de aceite por requisito.
REQ - Engenharia de Requisitos | Criterios de aceite + criterios de envolvimento de stakeholders | — | OK |  |  |  |  | REQ §4 - criterios de aceite por RF + §2 partes interessadas; validacao com time tecnico GASMIG.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de confirmacao/aprovacao do entendimento dos requisitos | — | OK |  |  |  |  | REQ §8 (confirmacao de entendimento) + §7 (validacao) + PLA §11 (aprovacao do plano - DE ACORDO Sergio 29/04).
REQ - Engenharia de Requisitos | Change requests / controle de mudanca de requisitos | — | NA |  |  |  |  | Nenhum change request ocorreu (TAE §3: 'nenhum change request'). Mecanismo definido em PLA R-04 e ADAP (CR via TPL-GPR-006), nao acionado. OS002 e parcela separada, nao mudanca.
REQ - Engenharia de Requisitos | Matriz de rastreabilidade de requisitos | — | OK |  |  |  |  | RASTR-GASMIG02-001/002 - necessidade->RF->design->item de configuracao->caso de teste. Obs: coluna 'Situacao' ficou 'Pendente' (nao atualizada pos-REV).
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de validacao dos requisitos (D+) | — | OK |  |  |  |  | REQ §7 + REV-001 (verificacao 18/05, todos os itens aprovados) + aceite ATA-002. OS002 com validacao pendente (~10/06).
PCP - Projeto e Construcao | Documento de design/arquitetura + rastreabilidade design<->requisitos | — | OK |  |  |  |  | PCP-GASMIG02-001/002 - arquitetura APIM, modelo de objetos, integracoes + rastreabilidade req->design §4.
PCP - Projeto e Construcao | Registro de alternativas, criterios e justificativa da decisao de design (D+) | — | OK |  |  |  |  | GDE-GASMIG02-001 (workspaces vs produtos, matriz/criterios) + PCP §2.4 (5 decisoes de design).
PCP - Projeto e Construcao | Evidencia de implementacao (codigo/baseline) conforme design | — | OK |  |  |  |  | REV-GASMIG02-001 verifica a configuracao implementada conforme design; scripts IaC (Bicep/ARM) no Azure DevOps.
PCP - Projeto e Construcao | Documentacao tecnica mantida (interfaces, manuais para sustentacao) | — | PARCIAL |  |  |  |  | PCP cobre arquitetura/interfaces e IaC entregue; sem manual de sustentacao separado (passa ao TI GASMIG).
ITP - Integracao do Produto | Estrategia de integracao + descricao de interfaces internas/externas | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.3 (integracoes: Entra ID/SSO, rede GASMIG, Azure DevOps) + design de barreiras interno/externo e workspaces. ITP como integracao de componentes e NA (ADAP).
ITP - Integracao do Produto | Evidencia de ambiente de integracao/homologacao | — | OK |  |  |  |  | Ambiente de sandbox (parte da entrega) + Azure como ambiente de homologacao/validacao.
ITP - Integracao do Produto | Registro de avaliacao de prontidao de componentes | — | OK |  |  |  |  | REV-001 - checklist de verificacao de todos os itens antes do aceite (prontidao da configuracao).
ITP - Integracao do Produto | Registros de integracao (logs de build/CI) | — | PARCIAL |  |  |  |  | IaC versionado no Azure DevOps GASMIG (commits); sem logs de build/CI (projeto de configuracao, sem pipeline de build).
ITP - Integracao do Produto | Relatorio de teste de integracao (incl. compatibilidade de interfaces) | — | OK |  |  |  |  | REV-001 - smoke checks de compatibilidade de interfaces (IP interno/externo, credenciais, isolamento de workspaces, rate/throttle 429).
ITP - Integracao do Produto | Release notes + material de apoio + registro de entrega | — | PARCIAL |  |  |  |  | Material de evidencia (PDF) + NF enviados (18/05) e IaC entregue; sem release notes formal.
VV - Verificacao e Validacao | Lista de produtos de trabalho selecionados para V&V | — | OK |  |  |  |  | VV-001 §1 (itens a verificar) + REV-001 (checklist executado).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de revisao por pares (PR review) - REQUERIDO junto com testes | — | OK |  |  |  |  | REV-GASMIG02-001 - verificacao tecnica por Cezar Hiraki substitui revisao por pares (adaptacao formal ADAP A-07 / VV §3).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de testes + registro de defeitos e tratamento | — | OK |  |  |  |  | REV-001 - todos os itens verificados/aprovados, 'nenhuma pendencia'. Obs: o checklist do VV-001 §4 ficou com caixas vazias; a execucao esta no REV.
VV - Verificacao e Validacao | Checklist/procedimento de revisao por pares | — | OK |  |  |  |  | VV §2/§3 (metodo de verificacao por checklist) + ADAP A-07; execucao registrada no REV-001.
VV - Verificacao e Validacao | Relatorio de V&V analisado e comunicado (D+) | — | OK |  |  |  |  | VV §5 + REV (comunicado a Abraao 13/05) + resultado na sessao de aceite (ATA-002).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-GASMIG02-002 - homologacao/demo ao vivo no portal Azure (18/05) + aceite. OS002 homologacao end-to-end pendente (~10/06).
GCO - Configuracao (projeto) | Lista de itens de configuracao (ID, tipo, descricao, situacao, relacoes) - REQUERIDO | — | PARCIAL |  |  |  |  | Itens de configuracao enumerados no PCP §2.2 e na coluna 'Item de configuracao' da RASTR (com relacoes); sem registro formal de GCO (situacao/nivel de controle). REQUERIDO.
GCO - Configuracao (projeto) | Baseline final / tags / releases | — | PARCIAL |  |  |  |  | IaC (Bicep/ARM) no Azure DevOps GASMIG com historico de commits; sem baseline/tag register formal.
GCO - Configuracao (projeto) | Historico de modificacoes dos ICs (changelog/git log) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Commits rastreaveis no Azure DevOps citados; sem changelog/git log consolidado dos ICs.
GCO - Configuracao (projeto) | Relatorio de auditoria de configuracao - REQUERIDO | — | FALTA |  |  |  |  | Nao ha relatorio de auditoria de configuracao. GQA-001 audita processo/artefatos, nao baselines/ICs. REQUERIDO.
GCO - Configuracao (projeto) | Pacote de entrega final / hash-checksum (quando houver) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Material PDF + scripts IaC entregues; sem hash/checksum de integridade.
Aceite & Homologacao | Termo de aceite (fisico assinado digitalizado ou digital) | — | OK |  |  |  |  | TAE §4 + ATA-002 - aceite formal de Sergio Villaca (demo 18/05; confirmacao/pagamento 26/05).
Aceite & Homologacao | E-mail de aceite/entrega do cliente (dominio externo) | — | PARCIAL |  |  |  |  | E-mails referenciados com data/hora na ATA-002 (Abraao->Sergio 18/05; Sergio 26/05); e-mail original (dominio externo) nao anexado.
Aceite & Homologacao | Ata de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-GASMIG02-002 - ata de aceite/homologacao com participantes, demo e decisoes.
MED - Medicao (projeto) | Indicadores do projeto (lead time, defeitos, retrabalho, SLA, plan x real) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Sem documento de medicao (MED) do projeto; prazo plan x real em TAE §3 e 0 pendencias no REV; sem indicadores consolidados (lead time/defeitos/retrabalho/SLA).
Decisoes & Qualidade (projeto) | Decision log do projeto (decisoes tecnicas relevantes) | — | OK |  |  |  |  | GDE-GASMIG02-001 (isolamento de clientes) + PCP §2.4 - decisoes tecnicas com alternativas/criterios.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Checklist de qualidade / aderencia ao processo do projeto | — | OK |  |  |  |  | GQA-GASMIG02-001 - auditorias de aderencia (OS-001 completa, OS-002 parcial) + revisao de artefatos.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Registro de nao conformidades e acoes corretivas | — | OK |  |  |  |  | GQA-001 §2.1 - verificacao de nao conformidades; resultado 'sem nao conformidades' (auditoria limpa; REV sem pendencias).