# Registro de Adaptação ao Processo-Padrão — AASP Gerenciador · Grupos de Usuários

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ADAP-AASP01-001 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.2 |
| Data | 01/07/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | ADAP (evidência de projeto) |

## 1. Objetivo

Registrar formalmente as adaptações realizadas ao processo-padrão Timeware para a execução do projeto AASP01 — Grupos de Usuários (ms.auxo.usuarios). As adaptações descritas neste documento foram avaliadas e aprovadas pelo Gerente de Projeto antes do inicio das atividades de desenvolvimento, conforme exigido pelo processo de Adaptação (ADAP) do modelo MPS-SW nível C.

Toda adaptação foi motivada por restrições reais de contexto — equipe enxuta, legado não documentado, restrições do cliente — e não implica redução de qualidade nos produtos entregues. Os mecanismos de mitigação associados a cada adaptação garantem que os objetivos do processo-padrão sejam atingidos por meios alternativos.

## 2. Adaptações aplicadas

| # | Item do processo-padrão | Decisão de adaptação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Definição completa de requisitos antes do inicio do desenvolvimento | Levantamento iterativo de requisitos sprint a sprint, com baseline ao final de cada sprint aceita | Banco auxo3 legado com schema não documentado; requisitos precisaram ser descobertos explorando o banco e o código existente do Gerenciador. Impossível elicitar todos os requisitos upfront sem acesso ao ambiente de produção. |
| A-02 | Sprint Planning formal documentada desde o inicio do projeto | Sprints S1 e S2 conduzidas com planejamento ágil via Microsoft Teams e notas informais; Sprint 3 iniciada com Sprint Planning formal em 23/06/2026 — adaptação ENCERRADA em 23/06/2026 | Equipe enxuta composta por 3 desenvolvedores (Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso); overhead documental de um planning formal nas primeiras sprints comprometia a cadência de entrega dentro do prazo contratado. |
| A-03 | Design de integração completo antes da implementação | Plano de Integração (ITP-AASP01-001) definido iterativamente; detalhes do contrato de API acordados no inicio da Sprint 2 | O contrato de API do microsserviço ms.temis.vinculos (banco temis3) foi disponibilizado pelo time do cliente somente no inicio da Sprint 2 (09/06/2026); especificação previa seria baseada em suposições sem validade. |
| A-04 | Ambiente de homologação independente desde o inicio do projeto | Ambiente de homologação AASP disponibilizado somente a partir da Sprint 2 (09/06/2026); Sprint 1 executada com banco local SQL Server Express | Restrição imposta pelo cliente AASP; o time da AASP precisava preparar o ambiente de homologação em paralelo ao desenvolvimento. O time Timeware trabalhou com instancia local para não bloquear entregas. |
| A-05 | Testes de sistema conduzidos exclusivamente pela equipe de desenvolvimento Timeware | Co-responsabilidade nos testes de aceite: equipe de testes da Timeware + Leonardo Francisco Pereira (QA AASP); roteiros revisados e executados em conjunto | Cliente AASP exigiu participação direta nos testes de aceite como condição contratual. Os roteiros foram revisados em conjunto (CTQ-AASP01-001) e os resultados registrados formalmente (REL-VV-AASP01-001). |
| A-06 | Plano de Construção e Produção (PCP) com especificações de baixo nível completas antes do desenvolvimento | PCP elaborado no nível de decisões arquiteturais e padrões de implementação; detalhes de baixo nível registrados nos Merge Requests !1 a !7. Os MRs são acessíveis no GitLab interno (http://gitlab.timeware.local/aasp/ms.auxo.usuarios). | Equipe enxuta; duplicar especificações de baixo nível no PCP e nos MRs geraria retrabalho documental sem agregar valor. Os MRs do GitLab servem como documentação viva, rastreável e revisada. |
| A-07 | Code review com dois revisores independentes para cada Merge Request | Revisor único (Cezar Hiraki como Tech Lead) nos MRs de código critico; revisão cruzada entre os desenvolvedores (Renan, Henry e Mateus Veloso) nos MRs de menor risco | Equipe de 3 desenvolvedores; exigir dois revisores independentes inviabilizaria o fluxo de trabalho. Cezar Hiraki revisa todos os MRs dos desenvolvedores. Gate de CI/CD obrigatório compensa parcialmente a redução de revisores. |
| A-08 | Papeis separados de Gerente de Projeto, GCO, Arquiteto e Tech Lead | Cezar Hiraki acumula os papeis de Arquiteto, Tech Lead, DevOps, Revisor e GCO; a Gerência de Projeto e exercida por Abraão. Aprovada explicitamente pelo SEPG (Silvio Baroni) em 19/05/2026 após avaliação do risco de conflito de interesse. Mitigação adicional: auditorias formais de baseline realizadas com supervisão de Silvio Baroni (SEPG) para assegurar independência mínima nas verificações de configuração. | Contrato previsto para equipe enxuta de desenvolvimento; acumulo de papeis por Cezar Hiraki viabiliza a operação dentro do orçamento contratado. As responsabilidades de cada papel são exercidas formalmente, ainda que pela mesma pessoa. |

A-09 | Documentação de projeto elaborada em paralelo ao desenvolvimento, com produção integral anterior ao início das atividades | Documentação do projeto (dossiê MPS-SW Nível C) elaborada em ciclo de retroconfecção: artefatos iniciais produzidos com base no entendimento do escopo; reconciliados com o estado real do código, GitLab e acordos de equipe ao longo das sprints, com versão formal entregue ao final do projeto. Responsável: Silvio Baroni (SEPG), com apoio de Henry Komatsu. | Equipe de desenvolvimento Timeware não possui tradição de elaboração documental MPS antes do início do código; o custo de produzir documentação completa upfront inviabilizaria o prazo contratado. A retroconfecção controlada, com reconciliação ativa em cada sprint, garante que os artefatos reflitam a realidade do projeto. Aprovada pelo SEPG em 24/06/2026. |

## 3. Itens sem adaptação (processo-padrão mantido integralmente)

Os itens abaixo seguiram o processo-padrão Timeware sem qualquer adaptação:

- Controle de versão com Git: todo código versionado no GitLab; branching Git Flow (main / develop / feature/ag-{id} / release/*) aplicado desde o primeiro commit.

- Merge Request obrigatório para merge: nenhum código integrado a develop ou main sem MR aprovado, independentemente do tamanho da mudança.

- Testes unitarios como gate de CI: pipeline GitLab CI bloqueia merge se testes unitarios falharem; cobertura monitorada a cada sprint.

- Registro de riscos: RAC-AASP01-001 mantido e atualizado com riscos identificados, probabilidade, impacto e ações de mitigação.

- Comunicação semanal com o cliente: reuniões de acompanhamento com Marcos Turnes (PO AASP) realizadas semanalmente durante toda a execução do projeto.

- Rastreabilidade requisitos-testes: matriz RASTR-AASP01-001 mantida associando cada requisito (AG-20 a AG-25) aos casos de teste e MRs correspondentes.

- Formalização de Change Requests: qualquer mudança de escopo registrada em CR-AASP01-001 antes de ser implementada.

- Baselines de configuração: baselines BL-01 (TAP aprovado, 19/05/2026) e BL-02 (aceite Sprint 1, 06/06/2026) formalizadas conforme processo GCO.

## 4. Impacto das adaptações no projeto

| # Adaptação | Impacto identificado | Mitigação adotada |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Risco de retrabalho por requisitos descobertos tardiamente | Reuniões semanais com PO Marcos Turnes para validar requisitos emergentes; backlog ajustado a cada sprint |
| A-02 | Planejamento menos formal nas primeiras sprints pode gerar lacunas de estimativa | Abraão revisou estimativas ao final de cada sprint e ajustou o PLA-AASP01-001; formalização completa a partir da S3 |
| A-03 | Implementação da integração com temis iniciada sem contrato definitivo | Interfaces de integração projetadas com baixo acoplamento; adaptação ao contrato real custou apenas ajuste de payload na Sprint 2 |
| A-04 | Bugs de ambiente não detectados na Sprint 1 por ausência de homologação real | Testes unitários com 68.4% de c |