# Relatório de Acompanhamento — AASP Gerenciador · Grupos de Usuários

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | RAC-AASP01-001 |
| Projeto | AG — Grupos de Usuários |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Produto | ms.auxo.usuarios |
| Repositório | GitLab · http://191.234.192.153/aasp/ms.auxo.usuarios |
| GP / Tech Lead | Abraão (GP) · Cezar Hiraki (TL) — Timeware Brasil |
| Desenvolvedores | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu, Mateus Veloso — Timeware Brasil |
| PO | Marcos Turnes — AASP |
| QA | Leonardo Francisco Pereira — AASP |
| Data do relatório | 01/07/2026 |
| Versão | 1.4 |
| Status geral | Em andamento — Sprint 3 |

## 1. Objetivo

Monitorar o progresso do projeto em relação ao plano estabelecido, identificar desvios de prazo, esforço e qualidade, e registrar ações corretivas adotadas. Este documento constitui evidência do processo GPR (Gerência de Projeto) do nível C do MPS.BR, atendendo ao atributo de monitoramento e controle do progresso do projeto.

## 2. Sprint 1 — Snapshot de Progresso (06/06/2026)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Status geral | ✅ Concluído com aceite formal |
| Período | 26/05/2026 – 06/06/2026 |
| Data de aceite | 06/06/2026 |
| Responsável pelo aceite | Marcos Turnes (PO — AASP) |
| Ressalvas no aceite | Nenhuma |

### 2.1 Itens Planejados vs. Entregues

| História | Requisitos Cobertos | SP Planejado | SP Realizado | Desvio | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-20 — CRUD Grupos | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04 | 13 | 13 | 0% | ✅ Entregue | MRs !1 e !2 aprovados e mergeados; casos GRP-01 a GRP-07 aprovados |
| AG-21 — Função do Usuário no Grupo | RF-05 | 11 | 11 | 0% | ✅ Entregue | MR !3 aprovado; caso FUNC-01 aprovado |
| AG-22 — Vínculo Usuário-Grupo | RF-06 | 10 | 10 | 0% | ✅ Entregue | MRs !4 e !5 aprovados; casos VINC-01, VINC-02 aprovados |
| Total Sprint 1 | RF-01 a RF-06 | 34 | 34 | 0% | ✅ 100% entregue | — |

### 2.2 Desvios Identificados

Nenhum desvio de prazo, escopo ou esforço identificado na Sprint 1. Todas as histórias foram entregues dentro do período planejado, com Story Points realizados iguais aos planejados.

### 2.3 Qualidade — Sprint 1

| Indicador | Resultado | Meta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários implementados | 22 métodos testados | — | ✅ |
| Cobertura de código (linha) | 68.4% | ≥ 60% | ✅ Meta atingida |
| Achados de code review | 5 (P2: 3 achados · P3: 2 achados) | ≤ P2 (sem P1 críticos) | ✅ Sem criticidades |
| Resolução dos achados | Todos resolvidos antes do merge final | 100% antes do merge | ✅ |
| Cenários de aceite executados | 10 cenários | 10 planejados | ✅ |
| Cenários de aceite aprovados | 10 de 10 (100%) | ≥ 95% | ✅ Meta superada |
| Aceite formal do PO | Marcos Turnes — 06/06/2026 — sem ressalvas | Aceite formal obrigatório | ✅ |

## 3. Sprint 2 — Resultados Finais (20/06/2026)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Status geral | ✅ Concluído com aceite formal |
| Período | 09/06/2026 – 20/06/2026 |
| Data de aceite | 20/06/2026 |
| Responsável pelo aceite | Marcos Turnes (PO — AASP) |
| Cerimônia | Sprint Review — Microsoft Teams, 14h00, 20/06/2026 |
| Ressalvas no aceite | Nenhuma |

### 3.1 Itens Planejados vs. Entregues

| História | Requisitos Cobertos | SP Planejado | SP Realizado | Desvio | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-23 — Auditoria de Ações | RF-07 | 14 | 14 | 0% | ✅ Entregue | MR !6 aprovado e mergeado em develop; migration 004 aplicada; casos AUD-01 e AUD-02 aprovados |
| AG-24 — Integração ms.temis.vinculos | RF-08 | 14 | 14 | 0% | ✅ Entregue | MR !7 aprovado e mergeado em develop; contrato API conforme ITP; casos INT-01 e INT-02 aprovados |
| Total Sprint 2 | RF-07 a RF-08 | 28 | 28 | 0% | ✅ 100% entregue | Baseline BL-03 estabelecida com tag sprint-2-aceite |

### 3.2 Desvios Identificados

Nenhum desvio de prazo, escopo ou esforço identificado na Sprint 2. AG-23 e AG-24 foram entregues dentro do período planejado (09/06–20/06/2026), com 28/28 SP realizados. A nota de “não iniciado” registrada no snapshot intermediário de 15/06/2026 (v1.2) refletia o status real naquela data; a implementação foi concluída na segunda semana da sprint.

### 3.3 Qualidade — Sprint 2

| Indicador | Resultado | Meta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários implementados | 14 novos métodos testados (AG-23: trilha de auditoria; AG-24: cliente HTTP + retry) | — | ✅ |
| Cobertura de código (linha) | 70.1% (acumulado Sprint 1+2) | ≥ 60% | ✅ Meta superada |
| Achados de code review | 3 (P2: 2 achados · P3: 1 achado) nos MRs !6 e !7 | ≤ P2 (sem P1 críticos) | ✅ Sem criticidades |
| Resolução dos achados | Todos resolvidos antes do merge final | 100% antes do merge | ✅ |
| Cenários de aceite executados | 4 cenários (AUD-01, AUD-02, INT-01, INT-02) | 4 planejados | ✅ |
| Cenários de aceite aprovados | 4 de 4 (100%) | ≥ 95% | ✅ Meta superada |
| Aceite formal do PO | Marcos Turnes — 20/06/2026 — sem ressalvas | Aceite formal obrigatório | ✅ |

### 3.4 Riscos — Status pós-Sprint 2

| Código | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Indisponibilidade do ambiente de homologação AASP | ✅ Encerrado — ambiente disponível e utilizado nas Sprints 1 e 2 |
| R-02 | Schema do banco auxo3 com inconsistências | ✅ Encerrado — migration 004 aplicada sem regressões nas migrations anteriores |
| R-03 | Mudança de escopo solicitada pelo PO | ✅ Encerrado — zero CRs; escopo estável até Sprint 3 |
| R-04 | Falha na integração com ms.temis.vinculos | 🟡 Monitoramento ativo — integração implementada e aceita na Sprint 2; validação final de carga/regressão prevista na Sprint 3 |
| R-05 | Indisponibilidade do desenvolvedor | ✅ Encerrado — sem indisponibilidade registrada em nenhuma sprint |

## 4. Sprint 3 — Status Atual (01/07/2026)

| Sprint | Período | Histórias / Entregas | SP | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 23/06–04/07/2026 | AG-25 — Relatório consolidado e exportação CSV (RF-09), homologação final QA | 20 | 🔄 Em andamento | Em desenvolvimento desde 23/06/2026; AG-23 e AG-24 concluídos e integrados conforme pré-condição |

## 5. Métricas Consolidadas (até 01/07/2026 — Sprints 1 e 2)

| Código | Métrica | Valor Atual | Meta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Entregas no prazo | 100% (Sprint 1: aceite 06/06/2026; Sprint 2: aceite 20/06/2026) | ≥ 90% | ✅ Meta atingida |
| M2 | Desvio de Story Points acumulado | 0% (62 SP planejados × 62 SP realizados nas Sprints 1+2) | ≤ 10% | ✅ Meta atingida |
| M3 | Defeitos por Story Point | 0,129 (8 acha |  |  |