ATA DE REUNIÃO — KICKOFF · FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG OS-PARCELA-001

ATA-GASMIG02-001   ·   Versão Data   ·   29/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Kickoff — Autorização formal e início do projeto |
| Projeto / contexto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 |
| Data | 29/04/2026 |
| Local / meio | E-mail (cadeia RE: Projeto Solução de API) + reunião prévia de alinhamento em 28/04/2026 às 16:30 via Microsoft Teams |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Sérgio Guimarães Villaça | Gestor do Contrato — TI e Telecomunicação | GASMIG |
| Eduardo Andrade Yasuda | Arquiteto / Tech Lead | GASMIG |
| José Geraldo Veloso Moreira | Arquiteto / Tech Lead | GASMIG |
| Murilo Barboza Morgado | Stakeholder | GASMIG |
| Elizabeth Luiza Maynarte de Oliveira | Representante | GASMIG |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / PO | Timeware |
| Cézar Hiraki | Tech Lead / Arquiteto | Timeware |
| João Victor Cruz Silva | Engenheiro Azure | Timeware |
| Jean Gustavo | Comercial / Suporte | Timeware |
| Tiago Nascimento | Comercial / Suporte | Timeware |

# 2. Pauta

Confirmação do de acordo para a Fundação Tecnológica de Integração

Apresentação e validação do escopo dividido em duas OS (OS-PARCELA-001 e OS-PARCELA-002)

Definição dos critérios de aceite por OS

Alinhamento de datas e próximos passos

Esclarecimento sobre autenticação SAML / Entra ID no portal APIM

# 3. Discussões e definições

Escopo e divisão em OS:

Conforme alinhamento na reunião de 28/04/2026 (16h30), o escopo da Fundação Tecnológica de Integração foi formalizado em duas Ordens de Serviço para viabilizar o modelo de aceite e pagamento previsto no Contrato (item 6.2 — Critérios de Medição, Anexo B). A divisão foi aceita pela GASMIG.

OS-PARCELA-001 (esta OS):

Total de 1.972 UST com prazo de 15 dias corridos, contemplando: governança corporativa de APIs no Azure API Management, controle de acesso, barreiras de segurança (interno/externo), sandbox, catálogo corporativo, workspaces dedicados (ArcelorMittal e Usiminas) e políticas de rate limiting/throttling.

OS-PARCELA-002:

Total de 1.971 UST com início após aceite da OS-PARCELA-001, contemplando: Azure Key Vault, OAuth 2.0, API Keys, versionamento, monitoramento, dashboards, alertas e homologação end-to-end.

SAML / Entra ID:

Sérgio questionou a viabilidade de login automático no portal do Azure API Management via SAML (Entra ID da Microsoft). O time Timeware confirmará a configuração no decorrer da OS-PARCELA-001 e a implementará como requisito não funcional da entrega.

Início imediato:

A equipe Timeware já iniciou os trabalhos na OS-PARCELA-001 em 29/04/2026, conforme comunicado ao cliente.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| DE ACORDO formal para OS-PARCELA-001 e OS-PARCELA-002 concedido via e-mail | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | 29/04/2026 |
| Escopo das duas OS aceito conforme enviado por Abraão Oliveira em 29/04/2026 às 13:56 | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | 29/04/2026 |
| Emissão das OS formais pela GASMIG prevista até 30/04/2026 | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | 29/04/2026 |
| Prazo de entrega OS-PARCELA-001: 15 dias corridos (até 14/05/2026) | Acordo mútuo | 29/04/2026 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Emitir OS-PARCELA-001 e OS-PARCELA-002 formalmente | GASMIG — Sérgio Villaça | 30/04/2026 |
| Conceder acesso ao time Timeware na subscription Azure da GASMIG | GASMIG — TI | A combinar |
| Confirmar configuração de SAML/Entra ID para o portal APIM | Cézar Hiraki / Timeware | Durante execução |
| Iniciar configuração da governança e estrutura base do APIM | Cézar Hiraki / Fernando Oliveira / João Cruz | 29/04/2026 |
| Agendar sessão de apresentação e aceite da OS-PARCELA-001 | Abraão Oliveira | Até 12/05/2026 |

# 6. Próximos passos

Recebimento das OS formais da GASMIG

Configuração do Azure API Management (governança, acesso, segurança, sandbox, catálogo, workspaces)

Sessão de apresentação e validação com o time técnico GASMIG (~14/05/2026)

Aceite formal da OS-PARCELA-001 e início imediato da OS-PARCELA-002

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/04/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial |