ESTRATÉGIA DE GERÊNCIA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

EST-GPC-002   ·   Versão 1.3   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades |
| Versão | 1.3 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | Time de Melhoria Contínua |
| Responsável | Abraão Oliveira |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Esta estratégia define como a Timeware identifica, analisa, trata e monitora riscos e oportunidades, tanto no âmbito dos projetos quanto no âmbito organizacional. O objetivo é antecipar ameaças e oportunidades, permitindo decisões informadas que protejam os compromissos da organização e dos seus projetos.

Esta estratégia organizacional é a base para o tratamento de riscos nos projetos, conduzido conforme o processo de Gerência de Projetos (GPR).

# 2. Conceitos

Risco: evento incerto que, se ocorrer, tem efeito negativo sobre objetivos (prazo, custo, qualidade, escopo).

Oportunidade: evento incerto que, se ocorrer, tem efeito positivo sobre objetivos.

Ambos são geridos pelo mesmo ciclo descrito nesta estratégia.

# 3. Categorias de risco

Os riscos são classificados em categorias, para facilitar identificação e análise:

| Categoria | Exemplos |
| --- | --- |
| Técnico | Complexidade, arquitetura, integrações, dependências tecnológicas. |
| Prazo | Estimativas otimistas, atrasos de dependências, mudanças de escopo. |
| Custo | Estouro de orçamento, esforço subestimado. |
| Recursos | Indisponibilidade de pessoas-chave, concorrência de recursos entre projetos. |
| Externo / Cliente | Dependência de terceiros, mudanças do cliente, fatores regulatórios. |

# 4. Ciclo de gerência de riscos

## 4.1. Identificação

Riscos e oportunidades são identificados ao longo do projeto, a partir de: planejamento, reuniões da equipe, lições aprendidas de projetos anteriores e análise das categorias acima.

## 4.2. Análise e priorização

Cada risco é avaliado segundo dois fatores, em escala de 1 (baixo) a 3 (alto):

Probabilidade: chance de o risco ocorrer.

Impacto: severidade do efeito caso ocorra.

A exposição ao risco é o produto Probabilidade × Impacto, resultando na priorização:

| Exposição (P × I) | Prioridade |
| --- | --- |
| 6 a 9 | Alta — tratamento imediato |
| 3 a 4 | Média — tratamento planejado |
| 1 a 2 | Baixa — monitoramento |

## 4.3. Tratamento

Para cada risco priorizado, define-se uma estratégia de resposta:

| Estratégia | Aplicação |
| --- | --- |
| Mitigar | Reduzir probabilidade e/ou impacto. |
| Evitar | Eliminar a causa do risco. |
| Transferir | Repassar o risco a terceiro (ex.: contrato, seguro). |
| Aceitar | Conviver com o risco, com plano de contingência se necessário. |

Para oportunidades, aplicam-se respostas análogas (explorar, potencializar, compartilhar, aceitar).

## 4.4. Monitoramento

Os riscos são monitorados continuamente e revisados em três momentos:

A cada sprint: revisão dos riscos ativos do projeto.

Nos marcos do projeto: revisão estruturada, incluindo novos riscos e reavaliação dos existentes.

Organizacional (periódico): o Time de Melhoria Contínua revisa os riscos de natureza organizacional (que afetam a empresa além de um projeto).

# 5. Registro

Os riscos e oportunidades são registrados e acompanhados no Jira, contendo no mínimo: identificação, categoria, descrição, probabilidade, impacto, exposição, estratégia de resposta, responsável e situação.

# 6. Riscos organizacionais

Além dos riscos de projeto, a Timeware acompanha riscos de natureza organizacional — por exemplo, concorrência de recursos entre projetos do portfólio, dependência de pessoas-chave e riscos de negócio. Esses riscos são tratados pela gerência e pelo Time de Melhoria Contínua, conforme a Gerência Organizacional de Software (OSW).

# 7. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | Conduz a gerência de riscos no projeto; mantém o registro atualizado. |
| Equipe do Projeto | Identifica riscos e executa as respostas planejadas. |
| Time de Melhoria Contínua | Mantém esta estratégia; acompanha riscos organizacionais. |
| COO (Operações) | Trata os riscos organizacionais; decide respostas no nível operacional; reporta ao CEO os de maior exposição. |
| Founder e CEO | Decide sobre riscos organizacionais que exigem autoridade estratégica. |

# 8. Documentos relacionados

POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

Processo de Gerência de Projetos (GPR)

Gerência Organizacional de Software (OSW)

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

# 9. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde a um resultado do processo Gerência de Processos (GPC) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GPC 7 — estratégia organizacional de gerência de riscos e oportunidades (categorias, parâmetros, responsabilidades) | Seções 3 (categorias), 4 (parâmetros de análise e ciclo), 5 (registro), 6 (riscos organizacionais) e 7 (responsabilidades) |

Nomenclatura equivalente — templates MPS do consultor de avaliação

| Artefato Timeware | Código Timeware | Equivalente nos templates MPS (consultor) |
| --- | --- | --- |
| Registro de riscos do projeto (§9 do Plano) | TPL-GPR-001 §9 | TMP_Risco — planilha "GP Planejamento de Risco" com colunas Probabilidade · Impacto · Exposição (P×I) · Plano de Prevenção |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Abraão Oliveira |
| 1.0 | 20/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial da estratégia de gerência de riscos e oportunidades |
| 1.1 | 25/11/2025 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão da camada COO no tratamento de riscos organizacionais |
| 1.2 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de tabela de nomenclatura equivalente MPS (TMP_Risco) na seção de rastreabilidade |