PROCESSO-PADRÃO ORGANIZACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PRO-GPC-001   ·   Versão 2.4   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional |
| Versão | 2.4 |
| Data | 11/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | Time de Melhoria Contínua |
| Responsável | Silvio Baroni |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |
| Escopo de aplicação | Projetos de software sob medida para clientes |

# 1. Propósito

Este documento define o processo-padrão de desenvolvimento de software sob medida da Timeware: o conjunto ordenado de fases, atividades, papéis, produtos de trabalho e pontos de controle que todos os projetos de software sob medida da organização seguem.

O processo-padrão é a referência única a partir da qual cada projeto define o seu próprio processo, por meio de adaptação (ver documento de Guia de Adaptação, GUIA-GPC-001). É também a espinha dorsal que conecta os demais processos da organização — gerência de projetos, engenharia de requisitos, projeto e construção, integração, verificação e validação, e os processos de apoio.

# 2. Escopo e abrangência

Este processo-padrão aplica-se aos projetos de software sob medida para clientes. O desenvolvimento de produto próprio e a sustentação de sistemas em produção não estão cobertos por esta versão; a sustentação, quando contratada, é assumida por unidade de negócio específica da Timeware.

A abordagem de desenvolvimento adotada é ágil, baseada em Scrum, com sprints de duas semanas. As atividades descritas neste processo são compatíveis com essa dinâmica e devem ser conduzidas dentro dela.

# 3. Visão geral do processo

O processo-padrão organiza-se em sete fases, da originação do projeto ao seu encerramento:

| # | Fase | Marco / resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Originação | Negócio fechado e demanda transferida ao Escritório de Projetos |
| 2 | Abertura (Kickoff gerencial) | Projeto formalmente aberto (Termo de Abertura) |
| 3 | Discovery e Requisitos | Escopo e requisitos entendidos e especificados |
| 4 | Concepção (trilhas paralelas) | Insumos de projeto e de produto para o plano |
| 5 | Planejamento e Aprovação do Plano | Plano de Projeto fechado e aprovado pelo cliente (baseline) |
| 6 | Desenvolvimento (Sprints) | Produto construído e testado |
| 7 | Homologação, Entrega e Encerramento | Produto aprovado, em produção e projeto encerrado |

Os processos de apoio — Gerência de Configuração, Medição, Gerência de Decisões, Gerência de Riscos e Capacitação — atravessam todas as fases.

Entradas e saídas do processo-padrão:

| Item | Tipo |
| --- | --- |
| Oportunidade de negócio formalizada pelo Comercial | Entrada |
| Necessidades e requisitos do cliente | Entrada |
| Recursos da organização: equipe capacitada, ambientes, ferramentas e processos de apoio | Entrada |
| Software entregue e aprovado em produção | Saída |
| Artefatos de projeto (plano, requisitos, design, testes, lições aprendidas, termo de encerramento) | Saída |
| Lições aprendidas e oportunidades de melhoria para o ciclo de melhoria contínua | Saída |
| Registros de GQA, medição e gerência de configuração | Saída |

Há dois momentos de trabalho em paralelo, que não devem ser confundidos:

Concepção paralela (Fase 4): após o Discovery, a trilha de projeto (gestão — escopo, marcos, partes interessadas) e a trilha de produto (técnico — arquitetura, design, estimativa) correm em paralelo. Elas produzem os insumos que alimentam o fechamento do plano (Fase 5). É um trabalho de concepção, anterior à construção.

Design adiantado nas sprints (Fase 6): durante a construção, o design continua operando de uma a duas sprints à frente do desenvolvimento, de modo que o que é construído já foi previamente desenhado e validado. É um adiantamento dentro da execução.

A primeira é concepção que antecede o plano; a segunda é uma dinâmica de execução. São distintas.

# 4. Papéis

| Papel | Atuação no processo |
| --- | --- |
| Comercial | Origina o projeto; formaliza o fechamento com o cliente; define o escopo macro (o que entra e o que não entra). |
| Escritório de Projetos / Gerente de Projeto | Recebe a demanda do Comercial (passagem de bastão); monta a equipe; planeja, monitora e controla o projeto; gerencia riscos, escopo, cronograma e partes interessadas. O Escritório de Projetos é a função de gestão de projetos da organização, porta de entrada das demandas. |
| Product Owner (PO) | Conduz o levantamento com o cliente; mantém e prioriza o backlog; valida entregas. |
| Tech Lead | Conduz o Discovery com o PO; lidera tecnicamente o time; participa do design técnico. Pode ser acumulado com o papel de Arquiteto. |
| Arquiteto | Define a arquitetura técnica, modelo de dados e integrações; acompanha o design adiantado quanto a impactos estruturais. Pode ser a mesma pessoa que o Tech Lead. |
| UX/UI | Elabora wireframes e protótipos; valida o design com o cliente. |
| Equipe de Desenvolvimento | Constrói o produto conforme o design e os critérios de aceite. |
| QA | Aplica metodologias de teste e valida o produto antes da entrega. |
| Garantia da Qualidade de Processo (GQA) | Verifica objetivamente a aderência ao processo e a qualidade dos produtos de trabalho. |
| Time de Melhoria Contínua | Mantém e melhora este processo-padrão; apoia os projetos no seu uso. |

# 5. Fases do processo

## Fase 1 — Originação

Entrada: oportunidade fechada pelo Comercial (cliente novo ou existente).

Atividades:

O Comercial formaliza o fechamento do negócio e gera o contrato, com o escopo macro definido (incluindo o que está e o que não está no escopo).

Realiza-se a passagem de bastão ao Escritório de Projetos, que recebe a demanda e assume a condução.

Produtos de trabalho: contrato / escopo macro; registro da passagem de bastão.

Pontos de controle: demanda formalmente recebida pelo Escritório de Projetos.

## Fase 2 — Abertura (Kickoff gerencial)

Entrada: demanda recebida pelo Escritório de Projetos.

Atividades:

O Escritório de Projetos realiza as primeiras definições e monta a equipe do projeto (Gerente de Projeto, papéis técnicos).

Realiza-se a reunião de Kickoff, um marco gerencial de abertura: formaliza o início, apresenta o macroplanejamento (grandes marcos com datas-alvo, ainda não fechadas), a equipe destacada e a agenda das próximas atividades.

Registra-se o Termo de Abertura do Projeto (objetivo, escopo inicial, partes interessadas, responsáveis), documentado no projeto.

É preparado o material de apresentação do kickoff ao cliente.

Produtos de trabalho: Termo de Abertura do Projeto; material de apresentação do kickoff; ata da reunião de kickoff.

Pontos de controle: kickoff realizado, Termo de Abertura registrado e equipe designada.

## Fase 3 — Discovery e Requisitos

Entrada: projeto aberto.

Atividades:

Tech Lead e PO conduzem em conjunto o Discovery / levantamento junto ao cliente e demais partes interessadas.

As necessidades são identificadas, analisadas e especificadas como requisitos.

Produz-se o Documento de Requisitos, que reúne a especificação funcional e técnica — dele derivam o blueprint técnico (arquitetura, dados, stack), o blueprint de negócio e a necessidade (ou não) de design de UX/UI.

Estabelece-se a rastreabilidade entre necessidades, requisitos e itens de trabalho.

O entendimento dos requisitos é confirmado com o cliente.

Produtos de trabalho: Documento de Requisitos (especificação funcional e técnica); matriz de rastreabilidade.

Pontos de controle: requisitos especificados e com entendimento confirmado pelas partes interessadas.

## Fase 4 — Concepção (trilhas paralelas)

A partir dos requisitos, o trabalho de concepção corre em duas trilhas paralelas, que geram os insumos necessários para fechar o plano do projeto. Esta fase antecede a construção.

Entrada: requisitos especificados.

Trilha de Projeto (gestão):

O Gerente de Projeto detalha o escopo, identifica os marcos e entregas, mapeia as partes interessadas e a comunicação.

Trilha de Produto (técnico):

O Arquiteto e o Tech Lead definem a arquitetura técnica, o modelo de dados e as integrações (blueprint técnico).

Quando aplicável (projetos com interface de usuário), a equipe de UX/UI elabora o design de produto — wireframes/protótipos validados com o cliente. Projetos sem front-end (APIs, serviços, backend) dispensam o UX/UI e mantêm somente o design técnico; a decisão é registrada na adaptação do projeto (GUIA-GPC-001).

A equipe estima o esforço dos itens (tamanho em story points; esforço/prazo derivado da velocity histórica).

Integração das trilhas:

As duas trilhas trabalham de forma articulada: a estimativa técnica retorna ao Gerente de Projeto para alinhar escopo, marcos e datas. Os insumos das duas trilhas alimentam o planejamento (Fase 5).

Produtos de trabalho: Documento de Design/Arquitetura; wireframes/protótipos validados (quando aplicável); estimativas; insumos de escopo e marcos.

Pontos de controle: design técnico avaliado; quando há UX/UI, protótipo aceito pelo cliente; estimativas concluídas.

## Fase 5 — Planejamento e Aprovação do Plano

Entrada: insumos da concepção (escopo detalhado, design, estimativas).

Atividades:

O Gerente de Projeto consolida os insumos e fecha o Plano de Projeto: escopo, entregas e marcos com datas, equipe, riscos, comunicação.

Realiza-se a reunião de Apresentação e Aprovação do Plano com o cliente: o plano é apresentado e o cliente aprova, selando escopo e datas.

O aceite é registrado em ata (não há documento de assinatura separado). A partir deste ponto, o plano é a linha de base (baseline) do projeto, e mudanças passam a ser tratadas como change request.

Produtos de trabalho: Plano de Projeto aprovado; ata da reunião de Apresentação e Aprovação (com o aceite registrado).

Pontos de controle: plano aprovado pelo cliente e baseline estabelecida antes do início da construção.

## Fase 6 — Desenvolvimento (Sprints)

Entrada: plano aprovado (baseline).

Atividades:

O desenvolvimento ocorre em sprints de duas semanas, com as cerimônias Scrum completas: Planning, Daily, Review e Retrospectiva.

O backlog é detalhado incrementalmente (tipicamente duas a três sprints à frente, não o projeto inteiro de uma vez). A quebra de requisitos em épicos e histórias é conduzida por Produto (PO/PM); na planning define-se o que entra, a prioridade e os story points.

O design segue adiantado de uma a duas sprints à frente do desenvolvimento, de modo que cada incremento é construído conforme um design já desenhado e validado. Quando o design revela mudança estrutural, o escopo e os requisitos são atualizados, com reflexo na rastreabilidade e no backlog.

O código é versionado e integrado continuamente (Git + Azure DevOps).

Cada item é concluído quando atende à Definição de Pronto (ver seção 6).

Mudanças de escopo em relação à baseline seguem o fluxo de change request (impacto financeiro como aditivo ou crédito, ou troca de prioridade de itens de mesmo tamanho).

Ao final de cada sprint, a Review formaliza o aceite do que foi entregue na sprint, com o PM/PO e as partes interessadas. Em épicos grandes, o aceite pode ocorrer história a história, ao longo das sprints. Este é o aceite no nível do produto (entrega incremental), distinto do encerramento do projeto (Fase 7).

Produtos de trabalho: incrementos de software; código versionado; registros de revisão por pares (code review); registros de teste do QA; artefatos de sprint (backlog da sprint, board); change requests, quando houver.

Pontos de controle: Definição de Pronto atendida a cada item; incremento promovido ao ambiente de homologação.

## Fase 7 — Homologação, Entrega e Encerramento

Entrada: incrementos prontos em homologação; entregas concluídas conforme o contrato.

Atividades:

O produto é validado internamente em homologação e, quando há esse ambiente, disponibilizado em stage (réplica de produção) para a apresentação ao cliente. O cliente avalia e aprova e, após a aprovação, o produto é promovido para produção, com o material de apoio necessário. A promoção para produção pode ser feita pela Timeware ou pelo cliente, conforme o acordado no projeto.

O encerramento ocorre em dois níveis, que não se confundem: o aceite das entregas (produto) é feito incrementalmente nas Reviews de sprint (Fase 6); o encerramento do projeto (gestão) é o marco formal realizado quando todas as entregas do contrato foram concluídas.

Concluídas as entregas, realiza-se o marco de encerramento formal do projeto, com o Termo de Encerramento (contraparte do Termo de Abertura, na camada de gestão de projetos).

Produz-se o Relatório de Encerramento e o registro de Lições Aprendidas; obtém-se o Termo de Aceite do cliente.

Quando há sustentação contratada, a transição é feita para a unidade de negócio responsável.

As lições aprendidas alimentam a melhoria de processos.

Produtos de trabalho: registro de homologação; aprovação do cliente; registro de entrega em produção; Termo de Encerramento; Relatório de Encerramento; Lições Aprendidas; Termo de Aceite.

Pontos de controle: aprovação formal do cliente antes da produção; marco de encerramento realizado e Termo de Aceite registrado.

# 6. Definição de Pronto (Definition of Done)

Um item de trabalho só é considerado pronto quando:

os critérios de aceite estão atendidos;

o code review foi realizado e aprovado;

os testes do QA foram executados e aprovados;

o item foi promovido ao ambiente de homologação (e, quando houver, ao ambiente de stage para validação com o cliente).

# 7. Ambientes

O desenvolvimento da Timeware utiliza, no cenário de referência, quatro ambientes distintos, todos gerenciados dentro do fluxo de controle de versão (Git + Azure DevOps):

| Ambiente | Finalidade | Característica |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Trabalho da equipe de desenvolvimento. | Ambiente livre; base de dados pode ser alterada livremente. |
| QA | Execução dos testes pelo QA. | Ambiente dedicado às atividades de verificação e validação. |
| Homologação | Validação interna antes da exposição ao cliente. | Base de testes com acesso restrito; ainda pode conter dados de teste. |
| Stage | Apresentação ao cliente e validação final. | Réplica de produção (base e aplicação estáveis); reduz o risco de falhas na demonstração ao cliente. |

Após a aprovação no stage, o produto é promovido para produção.

O ambiente de stage não é obrigatório em todos os projetos: trata-se de um ponto de adaptação (GUIA-GPC-001). Sua ausência, porém, aumenta o risco de instabilidade nas apresentações ao cliente, uma vez que a validação passaria a ocorrer em homologação.

# 8. Processos de apoio (transversais)

| Processo | Como atravessa o fluxo |
| --- | --- |
| Gerência de Configuração | Código, documentos e itens de configuração versionados (Git/Azure DevOps); baselines estabelecidas; mudanças controladas. |
| Medição | Indicadores dos projetos coletados (Jira) e analisados; alimentam o desempenho organizacional. |
| Gerência de Decisões | Decisões relevantes (técnicas, de escopo) tomadas com método formal quando aplicável. |
| Gerência de Riscos | Riscos e oportunidades identificados e tratados ao longo do projeto. |
| Capacitação | Equipes preparadas para os processos e tecnologias dos projetos. |
| Garantia da Qualidade (GQA) | Aderência ao processo e qualidade dos produtos verificadas de forma objetiva e independente. |

# 9. Adaptação

Este processo-padrão é adaptado a cada projeto conforme as diretrizes do Guia de Adaptação (GUIA-GPC-001). A adaptação considera fatores como porte, criticidade, duração e características do contrato, podendo ajustar a profundidade dos produtos de trabalho e das atividades, sem eliminar os pontos de controle obrigatórios.

# 10. Documentos relacionados

POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos

GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade

Processos específicos: Gerência de Projetos, Engenharia de Requisitos, Projeto e Construção, Integração, Verificação e Validação

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

# 11. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento — e dos demais ativos de processo e evidências da Timeware — aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW:2024 para o processo GPC (Gerência de Processos e Capacidade). No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

| Resultado GPC | Descrição resumida | Como é atendido | Evidências principais |
| --- | --- | --- | --- |
| GPC 1 | Inventário de ativos de processo organizacional estabelecido | Inventário mantido e atualizado pelo Time de Melhoria Contínua | PLA-GPC-001 §2 (inventário completo de ativos); este documento (PRO-GPC-001) é o ativo central |
| GPC 2 | Processo-padrão organizacional definido (fases, papéis, produtos de trabalho, diretrizes de adaptação) | Seções 3 e 5 (fases, papéis, produtos de trabalho, pontos de controle); seção 4 (papéis); seções 6 e 7 (Definição de Pronto e ambientes); seção 9 (adaptação) | PRO-GPC-001 (este documento); GUIA-GPC-001 |
| GPC 3 | Adaptações ao processo-padrão documentadas em cada projeto | Seção 9 define as diretrizes; cada projeto registra formalmente suas adaptações no documento de adaptação | GUIA-GPC-001; ADAP-PROFARMA01-001; ADAP-GASMIG02-001; ADAP-GASMIG02-002 |
| GPC 4 | Oportunidades de melhoria identificadas a partir da execução dos projetos | Projetos produzem documentos de Lições Aprendidas com OMs; consolidados no ciclo de melhoria | LI-PROFARMA01-001 §4; LI-GASMIG02-001 §4 e §6.3; PLA-GPC-001 §5.1 |
| GPC 5 | Melhorias planejadas e implementadas no processo-padrão | Ciclo: OMs → planejamento de melhoria → implementação → verificação de efetividade | PLA-GPC-001 §5.2; REG-GPC-001 |
| GPC 6 | Estratégia de GQA definida e documentada | GQA listada como processo transversal na seção 8 deste documento; estratégia detalhada em documento específico | EST-GPC-001 |
| GPC 7 | Verificação de aderência ao processo conduzida nos projetos (GQA) | Seção 8 (GQA como processo transversal); §5 (pontos de controle de cada fase verificados) | GQA-PROFARMA01-001; GQA-GASMIG02-001 |
| GPC 8 | Ambientes de trabalho definidos | Seção 7 deste documento descreve os quatro ambientes de referência (dev, QA, homologação, stage) | PRO-GPC-001 §7; PLA-GPC-001 §3 |
| GPC 9 | Repositório de medidas organizacional estabelecido | Medição listada como processo transversal na seção 8; processo e indicadores em documentos específicos | PLA-MED-001; MED-PROFARMA01-001; MED-GASMIG02-001 |
| GPC 10 | Processo-padrão implantado nos projetos | Todos os projetos avaliados seguem o processo-padrão com adaptação formalmente registrada | PLA-GPC-001 §4; ADAP-* de cada projeto (PROFARMA, GASMIG02 OS-001 e OS-002) |
| GPC 11 | Efetividade dos processos avaliada | Consolidação de indicadores e avaliação de efetividade no ciclo de melhoria contínua | PLA-GPC-001 §6; REG-GPC-001 |
| GPC 12 | Experiências de projeto armazenadas e disponibilizadas | Lições aprendidas registradas ao final de cada projeto e publicadas na base de conhecimento organizacional | LI-PROFARMA01-001; LI-GASMIG02-001; Confluence (biblioteca de conhecimento Timeware) |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Silvio Baroni |
| 1.0 | 04/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo-padrão organizacional de desenvolvimento de software sob medida |
| 2.0 | 12/12/2025 | Time de Melhoria Contínua | Reestruturação do fluxo: inclusão do Escritório de Projetos, kickoff como marco gerencial, fase de concepção em trilhas paralelas e aprovação do plano (baseline). Sete fases. |
| 2.1 | 15/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Definição dos quatro ambientes (dev, QA, homologação, stage); distinção entre homologação e stage; encerramento de projeto vs. review de sprint |
| 2.2 | 12/05/2026 | Time de Melhoria Contínua | Revisão de consistência geral e alinhamento de terminologia |
| 2.3 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Acréscimo de tabela de entradas/saídas do processo em §3 (CP-ii GPC); expansão do §11 de GPC 2 para cobertura explícita de todos os 12 resultados GPC do MR-MPS-SW:2024 |