## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — GRUPOS DE USUÁRIOS · AASP GERENCIADOR
Planilha de Registros de Gestão · Timeware Brasil · Referência: AASP-GPR-001
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo
Produto / sistema | Feature AG — Grupos de Usuários · API ms.auxo.gruposusuarios · .NET Framework 4.7.2 / Dapper / SQL Server
Contrato | Contrato de desenvolvimento Timeware × AASP — Gerenciador
Repositório | Azure DevOps · komatsuhenry67/gerenciador-aasp/ms.auxo.gruposusuarios
Branch model | Git Flow — main / develop / feature/* / release/*
Banco de dados | SQL Server · banco auxo3 (principal) · banco temis3 (integração vinculos)
Integração | ms.temis.vinculos — vinculação Usuário ↔ Grupo
RESPONSÁVEIS
Gerente de Projeto | Abraão — Timeware Brasil
Product Owner (cliente) | Marcos Turnes — AASP
Equipe de desenvolvimento | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu, Mateus Veloso — Timeware (Arquiteto/Tech Lead: Cezar Hiraki)
DATAS DO PROJETO
Início do projeto | 19/05/2026
Previsão de encerramento | 11/07/2026
Última atualização desta planilha | 15/06/2026
RESUMO DE STATUS
Sprints totais planejadas | 4
Sprints concluídas | 1 (Sprint 1 — aceite 06/06/2026)
Sprint atual | Sprint 2 — em andamento (09/06–20/06/2026)
Total de requisitos | 6 (AG-20 a AG-25)
Change Requests | 0 — nenhum CR registrado
Status geral | 🟡 Em andamento — Sprint 2 em progresso

## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — MARCOS E SPRINTS
Referência: PLA-AASP01-001 §5.2 ¦ * SP = estimativas baseadas em complexidade das histórias
PLANEJAMENTO E ARQUITETURA
Marco / Sprint | Data Prevista | Data Realizada | Duração | SP * | Principais entregas | Status | Observação
Kickoff e Planejamento | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 1 dia | — | ATA de Kickoff; TAP; PLA aprovados; escopo alinhado com Marcos Turnes | ✅ Concluído | Reunião presencial AASP
SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO
Marco / Sprint | Data Prevista | Data Realizada | Duração | SP * | Principais entregas | Status | Observação
Sprint 1 | 26/05/2026 | 06/06/2026 | 2 semanas | 34 | AG-20 (CRUD Grupos), AG-21 (Função), AG-22 (Vínculo Usuário↔Grupo); endpoints GET/POST (api/gerenciar/grupos); testes unitários | ✅ Concluído | Aceite formal Marcos Turnes 06/06/2026
Sprint 2 | 09/06/2026 | 20/06/2026 | 2 semanas | 28 | AG-23 (Auditoria/Log), AG-24 (Integração ms.temis.vinculos); testes de integração | 🔄 Em andamento | Sprint atual — 60% concluído (est.)
Sprint 3 | 23/06/2026 | 04/07/2026 | 2 semanas | 20 | AG-25 (Relatórios de Grupos); ajustes de performance; documentação técnica | 📅 Planejado
[6 empty] | 📅 Planejado | Encerramento do projeto
RESUMO DE SP
Total SP planejado (est.)
SP realizados Sprint 1 | 34
SP em andamento Sprint 2 | ~17 (50% de 28 est.)

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — REQUISITOS
Referência: REQ-AASP01-001 ¦ * SP = estimativas baseadas em complexidade declarada
REQUISITOS FUNCIONAIS
ID | Descrição | Tipo | SP * | Sprint | Prioridade | Status | CR | Observação
AG-20 | CRUD de Grupos de Usuários — criação, listagem, consulta, alteração, exclusão lógica (soft delete) e ativação/desativação; endpoints incluirgrupo, listargrupo, buscargrupoporid, alterargrupo, excluirgrupo, ativardesativar (api/gerenciar/grupos) | RF | 13 | Sprint 1 | Alta | ✅ Concluído | — | Endpoints validados no Swagger; PR #11 e #12 aprovados
AG-21 | Função do Usuário no Grupo — definição do papel do usuário (Usuario/Administrador); endpoint alterarfuncaodousuario | RF | 11 | Sprint 1 | Alta | ✅ Concluído | — | PR #13 aprovado; 8 testes unitários
AG-22 | Vinculação Usuário ↔ Grupo — usuários enviados na lista grupoDeUsuarios de incluirgrupo/alterargrupo; remoção via removerusuario | RF | 10 | Sprint 1 | Alta | ✅ Concluído | — | PR #14 e #15 aprovados; aceite Marcos 06/06
AG-23 | Auditoria e Log de Ações (planejado — Sprint 2) — registro das operações de escrita em grupos com usuário, timestamp e ação | RF | 13 | Sprint 2 | Média | 🔄 Em andamento | — | 70% implementado; tabela criada, triggers em revisão
AG-24 | Integração ms.temis.vinculos (planejado — Sprint 2) — sincronização de vínculos entre auxo3 e temis3 via HTTP | RF | 15 | Sprint 2 | Alta | 🔄 Em andamento | — | Contrato de API definido; implementação em andamento
AG-25 | Relatórios de Grupos (planejado — Sprint 3) — consulta consolidada de grupos e membros; exportação CSV | RF | 10 | Sprint 3 | Média | 📅 Planejado | —
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
ID | Descrição | Tipo | SP * | Sprint | Prioridade | Status | CR | Observação
RNF-01 | Performance — APIs devem responder em ≤ 500ms para 95% das requisições sob carga normal (até 50 req/s) | RNF | 2 | Sprint 1–3 | Alta | ✅ Meta atingida | — | Monitorado via MED-AASP01-001
RNF-02 | Segurança — autenticação JWT obrigatória em todos os endpoints; HTTPS; sem exposição de dados sensíveis nos logs | RNF | 2 | Sprint 1–3 | Alta | ✅ Implementado | — | Validado em REV-AASP01-001
RNF-03 | Rastreabilidade — todas as alterações em grupos devem ser auditáveis conforme AG-23 | RNF | 1 | Sprint 2 | Média | 🔄 Pendente AG-23 | — | Dependente de AG-23

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP-AASP01-001 · PLA-AASP01-001 §6
EQUIPE TIMEWARE
Nome / Papel | Organização | Responsabilidade | Sprints ativos | Alocação | Capacity | Observação
Abraão — Gerente de Projeto | Timeware | Gestão do projeto, cronograma, riscos, medição, comunicação com o cliente | 1–4 | Integral | — | Ponto focal de gestão Timeware
Cezar Hiraki — Arquiteto / Tech Lead / DevOps / Revisor de PRs | Timeware | Arquitetura técnica, code review e PRs, pipeline CI/CD, baselines (GCO) | 1–3 | Integral | Incluído na capacity | Ponto focal técnico Timeware
Equipe de desenvolvimento + Qualidade | Timeware | Devs: Renan Kiyoshi, Henry Komatsu, Mateus Veloso · QA: Caroline Sousa · GQA: Jonathan | 1–4 | Integral | 3 devs-sprint | QA e GQA garantem verificação independente
EQUIPE AASP (CLIENTE)
Nome / Papel | Organização | Responsabilidade | Sprints ativos | Alocação | Capacity | Observação
Marcos Turnes — Product Owner | AASP | Validação de requisitos, aceite de sprint, priorização de backlog, homologação final | 1–4 | Parcial | — | PO e representante cliente
Leonardo Francisco Pereira — QA / Homologação | AASP | Execução de cenários de aceite, validação de interface, aprovação de testes de homologação | 1–4 | Parcial | — | Ambiente de homologação AASP

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE SPRINTS
Referência: RAC-AASP01-001 · MED-AASP01-001 · PLA-AASP01-001
EVOLUÇÃO POR SPRINT
Sprint | Período | Capacity (devs) | SP Plan. | SP Real. | Desvio SP | Velocity | Def. Encontrados | Def. Produção | Observação / CRs
Sprint 1 | 26/05–06/06/2026 | 2 | 34 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 achados em code review (REV-AASP01-001); todos resolvidos antes do aceite. Aceite formal Marcos Turnes 06/06/2026
Sprint 2 | 09/06–20/06/2026 | 2 | 28 | ~17* | Em andamento | — | — | — | *Estimativa parcial (60% do sprint). Sprint em andamento — atualizar ao encerrar
Sprint 3 | 23/06–04/07/2026 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | Planejado — dados a preencher após execução
|  |  |  | — | — | — | — | — | Encerramento — homologação final e TAE
TOTAIS DO PROJETO
SP total planejado
SP realizado acumulado (Sprint 1) | 34
% concluído (SP) | 38% (34 de 90 SP est.)

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS
Referência: PLA-AASP01-001 §9 ¦ Escala Prob./Imp.: 1=Baixo · 2=Médio · 3=Alto ¦ Exposição = P×I
RISCOS IDENTIFICADOS NO PROJETO
ID | Risco | Prob. (1–3) | Imp. (1–3) | Exp. (P×I) | Categoria | Resposta / O que ocorreu | Ocorreu? | Status | Observação
R-01 | Indisponibilidade do ambiente de homologação AASP, impedindo validação de endpoints | 2 | 2 |  | Externo | Agendamento prévio de janelas de homologação com Leonardo Francisco Pereira; fallback: ambiente local via ngrok | Não | 🟡 Monitorando | Risco recorrente em projetos com cliente
R-02 | Schema do banco auxo3 com inconsistências legadas que impeçam migração das novas tabelas de grupos | 2 | 3 |  | Técnico | Análise prévia do schema realizada no Kickoff; scripts de migration com rollback; DBA validou estrutura em 19/05/2026 | Não | 🟢 Mitigado | Migration validada no Sprint 1
R-03 | Alteração de escopo pelo PO (Marcos Turnes) após Sprint 1 aprovado | 1 | 2 |  | Escopo | Escopo congelado após TAP assinado; qualquer mudança passa por CR formal | Não | 🟢 Controlado | Zero CRs até 15/06/2026
R-04 | Falha na integração com ms.temis.vinculos — quebra de contrato de API ou incompatibilidade de dados | 2 | 3 |  | Técnico | Contrato de API definido em ITP-AASP01-001; testes de integração planejados para Sprint 2; versionamento de API | Parcialmente — dificuldade no mapeamento de tipos | 🟡 Em tratamento | AG-24 em andamento na Sprint 2
R-05 | Sobrecarga ou indisponibilidade de Cezar Hiraki, que acumula papéis técnicos (Arquiteto/Tech Lead/DevOps/Revisor/GCO) | 1 | 3 |  | Recurso | Documentação técnica mantida atualizada; pair programming com Renan Kiyoshi para transferência de conhecimento | Não | 🟢 Controlado | Contingência: equipe de 3 devs (Renan, Henry, Mateus Veloso) absorve a carga; Renan Kiyoshi preparado para assumir GCO

## Change Requests
CHANGE REQUESTS — REGISTRO CONSOLIDADO
Referência: CR-AASP01-001 ¦ Nenhum CR registrado até 15/06/2026
REGISTRO DE CHANGE REQUESTS
CR | Descrição | Fase / Sprints | Escopo afetado | Impacto no prazo | Aprovado por | Status | Impacto qualitativo
✅ Nenhum Change Request registrado até a data desta planilha (15/06/2026). Escopo estável conforme TAP-AASP01-001.

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: MED-AASP01-001 · PLA-MED-001 (catálogo organizacional de medidas)
INDICADORES DO PROJETO — STATUS EM 15/06/2026
Código | Indicador | Resultado / Valor atual | Meta Org. | Status | Tendência | Referência
M1 | % Entregas no prazo (sprints concluídas) | 100% — Sprint 1 entregue e aceita na data prevista (06/06/2026) | ≥ 90% | ✅ Meta atingida | → Estável | RAC-AASP01-001
M2 | Desvio de esforço (SP planejado × realizado) | Sprint 1: 34 SP plan. × 34 SP real. = 0% de desvio | ≤ 10% | ✅ Meta atingida | → Estável | RAC-AASP01-001
M3 | Índice de defeitos por SP (Sprint 1) | 3 achados / 34 SP = 0,088 def/SP — todos resolvidos (P2/P3) | ≤ 0,20 def/SP | ✅ Meta atingida | ↘ Melhoria | REV-AASP01-001
M4 | Taxa de cobertura de testes unitários | Sprint 1: 85% (estimado — 22 de 26 métodos testados) | ≥ 80% | ✅ Meta atingida | → Estável | REL-VV-AASP01-001
M5 | Taxa de aprovação de cenários de aceite (Sprint 1) | 100% — 10 cenários executados e aprovados (CTQ-AASP01-001) | ≥ 95% | ✅ Meta atingida | → Estável | CTQ-AASP01-001
M6 | Tempo médio de resposta da API (ms) | ≤ 280 ms (medido em ambiente de dev; Swagger validado) | ≤ 500 ms | ✅ Meta atingida | → Estável | ev-gerenciador-swagger
M7 | % Requisitos rastreados (RASTR) | 100% — AG-20 a AG-25 rastreados de requisito a caso de teste | 100% | ✅ Meta atingida | → Estável | RASTR-AASP01-001
M8 | Satisfação do cliente (aceite formal Sprint 1) | Aceite formal concedido sem ressalvas por Marcos Turnes | Aceite formal | ✅ Obtido | → Positivo | ATA-AASP01-002

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE AUDITORIA
Referência: GQA-AASP01-001 (a ser gerado) · Auditor: Responsável pela Qualidade — independente da equipe de projeto
Auditor | A definir (COO / Responsável pela Qualidade Timeware)
Independência | Sim — auditor não participa da execução do projeto
Referência estratégia | EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade Timeware
Status | ⏳ Auditorias agendadas para a Sprint 3 (encerramento)
AUDITORIAS PLANEJADAS
ID Auditoria | Escopo | Sprint alvo | Data Prevista | Status | Auditor | Achados | Resultado
GQA-P01 | Verificação de aderência ao processo — entregáveis Sprint 1 e 2 (TAP, REQ, PLA, ATA, RAC, REV) | Sprint 3 | 25/06/2026 | 📅 Planejado | Resp. Qualidade Timeware | — | —
GQA-P02 | Auditoria final de encerramento — todos os registros MPS-C; GQA-AASP01-001 | Sprint 3 | 10/07/2026 | 📅 Planejado | Resp. Qualidade Timeware | — | —
ℹ️ GQA é documento de encerramento — auditorias serão executadas nas Sprints 3 e 4. Registros serão consolidados em GQA-AASP01-001.

## V&V — Testes
V&V — CENÁRIOS DE TESTE · GRUPOS DE USUÁRIOS · AASP GERENCIADOR
Fonte: CTQ-AASP01-001 · REL-VV-AASP01-001 · VV-AASP01-001 ¦ 10 cenários Sprint 1 (✅); Sprint 2–3 a executar
CENÁRIOS DE TESTE — SPRINT 1 (AG-20, AG-21, AG-22)
Funcionalidade | # | Cenário | Tipo | Dado (Given) | Quando (When) | Então / E (Then/And) | Status Sprint 1 | Observação
AG-20 CRUD Grupos | GRP-01 | Criar grupo com dados válidos — happy path | Happy | usuário autenticado; nenhum grupo 'Gestores' no escritório | envia POST incluirgrupo com {nome:'Gestores', grupoDeUsuarios:[]} | status 200; Sucesso=true; MensagemPublica='Grupo incluido com sucesso' | ✅ OK
AG-20 CRUD Grupos | GRP-02 | Listar grupos — happy path | Happy | existem grupos com excluido=0 no escritório | envia GET listargrupo (paginado) | status 200; RetornaDados com a lista de grupos | ✅ OK
AG-20 CRUD Grupos | GRP-03 | Consultar usuários de um grupo — happy path | Happy | grupo id 5 possui membros | envia GET buscargrupoporid (id 5) | status 200; RetornaDados com os usuários e funções do grupo | ✅ OK
AG-20 CRUD Grupos | GRP-04 | Alterar grupo — happy path | Happy | grupo id 5 existe | envia POST alterargrupo com {id:5, nome:'Gestores Senior', grupoDeUsuarios:[...]} | status 200; data_alteracao atualizada | ✅ OK
AG-20 CRUD Grupos | GRP-05 | Excluir grupo (soft delete) — happy path | Happy | grupo id 7 existe | envia POST excluirgrupo com {id:7, notificarMembros:false} | status 200; excluido=1 no banco; não aparece em listargrupo | ✅ OK | Soft delete validado no banco
AG-20 CRUD Grupos | GRP-06 | Ativar/desativar grupo — happy path | Happy | grupo id 5 existe | envia POST ativardesativar com {id:5, ativo:0} | status 200; campo ativo atualizado para 0 | ✅ OK
AG-20 CRUD Grupos | GRP-07 | Criar grupo com nome duplicado — sad path | Sad | grupo 'Administradores' já existe no escritório | envia POST incluirgrupo com {nome:'Administradores'} | status 400; Sucesso=false; MensagemPublica='Grupo ja existe' | ✅ OK
AG-21 Função | FUNC-01 | Alterar função do usuário no grupo — happy path | Happy | usuário 42 é membro do grupo (função Usuario) | envia POST alterarfuncaodousuario com {usuarioId:42, funcaoId:1, funcao:1} | status 200; função atualizada para Administrador | ✅ OK
AG-22 Vínculos | VINC-01 | Vincular usuários ao grupo — happy path | Happy | grupo id 3 existe; usuários 42 e 711 existem | envia POST alterargrupo com grupoDeUsuarios:[{id:42,funcaoId:0},{id:711,funcaoId:1}] | status 200; vínculos criados em grupos_usuarios_vinculos | ✅ OK
AG-22 Vínculos | VINC-02 | Remover usuário do grupo — happy path | Happy | usuário 711 vinculado ao grupo 3 | envia POST removerusuario com {id:711, grupoId:3} | status 200; excluido=1 no vínculo; some de buscargrupoporid | ✅ OK
CENÁRIOS DE TESTE — SPRINT 2-3 (AG-23, AG-24, AG-25) — PLANEJADO / A EXECUTAR
Funcionalidade | # | Cenário | Tipo | Dado (Given) | Quando (When) | Então / E (Then/And) | Status Sprint 1 | Observação
AG-23 Auditoria | AUD-01 | Registrar log ao criar grupo — happy path | Happy | (planejado — Sprint 2) ao criar/alterar um grupo | (planejado) operação de escrita em grupo | (planejado) registro de auditoria com usuário, timestamp e ação | ⏳ Sprint 2
AG-24 Integração | INT-01 | Sincronizar vínculo com ms.temis.vinculos — happy path | Happy | usuário vinculado a grupo em auxo3 | sistema processa sincronização | vínculo replicado em temis3 via HTTP E status de sincronização = 'OK' | ⏳ Sprint 2
AG-25 Relatórios | REL-01 | Relatório consolidado de grupos e membros — happy path | Happy | (planejado — Sprint 3) existem grupos com membros cadastrados | (planejado) consulta o relatório consolidado | (planejado) retorna relatório consolidado de grupos e membros | 📅 Sprint 3