ATA DE PILOTO — MÓDULO METAS E RV — SUPERAPP FRUKI · PACOTE 1

ATA-FRUKI01-007   ·   Versão Data   ·   05/08/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-FRUKI01-007 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/08/2025 |
| Tipo | Sessão de piloto com vendedores selecionados + reunião de revisão de resultados |
| Canal | Presencial (campo) + Microsoft Teams (revisão) |
| Fireflies | Não registrado — piloto em campo; feedback coletado por formulário e WhatsApp |

# 1. Participantes

| Nome | Empresa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Timeware | GP / Product Owner |
| Brenda Chrystie | Timeware | UX / Analista de negócio |
| Luca Watson | Timeware | Desenvolvedor |
| Cecília Ribeiro | Fruki | Responsável pelo produto (cliente) |
| Jardel Dargas Silva | Fruki | Tech lead / revisor de PR |
| Representantes de vendas selecionados | Fruki | Usuários finais do piloto |

# 2. Objetivo do piloto

Validar o Módulo Metas e Remuneração Variável com dados reais de campo antes do aceite formal do Pacote 1. O piloto foi realizado com um grupo de representantes de vendas selecionados pela Fruki, utilizando o APK de homologação em dispositivos Android pessoais em suas rotinas normais de trabalho.

# 3. Escopo do piloto

| Funcionalidade | RF | Incluída no piloto |
| --- | --- | --- |
| Acompanhamento de metas por família de produtos | RF-01 | Sim |
| Acompanhamento de metas por item / SKU | RF-02 | Sim |
| Acompanhamento de visitas do dia | RF-03 | Sim |
| Acompanhamento de representantes fora de rota | RF-04 | Sim (supervisores) |

# 4. Configuração do piloto

Data de início: 05/08/2025

Duração: ~2 semanas (até aceite formal em Set/2025)

APK distribuído via: link Expo compartilhado por Cecília Ribeiro com representantes selecionados

Dispositivos: Android (versões variadas; mínimo Android 8.0)

Dados: dados reais de produção da Fruki (APIs em ambiente de produção)

# 5. Defeitos e ajustes identificados no piloto

| # | Problema identificado | RF afetado | Ação tomada | Responsável | Data resolução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Duplicação de famílias de produtos na listagem de metas por família | RF-01 | Implementação de deduplicação em metasService.ts — famílias ordenadas e deduplicadas antes do repasse ao estado | Luca Watson | Ago/2025 |
| P-02 | Cálculo inconsistente de positivação: percentual exibido diferente do sistema Fruki | RF-01 / RF-02 | Revisão da fórmula de cálculo com Jardel; alinhamento do cálculo com regra de negócio fornecida por Cecília; correção no serviço front-end | Luca Watson / Jardel Dargas Silva | Ago/2025 |
| P-03 | Latência perceptível na abertura da tela de metas por família (>3s em 4G) | RF-01 | Otimização da chamada à API; implementação de cache local para sessão | Luca Watson | Ago/2025 |

# 6. Feedback qualitativo dos representantes

| Aspecto | Avaliação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Clareza das informações de meta | Positiva | Representantes consideraram mais fácil acompanhar o progresso do que no sistema anterior |
| Velocidade de carregamento (após correção) | Satisfatória | Melhora percebida após otimização de latência (P-03) |
| Usabilidade geral | Positiva | Nenhum pedido de alteração estrutural de tela ou fluxo de navegação |
| Informação de positivação | Inicialmente confusa | Resolvida após correção de cálculo (P-02) e explicação pela Cecília aos representantes |

# 7. Decisões tomadas

| Decisão | Responsável |
| --- | --- |
| Corrigir duplicação e cálculo de positivação antes de encaminhar para aceite formal | Abraão Oliveira |
| Manter normalização no front-end (deduplicação, ordenação) sem solicitar correção da API Fruki | Abraão Oliveira (ver GDE-FRUKI01-001 — Decisão 1) |
| Encaminhar PR para revisão de Jardel após correções | Abraão Oliveira |

# 8. Encaminhamentos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrigir deduplicação de famílias em metasService.ts | Luca Watson | Ago/2025 |
| 2 | Corrigir cálculo de positivação alinhado com regra de Cecília | Luca Watson | Ago/2025 |
| 3 | Gerar novo APK pós-correções e redistribuir para Cecília | Abraão Oliveira | Ago/2025 |
| 4 | Revisão técnica da PR pelo Jardel após correções | Jardel Dargas Silva | Set/2025 |
| 5 | Aceite formal do Pacote 1 após validação pós-correções | Cecília Ribeiro / Leandro Lottermann | Set/2025 |

# 9. Resultado do piloto

Status: Concluído com sucesso após correções

Defeitos críticos: 0 (os defeitos P-01 e P-02 foram corrigidos antes do aceite)

Aceite formal: Pacote 1 aceito em Set/2025 — ver TAE-FRUKI01-001_Termo-de-Encerramento.md

Lição aprendida: Validação de protótipo antes da sprint e piloto com dados reais antes do aceite formam um ciclo de qualidade eficaz para detecção de problemas de negócio — registrado em LI-FRUKI01-001 (LE-01)

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (piloto realizado em ago/2025) |