Registro de Change Request — MilhasFacil · Busca de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CR-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Situação | Aprovado |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Cézar Velazquez |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

1. Contexto

O projeto MilhasFacil é executado em sprints de 2 semanas, com mudanças de escopo formalizadas via change request antes da implementação. Até a Sprint 9, foi registrado 1 change request (CR-MF-001), tratando a antecipação dos filtros avançados de busca da Sprint 10 para a Sprint 9. O CR vincula-se ao risco R-04 (mudança de escopo).

2. Registro do Change Request

| CR | Descrição da mudança | Escopo afetado | Sprint origem → destino | Data | Solicitante | Impacto | Aprovado por | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-MF-001 | Antecipação dos filtros avançados de busca (maxMiles / cabinType) da Sprint 10 para a Sprint 9 | RF13 — filtros avançados de busca | S10 → S9 | 28/05/2026 | PO Hub de Milhas | +10 h; 0 dia de atraso macro | Abraão (GP) | ✅ Aprovado |

3. Detalhamento do CR-MF-001

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | CR-MF-001 |
| Data da solicitação | 28/05/2026 |
| Solicitante | PO Hub de Milhas |
| Mudança | Antecipar a implementação dos filtros avançados de busca (RF13 — maxMiles e cabinType) da Sprint 10 para a Sprint 9 |
| Justificativa | Demanda do cliente por disponibilizar os filtros avançados mais cedo no ciclo, agregando valor à busca antes da entrega final |
| Impacto em esforço | +10 horas |
| Impacto em prazo | 0 dia de atraso macro (sem alteração do término previsto em 26/07/2026) |
| Aprovação | Abraão (GP) |
| Risco vinculado | R-04 — Mudança de escopo (Prob. 2 · Impacto 3 · Exposição 6) |
| Situação | Aprovado e absorvido na Sprint 9 — RF13 (filtros avançados) entregue na release v0.9.0 (released em main) |

A absorção do CR-MF-001 na Sprint 9 é evidenciada pela entrega de RF13: os PRs #11/#21/#27 (filtros maxMiles/cabinType) foram concluídos em 15/06/2026 com revisor Cézar Velazquez (TL) — Approved, vote 10 (conta legada `Mateus Veloso` no Azure DevOps) — e mergeados em develop, e a release v0.9.0 foi promovida a main (tag nos três repositórios), deixando RF13 Entregue (released em main); o card MF-65 foi transicionado para "Concluído" no Jira (board 614).

4. Impacto consolidado

| Dimensão | Impacto |
| --- | --- |
| Prazo | 0 dia de atraso macro; término previsto mantido em 26/07/2026 |
| Esforço | +10 horas absorvidas dentro da Sprint 9 |
| Escopo | Antecipação de RF13 (filtros avançados) de S10 para S9, entregue na release v0.9.0 (main) na S9; nenhum requisito novo adicionado |
| Risco | Materialização controlada do risco R-04 (mudança de escopo), tratada via change request formal |

5. Rastreabilidade

| Referência | Relação |
| --- | --- |
| PLA-MILHASFACIL01-001 | Plano de projeto — escopo e cronograma macro impactados |
| RAC-MILHASFACIL01-001 | Acompanhamento da Sprint 9 (RF13 entregue na release v0.9.0) |
| TAP-MILHASFACIL01-001 §8 | Risco R-04 (mudança de escopo) vinculado ao CR-MF-001 |
| GEST-MILHASFACIL01-001 | Planilha de gestão — fonte da verdade do registro do CR |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |