## Identificacao
Identificação do Projeto — MILHASFACIL01
Campo | Valor
Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas
Código | MILHASFACIL01-001
Cliente | Hub de Milhas
Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA
Gerente de Projeto / PO | Abraão
Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Cézar Velazquez
Início | 09/02/2026
Término previsto | 26/07/2026
Status | Sprint 9 de 12 — entregas liberadas (release v0.9.0)
Processos MPS-SW | GPR · REQ · PCP · ITP · VV · GCO · MED · GDE · CAP · GQA(GPC)
Versão da planilha | 1.0
Data | 15/06/2026

## Equipe
Equipe e Papéis
Pessoa | Papel | DevOps? | Conta no tooling | Observação
Abraão | Gerente de Projeto / PO | Não | Jira: abraao.oliveira | Gestão; não codifica; aprova escopo/CR
Cézar Velazquez | Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Sim | Jira: cezar.hiraki; Azure: conta própria | Revisor de PR; cards de DevOps/infra
Jonathan Alves | QA | Sim | Jira: jonathan@timeware.com.br | Teste manual; gera evidências
Carol (Caroline) | GQA independente | Não | — | Auditoria de processo; não codifica
Felipe Santos | Dev | Sim | Jira: Felipe Siqueira | Backend / crawlers
Lucas Batista | Dev | Sim | Jira: Lucas Batista de Sousa | Full Stack
Henry Oliveira | Dev | Sim | Jira: Henry Komatsu | Full Stack

## Cronograma
Cronograma por Sprint
Sprint | Período | SP planejado | Status
S1 | 09–22/02/2026 | 23 | Concluída
S2 | 23/02–08/03/2026 | 40 | Concluída
S3 | 09–22/03/2026 | 38 | Concluída
S4 | 23/03–05/04/2026 | 45 | Concluída
S5 | 06–19/04/2026 | 35 | Concluída (NC-001 encerrada)
S6 | 20/04–03/05/2026 | 33 | Estabilização
S7 | 04–17/05/2026 | 37 | Concluída
S8 | 18–31/05/2026 | 58 | Concluída
S9 | 01–14/06/2026 | 69 | Entregas liberadas (v0.9.0)
S10 | 15–28/06/2026 | 40 | Não iniciada
S11 | 29/06–12/07/2026 | 35 | Não iniciada
S12 | 13–26/07/2026 | 30 | Não iniciada

## Acompanhamento
Acompanhamento — SP e Horas (série Velocity canônica)
Sprint | SP plan | SP real | Aderência | Carry | Horas est. | Horas reais | Desvio
S1 | 23 | 20 | 87% | 3 | 40 | 45 | +12%
S2 | 40 | 35 | 88% | 5 | 80 | 88 | +10%
S3 | 38 | 34 | 89% | 4 | 76 | 82 | +8%
S4 | 45 | 41 | 91% | 4 | 88 | 93 | +6%
S5 | 35 | 33 | 94% | 2 | 76 | 80 | +5%
S6 | 33 | 30 | 91% | 3 | 72 | 78 | +9%
S7 | 37 | 30 | 81% | 7 | 70 | 76 | +9%
S8 | 58 | 48 | 83% | 10 | 112 | 124 | +11%
S9 | 69 | WIP | WIP | WIP | 138 | WIP | WIP
TOTAL S1–S8 | 309 | 271 | ~88% | 38 | 614 | 666 | +8,3%
Velocity média S1–S8 |  | 33,9 SP/sprint

## Backlog
Backlog — Requisitos (RF + RNF)
ID | Descrição | Sprint | Responsável | Status
RF01 | Cadastro de usuário com BCrypt | S1 | Lucas Batista | Entregue
RF02 | Login JWT stateless (access 30min + refresh 7d) | S1 | Lucas Batista | Entregue
RF03 | Busca paralela Smiles/Azul/Latam | S2–S3 | Felipe Santos | Entregue
RF04 | SearchPage Angular com skeleton loading | S2 | Lucas Batista | Entregue
RF05 | Histórico de buscas paginado | S3 | Henry Oliveira | Entregue
RF06 | Rotas favoritas + alertas de milhas | S3–S4 | Lucas Batista | Entregue
RF07 | Perfil GET/PATCH /users/me | S4 | Henry Oliveira | Entregue
RF08 | Alertas agendados (Spring Scheduler, canal WhatsApp) | S4 | Lucas Batista | Entregue
RF09 | Notificações WhatsApp via Z-API | S7 | Felipe Santos | Entregue
RF10 | Assinaturas BASIC/PREMIUM/ENTERPRISE | S5 | Henry Oliveira | Entregue
RF11 | Refresh token rotation | S5 | Felipe Santos | Entregue
RF12 | Logout com blacklist Redis (jti) | S8 | Lucas Batista | Entregue
RF13 | Filtros avançados (maxMiles, cabinType) | S9 | Henry Oliveira | Entregue (v0.9.0)
RF14 | Export CSV do histórico (UTF-8 BOM) | S8–S9 | Lucas Batista | Entregue (v0.9.0)
RF15 | Notificações push PWA | S10 | — | Não iniciado
RNF01 | Performance de busca ≤ 30s (média 8,3s) | S2+ | — | Verificado
RNF02 | Cobertura ≥ 80% (JaCoCo/Karma/pytest) | S1–S9 | — | Verificado (gate CI S4+)
RNF03 | Segurança BCrypt+JWT+Redis+CORS | S1–S8 | — | Verificado
RNF04 | Rastreabilidade feat/fix/MF-XX | S1–S9 | — | Verificado (branch policy)
RNF05 | Disponibilidade Docker Compose (homolog) | S2–S12 | — | Verificado (downtime 3h S6)

## Medicao
Medição por Sprint
Sprint | Velocity (SP) | JaCoCo | Karma | pytest | Bugs | NCs GQA
S1 | 20 | 78% | 76% | 80% | 0 | 0
S2 | 35 | 74% | 72% | 78% | 2 | 1 (NC-001 aberta)
S3 | 34 | 76% | 75% | 79% | 0 | 1
S4 | 41 | 80% | 78% | 81% | 0 | 1
S5 | 33 | 82% | 80% | 82% | 3 | 0 (NC-001 encerrada)
S6 | 30 | 84% | 83% | 83% | 0 | 0
S7 | 30 | 85% | 84% | 83% | 2 | 0
S8 | 48 | 84% | 81% | 83% | 2 | 0
Meta | ≥ 30 | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | decrescente | 0

## Riscos
Riscos do Projeto (Exposição = P × I)
ID | Risco | P | I | Exposição | Status / Resposta
R-01 | Redesign de cias quebra parsers | 3 | 3 | 9 | Ocorreu S8 (MF-59) — Corrigido
R-02 | Cobertura de testes < 80% | 3 | 3 | 9 | NC-001 S2–S4 — Encerrada S5 (JaCoCo 82%)
R-03 | Indisponibilidade Z-API | 2 | 2 | 4 | Controlado (alerta best-effort)
R-04 | Mudança de escopo | 2 | 3 | 6 | CR-MF-001 — Controlado
R-05 | Pipeline CI falha em agente Windows | 2 | 2 | 4 | Controlado (PowerShell@2)

## V&V
Verificação e Validação — Casos de Teste
CT | Cenário | Sprint | Tipo | Resultado
CT-01 | Auth register + login happy path | S1 | Happy | Aprovado
CT-02 | Auth credenciais inválidas → 401 | S1 | Sad | Aprovado
CT-03 | Busca paralela 3 cias < 30s | S2/S3 | Happy | Aprovado
CT-04 | Histórico paginado (MF-38) | S3 | Happy | Aprovado
CT-05 | Refresh token rotation | S5 | Happy | Aprovado
CT-06 | Logout blacklist Redis → 401 | S8 | Happy | Aprovado
CT-07 | Alerta WhatsApp sem duplicata | S7 | Happy | Aprovado
CT-08 | LatamParser regressão (MF-59) | S8 | Regressão | Aprovado
CT-09 | Smiles 6 dígitos regex (MF-58) | S8 | Happy | Aprovado
CT-10 | Coverage gate CI/CD ≥ 80% | S6+ | CI/CD | Aprovado
CT-11 | Filtros maxMiles + cabinType | S9 | Happy | Aprovado
CT-12 | Airport autocomplete ILIKE (MF-64) | S9 | Sad | Aprovado

## GQA
Garantia da Qualidade — Auditorias e NCs
Ciclo | Itens | Conformes | NCs | Resultado
S1–S4 | 8 | 7 | 1 (NC-001 — cobertura < 80% na S2) | Conforme com ressalva
S5–S8 | 8 | 8 | 0 (NC-001 encerrada S5) | Conforme
S9 | 3 (WIP) | — | Filtros/CSV/MF-64 verificados | Em andamento
NC-001 | — | — | Cobertura < 80% (JaCoCo 74% S2) | Aberta S2 → Encerrada S5 (82%)
Auditora GQA (independente) | Carol (Caroline)

## Mudancas
Mudanças de Escopo (Change Requests)
ID | Descrição | Data | Solicitante | Impacto | Aprovado por
CR-MF-001 | Antecipar filtros avançados de S10 para S9 | 28/05/2026 | PO Hub de Milhas | +10h, 0 dia de atraso macro | Abraão (GP)