## Capa
Planilha de Riscos Organizacionais · TIMEWARE
Referência: EST-GPC-002_Estrategia-de-Gerencia-de-Riscos
Edição | Data | Alterações
1.0 | 2026-06-12 | Criação do documento

## Riscos_Oportunidades
Registro proposto · riscos e oportunidades organizacionais Timeware
Escala sugerida: Probabilidade 1-5, Impacto 1-5, Exposição = Prob. × Imp. Priorizar itens com exposição ≥ 15.
ID | Tipo | Risco / Oportunidade | Prob. | Imp. | Exp. | Categoria | Resposta / tratamento recomendado | Gatilho / indicador | Horizonte | Status sugerido
RO-01 | Risco | Concorrência de recursos entre projetos do portfólio | 4 | 3 | 12 | Recursos | Planejamento de capacidade, priorização executiva e reserva de contingência para demandas críticas. | Conflito de alocação, atraso de projeto ou utilização acima do limite saudável. | Curto | Gerenciado
RO-02 | Risco | Dependência de pessoas-chave | 3 | 3 | 9 | Recursos | Mapa de substitutos, documentação mínima, trilhas de capacitação e política de retenção. | Especialista único por cliente, sistema ou tecnologia crítica. | Curto | Gerenciado
RO-03 | Risco | Concorrência genérica em desenvolvimento de software | 3 | 4 | 12 | Negócio | Diferenciar por produtividade, governança, cases, certificações e capacidade de sustentação recorrente. | Perda recorrente por preço ou exigência de marca/certificação. | Contínuo | Gerenciado
RO-04 | Risco | Viabilidade econômica de projetos | 2 | 4 | 8 | Financeiro | Melhorar estimativas, registrar premissas, criar gate de margem e acompanhar margem real por contrato/squad. | Margem projetada abaixo do piso ou escopo com baixa clareza. | Curto | Monitorado
RO-05 | Risco | Ações trabalhistas | 2 | 3 | 6 | Jurídico/Financeiro | Assessoria trabalhista, contratos padronizados, controle de jornada e documentação de subordinação/escopo. | Aumento de horas extras, reclamações ou rotatividade incomum. | Contínuo | Monitorado
RO-06 | Risco | Comoditização e pressão de preço em fábrica de software/squads | 4 | 4 | 16 | Comercial | Evitar venda apenas por homem-hora; empacotar proposta por resultado, SLA, governança e TCO menor. | Cliente compara somente taxa/hora ou solicita desconto sem mudança de escopo. | Curto | Prioritário
RO-07 | Risco | Margem comprimida por contratos de preço fixo, escopo aberto ou estimativa fraca | 4 | 5 | 20 | Financeiro/Operação | Gate de precificação, matriz de risco de escopo, cláusula de change request, burn report semanal e limite de absorção sem aditivo. | Desvio de horas >10%, backlog instável ou mudança de requisito sem aditivo. | Curto | Prioritário
RO-08 | Risco | Concentração de receita em poucos clientes ou contratos grandes | 3 | 5 | 15 | Negócio/Financeiro | Definir teto de concentração por cliente, plano de expansão de carteira e pipeline mínimo para reposição de receita. | Cliente individual acima de 20%-25% da receita ou churn potencial sem substituição. | Médio | Prioritário
RO-09 | Risco | Ociosidade de profissionais entre contratos ou baixa utilização dos squads | 3 | 4 | 12 | Operação/Financeiro | Forecast de alocação 60-90 dias, esteira comercial por perfil, banco de talentos e parceiros para elasticidade. | Bench elevado, queda de utilização ou desalinhamento entre pipeline e perfis disponíveis. | Curto | Prioritário
RO-10 | Risco | Perda de talentos e guerra salarial em tecnologia | 4 | 4 | 16 | Pessoas | Trilha de carreira, retenção seletiva, formação interna, benefícios críticos e política clara para perfis escassos. | Turnover acima da média, contrapropostas frequentes ou dificuldade de reposição. | Contínuo | Prioritário
RO-11 | Risco | Baixa força de marca e tradição dificultando vendas enterprise | 4 | 4 | 16 | Comercial | Construir prova objetiva: cases, referências, certificações, portfólio, métricas de entrega e alianças com fabricantes/consultorias. | Perda por 'risco fornecedor', exigência de histórico ou comparação com players maiores. | Médio | Prioritário
RO-12 | Risco | Qualidade insuficiente, débito técnico ou falha de SLA afetando reputação | 3 | 4 | 12 | Operação/Qualidade | Definição de pronto, code review, QA automatizado, métricas de defeito, incidentes e retrospectiva obrigatória. | Aumento de retrabalho, incidentes em produção ou NPS/CSAT em queda. | Curto | Gerenciado
RO-14 | Risco | Dependência de certificações, fabricantes e requisitos formais em licitações | 3 | 4 | 12 | Compliance/Comercial | Matriz de certificações, calendário de renovação, responsáveis por documentação e análise prévia de edital/RFP. | Edital/RFP exige certificação, PMP, cloud partner ou atestado não disponível. | Médio | Gerenciado
RO-15 | Risco | Licitações ou RFPs por menor preço levando a propostas inviáveis | 4 | 4 | 16 | Comercial/Financeiro | Criar matriz go/no-go, preço mínimo por perfil, análise jurídica/técnica e recusa disciplinada de contratos destrutivos. | Disputa com preço abaixo do piso de margem ou exigências incompatíveis com remuneração. | Curto | Prioritário
RO-16 | Risco | Obsolescência tecnológica e IA reduzindo valor percebido do serviço tradicional | 4 | 4 | 16 | Tecnologia/Estratégia | Treinar equipes em IA assistida, criar aceleradores, medir produtividade e reposicionar oferta por entrega e não por esforço bruto. | Cliente exige ganho de produtividade ou compara equipe com ferramentas de IA. | Médio | Prioritário
RO-17 | Risco | Inadimplência ou prazos longos de pagamento pressionando caixa | 3 | 4 | 12 | Financeiro | Análise de crédito, marcos de faturamento, adiantamento quando possível, reserva de caixa e bloqueio de expansão em cliente inadimplente. | Atraso de pagamento, DSO crescente ou folha comprometida por recebíveis. | Curto | Gerenciado
RO-18 | Risco | Perda de conhecimento por documentação fraca e troca de pessoas em squads | 1 | 2 | 2 | Operação | Padrão de documentação leve, runbooks, handover obrigatório e gestão de conhecimento por cliente/sistema. | Substituição de profissional gera queda de produtividade ou incidentes. | Contínuo | Gerenciado
OP-01 | Oportunidade | Participação em licitações | 4 | 4 | 16 | Negócio | Manter certificações, atestados, monitoramento de editais e análise go/no-go para evitar contratos ruins. | Editais aderentes ao portfólio, com exigências compatíveis e margem mínima. | Contínuo | Monitorado
OP-02 | Oportunidade | Posicionamento de eficiência: entrega confiável com custo total menor | 4 | 4 | 16 | Comercial | Vender TCO, previsibilidade e produtividade, não apenas taxa/hora baixa. | Clientes pressionados por orçamento, mas com demanda represada de tecnologia. | Curto | Prioritário
OP-03 | Oportunidade | Squads as a service para empresas médias sem capacidade de contratação rápida | 4 | 4 | 16 | Negócio | Criar pacotes de squad por maturidade, escopo e SLA; onboarding padronizado em 2-4 semanas. | Demanda por time rápido sem headcount interno aprovado. | Curto | Prioritário
OP-04 | Oportunidade | Sustentação, evolução e modernização de sistemas legados com receita recorrente | 4 | 5 | 20 | Negócio/Operação | Ofertar contratos AMS/sustentação evolutiva, com backlog contínuo, SLA e roadmap trimestral. | Cliente com legado crítico, backlog acumulado e dificuldade de manter equipe interna. | Curto | Prioritário
OP-05 | Oportunidade | Parcerias white-label com consultorias maiores e integradores | 3 | 4 | 12 | Canais | Atuar como braço de execução competitivo para players com marca forte e custo mais alto. | Consultoria grande vence contrato, mas precisa entregar com custo menor. | Médio | Monitorado
OP-06 | Oportunidade | Automação com IA para aumentar margem sem elevar preço | 4 | 5 | 20 | Tecnologia/Financeiro | Criar playbook de uso de IA, templates de código, testes, documentação e estimativas com ganho de produtividade mensurável. | Tarefas repetitivas, documentação, testes e sustentação com alto volume. | Curto | Prioritário
OP-07 | Oportunidade | Aceleradores reutilizáveis por stack, domínio ou tipo de projeto | 4 | 4 | 16 | Tecnologia/Operação | Criar componentes, boilerplates, scripts, checklists e padrões de arquitetura para reduzir esforço recorrente. | Projetos repetem login, integrações, painéis, APIs, CI/CD e observabilidade. | Médio | Prioritário
OP-08 | Oportunidade | Verticalização em setores onde já exista histórico ou atestados | 3 | 5 | 15 | Estratégia | Escolher 2-3 verticais e criar narrativa, cases, ofertas e atestados específicos. | Setor com dores repetidas, referência comprovável e margem melhor que genérico. | Médio | Prioritário
OP-09 | Oportunidade | Oferta de recuperação de projetos atrasados ou squads improdutivos | 3 | 4 | 12 | Comercial/Operação | Criar pacote de diagnóstico rápido, plano de estabilização e squad temporário de ataque. | Cliente com fornecedor atual atrasado, backlog travado ou go-live em risco. | Curto | Monitorado
OP-10 | Oportunidade | Venda de governança leve para reduzir risco percebido do cliente | 3 | 4 | 12 | Comercial/Qualidade | Incluir ritos, métricas, dashboard de execução, qualidade e custo como parte padrão da oferta. | Comprador hesita por risco de gestão, mas aceita fornecedor com controle transparente. | Curto | Monitorado
Legenda de exposição: 1-9 baixo/monitorado; 10-14 moderado; 15-25 alto/prioritário. A escala deve ser ajustada conforme apetite de risco da diretoria.