PROCESSO DE GERÊNCIA DE PROJETOS

PRO-GPR-001   ·   Versão 1.5   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-GPR-001 — Processo de Gerência de Projetos |
| Versão | 1.5 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Abraão Oliveira |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware planeja, monitora e controla seus projetos de software sob medida, garantindo que o escopo, as estimativas, os recursos, os riscos e os compromissos sejam estabelecidos, acompanhados e ajustados ao longo do ciclo de vida do projeto.

Este processo opera em conjunto com o Processo-Padrão Organizacional (PRO-GPC-001), que descreve o fluxo de fases do projeto, e é adaptado a cada projeto conforme o Guia de Adaptação (GUIA-GPC-001).

# 2. Planejamento ágil e o plano de projeto

A Timeware adota abordagem ágil (Scrum). O Plano de Projeto é fechado ao final da concepção, a partir dos insumos das trilhas de projeto e de produto (escopo detalhado, design, estimativas), e é aprovado pelo cliente na reunião de Apresentação e Aprovação do Plano — momento em que passa a ser a linha de base (baseline) do projeto. O aceite é registrado em ata, sem documento de assinatura separado.

A partir da baseline, o plano é mantido enxuto e vivo: é detalhado incrementalmente nas sprints (por meio do backlog e do planning) e atualizado quando há mudança relevante; mudanças de escopo em relação à baseline seguem o fluxo de change request. O plano não é um documento congelado, mas a baseline é a referência de compromisso com o cliente.

O Plano de Projeto é registrado no template TPL-GPR-001.

# 3. Papéis

| Papel | Atuação |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | Responsável pelo planejamento, monitoramento e controle do projeto. |
| Product Owner | Mantém e prioriza o backlog; representa o cliente. |
| Tech Lead / Arquiteto | Apoia estimativas técnicas e decisões; conduz o time tecnicamente. |
| Equipe | Participa das estimativas (planning poker) e executa o trabalho. |

# 4. Escopo e adaptação

O escopo do projeto parte do escopo macro do contrato, é formalizado no Termo de Abertura (kickoff gerencial) e detalhado no trabalho de requisitos (REQ) e na concepção, sendo mantido atualizado conforme mudanças aprovadas (change request sobre a baseline).

No início, o processo-padrão é adaptado ao projeto conforme o Guia de Adaptação (GUIA-GPC-001), e a adaptação é registrada (Registro de Adaptação do Processo). A adaptação define, por exemplo, se há etapa de UX/UI, o nível de formalidade da documentação e a combinação de papéis.

# 5. Estimativas, orçamento e cronograma

Estimativa de tamanho: os itens são estimados em story points, por meio de planning poker, durante o refinamento.

Estimativa de esforço, prazo e custo: derivada do tamanho com base na velocity histórica das sprints e em dados de projetos anteriores (mantidos pela Medição — PLA-MED-001). As estimativas são registradas no Jira.

Orçamento e cronograma: o cronograma é organizado em sprints e marcos (incluindo os marcos de kickoff gerencial e de aprovação do plano), com o orçamento correspondente. As datas apresentadas no kickoff são datas-alvo; o cronograma é fechado no plano aprovado e ajustado conforme o andamento.

As estimativas baseadas em histórico aumentam a previsibilidade e são posteriormente comparadas com o realizado (estimado × real), realimentando a base histórica.

# 6. Recursos, transição e partes interessadas

Recursos humanos: definidos no planejamento, considerando a alocação dos recursos compartilhados conforme a gestão de portfólio (PRO-OSW-002).

Recursos materiais e ambiente: ambientes e ferramentas necessários (conforme ambientes-padrão, PLA-GPC-001).

Transição: quando aplicável, planeja-se a transição para operação/sustentação, que é assumida por unidade de negócio específica.

Partes interessadas: identificadas, com um plano de comunicação e envolvimento ao longo do projeto.

# 7. Riscos e viabilidade

Riscos: identificados, analisados e tratados conforme a Estratégia de Gerência de Riscos (EST-GPC-002), registrados e acompanhados no Jira.

Viabilidade: a viabilidade do projeto é avaliada, considerando escopo, estimativas, recursos e riscos, antes da assunção dos compromissos.

# 8. Plano integrado e compromisso

O Plano de Projeto integra escopo, estimativas, cronograma, recursos, riscos e comunicação em um documento coerente (TPL-GPR-001), mantido atualizado.

O plano é revisado com as partes interessadas e o compromisso da equipe e dos envolvidos é obtido e registrado.

# 9. Abertura e encerramento do projeto (camada de gestão)

A gestão do projeto delimita-se por dois marcos formais, distintos das entregas de produto:

Abertura: o projeto é formalmente aberto no kickoff gerencial, registrado no Termo de Abertura (objetivo, escopo inicial, equipe, partes interessadas).

Encerramento: concluídas as entregas do contrato, o projeto é formalmente encerrado com o Termo de Encerramento, o Relatório de Encerramento, o registro de Lições Aprendidas e o Termo de Aceite do cliente.

Estes marcos pertencem à camada de gestão de projetos e não se confundem com o aceite das entregas de produto, que ocorre incrementalmente nas Reviews de sprint (e, em épicos grandes, pode ocorrer história a história).

# 10. Monitoramento e controle

O projeto é monitorado continuamente, comparando o planejado com o realizado:

Acompanhamento: realizado a cada sprint (planning, review, retrospectiva) e nos marcos, registrado em Relatório de Acompanhamento. Indicadores do projeto (prazo, esforço, escopo, defeitos) são acompanhados conforme a Medição.

Partes interessadas e transição: o envolvimento das partes interessadas e a transição são monitorados.

Riscos: monitorados e comunicados continuamente.

Ações corretivas: desvios identificados geram ações corretivas, acompanhadas até a conclusão (Jira).

# 11. Análise de causas e melhoria

Análise: resultados significativos (positivos ou negativos) têm suas causas analisadas, especialmente na retrospectiva e no encerramento.

Melhoria: mudanças e lições aprendidas eficazes são encaminhadas como oportunidades de melhoria à organização (alimentando o ciclo de melhoria de processos, PLA-GPC-001).

# 12. Documentos e artefatos relacionados

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

TPL-GPR-001 — Template de Plano de Projeto

EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos

PLA-MED-001 — Plano de Medição

PRO-OSW-002 — Gestão de Portfólio de Projetos

# 13. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados GPR 1 a GPR 20 do processo Gerência de Projetos (GPR) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GPR 1 — escopo do projeto estabelecido e mantido | Seção 4 |
| GPR 2 — adaptação do processo ao projeto | Seção 4 |
| GPR 3 e GPR 4 — estimativas de tamanho e de esforço, prazo e custo | Seção 5 |
| GPR 5 — orçamento e cronograma | Seção 5 |
| GPR 6 e GPR 7 — recursos (humanos, materiais e ambiente) | Seção 6 |
| GPR 8 — transição | Seção 6 |
| GPR 9 — partes interessadas | Seção 6 |
| GPR 10 — riscos | Seção 7 |
| GPR 11 — viabilidade | Seção 7 |
| GPR 12 — plano integrado | Seção 8 |
| GPR 13 — compromisso | Seção 8 |
| GPR 14 — acompanhamento (monitoramento) | Seção 10 |
| GPR 15 e GPR 16 — monitoramento das partes interessadas e da transição | Seção 10 |
| GPR 17 — monitoramento de riscos | Seção 10 |
| GPR 18 — ações corretivas | Seção 10 |
| GPR 19 — análise de causas | Seção 11 |
| GPR 20 — melhoria | Seção 11 |

Nomenclatura equivalente — templates MPS do consultor de avaliação

| Artefato Timeware | Código Timeware | Equivalente nos templates MPS (consultor) |
| --- | --- | --- |
| Registro de riscos do projeto (§9 do Plano) | TPL-GPR-001 §9 | TMP_Risco — planilha "GP Planejamento de Risco" com Exposição = Probabilidade × Impacto |
| Processo de Gerência de Projetos | PRO-GPR-001 | PRO-Ger.Projetos |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Abraão Oliveira |
| 1.0 | 06/10/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo de gerência de projetos |
| 1.1 | 12/12/2025 | Time de Melhoria Contínua | Alinhamento ao novo fluxo: kickoff gerencial, concepção em trilhas, aprovação do plano e baseline |
| 1.2 | 15/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão dos marcos de abertura/encerramento de projeto (Termo de Encerramento) e distinção entre aceite de produto (review) e encerramento de projeto |
| 1.3 | 19/05/2026 | Time de Melhoria Contínua | Seção de rastreabilidade e instrução para auditoria; ajuste para linguagem operacional |
| 1.4 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de tabela de nomenclatura equivalente MPS (TMP_Risco, PRO-Ger.Projetos) na seção de rastreabilidade |