ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO — SUPERAPP FRUKI · PACOTE FINAL 24

ITP-FRUKI01-002   ·   Versão 1.0   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ITP-FRUKI01-002 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote Final 24 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/06/2026 |

# 1. Componentes a integrar

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| SuperApp Fruki v2.0 (front-end React Native) | Base de código existente (Pacote 1 integrado); três novos módulos adicionados |
| Módulo Pedidos Não Alocados | Novas telas: PedidosNaoAlocadosScreen.tsx, PedidoCard.tsx; serviço pedidosNaoAlocadosService.ts |
| Módulo Regra de Ouro | Novas telas: RegraDeOuroScreen.tsx, IndicadorCircular.tsx; serviço regraDeOuroService.ts |
| Módulo PDV / Rota PDV | Novas telas: PDVScreen.tsx, FormularioPDV.tsx; serviço pdvService.ts |
| API Pedidos Não Alocados | API REST Fruki — lista de pedidos sem entrega por representante |
| API Regra de Ouro | API REST Fruki — composição dos indicadores de RV do representante |
| API Rota PDV (GET) | API REST Fruki — lista de PDVs da rota do representante com status |
| API Rota PDV (POST) | API REST Fruki — recebe dados do formulário de pesquisa de execução de PDV |

# 2. Interfaces

| Interface | Entre | Tipo / contrato |
| --- | --- | --- |
| Pedidos não alocados | PedidosNaoAlocadosScreen.tsx ↔ API GET /comercial/v1/pedidosNaoAlocados/{rep} | REST GET — resposta JSON; normalização de formato não padronizado em pedidosNaoAlocadosService.ts |
| Regra de Ouro | RegraDeOuroScreen.tsx ↔ API GET /comercial/v1/regraDeOuro/{rep}/{periodo} | REST GET — indicadores com progresso real vs. meta por SKU/família |
| Rota PDV — lista | PDVScreen.tsx ↔ API GET /comercial/v1/rotaPDV/{rep}/{data} | REST GET — lista de PDVs com status (visitado/pendente); API fornecida por Jardel em 08/01/2026 |
| Submit formulário PDV | pdvService.ts ↔ API POST /comercial/v1/rotaPDV/pesquisa | REST POST — payload: respostas do formulário + geolocalização (lat/long) do dispositivo |
| Geolocalização | pdvService.ts ↔ GPS do dispositivo Android | React Native Geolocation API; permissão solicitada antes do submit; submit bloqueado sem GPS |

Base URL: https://api.fruki.com.br/comercial/v1/

Autenticação: headers client-id e client-secret — mesmo padrão do Pacote 1.

# 3. Estratégia e ordem de integração

A integração segue a cadência de sprints mensais, com cada módulo integrado e entregue de forma independente:

Sprint 1 (Out/2025) — Pedidos Não Alocados:

Integração com API de pedidos não alocados

Normalização de formato não padronizado implementada no pedidosNaoAlocadosService.ts antes da integração na tela

Entrega via PR #57 mergeada por Jardel em 25/10/2025

Sprint 2 (Nov/2025) — Regra de Ouro:

Integração com API de Regra de Ouro

Renderização de gráficos circulares (IndicadorCircular.tsx) com dados reais

Funcionalidade de pesquisa de SKU em tempo real integrada ao estado local

Entrega via PR revisada e mergeada por Jardel em Nov/2025

Sprint 3 (Dez/2025–Jan/2026) — PDV / Rota PDV:

Interface da tela de PDV e formulário desenvolvidos com mock de dados (API Rota PDV recebida de Jardel apenas em 08/01/2026)

Integração com API Rota PDV (GET e POST) realizada após recebimento em 08/01/2026

Integração com GPS do dispositivo via React Native Geolocation

Versionamento do app incrementado para 2.0 (app.json / package.json)

Entrega via PR revisada e mergeada por Jardel em Jan/2026

# 4. Ambiente de integração

| Ambiente | Ferramenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Branch por módulo no Azure DevOps Fruki | Integração local com APIs reais; branches: feature/nao-alocados, feature/regra-de-ouro, feature/pdv-rota |
| Homologação / stage | APK gerado via Expo por módulo | Build distribuído para Cecília antes de cada merge; validação com dados reais da API antes do aceite |
| Produção | PR mergeada por Jardel + AAB v2.0 para Play Store | Código promovido após aprovação; publicação na Play Store pelo time Fruki |

# 5. Critérios de prontidão para integração

Para cada módulo ser integrado (merge da PR):

[x] Interface desenvolvida e testada com mock antes da API real estar disponível (onde aplicável)

[x] Integração com API real testada em dispositivo Android físico

[x] Loading state implementado em todos os componentes dos três módulos

[x] Normalização e tratamento de erro de API implementados nos serviços

[x] Geolocalização obrigatória implementada e testada (módulo PDV)

[x] Cenários sad path implementados (lista vazia, erro de API, GPS indisponível)

[x] APK de teste gerado via Expo e validado com Cecília Ribeiro antes da entrega

[x] Code review aprovado por Jardel Dargas Silva via Pull Request

# 6. Testes do produto integrado

Referência: VV-FRUKI01-002_Plano-VeV-PacoteFinal24.md

Testes manuais por sprint: cenários Gherkin executados em dispositivo Android físico antes de cada PR

APK de homologação: distribuído para Cecília Ribeiro e, no caso do PDV, para validação em campo antes do aceite final

Aceite final integrado (15/01/2026): validação dos três módulos em conjunto na reunião via Microsoft Teams com Leandro e Cecília

Revisão de PR por Jardel: verificação técnica de cada módulo antes do merge — garante compatibilidade com o codebase existente

# 7. Entrega e material de apoio

| Item entregue | Forma |
| --- | --- |
| Código-fonte dos três novos módulos | PRs individuais por módulo no Azure DevOps Fruki |
| APK de homologação por módulo | Build Expo distribuído via link para validação com cliente |
| Build AAB v2.0 para Play Store | Entregue em Jan/2026 para publicação pelo time Fruki |
| Documentação de integração | Seção 2.3 do PCP-FRUKI01-002_Documento-de-Design-PacoteFinal24.md |

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (projeto executado out/2025–jan/2026) |