## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG
Planilha de Registros de Gestão · Timeware · Governança de APIs GASMIG
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | GASMIG — Companhia de Gás de Minas Gerais
Produto / sistema | Azure API Management — Fundação Tecnológica de Integração
Contrato | Governança de APIs GASMIG
Código do projeto | GASMIG02
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira
Tech Lead / Arquiteto | Cézar Hiraki
Data de início | 29/04/2026
Data de encerramento OS-001 | 26/05/2026 (aceite formal)
Data de encerramento OS-002 | Pendente de aceite formal
OBJETIVO DO PROJETO
Objetivo | Configurar a Fundação Tecnológica de Integração da GASMIG sobre o Azure API Management, estabelecendo governança corporativa de APIs, controle de acesso, segurança segmentada, sandbox, catálogo corporativo, workspaces dedicados (ArcelorMittal e Usiminas), segurança avançada (Key Vault, OAuth 2.0), observabilidade (Application Insights + alertas) e homologação end-to-end. Entrega em duas OS.
ESTRUTURA DO PROJETO
OS-PARCELA-001 | Fundação base: governança APIM, controle de acesso, segurança, sandbox, catálogo, workspaces, rate limiting, throttling, SSO
OS-PARCELA-002 | Segurança avançada + observabilidade: Key Vault, OAuth 2.0, API Keys, versionamento, ciclo de vida, monitoramento, alertas, CORS, payload validation, homologação end-to-end
REFERÊNCIAS DOS DOCUMENTOS
TAP | TAP-GASMIG02-001 (OS-001) · TAP-GASMIG02-002 (OS-002)
PLA | PLA-GASMIG02-001 (OS-001) · PLA-GASMIG02-002 (OS-002)
REQ | REQ-GASMIG02-001 (OS-001) · REQ-GASMIG02-002 (OS-002)
PCP | PCP-GASMIG02-001 (OS-001) · PCP-GASMIG02-002 (OS-002)
ITP | ITP-GASMIG02-002 (OS-002 — integrações Key Vault, OAuth, App Insights)
VV | VV-GASMIG02-001 (OS-001) · VV-GASMIG02-002 (OS-002)
GCO | GCO-GASMIG02-001
MED | MED-GASMIG02-001
GQA | GQA-GASMIG02-001

## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — MARCOS E OS
Referência: PLA-GASMIG02-001 / PLA-GASMIG02-002
Marco / OS | Data Prevista | Data Realizada | Status | Observação
OS-PARCELA-001 — Fundação Base
Kickoff — DE ACORDO formal (Sérgio Villaça) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | ✅ Concluído | E-mail 29/04/2026 15:45
Acesso da equipe Timeware ao Azure GASMIG | 30/04/2026 | 30/04/2026 | ✅ Concluído
Semana 1 — Governança APIM, controle de acesso, barreiras de segurança | 01/05–07/05/2026 | 01/05–07/05/2026 | ✅ Concluído
Semana 2 — Sandbox, catálogo, workspaces, rate limiting, SSO, IaC | 08/05–13/05/2026 | 08/05–13/05/2026 | ✅ Concluído
Verificação técnica + entrega ao cliente | 13/05/2026 | 14/05/2026 | ✅ Concluído | 1 dia de defasagem; sem impacto contratual
Sessão de demonstração e aceite formal | ~14/05/2026 | 26/05/2026 | ✅ Concluído | Aceite via e-mail Sérgio 26/05/2026; TAE-GASMIG02-001
OS-PARCELA-002 — Segurança Avançada e Observabilidade
Kickoff OS-002 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | ✅ Concluído | Início após aceite OS-001
Azure Key Vault provisionado e integrado ao APIM | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ✅ Concluído
OAuth 2.0 (Entra ID + APIM) funcional | 02/06/2026 | 02/06/2026 | ✅ Concluído
API Keys com controle granular | 03/06/2026 | 03/06/2026 | ✅ Concluído
Versionamento + ciclo de vida configurados | 04/06/2026 | 04/06/2026 | ✅ Concluído
CORS + validação de payload | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Concluído
Application Insights + dashboards + alertas | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Concluído
Freeze de configuração (fim da sprint) | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Concluído
Verificação técnica Cézar Hiraki + entrega formal ao cliente | 09/06/2026 | 09/06/2026 | ✅ Concluído | E-mail formal enviado em 09/06/2026
Sessão de homologação end-to-end + aceite formal | ~10/06/2026 | — | ⏳ Pendente | Aguardando resposta do cliente
Encerramento OS-002 (TAE) | 10/06/2026 | — | ⏳ Pendente

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — REQUISITOS
Referência: REQ-GASMIG02-001 (OS-001) · REQ-GASMIG02-002 (OS-002)
ID | Requisito | Tipo | SP Est. | OS | Prioridade | Status | Aceite
OS-PARCELA-001
RF-01 | Governança corporativa APIM (estrutura global, políticas, nomenclatura) | RF | 13 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-02 | Controle de acesso por usuário com políticas de expiração de credenciais | RF | 8 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-03 | Barreiras de segurança para acesso interno (rede corporativa GASMIG) | RF | 8 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-04 | Barreiras de segurança para acesso externo (parceiros e grandes clientes) | RF | 8 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-05 | Ambiente de sandbox para testes pré-produção | RF | 8 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-06 | Catálogo corporativo / portal do desenvolvedor | RF | 13 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-07 | Workspace dedicado ArcelorMittal | RF | 5 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-08 | Workspace dedicado Usiminas | RF | 5 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RF-09 | Rate limiting por workspace | RF | 3 | OS-001 | Média | ✅ Entregue | ✅
RF-10 | Throttling por workspace | RF | 3 | OS-001 | Média | ✅ Entregue | ✅
RNF-01 | Boas práticas Microsoft / Azure Well-Architected Framework | RNF |  | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RNF-02 | 100% dentro do ecossistema Microsoft Azure (tenant GASMIG) | RNF |  | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RNF-03 | SSO SAML / Entra ID no portal do desenvolvedor | RNF | 8 | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RNF-04 | Arquitetura escalável (novos workspaces sem reconfiguração da base) | RNF |  | OS-001 | Alta | ✅ Entregue | ✅
RNF-05 | IaC e versionamento no Azure DevOps GASMIG | RNF | 3 | OS-001 | Média | ✅ Entregue | ✅
OS-PARCELA-002
RF-11 | Azure Key Vault + integração com APIM (secrets sem hard-code) | RF | 13 | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-12 | OAuth 2.0 via Entra ID com controle granular | RF | 13 | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-13 | API Keys com controle granular por workspace e por API | RF | 8 | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-14 | Políticas corporativas de versionamento de APIs | RF | 5 | OS-002 | Média | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-15 | Políticas de ciclo de vida de APIs (deprecação, descontinuação) | RF | 5 | OS-002 | Média | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-16 | Dashboards Application Insights (volumetria, latência, erros) | RF | 8 | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-17 | Alertas automatizados Azure Monitor (degradação e indisponibilidade) | RF | 5 | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-18 | Ajuste fino de segurança: CORS e validação de payloads | RF | 8 | OS-002 | Média | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RF-19 | Homologação end-to-end (toda a fundação OS-001 + OS-002) | RF | 8 | OS-002 | Alta | ⏳ Pendente | ⏳ Aceite pendente
RNF-06 | Nenhum secret hard-coded na configuração APIM (100% Key Vault) | RNF |  | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RNF-07 | OAuth 2.0 conforme RFC 6749 com Entra ID como IdP | RNF |  | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RNF-08 | Retenção de dados de monitoramento ≥ 30 dias | RNF |  | OS-002 | Média | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente
RNF-09 | Alertas disparados em ≤ 5 minutos após detecção de degradação | RNF |  | OS-002 | Alta | ✅ Entregue | ⏳ Aceite pendente

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP-GASMIG02-001 / TAP-GASMIG02-002
Nome / Papel | Organização | Responsabilidade | OS-001 | OS-002 | Observação
EQUIPE TIMEWARE
Abraão Oliveira — Gerente de Projeto / PO | Timeware | Coordenação, comunicação com cliente, gestão de escopo e encerramento | ✅ | ✅
Cézar Hiraki — Tech Lead / Arquiteto / GCO | Timeware | Decisões técnicas, revisão de configuração, verificação técnica, controle de configuração | ✅ | ✅ | Acumula TL + Arquiteto + GCO
Fernando Oliveira — Engenheiro Azure | Timeware | Execução da configuração: RF-11 (Key Vault), RF-13 (API Keys), RF-18 (CORS), RF-16 (dashboards) | ✅ | ✅
João Victor Cruz Silva — Engenheiro Azure | Timeware | Execução da configuração OS-001 (principais entregas de infraestrutura) | ✅ |  | Atuou na OS-001
Henry Komatsu — Engenheiro Azure | Timeware | RF-12 (OAuth 2.0), RF-14 (versionamento), RF-15 (ciclo de vida), RF-17 (alertas) |  | ✅ | Atuou na OS-002
COO (Operações) | Timeware | Auditor GQA — independente da equipe de execução | ✅ | ✅
STAKEHOLDERS DO CLIENTE — GASMIG
Sérgio Guimarães Villaça | GASMIG | Gestor do Contrato — TI e Telecomunicação — aceite formal | ✅ | ✅ | Contato principal para aceite
Eduardo Andrade Yasuda | GASMIG | Arquiteto / Tech Lead Técnico — validação técnica | ✅ | ✅
José Geraldo Veloso Moreira | GASMIG | Arquiteto / Tech Lead Técnico — validação técnica | ✅ | ✅
Murilo Barboza Morgado | GASMIG | Stakeholder — visibilidade sobre progresso | ✅ | ✅
Elizabeth Luiza Maynarte de Oliveira | GASMIG | Representante GASMIG | ✅ | ✅

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
Referência: RAC-GASMIG02-001 · MED-GASMIG02-001
OS / Marco | Período | SP Plan. | SP Real. | Desvio SP | Defeitos | Status | Observação
OS-001 — Semana 1 | 01/05–07/05/2026 | 42 | 42 | 0% | 0 | ✅ Concluído | Governança APIM, controle de acesso, barreiras de segurança
OS-001 — Semana 2 | 08/05–13/05/2026 | 42 | 42 | 0% | 0 | ✅ Concluído | Sandbox, catálogo, workspaces, rate limiting, SSO, IaC
OS-001 — Total | 29/04–14/05/2026 | 84 | 84 | 0% | 0 | ✅ Aceite 26/05/2026 | Aceite formal Sérgio Villaça — ATA-GASMIG02-002
OS-002 — Semana 1 | 26/05–30/05/2026 | 13 | 13 | 0% | 0 | ✅ Concluído | Key Vault (RF-11)
OS-002 — Semana 2 | 02/06–06/06/2026 | 65 | 65 | 0% | 0 | ✅ Concluído | OAuth, API Keys, versionamento, ciclo de vida, App Insights, alertas, CORS
OS-002 — Total | 26/05–09/06/2026 | 78 | 78 | 0% | 0 | ⏳ Aceite pendente | Verificação técnica concluída; e-mail formal enviado 09/06/2026
CONSOLIDADO | 29/04–09/06/2026 | 162 | 162 | 0% | 0 | ⏳ OS-002 pendente | OS-001 encerrada; OS-002 aguardando aceite formal

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Referência: PLA-GASMIG02-001 / PLA-GASMIG02-002 · EST-GPC-002
ID | Risco | OS | Prob. (1–3) | Imp. (1–3) | Exposição (P×I) | Resposta | Status | Ocorreu?
R-01 | GASMIG demora a provisionar acesso ao Azure, comprimindo o prazo | OS-001 | 2 | 3 | 6 | Escalada imediata via GP → Sérgio Villaça; provisionar no dia 1 | ✅ Mitigado | Não
R-02 | Tenant Entra ID tem restrições de licenciamento que impedem SSO/SAML | OS-001 | 2 | 2 | 4 | Verificar pré-condições na semana 1; propor alternativa se inviável | ✅ Mitigado | Não
R-03 | Parâmetros de rede (IPs whitelist, VNet) não fornecidos a tempo | OS-001 | 3 | 2 | 6 | Solicitar formalmente no dia 1; usar placeholder configurável; ajustar quando recebido | ✅ Mitigado | Parcialmente — tratado com named values parametrizáveis
R-04 | Mudança de escopo durante os 15 dias | OS-001 | 2 | 3 | 6 | Formalizar via Change Request; esclarecer impacto em prazo | ✅ Mitigado | Não
R-05 | Políticas internas de nomenclatura Azure da GASMIG não comunicadas | OS-001 | 2 | 2 | 4 | Solicitar policy no dia 1; usar convenção Timeware como default | ✅ Mitigado | Não
R-06 | Dificuldade de agenda para sessão de aceite dentro do prazo | OS-001 | 2 | 3 | 6 | Agendar com ≥ 5 dias úteis de antecedência; confirmar Eduardo e José Geraldo | ✅ Mitigado | Não — aceite formal em 26/05/2026
R-07 | Permissões insuficientes no Entra ID para registrar App OAuth 2.0 | OS-002 | 2 | 3 | 6 | Verificar e solicitar permissões na semana 1; escalar via Sérgio se necessário | ✅ Mitigado | Não
R-08 | Thresholds de alerta não definidos pelo cliente a tempo | OS-002 | 3 | 2 | 6 | Adotar valores padrão de mercado como default; solicitar confirmação | ✅ Mitigado | Parcialmente — resolvido com valores padrão
R-09 | Complexidade OAuth 2.0 excede estimativa | OS-002 | 2 | 2 | 4 | Iniciar pela validação do fluxo básico; reservar 1 dia de buffer | ✅ Mitigado | Não
R-10 | Mudança de escopo na homologação end-to-end | OS-002 | 2 | 3 | 6 | Delimitar critério de aceite antes da sessão; CR se necessário | ⏳ Em observação | Sessão pendente

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: MED-GASMIG02-001 · PLA-MED-001
Código | Indicador | OS-001 Resultado | OS-002 Resultado | Consolidado | Meta Org. | Status | Referência
M1 | % Entregas no prazo | 100% | 100% | 100% | ≥ 90% | ✅ | TAE-GASMIG02-001 / RAC-GASMIG02-001
M2 | Desvio de esforço (%) | 0% | 0% | 0% | ≤ 10% | ✅ | PLA-GASMIG02-001 / PLA-GASMIG02-002
M3 | SP entregues vs. planejados | 84/84 = 100% | 78/78 = 100% | 162/162 = 100% | ≥ 90% | ✅ | RAC-GASMIG02-001
M4 | Velocity média | 5,6 SP/dia (equipe 2 engenheiros) | 5,6 SP/dia (equipe 2 engenheiros) | Consistente nas duas OS | Referência interna | ✅ | PLA-GASMIG02-001 / PLA-GASMIG02-002
M5 | Taxa de defeitos na verificação | 0 defeitos | 0 defeitos | 0 defeitos | ≤ 5% itens verificados | ✅ | VV-GASMIG02-001 / VV-GASMIG02-002
M6 | Defeitos escapados (pós-aceite) | 0 | — (aceite pendente) | 0 (OS-001) | 0 | ✅ / ⏳ | TAE-GASMIG02-001
M7 | % Requisitos com rastreabilidade | 100% (RF-01 a RF-10) | 100% (RF-11 a RF-19) | 100% | ≥ 95% | ✅ | RASTR-GASMIG02-001 / RASTR-GASMIG02-002
M8 | % Conformidade GQA | 100% | 100% (parcial 04/06) | 100% | ≥ 90% | ✅ | GQA-GASMIG02-001
M9 | Satisfação do cliente | Positivo — aceite formal + início imediato OS-002 | — (aceite pendente) | Positivo (OS-001) | Satisfatório | ✅ / ⏳ | ATA-GASMIG02-002

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE AUDITORIAS
Referência: GQA-GASMIG02-001 · Auditor: COO (Operações)
Marco auditado | OS | Data | Auditor | Itens verificados | Desvios | % Conformidade | Status
Encerramento OS-001 | OS-001 | 07/05/2026 | COO (Operações) | TAP, PLA, REQ, PCP, VV, RASTR, ADAP, ATA-002, TAE-001 | 0 | 100% | ✅ Concluída
Acompanhamento OS-002 (parcial) | OS-002 | 04/06/2026 | COO (Operações) | TAP-002, PLA-002, REQ-002, PCP-002, VV-002, RASTR-002, ADAP-002; cronograma em andamento | 0 | 100% | ✅ Parcial — sem não conformidades
Encerramento OS-002 | OS-002 | — | COO (Operações) | Todos os artefatos OS-002 + TAE-002, ATA-003, REV-002, MED | — | — | ⏳ Pendente — após aceite formal

## V&V — Verificação
V&V — VERIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO
Fonte: VV-GASMIG02-001 (OS-001) · VV-GASMIG02-002 (OS-002)
OS | Componente / RF | Item verificado | Critério | Verificado por | Data | Resultado
OS-001 | RF-01 — Governança APIM | APIM provisionado com estrutura global, políticas e nomenclatura padronizadas | APIM ativo; produtos, grupos e políticas globais configurados | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-02 — Controle de acesso | Políticas de expiração e renovação de credenciais configuradas | TTL configurado; fluxo de renovação documentado e funcional | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-03 / RF-04 — Barreiras de segurança | Políticas de segurança interno e externo ativas | Segregação acesso interno/externo validada | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-05 — Sandbox | Produto sandbox provisionado e isolado com API de exemplo | Sandbox ativo e isolado do ambiente produtivo | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-06 / RNF-03 — Catálogo + SSO | Portal do desenvolvedor com branding GASMIG e SSO Entra ID funcional | Login via conta corporativa GASMIG funcional; catálogo visível | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-07 / RF-08 — Workspaces | Workspaces ArcelorMittal e Usiminas configurados e isolados | Produtos, assinaturas e grupos por workspace; isolamento comprovado | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RF-09 / RF-10 — Rate limiting / Throttling | Políticas de rate limiting e throttling ativas por workspace | Limites configurados; rejeição de excesso validada | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-001 | RNF-05 — IaC | Scripts Bicep/ARM OS-001 versionados no Azure DevOps GASMIG | Histórico de commits e configuração exportada presentes | Cézar Hiraki | 13/05/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-11 / RNF-06 — Key Vault | Azure Key Vault integrado ao APIM via Managed Identity; 0 secrets hard-coded | Named values via Key Vault References; auditoria sem hard-codes | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-12 / RNF-07 — OAuth 2.0 | App Registration Entra ID criada; validate-jwt configurado; fluxo OAuth funcional | Smoke checks: token válido → 200; sem token → 401; token inválido → 401 | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-13 — API Keys | API Keys granulares por workspace e por API configuradas | Chave válida → 200; chave inválida → 401 | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-14 / RF-15 — Versionamento + Ciclo de vida | Convenção de versionamento aplicada; estados de ciclo de vida configurados | Versões coexistem; deprecation header em APIs deprecated | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-16 / RNF-08 — App Insights + dashboards | Logger APIM integrado ao Application Insights; dashboards populados; retenção ≥ 30 dias | Telemetria visível; dashboards com dados reais | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-17 / RNF-09 — Alertas | Regras de alerta e Action Group configurados; alerta disparado em ≤ 5 min | Teste de disparo: alerta recebido dentro do SLA | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-18 — CORS + payload | Políticas CORS e validate-content ativas por API | Origem bloqueada → CORS error; payload inválido → 400 | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RNF-05 — IaC OS-002 | Scripts Bicep/ARM OS-002 atualizados no Azure DevOps GASMIG | Novos recursos (Key Vault, OAuth, alertas) exportados no IaC | Cézar Hiraki | 09/06/2026 | ✅ Aprovado
OS-002 | RF-19 — Homologação end-to-end | Sessão com time técnico GASMIG — fluxo completo validado | Autenticação → chamada → monitoramento → alerta — todo o fluxo funcional | A realizar | — | ⏳ Pendente