RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG · OS-PARCELA-002

RAC-GASMIG02-001   ·   Versão Data   ·   09/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | RAC-GASMIG02-001 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-002 |
| Cliente | GASMIG — Companhia de Gás de Minas Gerais |
| Período | 26/05/2026 – 09/06/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 09/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Resumo executivo

A OS-PARCELA-002 foi executada em 14 dias corridos (26/05–09/06/2026), dentro do prazo contratual de 15 dias. Todos os 78 story points planejados foram entregues. A entrega foi apresentada ao cliente em call no dia 09/06/2026 e formalizada via e-mail. Aceite formal pendente de resposta do cliente.

# 2. Evolução do cronograma

| Marco | Data Prevista | Data Realizada | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff OS-002 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | ✅ |
| Azure Key Vault provisionado e integrado ao APIM | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ✅ |
| OAuth 2.0 (Entra ID + APIM) funcional | 02/06/2026 | 02/06/2026 | ✅ |
| API Keys com controle granular configuradas | 03/06/2026 | 03/06/2026 | ✅ |
| Versionamento + ciclo de vida configurados | 04/06/2026 | 04/06/2026 | ✅ |
| CORS + validação de payload configurados | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ |
| Application Insights + dashboards configurados | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ |
| Alertas Azure Monitor configurados e validados | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ |
| Freeze de configuração (encerramento da sprint) | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ |
| Verificação técnica (Cézar Hiraki) + entrega formal ao cliente | 09/06/2026 | 09/06/2026 | ✅ |
| Sessão de homologação end-to-end + aceite formal | ~10/06/2026 | — | ⏳ Pendente |

# 3. Status dos requisitos

| ID | Requisito | SP | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-11 | Azure Key Vault integrado ao APIM | 13 | ✅ Entregue |
| RF-12 | OAuth 2.0 via Entra ID | 13 | ✅ Entregue |
| RF-13 | API Keys com controle granular | 8 | ✅ Entregue |
| RF-14 | Políticas de versionamento | 5 | ✅ Entregue |
| RF-15 | Políticas de ciclo de vida | 5 | ✅ Entregue |
| RF-16 | Monitoramento (App Insights + dashboards) | 8 | ✅ Entregue |
| RF-17 | Alertas automatizados (Azure Monitor) | 5 | ✅ Entregue |
| RF-18 | CORS + validação de payloads | 8 | ✅ Entregue |
| RF-19 | Homologação end-to-end | 8 | ⏳ Sessão agendada com o cliente |
| Documentação, verificação e sessão de aceite | — | 5 | ✅ Verificação concluída; aceite pendente |
| Total | 78 | 78 SP entregues / aceite pendente |  |

# 4. Desvios e ocorrências

| # | Ocorrência | Data | Impacto | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Thresholds de alerta não fornecidos pelo cliente no início (risco R-08) | 26/05/2026 | Baixo | Valores padrão de mercado adotados como default; thresholds confirmados durante a execução |
| O-02 | Sessão de apresentação ao cliente antecipada de 10/06 para 09/06/2026 | 09/06/2026 | Nenhum | Verificação técnica concluída em 09/06; entrega realizada conforme planejado |

# 5. Situação dos riscos

| # | Risco | Status | Ocorreu? |
| --- | --- | --- | --- |
| R-07 | Permissões insuficientes no Entra ID para registrar App OAuth | ✅ Mitigado | Não — App Registration criada sem restrições |
| R-08 | Thresholds de alerta não fornecidos a tempo | ✅ Mitigado | Parcialmente — resolvido com valores padrão (O-01) |
| R-09 | Complexidade OAuth 2.0 excede estimativa | ✅ Mitigado | Não — executado dentro do prazo planejado |
| R-10 | Mudança de escopo na homologação end-to-end | ⏳ Em observação | Sessão de homologação pendente |

# 6. Indicadores de desempenho

| Indicador | Resultado | Meta Org. |
| --- | --- | --- |
| SP entregues vs. planejados | 78/78 = 100% | ≥ 90% |
| Desvio de prazo | 0 dias (entregue em 14 de 15 dias) | ≤ 10% |
| Change Requests | 0 | Referência |
| Defeitos identificados na verificação técnica | 0 | ≤ 5% dos itens verificados |
| % Conformidade GQA (auditoria parcial 04/06) | 100% | ≥ 90% |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — relatório de acompanhamento da OS-002 até a entrega técnica |