## Checklist Evidencias
CHECKLIST DE DOCUMENTACAO E EVIDENCIAS - MPS-SW NIVEL C (Timeware)
Set minimo de documentos/evidencias por dossie. Cada documento aparece uma unica vez, no processo de origem. Marque o status em cada coluna. Bloco CORPORATIVO = unidade organizacional (uma vez). Bloco PROJETOS = repetir por projeto da amostra (min. 4 + 1 reserva).
LEGENDA (preenchimento manual): OK = temos e localizado ¦ PARCIAL = existe mas com lacuna ¦ FALTA = nao temos ¦ NA = nao se aplica (justificar) ¦ Status oficial avaliacao: T / L / P / N / NA
Bloco / Processo | Documento / Evidencia (set minimo) | Unidade Avaliada | Projeto 1 - FTFRUKI (SuperApp Forca de Vendas) | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Projeto 5 (reserva) | Observacao / Evidencia
BLOCO 1 - CORPORATIVO / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Escopo & Governanca | Documento de definicao da unidade organizacional e escopo avaliado |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Organograma da unidade |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Matriz RACI / papeis e responsabilidades |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de projetos da amostra (4 principais + 1 reserva) |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de entrevistados por papel |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Cola/roteiro de entrevista por papel |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Politica/diretrizes organizacionais de processos (alta gerencia), comunicada |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Registro de alocacao de recursos/orcamento para processos |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Relatorios gerenciais de desempenho de processo usados pela direcao |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Biblioteca de processos (Confluence) - 13 processos publicados |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Inventario de ativos de processo (templates, checklists, procedimentos) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de aderencia/auditoria dos processos nos projetos |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Lista de ativos reutilizaveis |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de melhorias propostas/lições aprendidas (retrospectivas) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Procedimento organizacional de analise de causa |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Matriz de competencias |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Plano/programa de treinamento organizacional |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de treinamentos realizados (presenca/conclusao) |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Avaliacao de efetividade dos treinamentos |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de onboarding |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Curriculos/resumos dos entrevistados |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Definicao dos indicadores + fonte dos dados + periodicidade + responsavel |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Dashboard consolidado (Power BI / Excel) |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Registro de analise dos indicadores e decisao tomada |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Criterios de avaliacao de fornecedores + necessidade/aprovacao |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Contratos/pedidos + evidencia de uso (cloud, Atlassian, consultor, terceiros) |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Avaliacao do fornecedor (quando aplicavel) |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Procedimento/criterios de decisao estruturada |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Decision log organizacional (problema, alternativas, criterios, decisao, responsavel, data) |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Politica/pratica de arquivamento e retencao |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Procedimento de gerencia de configuracao e controle de mudancas |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Plano/checklist de auditoria de configuracao |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Explicacao de arquivamento e uso do Jira importado (camada de consulta) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de evidencias consolidada (com links) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de rastreabilidade organizacional |  | — | — | — | — | —
BLOCO 2 - POR PROJETO (repetir em cada coluna de projeto)
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Ficha do projeto (cliente, periodo, escopo, equipe, papeis) | — | OK |  |  |  |  | TAP-FRUKI01-001/002 - cliente (Fruki), periodo, escopo, equipe e papeis; conforme TPL-GPR-002.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Plano do projeto / cronograma / sprints / marcos | — | OK |  |  |  |  | PLA-FRUKI01-001/002 §1-11 - cronograma por sprint, marcos, estimativas (SP), recursos, aprovacao.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Status reports / atas de acompanhamento | — | PARCIAL |  |  |  |  | RAC-FRUKI01-001 (so Pacote Final, parcial ate 27/12) + ATAs 001/002/003; falta status report do Pacote 1 e acompanhamento continuo.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Lista/registro de riscos | — | OK |  |  |  |  | PLA-FRUKI01-001/002 §9 - riscos com probabilidade/impacto/resposta; monitorados no RAC.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Acompanhamento planejado x realizado (prazo/esforco/entrega) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Plan x real (SP/prazo) so no Pacote Final via RAC; Pacote 1 sem registro de acompanhamento.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Registro de analise de causa de resultados significativos (D+) | — | OK |  |  |  |  | TAE-FRUKI01-001/002 §6 - licoes com analise de causa (atraso API, piloto, nomenclatura).
REQ - Engenharia de Requisitos | Backlog / export de requisitos (epicos, historias, tarefas) | — | OK |  |  |  |  | REQ-FRUKI01-001/002 - RF/RNF por modulo com criterios de aceite; conforme TPL-REQ-001.
REQ - Engenharia de Requisitos | Criterios de aceite + criterios de envolvimento de stakeholders | — | OK |  |  |  |  | REQ §4/§5/§7 - criterios de aceite por requisito + validacao com stakeholders (Cecilia, Alexsandro).
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de confirmacao/aprovacao do entendimento dos requisitos | — | OK |  |  |  |  | REQ §8 - confirmacao de entendimento assinada (Leandro/Cecilia/Abraao) + ATA-002/003.
REQ - Engenharia de Requisitos | Change requests / controle de mudanca de requisitos | — | FALTA |  |  |  |  | Nenhum Change Request (TPL-GPR-006); TAE declara 'sem CR'; atraso/renomeacao tratados ad-hoc.
REQ - Engenharia de Requisitos | Matriz de rastreabilidade de requisitos | — | OK |  |  |  |  | RASTR-FRUKI01-001/002 - necessidade->req->design->PR->teste, cobertura 100%.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de validacao dos requisitos (D+) | — | PARCIAL |  |  |  |  | REQ §7 + PCP §5 registram validacao narrativa; faltam metricas (% validado, defeitos/correcoes).
PCP - Projeto e Construcao | Documento de design/arquitetura + rastreabilidade design<->requisitos | — | OK |  |  |  |  | PCP-FRUKI01-001/002 - arquitetura, dados, integracoes, decisoes + rastreabilidade req->design §4.
PCP - Projeto e Construcao | Registro de alternativas, criterios e justificativa da decisao de design (D+) | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.4 + GDE-FRUKI01-001 - alternativas, criterios e justificativa (front-end vs API; renomeacao).
PCP - Projeto e Construcao | Evidencia de implementacao (codigo/baseline) conforme design | — | OK |  |  |  |  | RASTR + TAE §2 - implementacao rastreada a PR no Azure DevOps (PR#57, etc.), revisada por Jardel.
PCP - Projeto e Construcao | Documentacao tecnica mantida (interfaces, manuais para sustentacao) | — | PARCIAL |  |  |  |  | PCP §2.1-2.3 cobre arquitetura/interfaces; sem manual de sustentacao separado (codigo sob custodia Fruki).
ITP - Integracao do Produto | Estrategia de integracao + descricao de interfaces internas/externas | — | OK |  |  |  |  | ITP-FRUKI01-001/002 §1-2 - estrategia + interfaces internas/externas (APIs, autenticacao).
ITP - Integracao do Produto | Evidencia de ambiente de integracao/homologacao | — | OK |  |  |  |  | ITP §4 - ambientes dev (branch), homolog (APK Expo), producao (merge/Play Store).
ITP - Integracao do Produto | Registro de avaliacao de prontidao de componentes | — | OK |  |  |  |  | ITP §5 - criterios de prontidao (testes locais, PR aprovado, smoke test em dispositivo).
ITP - Integracao do Produto | Registros de integracao (logs de build/CI) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Integracao via PRs (Azure DevOps) citada; sem logs de build/CI anexados/estruturados.
ITP - Integracao do Produto | Relatorio de teste de integracao (incl. compatibilidade de interfaces) | — | OK |  |  |  |  | VV §6 - cenarios Gherkin (happy/sad), resultados tabulados, compatibilidade validada em piloto/aceite.
ITP - Integracao do Produto | Release notes + material de apoio + registro de entrega | — | OK |  |  |  |  | TAE + ATA-003 - entregas listadas, APK/AAB v2.0 (Play Store), aceite assinado (15/01/2026).
VV - Verificacao e Validacao | Lista de produtos de trabalho selecionados para V&V | — | OK |  |  |  |  | VV §1 - produtos de trabalho (RF-01..RF-14, docs, build) selecionados para V&V.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de revisao por pares (PR review) - REQUERIDO junto com testes | — | PARCIAL |  |  |  |  | Revisao por pares descrita (Jardel revisa PRs) mas sem registro formal TPL-VV-002 por PR (apontamentos/severidade).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de testes + registro de defeitos e tratamento | — | OK |  |  |  |  | VV §4-6 + ATA-007 - testes executados; defeitos P-01..P-03 do piloto tratados antes do aceite.
VV - Verificacao e Validacao | Checklist/procedimento de revisao por pares | — | PARCIAL |  |  |  |  | Criterios de revisao definidos em VV §3; sem checklist estruturado de revisao por pares (TPL-VV-002).
VV - Verificacao e Validacao | Relatorio de V&V analisado e comunicado (D+) | — | OK |  |  |  |  | VV §5 - relatorio de V&V analisado e comunicado; contencao 100% (0 defeitos em producao).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de homologacao | — | OK |  |  |  |  | TAE + ATA-003/007 - homologacao: APK piloto, aceite via Teams assinado por Leandro+Cecilia.
GCO - Configuracao (projeto) | Lista de itens de configuracao (ID, tipo, descricao, situacao, relacoes) - REQUERIDO | — | OK |  |  |  |  | GCO-FRUKI01-001 §1 - lista de ICs (codigo, docs, branches, builds) com local e nivel de controle.
GCO - Configuracao (projeto) | Baseline final / tags / releases | — | OK |  |  |  |  | GCO §3 - baselines BL-01..BL-05 (modulos + release v2.0 AAB) via PRs Azure DevOps.
GCO - Configuracao (projeto) | Historico de modificacoes dos ICs (changelog/git log) | — | PARCIAL |  |  |  |  | GCO §4 - controle de mudancas CM-01..CM-03; changelog/git log nao anexado (so referencia a PRs).
GCO - Configuracao (projeto) | Relatorio de auditoria de configuracao - REQUERIDO | — | OK |  |  |  |  | GCO §5 - auditoria de configuracao (05/06/2026) conforme CONV-ORG-001; resultado Conforme.
GCO - Configuracao (projeto) | Pacote de entrega final / hash-checksum (quando houver) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Pacote final descrito (codigo/APK/AAB v2.0); sem hash/checksum de integridade documentado.
Aceite & Homologacao | Termo de aceite (fisico assinado digitalizado ou digital) | — | OK |  |  |  |  | TAE-FRUKI01-001/002 + ATA-003 - termo de aceite assinado pelo cliente (Leandro/Cecilia).
Aceite & Homologacao | E-mail de aceite/entrega do cliente (dominio externo) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Aceite via e-mail/Teams citado nos TAE/ATA; e-mail original (dominio externo) nao anexado.
Aceite & Homologacao | Ata de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-FRUKI01-003 - ata de homologacao/aceite (Teams 15/01/2026), modulos demonstrados, sem pendencias.
MED - Medicao (projeto) | Indicadores do projeto (lead time, defeitos, retrabalho, SLA, plan x real) | — | OK |  |  |  |  | MED-FRUKI01-001 - indicadores M1-M6 (aderencia prazo, desvio esforco, velocity, densidade/contencao defeitos).
Decisoes & Qualidade (projeto) | Decision log do projeto (decisoes tecnicas relevantes) | — | OK |  |  |  |  | GDE-FRUKI01-001 - decision log (front-end vs API; Caixa Preta->Regra de Ouro) conforme TPL-GDE-001.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Checklist de qualidade / aderencia ao processo do projeto | — | OK |  |  |  |  | GQA-FRUKI01-001 - auditoria de aderencia (10 itens + 10 artefatos) Conforme, sem NC.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Registro de nao conformidades e acoes corretivas | — | PARCIAL |  |  |  |  | GQA sem NC formal; defeitos/atraso tratados como risco/defeito, nao como NC + acao corretiva (TPL-GPC §4).