ATA DE REUNIÃO — ACEITE FINAL DO PROJETO AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

ATA-AASPGOV01-004   ·   02/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Aceite Final e Encerramento do Projeto |
| Projeto / contexto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Data | 02/06/2026 |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes | Sponsor / Patrocinador | AASP |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware |
| Cezar Hiraki | Tech Lead / Arquiteto | Timeware |
| Caroline Sousa | Analista de Testes (QA) | Timeware |

# 2. Pauta

Apresentação dos resultados finais da homologação contra ambiente real do Sensr e do Jira.

Verificação dos critérios de aceite CA01–CA07 e dos 12 cenários de teste (CT-01 a CT-12).

Validação das correções dos 5 defeitos identificados (BUG-01 a BUG-05).

Aceite formal das entregas e autorização para publicação no Azure Scheduled Job.

Encerramento formal do projeto e emissão do Termo de Aceite e Encerramento (TAE).

# 3. Discussões e definições

A QA Caroline Sousa apresentou os resultados da homologação executada nas últimas duas semanas: os 12 cenários de teste (CT-01 a CT-12, sendo 8 happy path e 4 sad path) foram executados em ambiente real Sensr e workspace Jira de teste da AASP, com 100% de aprovação após as correções da Sprint 3. O Tech Lead Cezar Hiraki demonstrou ao Sponsor, em tempo real, a execução do serviço SensrJiraSync em um projeto piloto: a primeira execução criou os Epics, Tasks e Subtasks correspondentes; a segunda execução, sem nenhuma mudança no Sensr, não criou nenhum card adicional (validando a idempotência); na terceira execução, após uma transição de status manual no Sensr (TODO → DOING), o card correspondente no Jira teve o status atualizado automaticamente para In Progress. O Sponsor verificou pessoalmente a fidelidade dos campos migrados (descrição, labels, responsáveis, histórico como comentários) e confirmou que o resultado atende plenamente à necessidade operacional da AASP.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aceite formal das entregas do projeto AASP_Automacao-Governanca (11 RF + 6 RNF, com critérios de aceite CA01–CA07 validados) | Marcos Correa Fernandez Turnes (Sponsor — AASP) | 02/06/2026 |
| Autorização para publicação do serviço no Azure Scheduled Job de produção | Marcos Correa Fernandez Turnes (Sponsor — AASP) | 02/06/2026 |
| Confirmação de zero pendências de escopo, sem CRs em aberto | Abraão Oliveira / Marcos Correa Fernandez Turnes | 02/06/2026 |
| Acordo sobre o período de suporte pós-go-live (10 dias úteis: 02/06–12/06/2026, conforme PLA §8.3) | Marcos Correa Fernandez Turnes / Abraão Oliveira | 02/06/2026 |
| Autorização para emissão do TAE-AASPGOV01-001 e encerramento formal do projeto | Marcos Correa Fernandez Turnes | 02/06/2026 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Emissão e assinatura do Termo de Aceite e Encerramento (TAE-AASPGOV01-001) | Abraão Oliveira | 02/06/2026 |
| Publicação do executável no Azure Scheduled Job de produção | Lucas Batista (DevOps) | 02/06/2026 |
| Verificação da primeira execução em produção | Cezar Hiraki + Lucas Batista | 02/06/2026 |
| Início do período de suporte pós-go-live (canal Teams + e-mail) | Cezar Hiraki + Abraão Oliveira | 02/06–12/06/2026 |
| Auditoria GQA do projeto (verificação independente de aderência ao processo MPS-SW) | Jonathan Alves (Auditor GQA) | Após 02/06/2026 |
| Consolidação das lições aprendidas (LI-AASPGOV01-001) | Abraão Oliveira | 02/06/2026 |

# 6. Próximos passos

Após a publicação em produção em 02/06/2026, inicia-se o período de suporte pós-go-live de 10 dias úteis, sob responsabilidade do Tech Lead (Cezar Hiraki) e do GP (Abraão Oliveira). Não havendo incidentes S1 em aberto até 12/06/2026, o projeto é considerado integralmente encerrado e passa para regime normal de manutenção contratual. Novos escopos serão tratados como Change Request conforme o fluxo padrão (TPL-GPR-006).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata da reunião de aceite final do projeto AASP_Automacao-Governanca em 02/06/2026, com participação do Sponsor da AASP, do Gerente de Projeto, do Tech Lead e da QA. |