# REGISTRO DE PROJETO (LINHA DE BASE CONSOLIDADA) — AASP_ANDAMENTOSPROCESSUAIS

REG-AASPAP01-001   ·   Versão 1.1   ·   30/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REG-AASPAP01-001 — Registro de Projeto / Linha de Base Consolidada |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão / Data | 1.1 · 30/06/2026 (encerramento) — baseline v1.0 em 08/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Data de abertura | 15/12/2025 |
| Status | Encerrado em 30/06/2026 (TAE-AASPAP01-001) |
| Processo MPS-SW | GPR / GCO (linha de base do projeto) |

# 1. Propósito deste registro

Este documento é a linha de base consolidada do projeto AASPAP01: reúne, em um único registro, a identificação, o escopo, a equipe, o ciclo de vida, os riscos, os indicadores e o inventário dos registros formais do projeto. Serve de referência única (baseline v1.0, aprovada em 08/06/2026) a partir da qual os registros individuais (TAP, PLA, REQ, PCP, ITP, VV, GCO, MED, GDE, GQA, RAC, ATAs e CRs) são derivados e mantidos coerentes. O conteúdo aqui consolidado provém integralmente desses registros — nenhuma informação nova é introduzida.

# 2. Objetivo e escopo

Objetivo: refatorar a solução legada .NET de captura de andamentos processuais da AASP (API AndamentosProcessuais + CapturaServer, ~20 anos de operação) para suportar o modelo de captura DataJud/CNJ via WorkerAndamentos, por evolução cirúrgica, sem reescrita do legado e sem interromper a operação. (TAP-AASPAP01-001 §1)

Escopo incluído (macro): fila unificada WorkerAndamentos (RabbitMQ) com SegmentoTribunal; webhook de indexação multi-fonte; histórico de movimentações por instância (sem sobrescrita); verificação e desligamento do NUP nas APIs parceiras (Solucionário, Botmax) após captura via CNJ; campos CodigoFonteAPI, Observacao (erro por instância) e Segredo por instância; tratamento de erros parciais e desmembramento do RunUpdater. (TAP §2 / REQ-AASPAP01-001)

Não incluído: reescrita do legado; migração de dados no Elasticsearch; alteração estrutural do IModelElastic. Dimensionamento de requisitos: 12 RF + 5 RNF (REQ-AASPAP01-001 / RASTR-AASPAP01-001).

# 3. Partes interessadas e equipe

| Parte interessada / Papel | Responsabilidade | Organização |
| --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes (Sponsor / PO) | Autorização, validação de requisitos, homologação e aceite formal | AASP |
| Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead / DevOps / Arquiteto) | Alinhamento com cliente, decisões técnicas e gestão das entregas | Timeware Brasil |
| Patrocinador interno | Patrocínio e priorização de portfólio | Timeware Brasil |

| Papel | Titular | Atuação |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira | Todas as fases (GPR) |
| Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Cézar Hiraki Velázquez | Todas as fases (PCP/ITP/GCO/GDE) |
| Desenvolvedor Sênior (Principal) | Raony Chagas | Desenvolvimento (Fases 1–4) |
| Desenvolvedor de Suporte | Mateus Veloso | A partir de Abr/2026 |
| Infraestrutura / DevOps | Lucas Batista | Fases 2 e 5 |
| Analista de QA | Caroline Sousa | V&V (Fase 4) |
| Auditor de GQA (independente) | Jonathan Barbosa | Garantia da Qualidade de Processo — fora da equipe de engenharia |

# 4. Ciclo de vida, marcos e desempenho de esforço

| Fase | Período | Esforço est. (h) | Realizado (h) | Desvio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Webhook e CapturaServer (EPROC) | Dez/2025–Fev/2026 | 44 | 48 | +9% | Concluída |
| Fase 2 — Estabilização e integração RabbitMQ | Jan/2026–Mar/2026 | 66 | 72 | +9% | Concluída |
| Fase 3 — Refatoração para suporte ao CNJ | Abr/2026–Mai/2026 | 130 | 144 | +11% | Concluída |
| Fase 4 — Tratamento de erros e validação | Mai/2026–Jun/2026 | 90 | 98 | +9% | Concluída |
| Fase 5 — Implantação (GMUD) | Jun/2026 | 18 | Em apuração | — | Em andamento |

Esforço total: ~348 h estimado · ~362 h realizado (parcial, Fase 5 em apuração). Marcos: abertura 15/12/2025; aprovação da baseline do Plano 08/06/2026; encerramento previsto 30/06/2026. (PLA-AASPAP01-001 §5 / RAC-AASPAP01-001)

# 5. Riscos do projeto (GRE / EST-GPC-002)

| Risco | Prob | Imp | Exp | Resposta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 Regressão no fluxo EPROC em produção | 2 | 3 | 6 | Mitigar — testes de regressão por amostragem; retrocompatibilidade | Controlado — não ocorreu |
| R-02 APIs parceiras inconsistentes nos endpoints de exclusão | 3 | 3 | 9 | Mitigar — tratamento por parceira + registro do retorno | Ocorreu — tratado |
| R-03 Perda de histórico de movimentações na migração | 1 | 3 | 3 | Mitigar — modelo só adiciona registros (sem sobrescrita) | Controlado — não ocorreu |
| R-04 Impacto de desempenho pela verificação nas parceiras | 2 | 2 | 4 | Mitigar — verificação só após captura CNJ | Controlado — não ocorreu |
| R-05 Falhas transitórias no webhook (perda de dados) | 2 | 3 | 6 | Mitigar — retry no worker antes de registrar erro | Ocorreu — tratado |

# 6. Indicadores consolidados (MED-AASPAP01-001)

| Indicador | Meta | Resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Aderência ao cronograma | ≥ 85% | ~91% médio | Atingida |
| M2 Desvio de esforço | ≤ 20% | +9,7% médio | Atingida |
| M4 Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | Atingida |
| M5 Taxa de contenção de defeitos | ≥ 95% | 100% (5/5 corrigidos antes da implantação) | Atingida |
| M6 Retrabalho | ≤ 5% | 0% | Atingida |
| M7 Requisitos com rastreabilidade completa | 100% | 100% (RASTR-AASPAP01-001) | Atingida |
| M8 Conformidade GQA | 100% | 100% (21/21 itens) | Atingida |
| M10 Escopo realizado vs. planejado | 100% | 100% (12 RF + 5 RNF) | Atingida |
| M11 Rastreabilidade de status por instância | 100% | 100% | Atingida |

# 7. Linha de base documental — registros que compõem o projeto

A baseline v1.0 consolida os seguintes registros formais (estado em 08/06/2026):

| # | Código | Documento | Processo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ-AASPAP01-001 | Definição de Metas de Qualidade | GPC/MED |
| 2 | TAP-AASPAP01-001 | Termo de Abertura | GPR |
| 3 | PLA-AASPAP01-001 | Plano de Projeto | GPR |
| 4 | ADAP-AASPAP01-001 | Registro de Adaptação | GPR |
| 5 | RAC-AASPAP01-001 | Relatório de Acompanhamento | GPR |
| 6–10 | ATA-AASPAP01-001..005 | Atas (alinhamento CNJ + acompanhamento Fases 1–4) | ORG/GPR |
| 11–12 | CR-AASPAP01-001/002 | Change Requests (homologação EPROC/ESAJ; aditivo Fase 4) | GPR |
| 13 | REQ-AASPAP01-001 | Documento de Requisitos | REQ |
| 14 | RASTR-AASPAP01-001 | Matriz de Rastreabilidade | REQ |
| 15 | PCP-AASPAP01-001 | Documento de Design | PCP |
| 16 | ITP-AASPAP01-001 | Estratégia de Integração | ITP |
| 17 | VV-AASPAP01-001 | Plano de V&V | VV |
| 18–19 | REV-AASPAP01-001/002 | Revisão por Pares (consolidado + por entrega/MR) | VV |
| 20 | REL-VV-AASPAP01-001 | Relatório de Execução de Testes | VV |
| 21 | GDE-AASPAP01-001 | Registro de Análise de Decisão | GDE |
| 22 | GQA-AASPAP01-001 | Registro de Verificação de GQA | GPC |
| 23 | GCO-AASPAP01-001 | Registro de Configuração | GCO |
| 24 | MED-AASPAP01-001 | Registro de Medição | MED |
| 25 | GEST-AASPAP01-001 | Planilha de Gestão do Projeto (esforço/fases/CRs) | GPR |

Pendentes para o encerramento (Fase 7, previsto 30/06/2026): TAE-AASPAP01-001 (Termo de Encerramento e Aceite) e LI-AASPAP01-001 (Lições Aprendidas).

# 8. Status atual e encerramento

Desenvolvimento concluído (Fases 1–4); projeto em implantação em produção (Fase 5) via pacotes GMUD. Os 12 cenários de teste (CT-01 a CT-12) foram 100% aprovados, incluindo regressão do fluxo EPROC/ESAJ. 5 defeitos identificados em homologação e 100% contidos; 0 defeitos escapados para produção. Auditoria de GQA com 100% de conformidade (21/21 itens), independência assegurada por Jonathan Barbosa. O aceite final e o encerramento formal serão registrados em 30/06/2026 (TAE + ata de aceite total). (RAC-AASPAP01-001 / MED-AASPAP01-001 / GQA-AASPAP01-001)

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 30/06/2026 | Gerente de Projeto | Projeto encerrado em 30/06/2026: registrada a conclusão e o aceite final em TAE-AASPAP01-001; status atualizado para encerrado. |
| 1.0 | 08/06/2026 | Gerente de Projeto | Consolidação da linha de base do projeto AASPAP01 (identificação, escopo, equipe, ciclo de vida, riscos, indicadores e inventário de registros) a partir dos registros formais existentes. Baseline aprovada. |