RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO — MILHASFACIL · BUSCA DE MILHAS

MILHASFACIL01   ·   Versão 1.1   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | RAC-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Situação | Aprovado |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Cézar Velazquez |
| Processo MPS-SW | GPR |

# 1. Situação geral

Projeto em andamento e sob controle: Sprint 9 de 12 dentro da janela do cronograma (09/02–26/07/2026), com a release v0.9.0 promovida a main (RF13/RF14/MF-64 entregues) e o único change request do período (CR-MF-001) absorvido sem atraso macro.

| Dimensão | Status | Comentário (1 linha) |
| --- | --- | --- |
| Prazo | 🟢 No prazo | Sprint 9 de 12 dentro da janela 09/02–26/07/2026; sem atraso macro |
| Escopo | 🟡 Em mudança | CR-MF-001 absorvido na S9 (+10 h, antecipação de RF13 de S10→S9), sem atraso macro |
| Risco | 🟢 Sob controle | R-01 e R-02 materializados e tratados (encerrados); R-03 (Z-API) mantido como best-effort com fallback por e-mail |
| Qualidade | 🟢 Dentro do esperado | Cobertura JaCoCo 82%+ desde a S5, com gate de CI ≥80% ativo desde a S4; NC-001 encerrada |

Convenção de cores: 🟢 sem ação necessária · 🟡 sob acompanhamento, ação em curso · 🔴 exige decisão/atenção do cliente.

# 2. Objetivo

Monitorar o progresso do projeto MilhasFacil em relação ao plano estabelecido (PLA-MILHASFACIL01-001), identificar desvios de prazo, escopo, esforço e qualidade por sprint, e registrar a situação atual. Este relatório consolida os snapshots de acompanhamento das Sprints S1 a S9 e serve como evidência do processo GPR (Gerência de Projeto). A fonte da verdade de gestão é a planilha GEST-MILHASFACIL01-001.

# 3. Acompanhamento por sprint (S1–S9)

| Sprint | Período | SP plan | SP real | Aderência | Carry | h_est | h_real | Desvio h | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 09–22/02/2026 | 23 | 20 | 87% | 3 | 40 | 45 | +12% | Concluída |
| S2 | 23/02–08/03/2026 | 40 | 35 | 88% | 5 | 80 | 88 | +10% | Concluída |
| S3 | 09–22/03/2026 | 38 | 34 | 89% | 4 | 76 | 82 | +8% | Concluída |
| S4 | 23/03–05/04/2026 | 45 | 41 | 91% | 4 | 88 | 93 | +6% | Concluída |
| S5 | 06–19/04/2026 | 35 | 33 | 94% | 2 | 76 | 80 | +5% | Concluída |
| S6 | 20/04–03/05/2026 | 33 | 30 | 91% | 3 | 72 | 78 | +9% | Concluída |
| S7 | 04–17/05/2026 | 37 | 30 | 81% | 7 | 70 | 76 | +9% | Concluída |
| S8 | 18–31/05/2026 | 58 | 48 | 83% | 10 | 112 | 124 | +11% | Concluída |
| S9 | 01–14/06/2026 | 69 | WIP | WIP | WIP | 138 | WIP | WIP | Em andamento |
| Total S1–S8 | 309 | 271 | 38 | 614 | 666 | +8,5% |  |  |  |

O board do GitLab (board 614) e os burndowns por sprint evidenciam a execução planejada vs. real.

[Imagem não encontrada: evidencias/IMG-JIRA-01_board-burndown.png]

# 4. Medição por sprint (S1–S8)

| Sprint | Velocity | JaCoCo | Karma | pytest | Bugs | NCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 20 | 78% | 76% | 80% | 0 | 0 |
| S2 | 35 | 74% | 72% | 78% | 2 | 1 (NC-001 aberta) |
| S3 | 34 | 76% | 75% | 79% | 0 | 1 |
| S4 | 41 | 80% | 78% | 81% | 0 | 1 |
| S5 | 33 | 82% | 80% | 82% | 3 | 0 (NC-001 encerrada) |
| S6 | 30 | 84% | 83% | 83% | 0 | 0 |
| S7 | 30 | 85% | 84% | 83% | 2 | 0 |
| S8 | 48 | 84% | 81% | 83% | 2 | 0 |

Metas: Velocity ≥ 30, Cobertura ≥ 80%, NCs = 0, PRs sem revisor = 0.

# 5. Velocity

A velocity média no ciclo S1–S8 foi de 33,9 SP por sprint, acima da meta de ≥30 SP. A aderência de SP variou de 81% (S7) a 94% (S5), com carry controlado — máximo de 10 SP na S8 (sprint de maior planejamento, 58 SP plan). A cobertura de testes superou o limiar de 80% de forma sustentada a partir da S4 (gate de CI ativado), com JaCoCo entre 80% e 85% nas Sprints S4–S8. Os builds das pipelines (PowerShell@2, agente Windows) #41–#60 ficaram quase todos succeeded, com exceção do build #42 (canceled).

[Imagem não encontrada: evidencias/IMG-CI-01_builds-pipelines.png]

# 6. Marcos e baselines

| Baseline | Sprint | Situação |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 … v0.8.0 | S1 … S8 | Liberadas |
| v0.9.0 | S9 | Released em main (tag nos três repositórios, 15/06/2026) |

Na S9, a baseline foi promovida de develop para main na release v0.9.0 (develop→homolog→main nos três repositórios, com tag v0.9.0), entregando RF13, RF14 e MF-64 em main.

# 7. Desvios identificados e riscos materializados

| Sprint | Desvio / evento | Referência |
| --- | --- | --- |
| S2 | Cobertura abaixo de 80% (JaCoCo 74%) — NC-001 aberta (risco R-02 materializado) | GQA / NC-001 |
| S2–S4 | Desvio de esforço acima de +6% por sprint; carry acumulado | Planilha §7 |
| S5 | NC-001 encerrada com JaCoCo 82% após priorização de testes e gate de CI (S4+) | GQA / NC-001 |
| S6 | Indisponibilidade de serviços (downtime 3h registrado) — RNF05 | Planilha §6 |
| S8 | Redesign de companhia quebrou o LatamParser (MF-59); corrigido (risco R-01 materializado) | CT-08 |
| S8 | Maior desvio de esforço do ciclo (+11%, h_real 124 vs. h_est 112) | Planilha §7 |

# 8. Situação atual

A Sprint 9 (01–14/06/2026) está em andamento, com SP planejado de 69 e horas estimadas de 138; SP real, aderência, carry e horas reais permanecem em apuração (WIP). Na S9, os 6 PRs #11/#12/#28/#21/#22/#27 foram concluídos em 15/06/2026 (revisor Cézar Velazquez (TL) — Approved, vote 10; conta legada `Mateus Veloso` no GitLab) e mergeados em develop, integrando os filtros avançados (RF13 — maxMiles/cabinType, PRs #11/#21/#27), a exportação CSV UTF-8 BOM (RF14 — PRs #12/#22) e o ajuste de busca de aeroportos por ILIKE (MF-64, PR #28). Em seguida, a release v0.9.0 foi promovida de develop para main (develop→homolog→main, tag v0.9.0 nos três repositórios) em 15/06/2026, deixando RF13, RF14 e MF-64 Entregues (released em main). No Jira, os cards MF-64, MF-65 e MF-69 estão "Concluído" (transicionados em 15/06 após o merge dos PRs); os demais cards da S9 (MF-62/63/66/67/68/70/71) seguem "Sendo feito". Foi criado o card MF-73 (Chore — padronização de nomenclatura de BD, GUIA-GCO-001, responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL); conta Jira atual sob Raony Chagas (legada), reatribuição pendente de provisionamento).

Na medição de qualidade, os 6 PRs da S9 (#11, #12, #28, #21, #22, #27) foram concluídos com revisor Cézar Velazquez (TL) — Approved (vote 10) (conta legada Mateus Veloso no GitLab); há 1 PR ativo — PR #29 (MF-73), padronização de nomenclatura de BD (migration V10__fix_naming_conventions.sql), aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele no GitLab (vote 10), aguardando merge. Os 22 PRs históricos (S1–S8) permanecem sem revisor registrado (integração retroativa do histórico, ressalva com causa-raiz). Total: 28 PRs concluídos + 1 ativo (#29). Foi ativada a política de branches protegidas de revisor (≥1 revisor) em develop nos três repositórios, impedindo recorrência; a meta "PRs sem revisor = 0" é cumprida pelos 6 PRs da S9 e pela política de branches protegidas. A auditoria de GQA da S9 está em andamento. O consolidado S1–S8 é CONFORME.

Nota de equivalência: a aprovação de PR registrada no GitLab sob a conta legada Mateus Veloso corresponde ao Tech Lead/Arquiteto/DevOps Cézar Velazquez, revisor de PR do projeto. O card MF-73 sob a conta legada Raony Chagas também corresponde a Cézar (DevOps/TL); a reatribuição no GitLab/Azure aguarda provisionamento de conta. A aprovação de escopo/CR é do GP (Abraão).

# 9. Mudanças (change requests)

| ID | Descrição | Abertura | Dias em aberto | Status | Aceite final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-MF-001 | Antecipação dos filtros avançados de busca (maxMiles/cabinType, RF13) da Sprint 10 para a Sprint 9 (+10 h; 0 dia de atraso macro) | 28/05/2026 | — | Aprovada (implementada na S9) | RF13 entregue na release v0.9.0 (released em main) |

Detalhamento em CR-MILHASFACIL01-001. A absorção do CR na S9 (PRs #11/#21/#27, card MF-65 "Concluído") está refletida no escopo (painel §1) e nas baselines (§6).

# 10. Decisões necessárias

Nenhuma decisão pendente no período de referência.

## Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-JIRA-01 | Board 614 com as colunas e o burndown das Sprints S1–S9 (cards por sprint; S9 com MF-64/MF-65/MF-69 "Concluído", demais "Sendo feito" e MF-73 criado) | Jira — board 614 |
| IMG-CI-01 | Lista de builds #41–#60 das pipelines "MilhasFacil API/Web/Crawler - Pipeline" (status succeeded; #42 canceled) | GitLab — Pipelines |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Aderência ao TPL-GPR-005: inclusão do painel de situação RAG de 4 dimensões (§1, obrigatório), da seção de mudanças/change requests com CR-MF-001 (§9) e da seção de decisões necessárias (§10). Renumeração das seções subsequentes. Uniformização do desvio acumulado de horas para +8,5% (M2), consistente com MED e GEST. |