## Checklist Evidencias
CHECKLIST DE DOCUMENTACAO E EVIDENCIAS - MPS-SW NIVEL C (Timeware)
Set minimo de documentos/evidencias por dossie. Cada documento aparece uma unica vez, no processo de origem. Marque o status em cada coluna. Bloco CORPORATIVO = unidade organizacional (uma vez). Bloco PROJETOS = repetir por projeto da amostra (min. 4 + 1 reserva).
LEGENDA (preenchimento manual): OK = temos e localizado ¦ PARCIAL = existe mas com lacuna ¦ FALTA = nao temos ¦ NA = nao se aplica (justificar) ¦ Status oficial avaliacao: T / L / P / N / NA
Bloco / Processo | Documento / Evidencia (set minimo) | Unidade Avaliada | Projeto 1 - PROFARMA (Cadastro de Clientes - Rede D1000) | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Projeto 5 (reserva) | Observacao / Evidencia
BLOCO 1 - CORPORATIVO / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Escopo & Governanca | Documento de definicao da unidade organizacional e escopo avaliado |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Organograma da unidade |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Matriz RACI / papeis e responsabilidades |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de projetos da amostra (4 principais + 1 reserva) |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Lista de entrevistados por papel |  | — | — | — | — | —
Escopo & Governanca | Cola/roteiro de entrevista por papel |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Politica/diretrizes organizacionais de processos (alta gerencia), comunicada |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Registro de alocacao de recursos/orcamento para processos |  | — | — | — | — | —
OSW - Ger. Organizacional de SW | Relatorios gerenciais de desempenho de processo usados pela direcao |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Biblioteca de processos (Confluence) - 13 processos publicados |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Inventario de ativos de processo (templates, checklists, procedimentos) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de aderencia/auditoria dos processos nos projetos |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Lista de ativos reutilizaveis |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Registro de melhorias propostas/lições aprendidas (retrospectivas) |  | — | — | — | — | —
GPC - Gerencia de Processos | Procedimento organizacional de analise de causa |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Matriz de competencias |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Plano/programa de treinamento organizacional |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de treinamentos realizados (presenca/conclusao) |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Avaliacao de efetividade dos treinamentos |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Registros de onboarding |  | — | — | — | — | —
CAP - Capacitacao | Curriculos/resumos dos entrevistados |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Definicao dos indicadores + fonte dos dados + periodicidade + responsavel |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Dashboard consolidado (Power BI / Excel) |  | — | — | — | — | —
MED - Medicao | Registro de analise dos indicadores e decisao tomada |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Criterios de avaliacao de fornecedores + necessidade/aprovacao |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Contratos/pedidos + evidencia de uso (cloud, Atlassian, consultor, terceiros) |  | — | — | — | — | —
AQU - Aquisicao | Avaliacao do fornecedor (quando aplicavel) |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Procedimento/criterios de decisao estruturada |  | — | — | — | — | —
GDE - Gerencia de Decisoes | Decision log organizacional (problema, alternativas, criterios, decisao, responsavel, data) |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Politica/pratica de arquivamento e retencao |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Procedimento de gerencia de configuracao e controle de mudancas |  | — | — | — | — | —
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Plano/checklist de auditoria de configuracao |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Explicacao de arquivamento e uso do Jira importado (camada de consulta) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de evidencias consolidada (com links) |  | — | — | — | — | —
Data room / Suporte | Matriz de rastreabilidade organizacional |  | — | — | — | — | —
BLOCO 2 - POR PROJETO (repetir em cada coluna de projeto)
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Ficha do projeto (cliente, periodo, escopo, equipe, papeis) | — | OK |  |  |  |  | TAP-PROFARMA01-001 - cliente (D1000), periodo, escopo, equipe e papeis; partes interessadas detalhadas.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Plano do projeto / cronograma / sprints / marcos | — | OK |  |  |  |  | PLA-PROFARMA01-001 - 19 sprints, marcos, 6 fases, recursos; adaptacao em ADAP-001.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Status reports / atas de acompanhamento | — | OK |  |  |  |  | RAC-PROFARMA01-001 (snapshots das 6 fases) + ATA-001 (kickoff) + ATA-002 (aceite); status semanais citados (08/10,14/10,17/10).
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Lista/registro de riscos | — | OK |  |  |  |  | PLA §9 - riscos R-01 a R-08 com prob/impacto/resposta e materializacao.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Acompanhamento planejado x realizado (prazo/esforco/entrega) | — | OK |  |  |  |  | MED §2 (plan x real por fase) + RAC §3 (indicadores) + TAE §4/§5; SPI 0,91.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Registro de analise de causa de resultados significativos (D+) | — | OK |  |  |  |  | MED §5 (causa-raiz das variancias) + LI §3 (causa-raiz por item) + TAE §5/§6 + RAC por fase.
REQ - Engenharia de Requisitos | Backlog / export de requisitos (epicos, historias, tarefas) | — | OK |  |  |  |  | REQ-PROFARMA01-001 - 19 RF + 14 RNF + 16 endpoints + detalhamento de integracoes.
REQ - Engenharia de Requisitos | Criterios de aceite + criterios de envolvimento de stakeholders | — | OK |  |  |  |  | Envolvimento de stakeholders forte (atas, sprint reviews, UAT conjunta D1000). Obs: criterios de aceite estao nos cenarios de teste (CTQ/VV 'resultado esperado'), nao na tabela de RF.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de confirmacao/aprovacao do entendimento dos requisitos | — | PARCIAL |  |  |  |  | Aprovacao do plano (PLA §11) + sprint reviews + UAT cobrem indiretamente; REQ nao tem secao de confirmacao de entendimento, e a GQA NC-01 aponta requisitos documentados retroativamente (sprints 1-3).
REQ - Engenharia de Requisitos | Change requests / controle de mudanca de requisitos | — | OK |  |  |  |  | RASTR §5 - registro CR-01 a CR-12 (data, requisitos, sprint), auditado pela GQA-P02 e reconhecido no TAE §4. Obs: registrados em log, nao em formularios CR individuais (TPL-GPR-006).
REQ - Engenharia de Requisitos | Matriz de rastreabilidade de requisitos | — | OK |  |  |  |  | RASTR-PROFARMA01-001 - RF 19/19 e RNF 14/14, 100%; secao de CRs.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de validacao dos requisitos (D+) | — | OK |  |  |  |  | Validacao via UAT (REL-VV §5: 64/64) + criterios de saida (ATA-002 §6) + aceite formal; homologacao por canal 100%.
PCP - Projeto e Construcao | Documento de design/arquitetura + rastreabilidade design<->requisitos | — | OK |  |  |  |  | PCP-PROFARMA01-001 (arquitetura, modelo de dados, fluxos, seguranca) + rastreabilidade em RASTR.
PCP - Projeto e Construcao | Registro de alternativas, criterios e justificativa da decisao de design (D+) | — | OK |  |  |  |  | GDE-PROFARMA01-001 - 5 decisoes com matriz/criterios/aprovador + PCP §4 e §8 (DA-01..DA-05).
PCP - Projeto e Construcao | Evidencia de implementacao (codigo/baseline) conforme design | — | OK |  |  |  |  | RASTR (RF->endpoint->sprint) + REL-VV (273 testes unit., 84% cobertura); codigo em Azure DevOps.
PCP - Projeto e Construcao | Documentacao tecnica mantida (interfaces, manuais para sustentacao) | — | PARCIAL |  |  |  |  | PCP cobre arquitetura/interfaces; sem manual de sustentacao (doc baixo-nivel nos PRs - adaptacao A-06); sustentacao e contrato futuro.
ITP - Integracao do Produto | Estrategia de integracao + descricao de interfaces internas/externas | — | PARCIAL |  |  |  |  | Sem documento ITP. Interfaces internas/externas bem descritas em REQ §5 e PCP §5; falta estrategia de integracao consolidada (ordem/sequencia).
ITP - Integracao do Produto | Evidencia de ambiente de integracao/homologacao | — | OK |  |  |  |  | Ambiente de homologacao d1000_homologacao (AKS) documentado em CTQ/REL-VV/RAC.
ITP - Integracao do Produto | Registro de avaliacao de prontidao de componentes | — | PARCIAL |  |  |  |  | Criterios de entrada/saida por nivel (VV §3.1) e de piloto (VV §7.2); sem avaliacao formal de prontidao de componentes (ITP).
ITP - Integracao do Produto | Registros de integracao (logs de build/CI) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Pipeline CI/CD documentado (RNF-12, Azure DevOps); sem logs de build/CI anexados.
ITP - Integracao do Produto | Relatorio de teste de integracao (incl. compatibilidade de interfaces) | — | OK |  |  |  |  | REL-VV §3 Nivel 2 - 11 cenarios de integracao (ITEC/VTEX), aprovados; 2 bugs S2 resolvidos.
ITP - Integracao do Produto | Release notes + material de apoio + registro de entrega | — | PARCIAL |  |  |  |  | Versoes (26.1.1.1, GMUD) + doc Propz entregue + pacote de encerramento (ATA-002 D-04); sem release notes formal.
VV - Verificacao e Validacao | Lista de produtos de trabalho selecionados para V&V | — | OK |  |  |  |  | VV §1/§5 (roteiros) + REL-VV §2 (resumo por nivel) - produtos de trabalho selecionados.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de revisao por pares (PR review) - REQUERIDO junto com testes | — | OK |  |  |  |  | REV-PROFARMA01-001 - 3 revisoes formais (REV-001..003), 8 achados, todos resolvidos, com revisor/severidade.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de testes + registro de defeitos e tratamento | — | OK |  |  |  |  | REL-VV + CTQ + registro de defeitos (14 na homologacao, 2 S1/5 S2/7 S3, todos resolvidos).
VV - Verificacao e Validacao | Checklist/procedimento de revisao por pares | — | OK |  |  |  |  | VV §3.1 (nivel 3 - criterios de peer review) + §4.1; execucoes registradas em REV (adaptacao A-07: 1 revisor).
VV - Verificacao e Validacao | Relatorio de V&V analisado e comunicado (D+) | — | OK |  |  |  |  | REL-VV-PROFARMA01-001 - relatorio de execucao consolidado, analisado e comunicado (aceite/critérios de saida).
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de homologacao | — | OK |  |  |  |  | REL-VV §5 + CTQ + ATA-002 (aceite Humberto 29/01) + piloto loja 9 (0 incidentes S1).
GCO - Configuracao (projeto) | Lista de itens de configuracao (ID, tipo, descricao, situacao, relacoes) - REQUERIDO | — | FALTA |  |  |  |  | Nao ha lista de itens de configuracao (ID/tipo/situacao/relacoes). GP acumulou papel de GCO (ADAP A-08) mas sem registro de GCO. Item REQUERIDO.
GCO - Configuracao (projeto) | Baseline final / tags / releases | — | PARCIAL |  |  |  |  | Versoes/releases citados (25.12.1.1, 26.1.1.1, GMUD 2624117, PR 10684) em PLA/TAE; sem baseline register formal.
GCO - Configuracao (projeto) | Historico de modificacoes dos ICs (changelog/git log) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Historico via CR-01..12 (RASTR §5) e numeros de versao; sem changelog/git log consolidado dos ICs.
GCO - Configuracao (projeto) | Relatorio de auditoria de configuracao - REQUERIDO | — | FALTA |  |  |  |  | Nao ha relatorio de auditoria de configuracao. GQA-P03 audita completude de artefatos/processo, nao baselines/ICs. Item REQUERIDO.
GCO - Configuracao (projeto) | Pacote de entrega final / hash-checksum (quando houver) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Pacote de encerramento entregue (TAE §8, ATA-002 D-04); sem hash/checksum de integridade.
Aceite & Homologacao | Termo de aceite (fisico assinado digitalizado ou digital) | — | OK |  |  |  |  | TAE §9 + ATA-002 §8 - declaracao de aceite formal de Humberto Erler (29/01/2026), sem ressalvas.
Aceite & Homologacao | E-mail de aceite/entrega do cliente (dominio externo) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Aceite/entrega via Teams/e-mail citado (Humberto/Pedro); e-mail original (dominio externo) nao anexado.
Aceite & Homologacao | Ata de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-PROFARMA01-002 - ata de aceite final com participantes, verificacao dos criterios de saida e declaracao formal.
MED - Medicao (projeto) | Indicadores do projeto (lead time, defeitos, retrabalho, SLA, plan x real) | — | OK |  |  |  |  | MED-PROFARMA01-001 - prazo, qualidade, defeitos por severidade, SPI 0,91, causa-raiz das variancias.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Decision log do projeto (decisoes tecnicas relevantes) | — | OK |  |  |  |  | GDE-PROFARMA01-001 - 5 decisoes arquiteturais (banco, PK, ITEC, leitura, Propz) com matriz e aprovador.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Checklist de qualidade / aderencia ao processo do projeto | — | OK |  |  |  |  | GQA-PROFARMA01-001 - 3 auditorias (GQA-P01/P02/P03) com checklist de aderencia ao processo.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Registro de nao conformidades e acoes corretivas | — | OK |  |  |  |  | GQA §3/§4 - NC-01 e NC-02 com acao corretiva, prazo e status (resolvidas); defeitos em REL-VV §5.