PLA-AASP01-001 — PLANO DE PROJETO

PLA-AASP01-001   ·   Versão 1.0   ·   19/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PLA-AASP01-001 |
| Projeto | AASP01 — Grupos de Usuários (Feature AG) |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Produto | ms.auxo.gruposusuarios |
| Versão | 1.0 |
| Data | 19/05/2026 |
| Autor | Abraão |
| Status | Vigente |

# 1. Objetivo do Plano

Este documento define o planejamento executivo do projeto AASP01, estabelecendo cronograma, papéis, plano de comunicação, gestão de riscos, verificação & validação e métricas de sucesso para o desenvolvimento do microsserviço ms.auxo.gruposusuarios.

# 2. Escopo e Premissas

O escopo deste plano abrange as Sprints 1 a 4 do projeto, conforme detalhado no TAP-AASP01-001 e nos requisitos RF-01 a RF-09 do REQ-AASP01-001.

Premissas:

Ambiente SQL Server (auxo3) disponível e acessível durante todo o projeto

Acesso ao repositório Azure DevOps concedido antes do início da Sprint 1

Schema e contrato de integração do ms.temis.vinculos disponibilizados antes da Sprint 2

Dedicação mínima acordada com as partes para reviews e homologação em cada sprint

# 3. Cronograma

| Sprint | Período | SP | Principais Entregas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26/05/2026–06/06/2026 | 34 | CRUD grupos (RF-01 a RF-04), Permissões RBAC (RF-05), Vínculos (RF-06) — PRs #11–#15 | ✅ Concluída — aceite Marcos Turnes 06/06/2026 |
| Sprint 2 | 09/06/2026–20/06/2026 | 28 | Auditoria/Log (RF-07), Integração ms.temis.vinculos (RF-08) | 🔄 Em andamento |
| Sprint 3 | 23/06/2026–04/07/2026 | 20 | Relatórios e CSV export (RF-09), homologação QA | 📋 Planejada |
| Sprint 4 | 07/07/2026–11/07/2026 | 8 | Encerramento, ajustes finais, entrega formal | 📋 Planejada |
| Total | 19/05–11/07/2026 | 90 | — | — |

## 3.1 Git Flow

| Branch | Finalidade |
| --- | --- |
| main | Código em produção — merge apenas via release |
| develop | Integração contínua de features |
| feature/ag-{id} | Desenvolvimento de cada requisito AG |
| release/* | Preparação de entrega ao final de cada sprint |

# 4. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Organização | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Marcos Turnes | AASP | Priorização do backlog, aceite de entrega, aprovação de change requests |
| QA / Homologação | Leonardo Francisco Pereira | AASP | Execução de testes de homologação, emissão de parecer de aceite por sprint |
| Gerente de Projeto / Tech Lead | Abraão (GP) · Cezar Hiraki (TL) | Timeware | Coordenação do projeto, arquitetura técnica, code review, relatório de status, gestão de riscos |
| Desenvolvedor | Renan Kiyoshi | Timeware | Implementação das features, testes unitários, atualização da documentação técnica |
| Desenvolvedor | Henry Komatsu | Timeware | Implementação das features e testes unitários |
| Desenvolvedor | Mateus Veloso | Timeware | Implementação das features e testes unitários |

# 5. Plano de Comunicação

| Evento | Frequência | Canal | Participantes | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Diária — 09h30 | Microsoft Teams | Equipe Timeware | Abraão |
| Sprint Review | Sexta-feira da semana de fechamento | Microsoft Teams | Equipe completa + PO + QA | Abraão |
| Sprint Retrospectiva | Sexta-feira da semana de fechamento | Microsoft Teams | Equipe Timeware | Abraão |
| Relatório de Status | Semanal — toda segunda-feira | E-mail | Marcos Turnes, Leonardo Francisco Pereira | Abraão |
| Comunicações urgentes | Sob demanda | Microsoft Teams | Partes envolvidas | Qualquer membro |

# 6. Plano de Gestão de Riscos

## 6.1 Escala de Probabilidade e Impacto

Probabilidade: P1 = Baixa | P2 = Média | P3 = Alta

Impacto: I1 = Baixo | I2 = Médio | I3 = Alto

Exposição: P × I (escala 1–9)

## 6.2 Registro de Riscos

| ID | Risco | Prob | Impacto | Exposição | Resposta / Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Indisponibilidade do ambiente de homologação AASP | P2 | I2 | 4 | Agendamento prévio de janelas de homologação com a equipe AASP |
| R-02 | Schema do banco auxo3 com inconsistências | P2 | I3 | 6 | Análise do schema antes de cada sprint; scripts de migração com rollback |
| R-03 | Mudança de escopo solicitada pelo PO | P1 | I2 | 2 | Escopo congelado após assinatura do TAP; novas demandas tratadas via CR formal |
| R-04 | Falha na integração com ms.temis.vinculos | P2 | I3 | 6 | Contrato de API definido em ITP antes da Sprint 2; ambiente de mock para testes |
| R-05 | Indisponibilidade do desenvolvedor | P1 | I3 | 3 | Pair programming documentado; documentação técnica sempre atualizada |

# 7. Plano de Verificação e Validação (V&V)

| Atividade | Quando | Responsável | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários | A cada sprint | Renan Kiyoshi | Cobertura ≥ 70% nos módulos entregues na sprint |
| Code review | A cada PR | Cezar Hiraki | Aprovação formal no Azure DevOps antes do merge |
| Testes de integração | Sprint 2 | Cezar Hiraki | Endpoints integrados validados em ambiente de desenvolvimento |
| Homologação QA | Sprint 3 e Sprint 4 | Leonardo Francisco Pereira | Parecer de aceite emitido pela QA da AASP |
| Aceite formal | Fim de cada sprint | Marcos Turnes | Confirmação escrita do PO (e-mail ou Teams) |

# 8. Métricas de Sucesso

| ID | Métrica |
| --- | --- |
| M1 | 100% dos requisitos funcionais (RF-01 a RF-09) entregues e aceitos |
| M2 | Cobertura de testes unitários ≥ 70% em todos os módulos |
| M3 | Tempo de resposta ≤ 500 ms para 95% das requisições (RNF-01) |
| M4 | Zero defeitos críticos abertos na entrega final |
| M5 | Aceite formal de sprint em 100% das sprints pelo PO |
| M6 | Integração com ms.temis.vinculos validada em homologação |
| M7 | Sem change requests não planejados aprovados durante o projeto |
| M8 | Entrega dentro do prazo definido no TAP (até 11/07/2026) |

# 9. Processo de Change Request

Toda solicitação de alteração de escopo, prazo ou custo deve:

Ser formalizada por escrito (e-mail ou formulário CR) pelo solicitante

Ser avaliada pelo Gerente de Projeto (Abraão) quanto a impacto em prazo, esforço e riscos

Ser aprovada formalmente por Marcos Turnes (AASP) e Abraão (Timeware)

Ser registrada no documento de Change Requests (CR-AASP01) com número sequencial

Ter o plano atualizado antes da implementação

Mudanças não aprovadas por ambas as partes não serão implementadas.

# 10. Referências

| Documento | Descrição |
| --- | --- |
| TAP-AASP01-001 | Termo de Abertura do Projeto |
| REQ-AASP01-001 | Documento de Requisitos |
| ATA-AASP01-001 | Ata de Reunião de Kickoff |

# Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Abraão | Criação do documento |