RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (STATUS REPORT) — CADASTRO DE CLIENTES · REDE D1000

EXEMPLO-GPR-005   ·   Evento / motivo   ·   Timeware Brasil

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO (acompanha TPL-GPR-005). Modelo de referência que demonstra como preencher o template de status report no padrão executivo. Os indicadores (SPI, velocity, latência, defeitos, nº de CRs) refletem dados reais do projeto PROFARMA registrados em MED-PROFARMA01-001; as datas finas de sprint e os itens de decisão são ilustrativos, para fins de demonstração do formato. Não é evidência de projeto — é material de apoio à adoção do template.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Modernização do Cadastro de Clientes |
| Cliente | Profarma S.A. / Rede D1000 |
| Período de referência | Sprint 16 · 13/10–24/10/2025 |
| Data do relatório | 24/10/2025 |
| Gerente de Projeto | Gerente de Projeto |
| Destinatários | Patrocinador e pontos focais do cliente |

# 1. Situação geral

O projeto avançou bem na construção (melhor velocity do projeto na sprint), mas a homologação segue condicionada à disponibilização do ambiente AKS e ao ciclo de GMUD da Rede D1000 — fatores externos que pressionam o prazo final.

| Dimensão | Status | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Prazo | 🟡 Atenção | Homologação depende de ambiente AKS e janela de GMUD do cliente |
| Escopo | 🟡 Em mudança | 12 CRs absorvidos; escopo passou de 5 para 7 integrações |
| Risco | 🟡 Atenção | Risco de ambiente e de janela de release sob acompanhamento |
| Qualidade | 🟢 Dentro do esperado | 0 defeitos S1; latência p95 142ms (29% abaixo do SLA) |

# 2. Resumo do período

Na Sprint 16 a equipe atingiu o pico de produtividade do projeto (42 SP), concluindo os ajustes finais da consolidação de vendas e a preparação do worker LGPD para homologação. O ambiente AKS foi parcialmente disponibilizado, permitindo iniciar os testes técnicos. O principal fator de atenção continua sendo a janela de GMUD, que adiciona de 2 a 5 dias úteis por ciclo de release.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Horas trabalhadas no período | 280 h |
| Entregas concluídas | 3 |
| Avanço do projeto (acumulado) | ~88% |
| Story Points na sprint | 42 SP (pico do projeto) |

# 3. Entregas realizadas no período

| Entrega | Resultado / valor para o cliente | Situação |
| --- | --- | --- |
| Consolidação de vendas com ID legado ITEC + CPF | Convivência segura entre sistema antigo e novo durante o piloto | ✅ Concluído |
| Worker LGPD pronto para homologação | Saneamento e conformidade da base de 7M CPFs | ✅ Concluído |
| Início dos testes técnicos no AKS | Validação da aplicação no ambiente-alvo de produção | ✅ Concluído |

# 4. Planejado para o próximo período

| Item / marco | Data prevista | Observação |
| --- | --- | --- |
| Homologação funcional completa (piloto loja 9) | 07/11/2025 | Condicionada à janela de GMUD |
| Execução da GMUD para deploy de homologação | 11/11/2025 | Aprovação do patrocinador do cliente |
| Início do rollout assistido | 18/11/2025 | Após aceite do piloto |

# 5. Indicadores do projeto (acompanhamento)

| Indicador | Meta / referência | Período atual | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Aderência ao prazo (SPI) | ≥ 0,90 | 0,91 | ➡️ |
| Esforço estimado × realizado | ≤ 10% desvio | dentro (escopo ampliado via CR) | ➡️ |
| Velocity | ~30 SP/sprint | 42 SP | ⬆️ |
| Defeitos S1 em produção | 0 | 0 | ➡️ |

# 6. Diário de bordo (eventos e impactos)

| Data | Evento / motivo | Origem | Impacto (dias) | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/10 | Ambiente AKS disponibilizado parcialmente (2,5 meses após o planejado) | Cliente (Infra) | +cumulativo | Em curso |
| 20/10 | Ciclo de GMUD adicionou 3 dias úteis ao release de homologação | Cliente (processo de mudança) | +3 | Em curso |
| 22/10 | Saneamento da base legada acima do estimado (duplicidades) | Timeware / dado legado | +5 | Resolvido |

# 7. Pontos de atenção, riscos e plano de ação

Disponibilidade do ambiente AKS — 🔴 Crítico

Ponto: A homologação só avança no AKS, disponibilizado com 2,5 meses de atraso.

Risco: Compressão da janela de homologação e do piloto, empurrando o go-live.

Ação: Acompanhamento diário com a Infra do cliente; testes técnicos iniciados assim que o ambiente subiu parcialmente. Responsável: Gerente de Projeto. Prazo: contínuo até 07/11.

Janela de GMUD do cliente — 🟡 Médio

Ponto: Cada deploy em homologação/produção depende da GMUD da Rede D1000.

Risco: 2 a 5 dias úteis adicionais por ciclo de release.

Ação: Antecipar a abertura da GMUD para 11/11 com aprovação do patrocinador; consolidar entregas para reduzir o número de ciclos.

# 8. Mudanças (change requests)

| ID | Descrição | Abertura | Dias em aberto | Status | Aceite final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-07 | Integração Propz CRM | 18/08 | 6 | Aprovada | 24/08 |
| CR-08 | Saneamento adicional da base legada | 22/10 | 2 | Aprovada | 24/10 |

Total acumulado no projeto: 12 CRs formais aprovados.

# 9. Decisões necessárias

| Decisão necessária | Responsável pela decisão | Prazo desejado |
| --- | --- | --- |
| Aprovação da janela de GMUD para deploy de homologação | Patrocinador do cliente | 07/11/2025 |
| Confirmação da loja-piloto para o rollout | Ponto focal do cliente | 12/11/2025 |

# Cadência de reporte

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Periodicidade | Quinzenal (a cada sprint) |
| Participantes obrigatórios | Pontos focais do cliente |
| Participantes opcionais | Patrocinador |
| Canal | Sprint Review + envio do report em PDF |