AVALIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO — TRILHA GP / PO

AVA-CAP-002   ·   Versão 1.1   ·   15/04/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | AVA-CAP-002 — Avaliação Trilha GP / PO |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/04/2025 |
| Aplicação | GP, PO/PM |
| Pré-requisito | AVA-CAP-001 aprovado |
| Referência | PLA-CAP-001 §4; MAT-CAP-013, MAT-CAP-017; GUIA-CAP-001 |

# Instruções

Responda com suas próprias palavras. Não consulte materiais durante a avaliação. Pontuação de corte: 70%.

# Bloco 1 — GPR (Gerência de Projeto)

1. Liste os três documentos principais produzidos pelo GP durante o planejamento de um projeto.

_Resposta esperada (qualquer três): TAP, Plano de Projeto (PLA-GPR-001), backlog inicial com estimativas, ADAP (se houver adaptação), Registro de Partes Interessadas._

2. O que é o ADAP e quando ele é necessário?

_Resposta esperada: Documento de Adaptação do Processo. É criado quando o projeto não segue o processo-padrão da Timeware na íntegra — registra formalmente quais desvios foram feitos e a justificativa. A decisão de adaptar deve ser aprovada._

3. Quais dados de medição o GP registra no Jira e para qual indicador cada um contribui?

_Resposta esperada: Aderência ao prazo (datas planejadas × reais), itens entregues × planejados (backlog planejado × entregue por sprint). Indiretamente: esforço (validando estimativas do time)._

4. O que acontece no encerramento de projeto? Cite dois artefatos produzidos nessa etapa.

_Resposta esperada: O projeto é formalmente encerrado com documentação dos resultados e lições aprendidas. Artefatos: ATA de encerramento, Registro de Lições Aprendidas (LI), TAE (Termo de Aceite de Encerramento)._

5. Como o GP opera o controle de mudanças? O que é um Change Request?

_Resposta esperada: Qualquer mudança de escopo fora do backlog acordado deve ser registrada como Change Request — documento formal que descreve a mudança, impacto em prazo/esforço e aprovação das partes. O GP registra e o cliente/PO aprova antes de implementar._

# Bloco 2 — REQ (Requisitos — visão PO/PM)

6. Qual é a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais? Dê um exemplo de cada.

_Resposta esperada: Funcionais descrevem o que o sistema faz (ex.: "o sistema deve permitir login por e-mail e senha"). Não funcionais descrevem como o sistema se comporta (ex.: "o login deve ocorrer em menos de 2 segundos")._

7. O que é rastreabilidade de requisitos e por que é importante?

_Resposta esperada: É a capacidade de rastrear cada requisito desde sua origem (cliente/stakeholder) até sua implementação (código, teste). Permite saber o que foi implementado, identificar impacto de mudanças e verificar cobertura de testes._

8. O PO aprova os requisitos. Onde esse registro de aprovação fica?

_Resposta esperada: No próprio documento de requisitos (REQ-PROJETO-001), na seção de aprovação, ou no Jira vinculado ao item/história. O template TPL-REQ-001 contém campo de aprovação._

9. O que é um critério de aceite e onde ele deve estar registrado?

_Resposta esperada: É a condição objetiva que o item precisa satisfazer para ser considerado pronto pelo PO. Deve estar registrado na história de usuário no Jira (campo "Critérios de aceite") antes do refinamento/grooming._

10. Um requisito aprovado em sprint anterior precisa ser alterado. Qual é o procedimento correto?

_Resposta esperada: Abrir um Change Request (se for mudança de escopo contratual) ou registrar como novo item no backlog (se for refinamento interno). Nunca alterar silenciosamente o requisito já aprovado sem rastreabilidade da mudança._

# Bloco 3 — OSW / Portfólio (apenas para papel COO/Portfólio)

11. O que é a análise crítica trimestral e quem participa?

_Resposta esperada: Reunião trimestral de análise de desempenho organizacional. Participam: COO, GPs, Time de Melhoria Contínua. Analisa os 7 indicadores consolidados pelo Responsável de Medição e define ações de melhoria._

12. Qual é a diferença entre uma OS (Ordem de Serviço) e um projeto no contexto da Timeware?

_Resposta esperada: A OS é a unidade de trabalho contratual (um conjunto de sprints para um cliente específico). O "projeto" é a instância de execução vinculada à OS. Uma OS pode ter múltiplas fases/sprints com encerramento formal de cada fase._

# Gabarito e Pontuação

| Questão | Pontos |
| --- | --- |
| 1–5 (GPR) | 10 cada = 50 |
| 6–10 (REQ) | 8 cada = 40 |
| 11–12 (OSW) | 5 cada = 10 |
| Total | 100 |

Corte de aprovação: 70 pontos.

As questões 11–12 são obrigatórias apenas para o papel COO/Portfólio. Para GP e PO, a pontuação base é sobre as questões 1–10 (100 pontos redistribuídos proporcionalmente).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/12/2024 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 15/04/2025 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão do bloco OSW (questões 11–12) para papel COO/Portfólio |