PLANO DE PROJETO — MILHASFACIL · BUSCA DE MILHAS

MILHASFACIL01   ·   Versão 1.1   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PLA-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Situação | Aprovado |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Cézar Velazquez |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Identificação e objetivo do projeto

Desenvolver a plataforma MilhasFacil, solução de busca e alerta de passagens por milhas que consulta em paralelo Smiles, Azul e Latam, com cadastro/login JWT, histórico paginado, rotas favoritas com alertas e notificação WhatsApp. A solução é composta por três aplicações: API (Spring Boot 3.2.5 / Java 21, base /api/v1, JWT HS256 stateless), Web (Angular 17.3 standalone / Tailwind 3.4) e Crawler (FastAPI 0.111 / SeleniumBase 4.27.4).

A fonte da verdade de gestão deste projeto é a planilha GEST-MILHASFACIL01-001 (xlsx), da qual derivam os valores de sprint, medição e riscos deste plano.

# 2. Escopo (GPR 1)

Incluído: RF01 a RF15. Em síntese: cadastro BCrypt (RF01), login JWT access+refresh (RF02), busca paralela Smiles/Azul/Latam (RF03), SearchPage skeleton (RF04), histórico paginado (RF05), rotas favoritas + alertas (RF06), perfil GET/PATCH /users/me (RF07), alertas Spring Scheduler (RF08), WhatsApp Z-API (RF09), assinaturas BASIC/PRO/ENTERPRISE (RF10), refresh token rotation (RF11), logout blacklist Redis jti (RF12), filtros avançados maxMiles/cabinType (RF13), export CSV UTF-8 BOM (RF14), push PWA (RF15).

Não incluído: telas de perfil/alertas/assinatura no front-end web; integração com programas além de Smiles, Azul e Latam.

# 3. Adaptação do processo (GPR 2)

Detalhamento completo em ADAP-MILHASFACIL01-001_Registro-de-Adaptacao.md. Resumo:

| Item de adaptação | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Cadência de entrega | Sprints de 2 semanas | Equipe enxuta (3 desenvolvedores efetivos); previsibilidade de entrega |
| Pipeline de CI | Agente Windows (Default) com tasks PowerShell@2 | Padronização do agente disponível; risco R-05 |
| Controle de versão | Azure DevOps — repositórios MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler (branch padrão main) | Três aplicações independentes |
| Gate de cobertura | Ativado a partir da Sprint 4 (JaCoCo 80% na API) | NC-001 (cobertura <80%) tratada com gate de CI |
| Gestão de backlog | Jira (board 614) + planilha GEST-MILHASFACIL01-001 | Rastreabilidade e gestão consolidada |

# 4. Estimativas e orçamento de esforço (GPR 3, 4)

Modelo de sprints: iterações de 2 semanas, 12 sprints (S1–S12).

Duração total: 09/02/2026 a 26/07/2026.

Velocity média (S1–S8): 33,9 SP por sprint.

Composição da equipe por papel (base do esforço):

| Papel | Pessoas | No DevOps? |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto (gestão; não codifica) | 1 (Abraão) | Não |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps (revisor de PR) | 1 (Cézar Velazquez) | Sim |
| Desenvolvedor | 3 (Felipe Santos, Lucas Batista, Henry Oliveira) | Sim |
| QA (teste manual; gera evidências) | 1 (Jonathan Alves) | Sim |
| GQA independente (auditoria de processo) | 1 (Carol/Caroline) | Não |

DevOps (Azure) = 5 pessoas: Cézar (TL) + Felipe/Lucas/Henry (devs) + Jonathan (QA). Abraão (GP) e Carol (GQA) ficam fora do DevOps. Detalhamento dos papéis e da combinação em ADAP-MILHASFACIL01-001 (A-06) e §6 deste plano.

Orçamento de esforço — controle por sprint/equipe (decisão de adaptação): o esforço do projeto é estimado e acompanhado por sprint, no nível da equipe (story points → horas planejadas vs. realizadas), e não é decomposto por papel. Essa é uma decisão de adaptação coerente com a equipe enxuta e com a fonte da verdade de gestão (planilha GEST-MILHASFACIL01-001), que registra a série de horas por sprint (§5.1), não por pessoa/papel. O total estimado do ciclo planejado é de 614 h (S1–S8), com 666 h realizadas (+8,5%).

Acumulado realizado S1–S8 (planilha §7):

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planejado (S1–S8) | 309 |
| SP real (S1–S8) | 271 |
| Carry acumulado | 38 |
| Horas estimadas | 614 |
| Horas reais | 666 (+8,5%) |

A série de horas estimadas e realizadas por sprint (S1–S8, com S9 em WIP) consta na §5.1.

# 5. Cronograma e marcos (GPR 5)

## 5.1 Sprints — WBS por sprint, SP e horas

| Sprint | Período | SP plan | SP real | Aderência | Carry | h_est | h_real | Desvio h | Entregas (WBS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 09–22/02/2026 | 23 | 20 | 87% | 3 | 40 | 45 | +12% | RF01 cadastro BCrypt; RF02 login JWT; SearchPage inicial |
| S2 | 23/02–08/03/2026 | 40 | 35 | 88% | 5 | 80 | 88 | +10% | RF03 busca paralela; RF04 skeleton |
| S3 | 09–22/03/2026 | 38 | 34 | 89% | 4 | 76 | 82 | +8% | RF05 histórico paginado; RF06 rotas favoritas+alertas |
| S4 | 23/03–05/04/2026 | 45 | 41 | 91% | 4 | 88 | 93 | +6% | RF07 perfil; RF08 alertas Scheduler; gate de cobertura |
| S5 | 06–19/04/2026 | 35 | 33 | 94% | 2 | 76 | 80 | +5% | RF10 assinaturas; RF11 refresh rotation |
| S6 | 20/04–03/05/2026 | 33 | 30 | 91% | 3 | 72 | 78 | +9% | Estabilização e observabilidade |
| S7 | 04–17/05/2026 | 37 | 30 | 81% | 7 | 70 | 76 | +9% | RF09 WhatsApp Z-API |
| S8 | 18–31/05/2026 | 58 | 48 | 83% | 10 | 112 | 124 | +11% | RF12 logout blacklist Redis; correção de parsers (MF-59) |
| S9 | 01–14/06/2026 | 69 | WIP | WIP | WIP | 138 | WIP | WIP | RF13 filtros avançados e RF14 export CSV entregues; MF-64 airport ILIKE entregue; release v0.9.0 promovida a main |
| S10 | 15–28/06/2026 | 40 | — | — | — | — | — | — | RF15 push PWA (não iniciada) |
| S11 | 29/06–12/07/2026 | 35 | — | — | — | — | — | — | Refinamentos e testes (não iniciada) |
| S12 | 13–26/07/2026 | 30 | — | — | — | — | — | — | Fechamento e entrega (não iniciada) |
| Total S1–S8 | 309 | 271 | 38 | 614 | 666 | +8,5% |  |  |  |

## 5.2 Baselines de versão

| Baseline | Sprint | Situação |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 … v0.8.0 | S1 … S8 | Liberadas |
| v0.9.0 | S9 | Released em main (tag nos três repositórios, 15/06/2026) |

A baseline da S9 foi promovida de develop para main na release v0.9.0 (develop→homolog→main nos três repositórios, com tag v0.9.0), entregando RF13 (filtros avançados maxMiles/cabinType), RF14 (export CSV UTF-8 BOM) e MF-64 (airport ILIKE).

# 6. Recursos (GPR 6, 7)

Equipe Timeware:

| Papel | Responsável | Dedicação |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto (gestão; não codifica; fora do DevOps) | Abraão | Gestão, comunicação e aprovação de escopo/CR |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps (revisor de PR; no DevOps) | Cézar Velazquez | Arquitetura, infraestrutura, pipelines, Docker Compose e aprovação de PRs |
| Dev Backend Principal (API + crawlers; no DevOps) | Felipe Santos | Integral |
| Full Stack (no DevOps) | Lucas Batista | Integral (S1 Angular; S2+ backend) |
| Full Stack (no DevOps) | Henry Oliveira | Integral (S3 Angular; S4+ backend) |
| QA (teste manual; gera evidências; no DevOps) | Jonathan Alves | Execução de testes manuais e geração de evidências |
| GQA independente (auditoria; não codifica; fora do DevOps) | Carol (Caroline) | Auditorias de processo (GQA) |

DevOps (Azure) = 5 pessoas: Cézar (TL) + Henry/Lucas/Felipe (devs) + Jonathan (QA). Abraão (GP) e Carol (GQA) ficam fora do DevOps.

Ambiente e ferramentas:

| Ferramenta / Ambiente | Uso |
| --- | --- |
| Azure DevOps (MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler) | Repositórios, PRs e pipelines (PowerShell@2, agente Windows) |
| Jira (board 614) | Gestão de backlog e sprints |
| Planilha GEST-MILHASFACIL01-001 | Fonte da verdade de gestão |
| Redis | Blacklist de tokens (token:invalidated:, TTL 7 dias) |
| Z-API (WhatsApp) | Notificação de alertas |
| Docker Compose | Disponibilidade dos serviços |

# 7. Partes interessadas e comunicação (GPR 9)

Partes interessadas conforme TAP-MILHASFACIL01-001 §5:

| Parte interessada | Interesse | Comunicação |
| --- | --- | --- |
| PO Hub de Milhas (cliente) | Priorização do backlog, valor de negócio e aprovação de escopo/CR | Relatório de status periódico (RAC) do GP; reuniões/entregas por sprint (Planning/Review); aprovação de CR |
| Gerente de Projeto (Abraão) | Gestão, prazo, escopo e comunicação | Daily (Teams); consolidação do RAC; ponto de contato com o PO |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps (Cézar Velazquez) | Arquitetura, infraestrutura, pipelines e aprovação técnica de PR | Daily (Teams); Sprint Planning/Review/Retrospectiva |
| Equipe de desenvolvimento e QA (Felipe, Lucas, Henry, Jonathan) | Execução das entregas e evidências de teste | Daily (Teams); cerimônias de sprint |
| GQA independente (Carol/Caroline) | Auditoria de processo (conformidade) | Auditorias de GQA por ciclo |

Cadência (conforme ATA-MILHASFACIL01-001 §3.5):

| O quê | Para quem | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Daily | Equipe Timeware | Dias úteis (Microsoft Teams, canal dedicado) |
| Sprint Planning / Review / Retrospectiva | Equipe + PO | Início e fechamento de cada sprint (2 semanas) |
| Relatório de status (RAC-MILHASFACIL01-001) | PO Hub de Milhas | Periódico (instrumento de acompanhamento do GP ao cliente) |
| Aprovação de mudança de escopo (CR) | GP ↔ PO | Sob demanda (antes da implementação) |

# 8. Modelo de sprints

Iterações de 2 semanas, com planejamento, execução e revisão por sprint.

Política de branches: PR obrigatório para develop, aprovação de PR pelo Tech Lead (Cézar Velazquez), gate de CI e nomenclatura feat/|fix/ + MF-XX. Na S9 foi ativada a branch policy de revisor (≥1 revisor) em develop nos três repositórios. A aprovação de escopo/CR é do GP (Abraão).

Gate de cobertura (≥80% JaCoCo/Karma/pytest) ativo a partir da Sprint 4.

Baselines de versão por sprint (v0.1.0 … v0.8.0; v0.9.0 released em main na S9).

# 9. Transição e suporte pós-go-live (GPR 8, GPR 16)

Projeto ABERTO (Sprint 9 de 12). O encerramento formal e o aceite ocorrerão ao fim do projeto (término previsto em 26/07/2026), quando serão emitidos a Ata de Aceite Final (ATA-MILHASFACIL01-003) e o Termo de Encerramento e Aceite (TAE-MILHASFACIL01-001), ainda não aplicáveis nesta fase (ver 00_INDICE-MILHASFACIL01, Onda 3).

## 9.1 Estratégia de transição para produção

A passagem para produção segue a esteira de promoção definida na gerência de configuração (GCO-MILHASFACIL01-001 §4) e na estratégia de integração (ITP-MILHASFACIL01-001):

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Fluxo de promoção | develop (integração) → homolog (homologação) → main (produção), nos três repositórios (MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler) |
| Versionamento | Tag de versão semântica por release (v0.1.0–v0.9.0); a release v0.9.0 foi promovida a main (tag nos três repositórios, 15/06/2026) |
| Política de revisão | PR obrigatório para develop com aprovação técnica do Tech Lead (Cézar Velazquez) e branch policy de revisor (≥1 revisor) ativada em develop na S9, impedindo merge sem revisão |
| Verificação de prontidão | Smoke checks por healthcheck: /actuator/health (API, Spring Boot Actuator) e GET /health (Crawler) respondendo com sucesso; pipelines verdes (PowerShell@2) e gate de cobertura JaCoCo ≥80% na API — condições verificadas antes da promoção entre ambientes |
| Responsável pela operação de promoção | Tech Lead / Arquiteto / DevOps (Cézar Velazquez) |
| Aprovação de escopo/entrega | Gerente de Projeto (Abraão); validação funcional manual da QA (Jonathan Alves) em homologação |

## 9.2 Definição de pronto (prontidão de entrega)

Uma entrega é considerada pronta para promoção quando atende, de forma cumulativa (conforme ITP-MILHASFACIL01-001 §5–§7 e VV-MILHASFACIL01-001 §7):

Critério de aceite do requisito (RF) atendido e caso de teste correspondente Aprovado (validação manual da QA em homologação);

PR revisado e aprovado pelo Tech Lead, com gate de CI verde e cobertura ≥80% na API (a partir da S4);

Healthcheck dos componentes respondendo (/actuator/health, GET /health);

Baseline marcada por tag de versão e promovida develop → homolog → main.

## 9.3 Suporte pós-go-live e encerramento

O projeto ainda não teve release de produção formalizada ao cliente (o ciclo opera em homologação/develop→main com a release v0.9.0; não há, até a S9, registro de defeito em produção — MED-MILHASFACIL01-001 M6). Não há, na documentação do projeto, SLA de suporte, janela de plantão ou canal de atendimento de produção definidos; o suporte pós-go-live seguirá as condições contratuais/de garantia acordadas com o Hub de Milhas. O plano de transição detalhado (período de acompanhamento, responsáveis, critérios de encerramento do suporte e eventuais SLAs) será consolidado no Termo de Encerramento e Aceite (TAE-MILHASFACIL01-001) ao fim do projeto (~26/07/2026), junto ao aceite formal.

# 10. Riscos (GPR 10)

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Exposição | Resposta / status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Redesign das companhias quebra os parsers | 3 | 3 | 9 | Ocorreu na S8 (MF-59), corrigido |
| R-02 | Cobertura de testes abaixo de 80% | 3 | 3 | 9 | NC-001 (S2–S4), encerrada na S5 (JaCoCo 82%) |
| R-03 | Indisponibilidade da Z-API | 2 | 2 | 4 | Fallback por e-mail |
| R-04 | Mudança de escopo | 2 | 3 | 6 | Tratada via CR-MF-001 |
| R-05 | Pipeline de CI em agente Windows | 2 | 2 | 4 | Padronização com tasks PowerShell@2 |

# 11. Viabilidade (GPR 11)

O projeto está em execução dentro do cronograma macro, com Sprint 9 de 12 em andamento. A velocity média de 33,9 SP (S1–S8) supera a meta de ≥30 SP, com aderência média de SP de ~88% (faixa de 81% a 94% por sprint), e o desvio acumulado de horas (+8,5%) está dentro de faixa gerenciável. A não conformidade de cobertura (NC-001) foi aberta na S2 e encerrada na S5 com o gate de CI ativado na S4, confirmando a viabilidade da abordagem. A promoção da release v0.9.0 a main na S9 (RF13/RF14/MF-64 entregues) consolida a viabilidade do ciclo de entrega.

# Controle de atualizações do plano

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Aderência ao TPL-GPR-001: correção do RF10 (PREMIUM → PRO); inclusão da seção de Transição e suporte pós-go-live (§9, GPR 8/16); plano de comunicação e partes interessadas (§7, GPR 9); orçamento de esforço com composição da equipe por papel e registro do controle de horas por sprint/equipe (§4, GPR 4). Renumeração das seções subsequentes. Uniformização do desvio acumulado de horas para +8,5% (M2), consistente com MED e GEST. |