REGISTRO DE ADAPTAÇÃO DO PROCESSO — REDE D1000 · CADASTRO DE CLIENTES

ADAP-PROFARMA01-001   ·   Versão 1.1   ·   13/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ADAP-PROFARMA01-001 |
| Projeto | Cadastro de Clientes — Rede D1000 |
| Cliente | Profarma S.A. / Rede D1000 |
| Versão | 1.1 |
| Data | 13/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto — adaptação do processo padrão) |

# 1. Objetivo

Registrar as adaptações aplicadas ao processo-padrão de desenvolvimento Timeware para a execução do projeto Cadastro de Clientes — Rede D1000, justificando cada decisão e seus impactos no planejamento.

# 2. Adaptações aplicadas

| # | Item do processo-padrão | Decisão de adaptação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Definição completa de requisitos antes do início do desenvolvimento | Requisitos levantados de forma iterativa durante os sprints 1–4 | O cliente (D1000) não tinha documentação formal do comportamento legado do ITEC; o entendimento dos requisitos só foi possível com a análise do código legado em paralelo com o desenvolvimento |
| A-02 | Sprint Planning formal documentada desde o Sprint 1 | Sprints 1–3 operaram com planejamento informal via reuniões diárias; rastreabilidade introduzida formalmente a partir do Sprint 4 (Jira) | A equipe do cliente não utilizava gerenciamento formal de backlog no início; o Jira foi adotado gradualmente após validação interna |
| A-03 | Design de integração completo antes da implementação | Design das integrações foi evoluído incrementalmente, sprint a sprint | Dependência de informações técnicas dos sistemas satélites (BlueSoft, CloseUp, PBM) que chegaram apenas ao longo do projeto; contratos de API definidos em conjunto com os proprietários dos sistemas |
| A-04 | Ambiente de homologação independente desde o início | O ambiente de homologação foi provisionado apenas a partir de julho/2025 (após liberação do AKS pela equipe de infra D1000) | Restrição do cliente: acesso ao AKS e ao Azure DevOps foi liberado com atraso; o time Timeware trabalhou em ambiente local (Docker Compose) durante os sprints iniciais |
| A-05 | Testes de sistema executados pela própria equipe de desenvolvimento | A execução dos testes de homologação foi responsabilidade conjunta: Timeware (Lucas Batista / QA) + equipe D1000 (Julielle Santos / QA) | O cliente exigiu co-participação nos testes para validar os critérios de aceite; os roteiros de teste foram revisados em conjunto e aprovados pela D1000 antes da execução formal |
| A-06 | Nível de documentação de design técnico (PCP) simplificado | Documentação técnica mantida no nível de diagramas de fluxo e decisões arquiteturais; especificações de baixo nível mantidas nos PRs do Azure DevOps | Equipe enxuta; overhead de documentação baixo-nível comprometia a cadência de entrega; os PRs do Azure DevOps servem como documentação viva das decisões técnicas |
| A-07 | Revisão técnica (peer review) com dois revisores independentes | Revisões de código realizadas com um revisor (Tech Lead Tiago Nascimento ou Erick Coelho por alternância) | Equipe de 4 Dev Backend; manter dois revisores independentes aumentaria o lead time dos PRs sem ganho proporcional de qualidade; o tech lead D1000 (Armando Junior) participava de revisões de mudanças arquiteturais |
| A-08 | Combinação de papéis | Tech Lead (Tiago Nascimento) acumulou papel de Arquiteto da Solução nas primeiras 4 sprints; Gerente de Projeto (Abraão Oliveira) acumulou papel de Account Manager e GCO | Equipe contratada: 3 Dev Pleno + Tech Lead; escopo de papéis ajustado para viabilidade operacional do contrato mensalizado |
| A-09 | Deploys em produção via pipeline automatizado | Deploys em produção requereram aprovação via GMUD (Change Management da D1000) antes de cada execução de pipeline | Restrição do cliente: o processo GMUD da D1000 é obrigatório para qualquer mudança em ambiente produtivo; a Timeware adaptou o fluxo de release para incluir a abertura e aprovação de GMUD como gate pré-deploy |
| A-10 | Piloto em um único ambiente antes do rollout | Piloto restrito à loja 9, cobrindo três canais (PDV, Balcão, OMNI) antes do rollout geral para a rede | Decisão estratégica do cliente: minimizar risco de impacto operacional nas demais lojas; loja 9 escolhida por volume controlado e acesso facilitado da equipe de TI D1000 |

# 3. Itens sem adaptação (processo-padrão mantido)

Controle de versão de código no Azure DevOps (Git)

Revisão de PR obrigatória antes do merge no branch principal

Execução de testes unitários como gate no pipeline CI

Registro de riscos com probabilidade, impacto e plano de resposta

Comunicação semanal de status ao cliente (relatório + reunião)

Rastreabilidade de requisitos para casos de teste (a partir do Sprint 4)

Formalização de mudanças de escopo via change request antes da implementação

# 4. Impacto das adaptações no projeto

| Adaptação | Impacto observado |
| --- | --- |
| A-01 (requisitos iterativos) | Gerou retrabalho nos sprints 5–7 quando requisitos inicialmente não documentados foram identificados; aceito pela equipe como custo de descoberta incremental |
| A-04 (ambiente tardio) | Atrasou o início dos testes de integração em ~6 semanas; mitigado com ambiente Docker local |
| A-09 (GMUD obrigatório) | Adicionou 2–5 dias úteis ao ciclo de release em produção; gerenciado com planejamento antecipado das janelas de mudança |
| A-10 (piloto loja 9) | Permitiu validação em condições reais sem risco para a rede; todos os ajustes necessários foram identificados e corrigidos antes do rollout |

# 5. Processos não aplicáveis ao projeto

| Processo | Aplicável? | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Aquisição (AQU) | Não aplicável | Squad próprio Timeware; não há subcontratação de terceiro responsável por entrega. Os sistemas satélites (BlueSoft, CloseUp, PBM) e o ambiente AKS são integrações/insumos do cliente, tratados em ITP e Riscos, fora do escopo de AQU (PRO-AQU-001 §2). |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial — reconstituída com base nas reuniões de planejamento e dailys do período 04/2025–01/2026 |
| 1.1 | 13/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adicionada a seção 5 (Processos não aplicáveis), registrando explicitamente a não aplicabilidade do processo de Aquisição (AQU), conforme PRO-AQU-001 §2 |