## Como usar
GUIA PRATICO MR-MPS-SW:2024 - DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACAO ATE NIVEL C
O que e este arquivo
Instrumento de trabalho para (1) diagnosticar empiricamente em que nivel a unidade organizacional esta e (2) implementar, item a item, todos os resultados esperados (RE) cumulativos ate o nivel C.
Base normativa: Guia Geral MPS de Software:2024 (SOFTEX). O texto de cada RE e literal do guia. As colunas 'Como checar', 'Evidencia', 'Como implementar', 'Erro comum' e 'Ferramenta' sao BOAS PRATICAS de mercado alinhadas ao RE - NAO sao regras oficiais da SOFTEX (o guia nao define como implementar; isso fica a cargo da organizacao).
Abas do arquivo
1. Como usar - esta aba.
2. Diagnostico - a planilha principal. Uma linha por RE. Preencha Status, Evidencia encontrada, Responsavel, Prazo.
3. Painel - resumo automatico do percentual de implementacao por processo e por nivel.
4. Niveis de capacidade - o que cada CP exige (transversal a todos os processos).
Como fazer o diagnostico empirico (passo a passo)
Para CADA linha da aba Diagnostico:
Passo 1 - Leia a coluna 'Como checar'. E uma pergunta de verificacao objetiva.
Passo 2 - Procure a evidencia real (a coluna 'Evidencia esperada' diz o artefato minimo). NAO aceite 'a gente faz mas nao registra' - sem artefato, nao conta.
Passo 3 - Classifique o Status (use a lista suspensa):
T = Totalmente implementado (evidencia existe, completa, usada em projetos reais)
L = Largamente implementado (existe, mas com lacunas pequenas)
P = Parcialmente implementado (existe so em parte / sem consistencia)
N = Nao implementado (nao existe evidencia)
NA = Nao se aplica (so para itens excluiveis: AQU, OSW 8-10)
Passo 4 - Anote onde esta a evidencia (link/caminho) na coluna 'Evidencia encontrada'.
Passo 5 - Se Status for P ou N, use 'Como implementar', 'Erro comum' e 'Ferramenta' para planejar a acao. Atribua Responsavel e Prazo.
Regra de aprovacao (importante)
Para a unidade ser avaliada no nivel C, TODO RE cumulativo (G+F+E+D+C) precisa estar T ou L. Qualquer P ou N em um RE reprova o processo, e um processo reprovado reprova o nivel.
Os niveis E, D e C compartilham a mesma capacidade (CP-E/D/C). O salto de maturidade acontece em E. De E ate C sao evolucoes incrementais de OSW, MED e AQU.
Itens marcados 'REQUERIDO'
Itens com 'Requerido = Sim' tem exigencias textuais nao negociaveis no guia (ex: registro de riscos obrigatorio; HH nao e dimensao; definicao operacional de medida completa). Nesses, nao ha margem de interpretacao do avaliador.

## Diagnostico
# | Grupo | Processo | Cod. Processo | ID do RE | Nivel | Requerido | Resultado Esperado (texto do guia) | Como checar (verificacao) | Evidencia esperada | Como implementar (boa pratica) | Erro comum | Ferramenta sugerida | STATUS | Evidencia encontrada (link/onde) | Responsavel | Prazo | Observacoes
1 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 1 | G | Nao | O escopo do trabalho para o projeto e estabelecido, mantido atualizado e utilizado. | Existe documento de escopo do projeto? Ele e atualizado quando ha mudancas? A equipe o usa para decidir o que esta dentro/fora? | Documento de escopo / declaracao de escopo no plano de projeto, com historico de revisao. | 1) Crie um campo/secao 'Escopo' no template de plano de projeto. 2) Liste o que esta incluido e o que esta excluido. 3) Vincule o escopo a um item de configuracao versionado. 4) Toda mudanca de escopo gera nova versao. | Escopo escrito uma vez e nunca atualizado, ou misturado com requisitos sem fronteira clara. | Jira (epics/descricao do projeto), Confluence, template de plano de projeto. | P | PRO-GPR-001 §4; TPL-GPR-002 (Termo de Abertura) / TPL-GPR-001 (Plano) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
2 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 2 (ate E) | G | Sim | O processo a ser utilizado para a execucao do projeto e descrito, mantido atualizado e utilizado. (Item requerido: nos niveis G e F a descricao do processo para o projeto deve conter, pelo menos, o ciclo de vida do projeto e a lista de tarefas que serao executadas.) | O projeto tem o ciclo de vida descrito (fases) e a lista de tarefas? Esta documentado e e seguido? | Descricao do ciclo de vida do projeto + lista de tarefas (WBS/quadro de tarefas). | 1) Documente as fases do ciclo de vida (ex: analise, dev, teste, entrega). 2) Liste as tarefas tipicas de cada fase. 3) Registre isso no plano do projeto. 4) Garanta que o time siga essa sequencia. | Confundir 'processo do projeto' com 'metodologia da empresa' sem registrar ciclo de vida e tarefas concretas. | Jira (board com colunas=fases), Confluence. | P | PRO-GPC-001 (processo-padrao, 7 fases); TPL-GPR-003 (Adaptacao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
3 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 2+ (a partir de D) | D | Nao | O processo definido para o projeto, derivado da estrategia para adaptacao do processo da organizacao, e estabelecido, mantido atualizado e utilizado. | O processo do projeto foi DERIVADO do processo padrao organizacional aplicando as diretrizes de adaptacao (tailoring)? Ha registro dessa adaptacao? | Registro de adaptacao (tailoring) do processo padrao para este projeto. | 1) Tenha o processo padrao organizacional pronto (ver GPC). 2) Crie um formulario de adaptacao. 3) Para cada projeto, registre o que foi mantido/alterado/removido e por que. 4) Aprovacao do responsavel. | Cada projeto inventa o proprio processo sem partir do padrao = falha de capacidade CP-E/D/C. | Confluence (pagina de tailoring por projeto), template de adaptacao. | P | GUIA-GPC-001 (Guia de Adaptacao) + TPL-GPR-003 (Tailoring) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
4 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 3 (ate E) | G | Sim | Estimativas de dimensao da solucao sao estabelecidas e mantidas atualizadas. (Item requerido: HH nao pode ser considerada como dimensao.) | Existe estimativa de TAMANHO da solucao (pontos de funcao, story points, etc.) - separada de esforco? HH NAO esta sendo usado como dimensao? | Planilha/registro de estimativa de dimensao (PF, story points) com data. | 1) Escolha uma metrica de dimensao (PF e a do edital CEMIG). 2) Estime a dimensao ANTES do esforco. 3) Registre o metodo. 4) Atualize quando o escopo mudar. NUNCA use horas como dimensao. | Usar homem-hora como se fosse tamanho - explicitamente proibido pelo guia. | Planilha de contagem de PF, ferramentas de APF, planning poker para story points. | P | PRO-GPR-001 §5 (dimensao em story points / planning poker) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
5 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 3+ (a partir de D) | D | Nao | Estimativas de dimensao da solucao sao estabelecidas com a utilizacao de metodos apropriados e documentados, e sao mantidas atualizadas. | O metodo de estimativa de dimensao esta documentado e padronizado na organizacao (nao improvisado por projeto)? | Procedimento documentado de estimativa de dimensao + aplicacao registrada. | 1) Documente o metodo (ex: roteiro de contagem de PF da CEMIG). 2) Treine a equipe. 3) Aplique consistentemente. 4) Versione o procedimento. | Metodo na cabeca de uma pessoa, sem documentacao reaproveitavel. | Roteiro de metricas, Confluence. | P | PRO-GPR-001 §5 (metodo de estimativa documentado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
6 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 4 (ate E) | G | Sim | Estimativas de esforco, duracao e custo para a execucao das tarefas e dos produtos de trabalho do projeto sao estabelecidas e justificadas. (Item requerido: devem ser derivadas das estimativas de dimensao; a justificativa deve conter um racional de como foram realizadas.) | As estimativas de esforco/prazo/custo derivam da dimensao (GPR 3)? Ha justificativa registrada de COMO foram feitas? | Planilha de estimativas com racional documentado, partindo da dimensao. | 1) Parta da dimensao (PF). 2) Use indice de produtividade (HH por PF) para chegar ao esforco. 3) Derive prazo e custo. 4) Escreva o racional ('X PF * Y HH/PF = Z HH'). | Estimar esforco 'no chute' sem ligacao com a dimensao, ou sem registrar o racional. | Planilha de estimativas, dados historicos de produtividade. | P | PRO-GPR-001 §5 (esforco/prazo/custo a partir do tamanho) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
7 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 4+ (a partir de D) | D | Sim | Estimativas de esforco, duracao e custo sao estabelecidas e justificadas utilizando metodos apropriados, baseadas no repositorio organizacional de medidas e no conjunto de ativos de processo organizacional. (Item requerido: derivadas das estimativas de dimensao.) | As estimativas usam dados do REPOSITORIO ORGANIZACIONAL de medidas (historico de varios projetos), nao so do projeto atual? | Estimativa referenciando o repositorio organizacional de medidas. | 1) Construa o repositorio organizacional de medidas (ver GPC 9). 2) Calcule produtividade media historica. 3) Baseie novas estimativas nesses dados. 4) Registre a fonte. | Ter repositorio mas nao usar nas estimativas; ou nao ter historico consolidado. | Repositorio organizacional de medidas (planilha/BD), Power BI. | P | PRO-GPR-001 §5 + PLA-MED-001 (velocity/dados historicos = repositorio) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
8 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 5 | G | Nao | O orcamento e o cronograma do projeto, incluindo a definicao de marcos, sao estabelecidos e mantidos atualizados. | Existe cronograma com marcos e orcamento? Sao atualizados ao longo do projeto? | Cronograma com marcos + orcamento, com versoes. | 1) Monte cronograma com marcos visiveis. 2) Associe orcamento. 3) Atualize a cada replanejamento. 4) Versione. | Cronograma feito no inicio e nunca mais tocado. | MS Project, Jira (roadmap), planilha de cronograma. | P | TPL-GPR-001 (cronograma/orcamento) + Jira |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
9 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 6 | G | Nao | Os recursos humanos para o projeto sao planejados considerando as habilidades e os conhecimentos necessarios para executa-lo. | Ha planejamento de quem trabalha no projeto, considerando habilidades necessarias? | Plano de alocacao de pessoas com perfil/habilidade requerida. | 1) Liste as habilidades que o projeto exige. 2) Mapeie quem tem. 3) Registre a alocacao. 4) Se faltar habilidade, planeje treinamento/contratacao (liga com CAP). | Alocar pessoas por disponibilidade sem olhar competencia. | Matriz de competencias, plano de projeto. | P | TPL-GPR-001 (plano de recursos humanos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
10 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 7 (ate E) | G | Nao | Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessarios para executar o projeto sao estabelecidos e mantidos atualizados. | Estao definidos os recursos materiais e o ambiente (hardware, software, licencas, ambientes de dev/teste)? | Lista de recursos materiais e ambiente no plano de projeto. | 1) Liste ambientes (dev, homolog, prod), ferramentas e licencas. 2) Garanta provisionamento. 3) Atualize quando mudar. | Descobrir no meio do projeto que falta ambiente/licenca. | Plano de projeto, inventario de TI. | P | TPL-GPR-001 (recursos materiais/ambiente) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
11 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 7+ (a partir de D) | D | Nao | Os recursos materiais e o ambiente de trabalho sao estabelecidos a partir dos ambientes padrao de trabalho da organizacao, e sao mantidos atualizados. | Os ambientes do projeto derivam dos AMBIENTES PADRAO da organizacao (GPC 8)? | Referencia ao ambiente padrao organizacional na configuracao do projeto. | 1) Defina ambientes padrao na organizacao (ver GPC 8). 2) Projetos partem deles. 3) Registre adaptacoes. | Cada projeto monta ambiente do zero, sem padrao. | IaC (Terraform), imagens padrao, Confluence. | P | PLA-GPC-001 §3 (ambientes-padrao) referenciado no plano |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
12 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 8 | G | Nao | A estrategia de transicao para operacao e suporte do produto, incluindo as tarefas e o cronograma, e planejada. | Existe plano de como o produto entra em operacao/suporte (handover, tarefas, prazos)? | Plano de transicao para operacao/suporte. | 1) Defina como o produto vai para producao e quem assume o suporte. 2) Liste tarefas de transicao. 3) Coloque no cronograma. | Entregar sem plano de sustentacao - critico no contexto CEMIG (AMS). | Plano de transicao, runbook. | P | PRO-GPR-001 §6 / TPL-GPR-001 (transicao p/ operacao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
13 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 9 | G | Nao | O envolvimento das partes interessadas no projeto e planejado. | Esta planejado quem sao os stakeholders e como/quando serao envolvidos? | Plano de comunicacao / matriz de partes interessadas. | 1) Liste stakeholders. 2) Defina quando e como cada um participa. 3) Registre no plano. | Stakeholder-chave descobre o projeto so na entrega. | Matriz RACI, plano de comunicacao. | P | TPL-GPR-001 (partes interessadas/comunicacao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
14 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 10 (ate E) | G | Sim | Os riscos ou oportunidades do projeto sao identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrencia e prioridade de tratamento sao determinados e documentados. (Item requerido: o registro de riscos e obrigatorio.) | Existe REGISTRO DE RISCOS com impacto, probabilidade e prioridade? (Obrigatorio.) | Registro/matriz de riscos do projeto. | 1) Crie matriz de riscos. 2) Para cada risco: descricao, impacto, probabilidade, prioridade. 3) Atualize periodicamente. | Nao ter registro de riscos - reprova direto, e item requerido. | Planilha de riscos, Jira (risk issues). | P | EST-GPC-002 (riscos) + Jira (registro de riscos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
15 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 10+ (a partir de D) | D | Sim | A identificacao, analise e o tratamento de riscos ou oportunidades do projeto sao realizados conforme a estrategia definida para a gerencia de riscos e oportunidades da organizacao. (Item requerido: registro de riscos obrigatorio.) | A gestao de riscos do projeto segue a ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL de riscos (GPC 7)? | Registro de riscos seguindo categorias/parametros da estrategia organizacional. | 1) Defina estrategia organizacional de riscos (GPC 7). 2) Projetos seguem suas categorias e limiares. 3) Planos de mitigacao e contingencia. | Cada projeto trata risco do seu jeito, sem estrategia comum. | Estrategia organizacional de riscos, planilha padronizada. | P | EST-GPC-002 (gestao de riscos conforme estrategia organizacional) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
16 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 11 | G | Nao | A viabilidade do projeto e avaliada considerando as estimativas realizadas, restricoes, capacidade e disponibilidade dos recursos. Se necessario, ajustes sao realizados. | Houve analise de viabilidade (estimativas x recursos x restricoes) com ajustes registrados? | Registro de analise de viabilidade. | 1) Compare estimativas com recursos disponiveis. 2) Identifique inviabilidades. 3) Ajuste escopo/prazo/equipe. 4) Registre. | Aceitar prazo impossivel sem analise. | Plano de projeto, reuniao de kickoff documentada. | P | PRO-GPR-001 §7 (analise de viabilidade) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
17 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 12 (ate E) | G | Nao | Um plano geral para a execucao do projeto e estabelecido com a integracao consistente dos planejamentos realizados, e e mantido atualizado. | Existe um PLANO DE PROJETO unico integrando escopo, cronograma, recursos, riscos, comunicacao? | Plano de projeto consolidado e versionado. | 1) Consolide todos os planejamentos num documento. 2) Garanta consistencia entre eles. 3) Versione e mantenha atualizado. | Planejamentos espalhados sem integracao. | Template de plano de projeto, Confluence. | P | TPL-GPR-001 (plano de projeto integrado e versionado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
18 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 12+ (a partir de D) | D | Nao | Um plano geral e estabelecido com a integracao consistente dos planejamentos, considerando o processo do projeto, os ativos de processo e o repositorio de medidas, e e mantido atualizado. | O plano integra processo definido do projeto, ativos de processo e repositorio de medidas? | Plano de projeto referenciando ativos organizacionais e repositorio de medidas. | 1) Ao montar o plano, use templates (ativos) e dados historicos (repositorio). 2) Referencie-os explicitamente. | Plano que ignora os ativos e dados da organizacao. | Biblioteca de ativos, repositorio de medidas. | P | TPL-GPR-001 + biblioteca de ativos/repositorio de medidas |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
19 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 13 (ate E) | G | Nao | O Plano do Projeto e revisado com todos os interessados e o compromisso com ele e obtido. | Houve revisao do plano com stakeholders e registro de aceite/compromisso? | Ata de revisao do plano com aceite das partes. | 1) Reuna stakeholders. 2) Revise o plano. 3) Obtenha e registre o compromisso (ata/assinatura). | Plano aprovado so internamente, sem compromisso do cliente. | Ata de reuniao, assinatura eletronica. | P | PRO-GPR-001 §8 + TPL-ORG-001 (ata de revisao/compromisso) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
20 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 13+ (a partir de D) | D | Nao | O Plano do Projeto e revisado com todos os interessados, incluindo o tratamento de dependencias criticas, e o compromisso com ele e obtido. | A revisao do plano trata explicitamente DEPENDENCIAS CRITICAS entre areas/projetos? | Ata de revisao incluindo dependencias criticas. | 1) Identifique dependencias criticas (de outros times, fornecedores). 2) Trate na revisao. 3) Registre compromissos cruzados. | Ignorar dependencia externa que trava o projeto. | Mapa de dependencias, ata. | P | TPL-ORG-001 (ata incluindo dependencias criticas) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
21 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 14 (ate E) | G | Nao | O escopo, as tarefas, as estimativas, o orcamento, o cronograma, os recursos materiais e humanos e o ambiente de trabalho sao monitorados em relacao ao planejado. | Ha monitoramento periodico de planejado x realizado (escopo, prazo, custo, recursos)? | Relatorios de acompanhamento (status report) com planejado x realizado. | 1) Defina cadencia de status. 2) Compare planejado x realizado em cada dimensao. 3) Registre. | So perceber atraso quando o prazo estoura. | Status report, dashboards Jira, burndown. | P | TPL-GPR-005 (Relatorio de Acompanhamento - planejado x realizado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
22 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 14+ (a partir de D) | D | Nao | ...sao monitorados em relacao ao planejado e ao processo do projeto, e dependencias criticas sao gerenciadas. | O monitoramento inclui aderencia ao PROCESSO do projeto e gestao de dependencias criticas? | Status report incluindo aderencia ao processo e status de dependencias. | 1) Alem de prazo/custo, monitore se o processo esta sendo seguido. 2) Acompanhe dependencias criticas ativamente. | Monitorar so cronograma, ignorando aderencia ao processo. | Status report ampliado, checklist de aderencia. | P | TPL-GPR-005 (monitoramento incl. aderencia ao processo) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
23 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 15 | G | Nao | O envolvimento das partes interessadas no projeto e monitorado e tratado em relacao ao planejado. | O envolvimento real dos stakeholders e acompanhado contra o planejado? | Registro de participacao de stakeholders x plano de comunicacao. | 1) Compare participacao real x planejada. 2) Cobre quem esta ausente. 3) Registre. | Stakeholder some e ninguem trata. | Plano de comunicacao, atas. | P | TPL-GPR-005 (envolvimento das partes monitorado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
24 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 16 | G | Nao | A transicao para a etapa de operacao e suporte do produto e monitorada em relacao ao planejado. | A execucao da transicao para operacao e acompanhada contra o plano (GPR 8)? | Registro de acompanhamento da transicao. | 1) Acompanhe as tarefas de transicao. 2) Compare com o planejado. 3) Trate desvios. | Transicao planejada mas nao monitorada. | Checklist de go-live, plano de transicao. | P | TPL-GPR-005 (transicao monitorada) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
25 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 17 (ate E) | G | Nao | Os riscos ou oportunidades do projeto sao monitorados e seus resultados sao comunicados as partes interessadas. | Os riscos sao reavaliados periodicamente e comunicados aos interessados? | Registro de riscos atualizado + comunicacao aos stakeholders. | 1) Revise riscos a cada ciclo. 2) Atualize status. 3) Comunique mudancas relevantes. | Registro de riscos criado e esquecido. | Planilha de riscos, status report. | P | Jira + TPL-GPR-005 (riscos monitorados e comunicados) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
26 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 17+ (a partir de D) | D | Nao | Os riscos ou oportunidades do projeto sao monitorados em relacao as estrategias definidas e seus resultados sao comunicados as partes interessadas. | O monitoramento de riscos segue a estrategia organizacional e e comunicado? | Monitoramento de riscos conforme estrategia organizacional + comunicacao. | 1) Monitore conforme parametros da estrategia (GPC 7). 2) Comunique conforme definido. | Monitorar fora dos parametros organizacionais. | Estrategia de riscos, status report. | P | EST-GPC-002 (monitoramento conforme estrategia) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
27 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 18 (ate E) | G | Nao | Acoes para corrigir desvios em relacao ao planejado sao identificadas, implementadas e acompanhadas ate a sua conclusao. | Quando ha desvio, sao abertas acoes corretivas acompanhadas ate fechar? | Registro de acoes corretivas com status ate conclusao. | 1) Ao detectar desvio, abra acao corretiva. 2) Atribua responsavel e prazo. 3) Acompanhe ate fechar. | Identificar desvio e nao agir, ou acao sem acompanhamento. | Plano de acao, Jira. | P | Jira (acoes corretivas) + PRO-GPR-001 §10 |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
28 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 18+ (a partir de D) | D | Nao | Acoes para corrigir desvios e outras questoes relacionadas ao projeto sao identificadas, tratadas com as partes interessadas, implementadas e acompanhadas ate a sua conclusao. | As acoes corretivas e questoes do projeto sao tratadas COM as partes interessadas? | Registro de acoes/questoes tratadas com stakeholders. | 1) Leve desvios e questoes (ex: requisito incompleto, falta de recurso) aos interessados. 2) Decida em conjunto. 3) Acompanhe. | Resolver desvio internamente sem envolver quem e afetado. | Registro de issues, atas. | P | TPL-ORG-001 (acoes/questoes tratadas com partes interessadas) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
29 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 19 (ate E) | G | Nao | Resultados positivos ou negativos significativos do projeto sao analisados e as causas do desvio sao tratadas. | Resultados relevantes (bons ou ruins) tem analise de causa registrada? | Registro de analise de causa de resultados significativos. | 1) Identifique resultados significativos. 2) Faca analise de causa (5 porques, Ishikawa). 3) Trate as causas. | So olhar o que deu errado, nunca o que deu certo. | Analise de causa raiz, retrospectiva. | P | PRO-GPR-001 §11 (analise de causa de resultados significativos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
30 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 19+ (a partir de D) | D | Nao | Resultados positivos ou negativos significativos sao analisados e tratados em relacao as causas, utilizando um procedimento organizacional e documentando os seus resultados. | A analise de causa usa um PROCEDIMENTO ORGANIZACIONAL padronizado e e documentada? | Analise de causa seguindo procedimento organizacional documentado. | 1) Padronize um procedimento de analise de causa. 2) Aplique em todos os projetos. 3) Documente resultados. | Cada um analisa causa de um jeito. | Procedimento organizacional, template de analise. | P | PRO-GPR-001 §11 (procedimento organizacional dedicado de analise de causa ainda nao formalizado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados). Procedimento organizacional dedicado de analise de causa a formalizar; alem da evidencia de projeto.
31 | Projeto | Gerencia de Projetos | GPR | GPR 20 (a partir de D) | D | Nao | Mudancas que se mostraram eficazes sao propostas como melhoria de processos. | Melhorias que funcionaram no projeto sao propostas para o processo organizacional? | Registro de proposta de melhoria de processo originada no projeto. | 1) Capture o que funcionou. 2) Proponha como melhoria ao responsavel pelo processo (GPC). 3) Registre. | Boa pratica morre no projeto, nao vira padrao. | Canal de sugestao de melhoria, GPC. | P | PLA-GPC-001 §5.1 (proposta de melhoria originada do projeto -> GPC 4) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
32 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 1 | G | Sim | As necessidades, expectativas e restricoes das partes interessadas, tanto em relacao ao produto quanto a suas interfaces, sao identificadas e o entendimento dos requisitos e confirmado. (Itens requeridos: usar criterios para definicao e envolvimento das partes interessadas; usar criterios para avaliacao e aprovacao do entendimento dos requisitos.) | Os requisitos sao levantados com as partes interessadas usando CRITERIOS definidos? O entendimento e confirmado/aprovado com criterios? | Requisitos levantados + criterios de envolvimento de stakeholders + registro de confirmacao/aprovacao. | 1) Defina criterios de quem sao e como envolver os stakeholders. 2) Levante necessidades. 3) Defina criterios de aceitacao do entendimento. 4) Confirme com o cliente (assinatura/aprovacao). | Levantar requisito sem confirmar entendimento - retrabalho garantido. | Jira (stories), entrevistas documentadas, criterios de aceite. | P | TPL-REQ-001 (Documento de Requisitos) + criterios de envolvimento de stakeholders |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
33 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 2 (ate E) | G | Nao | Os requisitos sao especificados, priorizados e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restricoes identificadas para o produto e suas interfaces. | Os requisitos estao especificados, priorizados e atualizados? | Backlog/documento de requisitos priorizado e versionado. | 1) Transforme necessidades em requisitos especificados. 2) Priorize (MoSCoW, valor). 3) Mantenha atualizado. | Backlog sem priorizacao ou desatualizado. | Jira, Azure DevOps, backlog priorizado. | P | TPL-REQ-001 + Jira (backlog priorizado/versionado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
34 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 2+ (a partir de D) | D | Nao | Os requisitos sao especificados, priorizados, refinados, alocados para implementacao e mantidos atualizados a partir das necessidades..., o que inclui a especificacao de conceitos operacionais, cenarios e interfaces internas e externas. | Os requisitos sao refinados, alocados para implementacao, com conceitos operacionais, cenarios e interfaces especificados? | Requisitos refinados com cenarios, conceitos operacionais e interfaces. | 1) Refine requisitos em detalhe. 2) Aloque a componentes/sprints. 3) Especifique cenarios de uso e interfaces. | Requisito de alto nivel sem detalhamento para implementar. | Casos de uso, user stories detalhadas, specs de interface. | P | TPL-REQ-001 (requisitos refinados/alocados a componentes) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
35 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 3 | G | Nao | O compromisso da equipe tecnica com a implementacao dos requisitos e obtido. | A equipe tecnica concordou e se comprometeu com os requisitos? | Registro de compromisso da equipe (ata, sprint planning). | 1) Apresente requisitos a equipe. 2) Discuta viabilidade. 3) Obtenha e registre compromisso. | Requisitos 'jogados' para a equipe sem aceite tecnico. | Sprint planning, ata. | P | PRO-REQ-001 + ata/sprint planning (compromisso da equipe) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
36 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 4 | G | Nao | A rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades ou produtos de trabalho do projeto e estabelecida e mantida. | Existe matriz de rastreabilidade ligando requisito <-> tarefa <-> produto, nos DOIS sentidos? | Matriz de rastreabilidade bidirecional. | 1) Vincule cada requisito a tarefas, codigo e testes. 2) Garanta navegacao nos dois sentidos. 3) Mantenha ao longo do projeto. | Rastreabilidade so de ida (requisito->codigo) sem volta (codigo->requisito). | Jira (links), Azure DevOps (traceability), matriz. | P | TPL-REQ-002 (Matriz de Rastreabilidade bidirecional) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
37 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 5 | G | Nao | Os planos, atividades e produtos de trabalho relacionados sao revisados visando identificar e tratar inconsistencia em relacao aos requisitos. | Ha revisoes que checam se planos/produtos estao consistentes com os requisitos? | Registros de revisao de consistencia com requisitos. | 1) Em revisoes, cheque alinhamento com requisitos. 2) Registre inconsistencias. 3) Trate. | Produto evolui e diverge dos requisitos sem ninguem notar. | Revisao por pares, checklist. | P | PRO-REQ-001 (revisao de consistencia planos/produtos x requisitos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
38 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 6 (a partir de D) | D | Nao | Os requisitos sao entendidos e analisados para garantir que sejam necessarios e suficientes e para balancear as necessidades das partes interessadas com as restricoes existentes. | Os requisitos sao analisados quanto a serem necessarios e suficientes, balanceando necessidades x restricoes? | Registro de analise de requisitos (necessidade/suficiencia). | 1) Analise cada requisito: e necessario? sao suficientes? 2) Balanceie com restricoes (custo, prazo). 3) Registre decisoes. | Aceitar todos os requisitos sem analise critica. | Workshop de requisitos, analise documentada. | P | PRO-REQ-001 (analise de necessidade/suficiencia) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
39 | Projeto | Engenharia de Requisitos | REQ | REQ 7 (a partir de D) | D | Nao | Os requisitos sao validados. | Os requisitos sao validados (confirmados como corretos para o uso pretendido)? | Registro de validacao de requisitos. | 1) Valide requisitos com usuarios/cliente (prototipos, revisoes). 2) Registre a validacao. | Validar so o produto final, nunca os requisitos. | Prototipagem, revisao com usuario. | P | PRO-REQ-001 (validacao de requisitos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
40 | Projeto | Projeto e Construcao do Produto | PCP | PCP 1 (a partir de F) | F | Sim | Um projeto (design) para o produto, que atenda aos requisitos, e desenvolvido com definicao da solucao. (Item requerido: o design deve ser avaliado em relacao a sua rastreabilidade para os requisitos.) | Existe design do produto rastreavel aos requisitos? | Documento de design + rastreabilidade design<->requisitos. | 1) Crie o design da solucao. 2) Vincule cada elemento de design a requisitos. 3) Avalie a rastreabilidade. | Codificar sem design, ou design sem ligacao com requisitos. | Diagramas (UML/C4), ADRs, repositorio de design. | P | TPL-PCP-001 (Documento de Design + rastreabilidade design<->requisitos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
41 | Projeto | Projeto e Construcao do Produto | PCP | PCP 1+ (a partir de D) | D | Sim | Um projeto (design) para o produto e desenvolvido com definicao da solucao selecionada baseada em criterios de projeto pre-definidos. (Itens requeridos: rastreabilidade para requisitos; alternativas de solucao desenvolvidas e analise build/compra/reuso; registrar criterios, alternativas e justificativa da decisao; design descreve estrutura, funcionalidades e interfaces.) | O design escolhido foi selecionado entre ALTERNATIVAS, com criterios pre-definidos, analise build/buy/reuse e justificativa registrada? | Registro de alternativas de solucao, criterios, analise build/buy/reuse e justificativa (liga com GDE). | 1) Defina criterios de design antes. 2) Gere alternativas. 3) Analise construir/comprar/reusar. 4) Use processo de decisao (GDE). 5) Registre escolha e justificativa. | Escolher a primeira solucao sem considerar alternativas. | GDE (gerencia de decisoes), ADR, matriz de decisao. | P | TPL-PCP-001 + TPL-GDE-001/PRO-GDE-001 (alternativas, criterios, justificativa) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
42 | Projeto | Projeto e Construcao do Produto | PCP | PCP 2 (a partir de F) | F | Nao | O projeto (design) e avaliado e os problemas identificados sao tratados. | O design passa por avaliacao (review) e os problemas sao tratados? | Registro de revisao de design com problemas tratados. | 1) Revise o design (design review). 2) Registre problemas. 3) Trate antes de codificar. | Design nunca revisado. | Design review, revisao por pares. | P | PRO-PCP-001 (avaliacao/review de design) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
43 | Projeto | Projeto e Construcao do Produto | PCP | PCP 3 (a partir de F) | F | Nao | O produto e implementado de acordo com o projeto (design). | O codigo implementado corresponde ao design? | Codigo versionado coerente com o design. | 1) Implemente seguindo o design. 2) Quando divergir, atualize o design. 3) Mantenha coerencia. | Codigo diverge do design e ninguem atualiza. | Git, padroes de codigo (PDS CEMIG). | P | Git/Azure DevOps (codigo coerente com o design) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
44 | Projeto | Projeto e Construcao do Produto | PCP | PCP 3+ (a partir de D) | D | Nao | O produto e implementado de acordo com o que foi projetado e as informacoes necessarias sao desenvolvidas, mantidas atualizadas e utilizadas para a sua implementacao, evolucao e sustentacao. | Alem do codigo, existe documentacao (design, interfaces) mantida para evolucao e sustentacao? | Documentacao tecnica mantida (design, interfaces, manuais). | 1) Produza e mantenha docs de implementacao. 2) Atualize a cada evolucao. 3) Use na sustentacao. | Codigo entregue sem documentacao para quem vai sustentar - critico para AMS CEMIG. | Confluence, JavaDoc, documentacao tecnica. | P | PRO-PCP-001 + Confluence (documentacao tecnica mantida) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
45 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 1 (a partir de F) | F | Nao | Uma estrategia para integracao dos componentes do produto e estabelecida e mantida atualizada, incluindo procedimentos e criterios a serem seguidos. | Existe estrategia de integracao com procedimentos e criterios? | Documento de estrategia de integracao. | 1) Defina como/quando integrar componentes. 2) Estabeleca procedimentos e criterios. 3) Mantenha. | Integrar tudo no final sem estrategia ('big bang'). | CI/CD pipeline, estrategia de integracao. | P | TPL-ITP-001 (Estrategia de Integracao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
46 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 1+ (a partir de D) | D | Nao | Uma estrategia para integracao... incluindo procedimentos e criterios..., bem como a descricao das interfaces internas e externas dos componentes, de forma a garantir a cobertura, a completude e a consistencia da solucao. | A estrategia de integracao descreve interfaces internas e externas garantindo cobertura/completude/consistencia? | Estrategia de integracao + especificacao de interfaces. | 1) Documente interfaces internas e externas. 2) Garanta que a integracao cobre todas. 3) Verifique consistencia. | Integracao que ignora interfaces externas (outros sistemas CEMIG). | Contratos de API, testes de integracao, OpenAPI. | P | TPL-ITP-001 (interfaces internas/externas) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
47 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 2 (a partir de F) | F | Nao | Um ambiente para integracao dos componentes do produto e estabelecido e mantido atualizado. | Existe ambiente de integracao estabelecido e mantido? | Ambiente de integracao documentado/provisionado. | 1) Provisione ambiente de integracao. 2) Mantenha atualizado. | Integrar em ambiente de dev improvisado. | Ambiente de homologacao, Docker, CI. | P | Azure DevOps (ambiente de integracao/homologacao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
48 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 3 (a partir de F) | F | Nao | Cada componente do produto e avaliado para confirmar que esta pronto para a integracao, analisando se atende aos requisitos e ao projeto (design). | Cada componente e avaliado (atende requisitos e design) antes de integrar? | Registro de avaliacao de prontidao de componentes. | 1) Antes de integrar, valide o componente contra requisitos/design. 2) Registre. | Integrar componente incompleto. | Definition of Done, testes unitarios. | P | PRO-ITP-001 (avaliacao de prontidao de componentes / DoD) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
49 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 3+ (a partir de D) | D | Nao | Cada componente e avaliado... analisando se atende aos requisitos, projeto (design) e descricao das interfaces internas e externas. | A avaliacao de prontidao inclui aderencia as interfaces internas e externas? | Avaliacao de componente incluindo conformidade de interfaces. | 1) Cheque tambem se o componente respeita as interfaces especificadas. 2) Registre. | Componente que quebra contrato de interface. | Testes de contrato, validacao de API. | P | PRO-ITP-001 (conformidade de interfaces na prontidao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
50 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 4 (a partir de F) | F | Nao | Os componentes do produto sao integrados utilizando a estrategia, procedimentos, criterios e o ambiente de integracao estabelecidos. | A integracao real segue a estrategia/procedimentos/ambiente definidos? | Registros de integracao (logs de build/CI). | 1) Execute a integracao conforme a estrategia. 2) Use o ambiente definido. 3) Registre. | Integrar fora do processo definido. | CI/CD, logs de pipeline. | P | Azure DevOps / CI (integracao conforme estrategia - logs) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
51 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 5 (a partir de F) | F | Nao | O produto integrado e testado para assegurar que atende aos requisitos e projeto (design) e os resultados sao registrados. | O produto integrado e testado contra requisitos/design com resultados registrados? | Relatorios de teste de integracao. | 1) Teste o produto integrado. 2) Compare com requisitos/design. 3) Registre resultados. | Integrar e nao testar o conjunto. | Testes de integracao automatizados, relatorio de testes. | P | Azure Test Plans/Xray (teste do produto integrado) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
52 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 5+ (a partir de D) | D | Nao | O produto integrado e testado para assegurar que atende aos requisitos e projeto (design) e a compatibilidade das interfaces, e os resultados sao registrados. | Os testes de integracao verificam tambem a COMPATIBILIDADE das interfaces? | Relatorio de testes incluindo testes de interface. | 1) Inclua testes de compatibilidade de interfaces. 2) Registre. | Testar funcionalidade mas nao a integracao de interfaces. | Testes de contrato, integracao end-to-end. | P | PRO-ITP-001 (testes de compatibilidade de interfaces) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
53 | Projeto | Integracao do Produto | ITP | ITP 6 (a partir de F) | F | Nao | O produto e material de apoio sao preparados e entregues as partes interessadas. | O produto e seu material de apoio (manuais, instrucoes) sao entregues aos interessados? | Registro de entrega + material de apoio. | 1) Prepare material de apoio. 2) Entregue formalmente. 3) Registre o aceite. | Entregar software sem manual/instrucao. | Release notes, manuais, termo de entrega. | P | TPL-GPR-004 + PRO-ITP-001 (release notes/material/entrega) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
54 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 1 (a partir de F) | F | Sim | Produtos de trabalho a serem verificados e validados sao selecionados. (Item requerido: a verificacao deve ser conduzida por meio de testes e revisao por pares.) | Ha selecao de o que sera verificado/validado? Usa-se TESTES e REVISAO POR PARES? | Lista de produtos de trabalho selecionados para V&V + evidencia de testes e revisao por pares. | 1) Defina quais artefatos passam por V&V. 2) Garanta os DOIS metodos: testes E revisao por pares. 3) Registre. | So testar, sem revisao por pares (item requerido exige ambos). | Pull request review, testes automatizados. | P | TPL-VV-001 (Plano de V&V - selecao; testes + revisao por pares) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
55 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 2 (a partir de F) | F | Nao | Procedimentos e material de apoio sao definidos, mantidos atualizados e usados para preparacao e realizacao de revisoes por pares. | Existem procedimentos e material de apoio para revisao por pares? | Procedimento de revisao por pares + checklists. | 1) Documente como fazer revisao por pares. 2) Crie checklist. 3) Use em todas as revisoes. | Revisao por pares informal sem criterio. | Checklist de code review, guia de PR. | P | TPL-VV-002 + PRO-VV-001 (procedimento/checklist de revisao por pares) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
56 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 3 (a partir de F) | F | Nao | Metodos, procedimentos e ambientes sao definidos, mantidos atualizados e usados para verificacao e validacao. | Estao definidos metodos, procedimentos e ambientes de V&V? | Documento de metodos/procedimentos de V&V + ambientes de teste. | 1) Defina metodos de teste (unidade, integracao, aceite). 2) Procedimentos. 3) Ambientes. 4) Use. | Testar sem ambiente/procedimento padronizado. | Estrategia de testes, ambientes de QA. | P | PRO-VV-001 + TPL-VV-001 (metodos/procedimentos/ambientes de V&V) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
57 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 3+ (a partir de D) | D | Nao | Metodos, procedimentos, criterios e ambientes sao definidos, mantidos atualizados e usados para verificacao e validacao. | Alem de metodos/procedimentos/ambientes, ha CRITERIOS definidos de V&V? | Criterios de aprovacao/reprovacao de V&V documentados. | 1) Defina criterios objetivos (cobertura minima, criterios de aceite). 2) Aplique. 3) Registre. | V&V sem criterio claro de pass/fail. | Criterios de aceite, quality gates (SonarQube). | P | TPL-VV-001 (criterios de aprovacao/reprovacao) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
58 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 4 (a partir de F) | F | Nao | Atividades de verificacao e validacao sao realizadas e problemas identificados sao tratados. | V&V sao executadas de fato e os problemas encontrados sao tratados? | Registros de execucao de V&V + tratamento de defeitos. | 1) Execute V&V. 2) Registre defeitos. 3) Trate (ou justifique se nao tratado). | Achar defeito e nao tratar nem registrar. | Bug tracker, Jira, relatorio de testes. | P | Azure Test Plans/Jira-Xray + Git PR (execucao de V&V e tratamento de defeitos) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
59 | Projeto | Verificacao e Validacao | VV | VV 5 (a partir de D) | D | Nao | Os resultados das atividades de verificacao e validacao sao analisados, registrados e comunicados. | Os resultados de V&V sao analisados, registrados e comunicados aos interessados? | Relatorio de V&V analisado e comunicado. | 1) Analise resultados (tendencias de defeito). 2) Registre. 3) Comunique aos interessados. | Resultados de teste ficam so com o QA. | Dashboard de qualidade, relatorio de testes. | P | PRO-VV-001 (resultados de V&V analisados/comunicados) |  |  | Definicao/processo e template prontos no git; evidencia de execucao por projeto pendente (4 projetos da amostra nao selecionados).
60 | Organizacional | Gerencia de Configuracao | GCO | GCO 1 (a partir de F) | F | Sim | Itens de configuracao sao identificados e seus niveis de controle sao estabelecidos. (Itens requeridos: identificar ICs em nivel de projeto e organizacional; informacoes do IC devem incluir identificacao unica, tipo, descricao, situacao e relacao com outros ICs.) | Os itens de configuracao estao identificados (projeto E organizacao) com identificacao unica, tipo, descricao, situacao e relacoes? | Lista/registro de itens de configuracao com os metadados requeridos. | 1) Liste o que e IC (codigo, docs, baselines). 2) Para cada um: ID unico, tipo, descricao, situacao, relacoes. 3) Cubra projeto e organizacao. | So versionar codigo e esquecer documentos/ICs organizacionais. | Git, ferramenta de GC, planilha de ICs. | L | PLA-GCO-001 §3 (itens de configuracao e niveis de controle) |  |  | Definicao pronta + ferramenta em uso (Git); lista de ICs por projeto da amostra pendente.
61 | Organizacional | Gerencia de Configuracao | GCO | GCO 2 (a partir de F) | F | Nao | Um sistema para gerencia de configuracao e controle de mudancas e estabelecido, mantido atualizado e utilizado. | Existe sistema de GC e controle de mudancas em uso? | Sistema de GC (Git + processo de controle de mudancas). | 1) Adote repositorio versionado. 2) Defina processo de controle de mudanca (PR, aprovacao). 3) Use sempre. | Mudanca direto na main sem controle. | Git/GitLab/GitHub, processo de PR. | T | PLA-GCO-001 §4 + Git/Azure DevOps (PR/controle de mudancas) + TPL-GPR-006 (Change Request) |  |  | Sistema de GC e controle de mudancas definido e em uso.
62 | Organizacional | Gerencia de Configuracao | GCO | GCO 3 (a partir de F) | F | Nao | Baselines sao estabelecidas considerando itens internos e/ou entregaveis. | Sao criadas baselines (versoes formais aprovadas) de itens internos e entregaveis? | Registro de baselines (tags/releases). | 1) Defina pontos de baseline (fim de fase, release). 2) Crie tag/versao formal. 3) Registre. | Nao ter versao formal aprovada do que foi entregue. | Git tags, releases, versionamento semantico. | L | PLA-GCO-001 §5 (baselines via tags/releases, versionamento semantico) |  |  | Mecanismo definido e usado no repositorio de processos; baselines dos projetos da amostra pendentes.
63 | Organizacional | Gerencia de Configuracao | GCO | GCO 4 (a partir de F) | F | Nao | Registros de itens de configuracao e de modificacoes realizadas nestes itens sao estabelecidos, mantidos atualizados e utilizados. | Ha historico de modificacoes dos ICs mantido e usado? | Historico de mudancas (log do Git, changelog). | 1) Garanta historico de cada mudanca (quem/quando/o que). 2) Mantenha. 3) Use para auditoria. | Historico de mudanca incompleto ou inacessivel. | Git log, changelog, audit trail. | T | Git log / Azure DevOps (historico automatico de modificacoes) + CONV-ORG-001 |  |  | Registro de itens e modificacoes mantido pelas ferramentas.
64 | Organizacional | Gerencia de Configuracao | GCO | GCO 5 (a partir de F) | F | Sim | Auditorias de configuracao sao executadas para avaliar as baselines e o conteudo do sistema de gerencia de configuracao. (Item requerido: as auditorias devem verificar a integridade das baselines, das mudancas e do conteudo do sistema de GC.) | Sao feitas AUDITORIAS de configuracao verificando integridade de baselines, mudancas e conteudo? | Relatorios de auditoria de configuracao. | 1) Agende auditorias periodicas de GC. 2) Verifique integridade de baselines e mudancas. 3) Registre. | Nunca auditar a GC - item requerido. | Checklist de auditoria de GC, relatorio. | P | PLA-GCO-001 §7 (auditoria de configuracao via GQA) |  |  | Procedimento definido; auditoria de configuracao ainda nao executada (item REQUERIDO).
65 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 1 (a partir de F) | F | Nao | Criterios para avaliacao de potenciais fornecedores sao identificados e pedidos de propostas de fornecimento sao distribuidos. | Existem criterios de avaliacao de fornecedores e pedidos de proposta? (Excluivel se a empresa nao terceiriza.) | Criterios de selecao + RFPs enviados. | 1) Defina criterios de selecao. 2) Distribua pedidos de proposta. 3) Registre. (Ou exclua AQU com justificativa.) | Contratar fornecedor sem criterio. | RFP, matriz de criterios. | NA | PRO-AQU-001 §3 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA: nenhum dos projetos da amostra tem aquisicao/subcontratacao de desenvolvimento. PRO-AQU-001 disponivel. Confirmar NA com a ASR.
66 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 2 (a partir de F) | F | Nao | As respostas aos pedidos de propostas sao avaliadas de acordo com os criterios estabelecidos e os fornecedores sao selecionados. | As propostas sao avaliadas pelos criterios e a selecao e registrada? | Registro de avaliacao de propostas e selecao. | 1) Avalie propostas pelos criterios. 2) Selecione. 3) Justifique e registre. | Selecao sem registro de avaliacao. | Matriz de decisao, GDE. | NA | PRO-AQU-001 §4 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA (sem aquisicao nos projetos). Confirmar com a ASR.
67 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 3 (a partir de F) | F | Nao | As atividades do fornecedor sao monitoradas de forma que as condicoes especificadas no acordo sejam atendidas gerando, quando necessario, atualizacoes no acordo. | As atividades do fornecedor sao monitoradas contra o acordo? | Registro de monitoramento do fornecedor. | 1) Acompanhe entregas do fornecedor. 2) Compare com o acordo. 3) Atualize acordo se preciso. | Contratar e nao acompanhar. | Reunioes de acompanhamento, SLA tracking. | NA | PRO-AQU-001 §5 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA (sem aquisicao nos projetos). Confirmar com a ASR.
68 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 3+ (a partir de C) | C | Nao | As atividades, os processos e o desempenho do fornecedor sao monitorados de forma que as condicoes especificadas no acordo sejam atendidas gerando, quando necessario, atualizacoes do acordo. | O monitoramento do fornecedor inclui os PROCESSOS e o DESEMPENHO dele (nao so entregas)? | Registro de monitoramento de processos e desempenho do fornecedor. | 1) Alem de entregas, avalie processos e desempenho do fornecedor. 2) Registre. 3) Atualize acordo. | Olhar so entrega final, ignorando como o fornecedor trabalha. | Indicadores de fornecedor, auditoria de fornecedor. | NA | PRO-AQU-001 §5 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA (sem aquisicao nos projetos). Confirmar com a ASR.
69 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 4 (a partir de F) | F | Nao | As entregas do fornecedor sao avaliadas em relacao ao acordado e o resultado e documentado. | As entregas do fornecedor sao avaliadas contra o acordo, com resultado documentado? | Registro de avaliacao de entregas do fornecedor. | 1) Avalie cada entrega contra o acordo. 2) Documente aceite/rejeicao. | Aceitar entrega sem avaliacao formal. | Termo de aceite, checklist de entrega. | NA | PRO-AQU-001 §6 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA (sem aquisicao nos projetos). Confirmar com a ASR.
70 | Organizacional | Aquisicao | AQU | AQU 4+ (a partir de C) | C | Nao | O desempenho do fornecedor e entregas selecionadas sao objeto de revisao tecnica por parte do adquirente e o resultado e documentado. | Ha REVISAO TECNICA das entregas e desempenho do fornecedor pelo adquirente? | Registro de revisao tecnica de entregas do fornecedor. | 1) Faca revisao tecnica (nao so administrativa) das entregas selecionadas. 2) Avalie desempenho. 3) Documente. | Aceite so formal sem revisao tecnica do que veio. | Revisao tecnica, code review de fornecedor. | NA | PRO-AQU-001 §6 (na prateleira) |  |  | Candidato a NA (sem aquisicao nos projetos). Confirmar com a ASR.
71 | Organizacional | Medicao | MED | MED 1 (a partir de F) | F | Nao | Objetivos organizacionais de medicao e de desempenho, derivados dos objetivos de negocio e das necessidades de informacao, sao definidos e mantidos atualizados. | Existem objetivos de medicao derivados dos objetivos de negocio? | Documento de objetivos de medicao ligados ao negocio. | 1) Parta dos objetivos de negocio. 2) Defina o que medir para acompanha-los. 3) Documente e atualize. | Medir por medir, sem ligacao com objetivo. | GQM (Goal-Question-Metric), plano de medicao. | T | PLA-MED-001 §2 (objetivos de medicao ligados ao negocio) |  |  | Definicao completa.
72 | Organizacional | Medicao | MED | MED 2 (a partir de F) | F | Sim | Medidas sao identificadas a partir dos objetivos..., documentadas por meio de definicoes operacionais, mantidas atualizadas e disponibilizadas. (Item requerido: a definicao operacional deve conter nome; objetivo relacionado; formula de calculo; medidas basicas; forma/momento/responsabilidade pela coleta; forma de armazenamento; procedimento e responsabilidade pela analise.) | Cada medida tem DEFINICAO OPERACIONAL completa (nome, objetivo, formula, coleta, armazenamento, analise)? | Catalogo de medidas com definicoes operacionais completas. | 1) Para cada medida, preencha TODOS os campos requeridos. 2) Padronize num catalogo. 3) Atualize. | Medida sem formula ou sem responsavel pela coleta/analise - item requerido. | Catalogo de medidas, planilha de definicoes operacionais. | T | PLA-MED-001 §3 (catalogo de medidas com definicoes operacionais) |  |  | Definicao completa (item REQUERIDO).
73 | Organizacional | Medicao | MED | MED 3 (a partir de F) | F | Nao | Medidas sao coletadas e armazenadas de acordo com as definicoes operacionais. | As medidas sao coletadas e armazenadas conforme a definicao operacional? | Dados de medidas coletados e armazenados. | 1) Colete conforme definido. 2) Armazene no local definido. 3) Garanta consistencia. | Coletar de forma diferente da definicao. | Repositorio de medidas, automacao de coleta. | P | PLA-MED-001 §4 (coleta/armazenamento - Jira) |  |  | Mecanismo definido; coleta efetiva (dados reais) por projeto pendente.
74 | Organizacional | Medicao | MED | MED 3+ (a partir de C) | C | Nao | Medidas sao coletadas e verificadas, usando os procedimentos para garantia da qualidade de medidas, e armazenadas de acordo com as definicoes operacionais. | As medidas coletadas sao VERIFICADAS (acuracia, precisao, completeza) antes de usar? | Registro de verificacao da qualidade das medidas. | 1) Defina procedimento de GQ de medidas. 2) Verifique acuracia/precisao/completeza. 3) Registre. | Usar medida errada/incompleta sem verificar. | Procedimento de GQ de medidas, validacao automatizada. | P | PLA-MED-001 §8 (GQ das medidas - verificacao) |  |  | Procedimento definido; verificacao das medidas ainda nao executada.
75 | Organizacional | Medicao | MED | MED 4 (a partir de F) | F | Nao | Medidas sao analisadas e os resultados da analise sao armazenados de acordo com as definicoes operacionais. | As medidas sao analisadas (nivel projeto) e os resultados armazenados? | Analises de medidas armazenadas. | 1) Analise as medidas conforme definido. 2) Armazene resultados. | Coletar e nunca analisar. | Dashboards, planilhas de analise. | P | PLA-MED-001 §5 (analise das medidas) |  |  | Metodo definido; analises efetivas pendentes.
76 | Organizacional | Medicao | MED | MED 4+ (a partir de C) | C | Sim | O desempenho organizacional e analisado, a partir das medidas e de acordo com as definicoes operacionais, com o objetivo de determinar e tratar necessidades de melhoria de desempenho. (Item requerido: as medidas devem estar consolidadas no repositorio organizacional de medidas.) | Existe analise de DESEMPENHO ORGANIZACIONAL com medidas consolidadas no repositorio organizacional? | Analise de desempenho organizacional baseada no repositorio consolidado. | 1) Consolide medidas de todos os projetos no repositorio organizacional. 2) Analise desempenho da organizacao. 3) Identifique e trate melhorias. | Analisar so projeto a projeto, sem visao organizacional - item requerido exige consolidacao. | Repositorio organizacional de medidas, Power BI. | N | PLA-MED-001 §5 (analise de desempenho organizacional) |  |  | Camada de consolidacao de indicadores (dashboard/repositorio organizacional) ainda nao definida nem produzida - pendencia (MAPA-ORG-001 / PENDENCIAS). Item REQUERIDO.
77 | Organizacional | Medicao | MED | MED 5 (a partir de F) | F | Nao | A partir do resultado da analise das medidas, acoes corretivas sao realizadas visando alcancar os objetivos de desempenho estabelecidos. | A analise das medidas gera acoes corretivas para atingir os objetivos? | Registro de acoes corretivas originadas da medicao. | 1) Quando medida indica desvio do objetivo, abra acao. 2) Acompanhe. | Analisar e nao agir. | Plano de acao, ciclo PDCA. | P | PLA-MED-001 §6 (acoes corretivas a partir da medicao) |  |  | Mecanismo definido; registros de acoes pendentes.
78 | Organizacional | Medicao | MED | MED 6 (a partir de C) | C | Nao | Resultados de desempenho sao periodicamente comunicados a organizacao. | Os resultados de desempenho sao comunicados PERIODICAMENTE a organizacao? | Registros de comunicacao periodica de desempenho. | 1) Defina cadencia (mensal/trimestral). 2) Comunique resultados a organizacao. 3) Registre. | Resultados ficam so com a gerencia, sem comunicacao ampla. | Newsletter interna, reuniao de resultados, dashboard publicado. | P | PLA-MED-001 §7 (comunicacao periodica de resultados) |  |  | Cadencia definida; registros de comunicacao periodica pendentes.
79 | Organizacional | Medicao | MED | MED 7 (a partir de C) | C | Nao | O repositorio organizacional de medidas e avaliado periodicamente usando procedimentos para assegurar a qualidade de medidas. | O repositorio organizacional de medidas e avaliado periodicamente quanto a qualidade? | Registro de avaliacao periodica do repositorio de medidas. | 1) Avalie periodicamente a qualidade dos dados do repositorio. 2) Use procedimentos de GQ. 3) Corrija. | Repositorio com dados sujos/inconsistentes nunca auditado. | Procedimento de auditoria de dados, automacao. | P | PLA-MED-001 §8 (avaliacao periodica do repositorio de medidas) |  |  | Procedimento definido; avaliacao do repositorio depende da consolidacao (ver MED 4+).
80 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 1 (a partir de F) | F | Nao | Diretrizes definindo quando um processo formal de tomada de decisao, baseado em criterios, deve ser seguido e com a definicao de papeis, com autoridade para tomada de decisao, sao estabelecidas, mantidas atualizadas e usadas. | Existem diretrizes de QUANDO usar decisao formal e QUEM tem autoridade para decidir? | Diretrizes de tomada de decisao formal com papeis/autoridade. | 1) Defina quando uma decisao exige processo formal (ex: arquitetura, build/buy). 2) Defina papeis e autoridade. 3) Documente. | Toda decisao informal, ou ninguem sabe quem decide. | Politica de decisoes, RACI. | T | PRO-GDE-001 §3 (gatilhos: quando usar decisao formal + papeis) |  |  | Diretrizes definidas.
81 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 2 (a partir de F) | F | Nao | O problema ou questao a ser objeto de um processo formal de tomada de decisao e definido. | Quando ha decisao formal, o problema/questao e claramente definido? | Registro do problema/questao da decisao. | 1) Escreva claramente o problema a decidir. 2) Registre. | Decidir sem definir bem a questao. | ADR (Architecture Decision Record), template de decisao. | P | PRO-GDE-001 §4-5 + TPL-GDE-001 (RAD) |  |  | Processo e template prontos; decision log com decisoes reais pendente.
82 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 3 (a partir de F) | F | Nao | Alternativas de solucao para o problema ou questao sao identificadas e registradas. | As alternativas de solucao sao identificadas e registradas? | Registro de alternativas avaliadas. | 1) Liste alternativas viaveis. 2) Registre cada uma. | Considerar uma unica opcao. | ADR, matriz de alternativas. | P | PRO-GDE-001 §4-5 + TPL-GDE-001 (alternativas) |  |  | Processo/template prontos; registros reais pendentes.
83 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 4 (a partir de F) | F | Nao | Criterios para avaliacao das alternativas de solucao sao definidos. | Ha criterios definidos para comparar as alternativas? | Lista de criterios de avaliacao. | 1) Defina criterios (custo, prazo, risco, manutenibilidade). 2) Pondere se preciso. | Decidir 'no feeling' sem criterio. | Matriz de decisao ponderada. | P | PRO-GDE-001 §4 + TPL-GDE-001 (criterios) |  |  | Processo/template prontos; registros reais pendentes.
84 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 5 (a partir de F) | F | Nao | Metodos de avaliacao das alternativas de solucao sao selecionados. | Foi escolhido um metodo de avaliacao (ex: matriz ponderada, analise de trade-off)? | Metodo de avaliacao registrado. | 1) Escolha o metodo de avaliacao. 2) Registre. | Comparar alternativas sem metodo estruturado. | Matriz ponderada, AHP, pugh matrix. | P | PRO-GDE-001 §4 + TPL-GDE-001 (metodo de avaliacao) |  |  | Processo/template prontos; registros reais pendentes.
85 | Organizacional | Gerencia de Decisoes | GDE | GDE 6 (a partir de F) | F | Nao | Solucoes alternativas sao avaliadas usando os criterios e metodos estabelecidos, e decisoes sao tomadas e registradas. | As alternativas sao avaliadas pelos criterios/metodos e a decisao e registrada? | Registro da avaliacao e da decisao final com justificativa. | 1) Aplique criterios e metodo. 2) Decida. 3) Registre decisao e justificativa. | Decisao tomada mas nao registrada/justificada. | ADR, ata de decisao. | P | PRO-GDE-001 §5 + TPL-GDE-001 (avaliacao e decisao registradas) |  |  | Processo/template prontos; decisoes reais registradas pendentes.
86 | Organizacional | Capacitacao | CAP | CAP 1 (a partir de G) | G | Nao | As necessidades de capacitacao sao identificadas. | As necessidades de treinamento/capacitacao sao identificadas? | Levantamento de necessidades de capacitacao. | 1) Levante lacunas de competencia da equipe. 2) Registre necessidades. | Treinar sem saber a necessidade. | Matriz de competencias, avaliacao de gaps. | L | PLA-CAP-001 §3 (identificacao de necessidades/lacunas) |  |  | Abordagem definida; levantamento formal de necessidades documentado parcialmente.
87 | Organizacional | Capacitacao | CAP | CAP 1+ (a partir de E) | E | Nao | As necessidades de capacitacao, do ponto de vista estrategico e de curto prazo, relacionadas aos processos e projetos/servicos sao identificadas e planos para seu atendimento sao definidos, seguidos e mantidos atualizados. | Existe PLANO de capacitacao (estrategico e de curto prazo) ligado a processos e projetos, seguido e atualizado? | Plano de capacitacao organizacional. | 1) Separe necessidades estrategicas e de curto prazo. 2) Monte plano de capacitacao. 3) Execute e atualize. | Treinamentos avulsos sem plano. | Plano de T&D, LMS. | T | PLA-CAP-001 (Plano de Capacitacao organizacional) |  |  | Plano definido.
88 | Organizacional | Capacitacao | CAP | CAP 2 (a partir de G) | G | Nao | Os treinamentos identificados como necessarios para capacitacao dos colaboradores sao realizados e registrados. | Os treinamentos sao realizados e ha registro (listas de presenca, certificados)? | Registros de treinamentos realizados. | 1) Execute os treinamentos. 2) Registre presenca/conclusao. | Treinar e nao registrar. | LMS, registro de treinamento, certificados. | P | PLA-CAP-001 §4 + materiais TREINO-A..K |  |  | Material de treinamento por papel existe; registros de presenca/conclusao pendentes.
89 | Organizacional | Capacitacao | CAP | CAP 3 (a partir de E) | E | Nao | A efetividade do programa organizacional de treinamentos e avaliada e comunicada. | A efetividade dos treinamentos e avaliada e comunicada? | Avaliacao de efetividade de treinamentos. | 1) Avalie se o treinamento gerou resultado (avaliacao de aprendizado/aplicacao). 2) Comunique. | Nunca medir se o treinamento adiantou. | Avaliacao de reacao/aprendizado (Kirkpatrick), pesquisa. | P | PLA-CAP-001 §5 (avaliacao de efetividade) |  |  | Metodo definido; avaliacoes de efetividade efetivas pendentes.
90 | Organizacional | Capacitacao | CAP | CAP 4 (a partir de E) | E | Nao | A partir da analise dos registros e avaliacoes da efetividade dos treinamentos, as habilidades dos instrutores e os recursos para treinamento dos colaboradores sao desenvolvidos e mantidos atualizados. | Os instrutores e recursos de treinamento sao desenvolvidos com base na avaliacao de efetividade? | Registro de desenvolvimento de instrutores/recursos de treinamento. | 1) Use a avaliacao de efetividade para melhorar instrutores e materiais. 2) Mantenha recursos atualizados. | Material de treinamento congelado e desatualizado. | Biblioteca de treinamentos, capacitacao de instrutores. | P | PLA-CAP-001 §6 (instrutores e recursos) |  |  | Definido; registros de desenvolvimento de instrutores/recursos pendentes.
91 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 1 (a partir de F) | F | Nao | Os ativos de processo necessarios para realizar o trabalho sao identificados. | Os ativos de processo necessarios (templates, procedimentos) sao identificados? | Lista de ativos de processo necessarios. | 1) Liste quais ativos o trabalho precisa (templates, checklists, procedimentos). 2) Registre. | Nao saber quais ativos a organizacao precisa. | Inventario de ativos de processo. | T | PLA-GPC-001 §2 (inventario de ativos necessarios) + MAPA-ORG-001 |  |  | Ativos necessarios identificados.
92 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 2 (no nivel F) | F | Nao | Os ativos de processo identificados como necessarios sao desenvolvidos, comprados ou reutilizados, mantidos atualizados e disponibilizados. | Os ativos identificados foram criados/obtidos, atualizados e disponibilizados? | Ativos de processo disponiveis (templates, procedimentos). | 1) Desenvolva/compre/reuse os ativos. 2) Disponibilize. 3) Mantenha. | Identificar ativo necessario e nao produzir. | Confluence, biblioteca de ativos. | T | Biblioteca de processos (12 processos + templates + capacidade) no git |  |  | Ativos identificados foram produzidos e estao disponiveis (publicacao no Confluence a confirmar).
93 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 2+ (a partir de E) | E | Sim | Uma estrategia e definida... para estabelecer a arquitetura de processos, desenvolver/comprar/reutilizar e manter atualizados os ativos de processo PADRAO da organizacao, incluindo diretrizes para sua adaptacao, e disponibiliza-los em uma biblioteca de ativos. (Itens requeridos: descricao do processo deve incluir tarefas, entradas, saidas e conexoes; diretrizes devem expressar necessidades de adaptacao; ativos devem ter controle formal de versao e comunicacao.) | Existe PROCESSO PADRAO organizacional com diretrizes de adaptacao, descricao completa (tarefas/entradas/saidas/conexoes) e biblioteca de ativos com controle de versao? | Processo padrao organizacional + diretrizes de tailoring + biblioteca de ativos versionada. | 1) Defina a arquitetura de processos. 2) Descreva cada processo (tarefas, entradas, saidas, conexoes). 3) Crie diretrizes de adaptacao. 4) Monte biblioteca de ativos com versionamento e comunicacao de mudancas. | Ter templates soltos sem processo padrao e sem diretrizes de adaptacao - este e o CORACAO do nivel E e da capacidade CP-E/D/C. | Confluence (biblioteca de ativos), controle de versao de docs. | T | PRO-GPC-001 (processo-padrao) + GUIA-GPC-001 (diretrizes de adaptacao) |  |  | Processo-padrao e diretrizes de tailoring definidos (item REQUERIDO).
94 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 3 (a partir de F) | F | Sim | Uma estrategia que inclua escopo e procedimentos de garantia da qualidade e o(s) plano(s) para garantia da qualidade sao desenvolvidos, executados e mantidos atualizados, com base em dados historicos de qualidade. (Item requerido: a estrategia deve definir como nao conformidades serao tratadas, encaminhadas e como acoes corretivas serao executadas e monitoradas.) | Existe estrategia/plano de GARANTIA DA QUALIDADE definindo como tratar nao conformidades e acoes corretivas? | Estrategia/plano de GQ com tratamento de nao conformidades. | 1) Defina escopo e procedimentos de GQ. 2) Defina como NCs sao tratadas/encaminhadas. 3) Execute e mantenha. 4) Use dados historicos. | GQ sem processo de tratamento de nao conformidade - item requerido. (Lembre: GQ no 2024 esta aqui e na capacidade, nao e processo separado.) | Plano de GQ, registro de NCs, auditorias. | T | EST-GPC-001 §5 (registro/tratamento de achados) e §6 (escalonamento) |  |  | Estrategia de GQ com tratamento de nao conformidade definida (item REQUERIDO).
95 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 4 (no nivel F) | F | Nao | Oportunidades de melhoria dos processos sao identificadas. | Oportunidades de melhoria de processo sao identificadas? | Registro de oportunidades de melhoria. | 1) Crie canal de captura de melhorias. 2) Registre. | Nenhum mecanismo de captura de melhoria. | Backlog de melhorias, retrospectivas. | P | PLA-GPC-001 §5.1 (registro de oportunidades de melhoria) |  |  | Mecanismo definido; registros de melhoria/retrospectivas pendentes.
96 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 4+ (a partir de E) | E | Sim | Oportunidades de melhoria derivadas dos objetivos de negocio, de avaliacoes da implementacao dos processos e da exploracao/avaliacao de novos processos/tecnicas/metodos/ferramentas sao identificadas e mantidas atualizadas. (Itens requeridos: avaliacoes devem identificar pontos fortes, fracos e oportunidade de melhoria; analise deve considerar melhorias de nao conformidades e causas.) | As melhorias derivam de avaliacoes dos processos (com pontos fortes/fracos) e de analise de nao conformidades? | Avaliacoes de processo identificando pontos fortes/fracos/melhorias. | 1) Avalie periodicamente a implementacao dos processos. 2) Identifique pontos fortes, fracos e melhorias. 3) Considere NCs e causas. 4) Mantenha atualizado. | Melhoria sem base em avaliacao estruturada. | Avaliacao de processos, analise de causa. | P | PLA-GPC-001 §5-6 (melhorias derivadas de avaliacoes de processo) |  |  | Mecanismo definido; avaliacoes de processo (GQA) ainda nao executadas (item REQUERIDO).
97 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 5 (no nivel F) | F | Nao | Um plano para implementacao de melhorias e definido, executado e mantido atualizado. | Existe plano de implementacao de melhorias, executado e atualizado? | Plano de melhorias de processo. | 1) Priorize melhorias. 2) Monte plano. 3) Execute e atualize. | Melhorias identificadas mas nunca implementadas. | Plano de melhoria, kanban de melhorias. | P | PLA-GPC-001 §5 (plano de implementacao de melhorias) |  |  | Plano definido; execucao/registros pendentes.
98 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 5+ (a partir de E) | E | Sim | Um plano para implementacao de melhorias, com base na importancia dos processos para o alcance dos objetivos de negocio, e definido, executado e mantido atualizado. (Item requerido: os processos que mais contribuem para os objetivos de negocio devem estar explicitamente definidos.) | O plano de melhorias prioriza os processos MAIS IMPORTANTES para o negocio (explicitamente definidos)? | Plano de melhorias priorizado por importancia para o negocio. | 1) Defina explicitamente os processos criticos para o negocio. 2) Priorize melhorias neles. 3) Execute. | Tratar todos os processos com a mesma prioridade. | Matriz de priorizacao, plano de melhoria. | P | PLA-GPC-001 §5 (priorizacao por importancia para o negocio) |  |  | Definido; priorizacao com base em avaliacao real pendente (item REQUERIDO).
99 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 6 (a partir de E) | E | Nao | Uma estrutura de apoio para fornecer orientacao no uso dos processos, identificar e corrigir problemas, promover a melhoria continua e a implementacao/implantacao/sustentacao das melhorias e estabelecida. | Existe uma estrutura/equipe de apoio aos processos (tipo SEPG/EPG)? | Estrutura de apoio a processos definida (papeis, responsaveis). | 1) Crie um grupo responsavel pelos processos (SEPG). 2) Defina suas atribuicoes. 3) Opere. | Ninguem 'dono' dos processos na organizacao. | SEPG/EPG, papeis definidos. | T | PRO-GPC-002 (Time de Melhoria Continua / estrutura de apoio) |  |  | Estrutura de apoio definida.
100 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 7 (a partir de E) | E | Nao | Estrategias para a gerencia de riscos e oportunidades, contendo parametros, categorias e atividades relacionadas, sao estabelecidas, executadas e mantidas atualizadas. | Existe ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL de riscos (parametros, categorias)? (Base para GPR 10+ e OSW 5+.) | Estrategia organizacional de gerencia de riscos. | 1) Defina categorias de risco, parametros (escalas de impacto/probabilidade) e atividades. 2) Documente. 3) Use nos projetos. | Cada projeto trata risco do seu jeito sem estrategia comum. | Politica/estrategia de riscos, matriz padronizada. | T | EST-GPC-002 (estrategia organizacional de riscos e oportunidades) |  |  | Estrategia definida.
101 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 8 (a partir de E) | E | Nao | Os ambientes padrao de trabalho da organizacao sao estabelecidos, mantidos atualizados e disponibilizados. | Existem AMBIENTES PADRAO de trabalho organizacionais? (Base para GPR 7+.) | Ambientes padrao documentados/provisionados. | 1) Padronize ambientes (dev/teste/prod), ferramentas e configuracoes. 2) Disponibilize. 3) Mantenha. | Cada projeto monta ambiente do zero. | IaC, imagens padrao, catalogo de ambientes. | L | PLA-GPC-001 §3 (ambientes-padrao de trabalho) |  |  | Ambientes-padrao documentados; provisionamento/IaC como evidencia parcial.
102 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 9 (a partir de E) | E | Nao | Um repositorio organizacional de medidas e procedimentos para garantia da qualidade de medidas sao definidos e mantidos atualizados. | Existe REPOSITORIO ORGANIZACIONAL DE MEDIDAS com procedimentos de qualidade? (Base para GPR 4+, MED 4+.) | Repositorio organizacional de medidas + procedimentos de GQ de medidas. | 1) Crie repositorio central de medidas de todos os projetos. 2) Defina procedimentos de qualidade. 3) Mantenha. | Medidas dispersas por projeto sem consolidacao. | BD de medidas, Power BI, planilha consolidada. | P | PLA-MED-001 §4 e §8 (repositorio + procedimentos de GQ de medidas) |  |  | Definido (Jira como repositorio); consolidacao organizacional de medidas pendente (ver MED 4+).
103 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 10 (a partir de E) | E | Nao | Processos padrao e ativos de processos organizacionais sao implantados na organizacao. | O processo padrao e os ativos estao IMPLANTADOS (em uso real) na organizacao? | Evidencia de uso dos processos padrao nos projetos. | 1) Implante o processo padrao nos projetos. 2) Garanta adocao real. 3) Acompanhe. | Processo padrao existe no papel mas ninguem usa - falha de capacidade CP-E/D/C. | Auditorias de aderencia, projetos-piloto. | N | PLA-GPC-001 §4 (implantacao dos processos-padrao) |  |  | Sem evidencia de USO dos processos-padrao nos projetos (4 projetos da amostra nao selecionados). Gargalo de institucionalizacao.
104 | Organizacional | Gerencia de Processos | GPC | GPC 11 (a partir de E) | E | Nao | A efetividade das melhorias implantadas e avaliada com base nos objetivos de melhoria e relatada. | A efetividade das melhorias implantadas e avaliada contra objetivos e relatada? | Relatorio de efetividade de melhorias. | 1) Defina objetivos de melhoria. 2) Apos implantar, avalie se atingiu. 3) Relate. | Implantar melhoria e nunca verificar se funcionou. | Relatorio de melhoria, indicadores antes/depois. | P | PLA-GPC-001 §6 (avaliacao de efetividade das melhorias) |  |  | Metodo definido; nenhuma melhoria implantada/avaliada ainda.
105 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 1 (a partir de F) | F | Nao | Diretrizes para definicao e melhoria do desempenho de processos sao definidas, mantidas atualizadas e comunicadas pela gerencia da organizacao, a partir das necessidades e objetivos da organizacao. | A alta gerencia definiu e comunicou diretrizes (politica) para os processos? | Politica/diretrizes organizacionais de processos, comunicadas. | 1) Alta gerencia define diretrizes de processo. 2) Comunica a organizacao. 3) Mantem. | Iniciativa de processo sem patrocinio/diretriz da alta gerencia. | Politica de qualidade, comunicado da direcao. | T | POL-ORG-001 (Politica Organizacional de Processos, patrocinio do CEO) |  |  | Diretrizes da alta gerencia definidas e comunicadas.
106 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 2 (a partir de F) | F | Nao | Recursos e treinamento para definicao, apoio, execucao, avaliacao da aderencia e melhoria dos processos sao garantidos pela gerencia da organizacao. | A gerencia garante recursos (humanos, materiais, financeiros) e treinamento para os processos? | Registro de alocacao de recursos/orcamento para processos. | 1) Aloque pessoas, verba e treinamento para a iniciativa de processo. 2) Registre o compromisso. | Cobrar processo sem dar recurso. | Orcamento de qualidade, plano de recursos. | P | PRO-OSW-001 §3 (garantia de recursos e treinamento) |  |  | Definicao pronta; registro de alocacao de recursos/orcamento pendente.
107 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 3 (a partir de F) | F | Nao | As informacoes necessarias para garantir a gerencia da organizacao visibilidade e governanca sobre a efetividade e desempenho dos processos sao identificadas e utilizadas. | A gerencia recebe e usa informacoes sobre desempenho/efetividade dos processos? | Relatorios gerenciais de desempenho de processo usados pela direcao. | 1) Defina que informacoes a gerencia precisa. 2) Forneca periodicamente. 3) Use em decisoes. | Gerencia sem visibilidade do desempenho dos processos. | Dashboard executivo, reuniao de analise critica. | P | PRO-OSW-001 §6-7 (informacoes de governanca / analise critica) |  |  | Definicao pronta; relatorios gerenciais efetivos usados pela direcao pendentes.
108 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 4 (no nivel F) | F | Nao | A atribuicao de autoridade e o alinhamento dos colaboradores as diretrizes organizacionais, aos objetivos de implementacao dos processos e a melhoria de desempenho sao assegurados pela gerencia da organizacao. | A gerencia assegura autoridade e alinhamento dos colaboradores aos processos e objetivos? | Definicao de autoridade/papeis + comunicacao de alinhamento. | 1) Atribua autoridade clara. 2) Alinhe colaboradores as diretrizes. 3) Registre. | Papeis sem autoridade real para fazer o processo acontecer. | Organograma, RACI, descricoes de papel. | L | PRO-OSW-001 §4 (autoridade, competencias e papeis) + README §9 |  |  | Papeis/autoridade definidos; organograma e matriz RACI consolidados pendentes.
109 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 4+ (a partir de E) | E | Nao | A atribuicao de autoridade, o alinhamento das competencias requeridas e dos colaboradores aos objetivos organizacionais... sao assegurados pela gerencia da organizacao. | O alinhamento inclui as COMPETENCIAS requeridas vinculadas aos objetivos organizacionais? | Mapa de competencias x objetivos + alinhamento assegurado. | 1) Vincule competencias necessarias aos objetivos. 2) Alinhe pessoas. 3) Registre. | Objetivos sem as competencias necessarias mapeadas. | Matriz de competencias, gestao por objetivos. | P | PRO-OSW-001 §4 (competencias vinculadas a objetivos) |  |  | Matriz de competencias x objetivos formal pendente.
110 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 5 (no nivel F) | F | Nao | Os riscos ou oportunidades organizacionais sao identificados, analisados, monitorados e comunicados para as partes afetadas. | Riscos/oportunidades ORGANIZACIONAIS (nao so de projeto) sao geridos e comunicados? | Registro de riscos organizacionais. | 1) Identifique riscos no nivel da organizacao. 2) Analise, monitore. 3) Comunique aos afetados. | So gerir risco de projeto, ignorando risco organizacional. | Registro de riscos corporativo. | P | PRO-OSW-001 §5 + EST-GPC-002 (riscos organizacionais) |  |  | Definicao pronta; registro de riscos organizacionais efetivo pendente.
111 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 5+ (a partir de E) | E | Nao | Os riscos ou oportunidades organizacionais sao identificados, analisados, priorizados, tratados, documentados, monitorados e comunicados..., de acordo com a estrategia definida para gerencia de riscos e oportunidades. | A gestao de riscos organizacionais segue a estrategia definida (GPC 7), com priorizacao e tratamento? | Riscos organizacionais geridos conforme estrategia (GPC 7). | 1) Aplique a estrategia organizacional de riscos. 2) Priorize e trate. 3) Documente e monitore. | Gerir risco organizacional fora da estrategia definida. | Estrategia de riscos, registro corporativo. | P | EST-GPC-002 (riscos organizacionais conforme estrategia) |  |  | Definido; registro efetivo pendente.
112 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 6 (a partir de E) | E | Nao | Medidas para o gerenciamento dos objetivos organizacionais tem sua coleta, analise e uso garantidos pela gerencia da organizacao. | A gerencia garante coleta/analise/uso de medidas para os objetivos organizacionais? | Medidas organizacionais coletadas e usadas pela gerencia. | 1) Defina medidas dos objetivos organizacionais. 2) Garanta coleta e analise. 3) Use. | Objetivos organizacionais sem medidas que os acompanhem. | Dashboard de objetivos, OKRs medidos. | P | PLA-MED-001 + PRO-OSW-001 §6 (medidas dos objetivos organizacionais) |  |  | Definido; coleta/uso efetivo depende da consolidacao de indicadores (ver MED 4+).
113 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 7 (a partir de E) | E | Nao | O alinhamento dos processos aos objetivos organizacionais e garantido pela gerencia da organizacao. | A gerencia garante que os processos estao alinhados aos objetivos da organizacao? | Registro de alinhamento processo x objetivo. | 1) Verifique se os processos servem aos objetivos. 2) Ajuste desalinhamentos. 3) Registre. | Processo que existe mas nao contribui para objetivo nenhum. | Mapa processo x objetivo, analise critica. | P | PRO-OSW-001 §7 (alinhamento processos x objetivos) |  |  | Mecanismo (analise critica) definido; registros efetivos pendentes.
114 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 8 (a partir de C) | C | Nao | As oportunidades de negocio, as necessidades e os investimentos sao identificados, qualificados e priorizados, de acordo com criterios derivados dos objetivos organizacionais. (Nota: aplica-se quando ha portfolio; pode ser excluido se a empresa tem apenas um projeto.) | As oportunidades/investimentos do PORTFOLIO sao identificados, qualificados e priorizados por criterios? (Excluivel se projeto unico.) | Registro de priorizacao de portfolio de projetos. | 1) Defina criterios derivados dos objetivos. 2) Qualifique e priorize oportunidades/investimentos. 3) Registre. (Ou exclua se projeto unico.) | Aceitar projetos sem priorizacao de portfolio. | Gestao de portfolio, matriz de priorizacao. | P | PRO-OSW-002 §3 (priorizacao de portfolio) |  |  | Processo definido; quadro de capacity/priorizacao informal a formalizar como evidencia (nivel C).
115 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 9 (a partir de C) | C | Nao | Os recursos necessarios, orcamentos, responsabilidade e autoridade para o gerenciamento do portfolio de projetos sao estabelecidos e acompanhados. (Excluivel se projeto unico.) | Ha recursos, orcamento, responsabilidade e autoridade definidos para gerir o PORTFOLIO? (Excluivel se projeto unico.) | Definicao de governanca do portfolio (recursos, orcamento, papeis). | 1) Estabeleca governanca do portfolio. 2) Defina orcamento e autoridade. 3) Acompanhe. | Portfolio sem dono nem orcamento. | PMO, gestao de portfolio. | P | PRO-OSW-002 §4 (governanca do portfolio: recursos/orcamento/autoridade) |  |  | Processo definido; evidencia formal de governanca do portfolio pendente (nivel C).
116 | Organizacional | Gerencia Organizacional de Software | OSW | OSW 10 (a partir de C) | C | Nao | Os projetos do portfolio que atendem aos acordos e requisitos que levaram a sua aprovacao sao mantidos, e os que nao atendem sao tratados conforme pertinente, considerando o acordo estabelecido. (Excluivel se projeto unico.) | Os projetos do portfolio sao acompanhados contra o que justificou sua aprovacao, com tratamento dos que desviam? (Excluivel se projeto unico.) | Registro de acompanhamento e tratamento de projetos do portfolio. | 1) Acompanhe se cada projeto ainda atende ao que justificou aprova-lo. 2) Trate (continuar/ajustar/cancelar). 3) Registre. | Manter projeto que ja nao faz sentido no portfolio. | Revisao de portfolio (stage-gate). | P | PRO-OSW-002 §5 (acompanhamento/tratamento de projetos do portfolio) |  |  | Processo definido; registros de acompanhamento do portfolio pendentes (nivel C).

## Painel
PAINEL DE PROGRESSO
Atualiza automaticamente conforme a coluna STATUS da aba Diagnostico e preenchida. % Implementado considera T e L como implementados; ignora NA.
Processo | Cod | Total RE | T | L | P | N | NA | % Implementado (T+L)
Gerencia de Projetos | GPR
Engenharia de Requisitos | REQ
Projeto e Construcao do Produto | PCP
Integracao do Produto | ITP
Verificacao e Validacao | VV
Gerencia de Configuracao | GCO
Aquisicao | AQU
Medicao | MED
Gerencia de Decisoes | GDE
Capacitacao | CAP
Gerencia de Processos | GPC
Gerencia Organizacional de Software | OSW
TOTAL GERAL
PROGRESSO POR NIVEL (cumulativo)
Nivel | Total RE | T | L | P | N | NA | % Implementado
G - Parc. Gerenciado
F - Gerenciado
E - Parc. Definido
D - Largamente Definido
C - Definido

## Niveis de capacidade
NIVEIS DE CAPACIDADE DO PROCESSO (CP) - MR-MPS-SW:2024
A capacidade descreve COMO o processo e executado (transversal a TODOS os processos do nivel). Alem dos resultados esperados de cada processo, a unidade precisa atender ao nivel de capacidade correspondente. Texto resumido do guia 2024.
Nivel | O que a capacidade exige
G | CP-G: A execucao do processo e gerenciada (produz resultados, e planejada e monitorada, pessoas preparadas).
F | CP-F: Execucao e produtos de trabalho gerenciados (+ verificacao objetiva de aderencia + avaliacao objetiva de produtos + tratamento de nao conformidades).
E | CP-E/D/C: O processo e definido (+ processo padrao e diretrizes de adaptacao usados; verificacao de aderencia E efetividade; oportunidades de melhoria identificadas na GQ; ativos de processo disponibilizados).
D | CP-E/D/C: O processo e definido (mesmos resultados de capacidade do nivel E aplicados aos processos que evoluem em D).
C | CP-E/D/C: O processo e definido (mesmos resultados de capacidade; foco organizacional consolidado).