TERMO DE ABERTURA DO PROJETO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG · OS-PARCELA-002

TAP-GASMIG02-002   ·   Versão Data   ·   26/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAP-GASMIG02-002 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-002 |
| Cliente | GASMIG — Companhia de Gás de Minas Gerais |
| Contrato | Governança de APIs GASMIG |
| Versão | 1.0 |
| Data de abertura | 26/05/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |

# 1. Objetivo do projeto

Completar a Fundação Tecnológica de Integração da GASMIG com os componentes de segurança avançada, automação e observabilidade: gestão de secrets via Azure Key Vault, autenticação OAuth 2.0 e API Keys, versionamento e ciclo de vida de APIs, monitoramento com dashboards, alertas automatizados, ajuste fino de políticas de segurança (CORS e validação de payloads) e homologação end-to-end de toda a plataforma. Ao final desta OS, a fundação estará completa e operacional para suportar qualquer API futura da GASMIG.

# 2. Escopo macro

Conforme OS-PARCELA-002 do contrato Governança de APIs GASMIG, iniciada após aceite formal da OS-PARCELA-001 em 26/05/2026.

Incluído:

- Configuração de gestão de secrets e credenciais integrada ao Azure Key Vault

- Implementação de autenticação OAuth 2.0 com controle granular por workspace e por API

- Configuração de API Keys com controle granular por workspace e por API

- Configuração de políticas corporativas de versionamento de APIs

- Configuração de políticas de ciclo de vida de APIs

- Configuração de monitoramento nativo com dashboards de volumetria, latência e erros por API e por cliente

- Configuração de alertas automatizados para degradação de performance e indisponibilidade

- Ajuste fino de políticas de segurança: CORS e validação de payloads

- Homologação completa end-to-end de todas as configurações da fundação

Não incluído:

- Desenvolvimento de APIs de negócio (projetos futuros que utilizarão a fundação)

- Alterações nos workspaces ou produtos configurados na OS-PARCELA-001 (exceto ajustes finos de segurança previstos no escopo)

# 3. Partes interessadas

| Parte interessada | Papel | Contato |
| --- | --- | --- |
| Sérgio Guimarães Villaça | Gestor do Contrato — TI e Telecomunicação / GASMIG | sergio.villaca@gasmig.com.br |
| Eduardo Andrade Yasuda | Arquiteto / Tech Lead Técnico — GASMIG | eduardo.yasuda@gasmig.com.br |
| José Geraldo Veloso Moreira | Arquiteto / Tech Lead Técnico — GASMIG | jose.moreira@gasmig.com.br |
| Murilo Barboza Morgado | Stakeholder — GASMIG | murilo.morgado@gasmig.com.br |
| Elizabeth Luiza Maynarte de Oliveira | Representante GASMIG | elizabeth.oliveira@gasmig.com.br |

# 4. Equipe do projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / Product Owner | Abraão Oliveira |
| Tech Lead / Arquiteto | Cézar Hiraki |
| Engenheiro Azure (configuração) | Fernando Oliveira |
| Engenheiro Azure (configuração) | João Victor Cruz Silva |
| Gerência de Configuração (GCO) | Cézar Hiraki |
| Responsável por Medição | Abraão Oliveira |
| Responsável por GQA | A definir |

# 5. Macroplanejamento (datas-alvo)

| Marco | Data-alvo |
| --- | --- |
| Kickoff — início OS-PARCELA-002 | 26/05/2026 |
| Azure Key Vault + OAuth 2.0 + API Keys | 01/06/2026 |
| Versionamento, ciclo de vida, CORS, payload validation | 06/06/2026 |
| Monitoramento (Application Insights + dashboards) + alertas | 09/06/2026 |
| Homologação end-to-end | 10/06/2026 |
| Sessão de aceite com time técnico GASMIG | ~10/06/2026 |
| Encerramento OS-PARCELA-002 | 10/06/2026 |

# 6. Agenda das próximas atividades

Configuração do Azure Key Vault e integração com named values do APIM

Implementação de OAuth 2.0 (registro de aplicações no Entra ID, políticas JWT no APIM)

Configuração de API Keys com controle granular

Definição e implementação das políticas de versionamento e ciclo de vida

Integração com Application Insights para monitoramento

Configuração de dashboards e alertas no Azure Monitor

Ajuste fino de políticas CORS e validação de schemas/payloads

Homologação end-to-end de toda a fundação

Sessão de aceite com o time técnico GASMIG

# 7. Premissas e restrições iniciais

Premissas:

A OS-PARCELA-001 foi entregue e aceita — fundação base operacional disponível

A subscription Azure GASMIG mantém os acessos já provisionados na OS-001

O Entra ID da GASMIG suporta o registro das aplicações OAuth 2.0 necessárias

Os thresholds de monitoramento e os critérios de alerta serão definidos em conjunto com o time GASMIG durante a execução

Restrições:

Prazo máximo: 15 dias corridos a partir de 26/05/2026 (entrega até 10/06/2026)

Todo o trabalho é realizado exclusivamente dentro da plataforma Microsoft Azure

Pagamento condicionado ao aceite formal da sessão de homologação end-to-end

# Registro de abertura

| Kickoff iniciado em | Ref. |
| --- | --- |
| 26/05/2026 | TAE-GASMIG02-001 — encerramento OS-001 / aceite e-mail Sérgio 26/05/2026; ATA-GASMIG02-002 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — abertura da OS-PARCELA-002 |