## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — AASP ANDAMENTOS PROCESSUAIS
Planilha de Registros de Gestão · Timeware Brasil · Referência: PRO-GPR-001
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo
Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Processamento de Captura de Andamentos
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira
Processo MPS-SW | GPR · MPS-SW Nível C — MR-MPS-SW:2024
Plano de Projeto | REG-AASPAP01-001
Referência GQA | GQA-AASPAP01-001 (Auditor: Jonathan Barbosa — independente da equipe)
Início do Ciclo | 15/12/2025
Previsão de Encerramento | 30/06/2026
Status | Em execução — desenvolvimento concluído, implantação (Fase 5) em andamento
RESUMO POR PACOTE
Pacote | Escopo | Período | Status
Fases 1–2 — Webhook / CapturaServer / RabbitMQ | Webhook EPROC, integração RabbitMQ, SegmentoTribunal, homologação | Dez/2025 – Mar/2026 | ✅ Concluída
Fases 3–4 — Refatoração CNJ / Tratamento de Erros | Webhook multi-fonte, movimentações, parceiras, CodigoFonteAPI, erros | Abr/2026 – Jun/2026 | ✅ Concluída
INDICADORES CONSOLIDADOS
Indicador | Fases 1–2 | Fases 3–4 | Consolidado | Meta
Esforço estimado (h) | ~110 h | ~220 h | ~348 h | —
Esforço realizado (h) | ~120 h | ~242 h | ~362 h (parcial) | ≤ +20%
Desvio de esforço | +9% | +10% | +9,7% médio | ≤ 20%
Aderência ao cronograma | 100% | ~85% | ~91% médio | ≥ 85%
Defeitos escapados p/ prod. | 0 | 0 | 0 | 0
Retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0
NCs de GQA abertas | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs registrados | 0 | 5 | 5 total | —

## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — FASES E ATIVIDADES
Referência: REG-AASPAP01-001 §3.1 / §3.2
FASES 1–2 — Webhook, CapturaServer e Integração RabbitMQ (Dez/2025–Mar/2026)
Marco / Atividade | Data Prevista | Data Realizada | Duração Real | Entrega | Status | Observação
Criar webhook de indexação para EPROC/ESAJ TJSP | Dez/2025 | 14/01–04/02/2026 | 3 semanas | Webhook EPROC operacional | ✅ Realizado | Integração e serialização para IModelElastic validadas
Implementar fila EprocTjsp no CapturaServer | Jan/2026 | 14/02–09/02/2026 | 1 semana | Fila EprocTjsp alimentada | ✅ Realizado | Atividade realizada antes da data prevista
Adicionar SegmentoTribunal na requisição de captura | Fev/2026 | 19/02/2026 | 1 dia | Campo incluído na requisição CapturaServer | ✅ Realizado | Alteração cirúrgica no CapturaServer
Integração endpoint publicação RabbitMQ | Fev/2026 | 26–27/02/2026 | 2 dias | Endpoint publicação fila WorkerAndamentos | ✅ Realizado | Publicação com tratamento de exceção e logging
Homologação solução EPROC/ESAJ (por amostragem) | Jan/2026 | 16/01–29/05/2026 | ~4 meses | Fluxo EPROC validado | ✅ Realizado | Ambiente compartilhado com AASP_CNJ; sem Elasticsearch dedicado
Devolutiva para associados sobre resultado em produção | Jan/2026 | 19/01–28/02/2026 | ~6 semanas | Comunicação com associados | ✅ Realizado | Resultado em produção comunicado ao cliente
Devolutiva e encerramento Fases 1–2 | Mar/2026 | Mar/2026 | — | Ciclo Fases 1–2 encerrado | ✅ Realizado | Alinhamento com cliente; base para início Fases 3–4
FASES 3–4 — Refatoração CNJ, Tratamento de Erros e Validação (Abr/2026–Jun/2026)
Marco / Atividade | Data Prevista | Data Realizada | Duração Real | Entrega | Status | Observação
Webhook multi-fonte — suporte a qualquer fonte de captura | Abr/2026 | 08/04/2026 | 1 dia | Webhook agnóstico à fonte | ✅ Realizado | Parametrização remove dependências fixas do TJSP
Alinhamento campos CNJ com modelo Elasticsearch | Abr/2026 | 15–16/04/2026 | 2 dias | Mapeamento IModelElastic validado | ✅ Realizado | Reunião de alinhamento 07/04/2026
Implementação lógica de movimentações por instância | Abr/2026 | 13–15/04/2026 | 3 dias | Tabela ProcessoCapturaMovimentacaoStatus | ✅ Realizado | Campos Ativo e DataUltimaAtualizacao
Exclusão NUP nas APIs parceiras e log de desligamento | Abr/2026 | 09/04–07/05/2026 | ~4 semanas | Controladores Solucionário e Botmax | ✅ Realizado | Controlador específico por parceira
Endpoint atualização CodigoFonteAPI | Abr/2026 | 27–28/04/2026 | 2 dias | Campo CodigoFonteAPI em ProcessoCaptura | ✅ Realizado | Roteamento por fonte de captura por processo
Desmembramento RunUpdater para priorização de retorno | Mai/2026 | 12–13/05/2026 | 2 dias | RunUpdater desmembrado | ✅ Realizado | Tratamento diferenciado por tipo de resultado
Alteração tabela ProcessoCapturaLogin (Observacao e Segredo) | Mai/2026 | 18–21/05/2026 | 4 dias | Campos adicionados em homol. e produção | ✅ Realizado | Controle granular por instância processual
Implementação retry envio webhook | Mai/2026 | 27–29/05/2026 | 3 dias | Retry no WorkerAndamentos | ✅ Realizado | Risco R-05 tratado; garante não-perda de dados
Atividades de finalização e implantação (Fase 5) | Jun/2026 | 03/06/2026–Em andamento | — | Pacotes GMUD / Deploy produção | 🔄 Em andamento | Fase 5 — montagem de pacotes e deploy

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — REQUISITOS
Referência: REG-AASPAP01-001 §2.3 e §2.4
REQUISITOS FUNCIONAIS — AASP_AndamentosProcessuais
ID | Descrição | Tipo | Fase | Prioridade | Status | Aceite
RF01 | CapturaServer publica mensagens na fila WorkerAndamentos (RabbitMQ), independente do tribunal de origem | Funcional | Fase 2 | Alta | ✅ Entregue | Homologação Mai/2026
RF02 | Webhook aceita dados de qualquer fonte de captura, sem campos fixos por tribunal específico | Funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Entregue | Validação Fase 3
RF03 | Histórico de movimentações por instância em ProcessoCapturaMovimentacaoStatus com inativação do registro anterior | Funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Entregue | Validação Fase 3
RF04 | DataUltimaAtualizacao atualizado no registro ativo mesmo sem novas movimentações | Funcional | Fase 3 | Média | ✅ Entregue | Validação Fase 3
RF05 | Após captura via CNJ, verifica APIs parceiras e aciona exclusão do NUP se cadastrado | Funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Entregue | Validação 04–05/05/2026
RF06 | Resultado do desligamento nas parceiras registrado nas tabelas de cadastro por parceira | Funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Entregue | Validação Fase 3
RF07 | Campo Observacao em ProcessoCapturaLogin registra detalhe do erro por instância | Funcional | Fase 4 | Alta | ✅ Entregue | Validação Fase 4
RF08 | Erro parcial: ProcessoCaptura recebe status 3; apenas instância afetada marcada individualmente | Funcional | Fase 4 | Alta | ✅ Entregue | Validação critério CA05
RF09 | NUP inválido pela parceira: CodigoProcessoCapturaStatus=8 e CodigoProcessoCapturaResposta=10 em todas as instâncias | Funcional | Fase 4 | Alta | ✅ Entregue | Validação critério CA05
RF10 | Campo CodigoFonteAPI atualizado em ProcessoCaptura após cada captura | Funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Entregue | Validação Fase 3
RF11 | Campo Segredo em ProcessoCapturaLogin atualizado por instância via CNJ ou EPROC/ESAJ | Funcional | Fase 4 | Alta | ✅ Entregue | Validação critério CA08
RF12 | RunUpdater desmembrado para executar priorizações de retorno por tipo de resultado | Funcional | Fase 4 | Média | ✅ Entregue | Validação Fase 4
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS — AASP_AndamentosProcessuais
ID | Descrição | Tipo | Fase | Prioridade | Status | Aceite
RNF01 | Refatorações não interrompem fluxo existente durante período de transição (retrocompatibilidade) | Não-funcional | Transversal | Alta | ✅ Verificado | Regressão Fase 4
RNF02 | Todo estado de processamento registrado com data, status e observação de erro (rastreabilidade) | Não-funcional | Transversal | Alta | ✅ Verificado | Validação Fase 4
RNF03 | Webhook parametrizável para novas fontes sem alteração na camada de serialização (manutenibilidade) | Não-funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Verificado | Validação Fase 3
RNF04 | Retry no envio do webhook garante não-perda de dados em falhas transitórias (confiabilidade) | Não-funcional | Fase 4 | Alta | ✅ Verificado | Implementado Mai/2026
RNF05 | Histórico de movimentações preservado integralmente sem sobrescrita de registros anteriores (integridade) | Não-funcional | Fase 3 | Alta | ✅ Verificado | Validação Fase 3

## Tarefas
TAREFAS DO PROJETO (base Jira / ClickUp)
Tipo: Task · vinculadas a requisitos e fases · derivadas do Cronograma executado
ID | Tarefa | Início | Fim | Fase | Requisito | Status
T-01 | Criação do webhook de indexação para EPROC/ESAJ TJSP | Dez/2025 | 04/02/2026 | F1 | RF01 | Concluída
T-02 | Implementação da fila EprocTjsp no CapturaServer | Jan/2026 | 09/02/2026 | F1 | RF01 | Concluída
T-03 | Adição de SegmentoTribunal na requisição de captura | Fev/2026 | 19/02/2026 | F2 | RF01 | Concluída
T-04 | Integração de endpoint para publicação no RabbitMQ | Fev/2026 | 27/02/2026 | F2 | RF01 | Concluída
T-05 | Homologação solução EPROC/ESAJ por amostragem | Jan/2026 | 29/05/2026 | F2 | VV | Concluída
T-06 | Devolutiva para associados sobre resultado em produção | Jan/2026 | 28/02/2026 | F2 | — | Concluída
T-07 | Alinhamento e encerramento Fases 1–2 com cliente | Mar/2026 | Mar/2026 | F2 | — | Concluída
T-08 | Webhook multi-fonte — suporte a qualquer fonte de captura | Abr/2026 | 08/04/2026 | F3 | RF02 | Concluída
T-09 | Alinhamento de campos CNJ com modelo Elasticsearch | Abr/2026 | 16/04/2026 | F3 | RF02 | Concluída
T-10 | Implementação lógica de movimentações por instância | Abr/2026 | 15/04/2026 | F3 | RF03, RF04 | Concluída
T-11 | Exclusão do NUP nas APIs parceiras e log de desligamento | Abr/2026 | 07/05/2026 | F3 | RF05, RF06 | Concluída
T-12 | Endpoint para atualização do CodigoFonteAPI | Abr/2026 | 28/04/2026 | F3 | RF10 | Concluída
T-13 | Desmembramento do RunUpdater para priorização de retorno | Mai/2026 | 13/05/2026 | F4 | RF12 | Concluída
T-14 | Alteração na tabela ProcessoCapturaLogin (Observacao e Segredo) | Mai/2026 | 21/05/2026 | F4 | RF07, RF11 | Concluída
T-15 | Implementação de retry no envio do webhook | Mai/2026 | 29/05/2026 | F4 | RNF04 | Concluída
T-16 | Testes de fluxo E2E e validação dos critérios de aceite | Mai/2026 | Jun/2026 | F4 | VV | Concluída
T-17 | Correção de bugs BUG-02 a BUG-05 identificados em testes | Mai/2026 | Jun/2026 | F4 | VV | Concluída
T-18 | Montagem de pacotes GMUD e deploy em produção | Jun/2026 | Jun/2026 | F5 | — | Concluída
T-19 | Tratamento de NUP inválido (status 8 / resposta 10) por instância | Mai/2026 | Jun/2026 | F4 | RF09 | Concluída
19 tarefas — 19 concluídas

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: REG-AASPAP01-001 §1.2 · §3.3
EQUIPE TIMEWARE
Nome / Papel | Responsabilidade | Fases 1–2 | Fases 3–4 | Alocação | Observação
Abraão Oliveira · Gerente de Projeto | Gestão das entregas, planejamento e aceite | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Ponto focal de gestão — todas as fases
Cézar Hiraki Velázquez · Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Planejamento técnico, arquitetura, CI/CD e GMUD | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Ponto focal técnico Timeware
Raony Chagas · Desenvolvedor Sênior (Principal) | Refatorações: webhook, CapturaServer, movimentações | ✅ Sim | ✅ Sim | 100% | Responsável técnico principal
Mateus Veloso · Desenvolvedor (Suporte) | Suporte ao desenvolvimento, fluxo de parceiras e correções | ❌ Não | ✅ Sim | 100% (Fases 3–4) | Incorporado a partir de Abr/2026
Lucas Batista · Desenvolvedor | Provisionamento de ambientes, GMUD e deploy | ✅ Sim (Fase 2) | ✅ Sim (Fase 5) | Pontual | Jan/2026 e Jun/2026
Caroline Sousa · Analista de QA | Execução de testes de fluxo e validação dos critérios de aceite | ❌ Não | ✅ Sim (Fase 4) | Parcial (Fase 4) | Mai/2026 – Jun/2026
Jonathan Barbosa · Auditor GQA (independente)
PARTES INTERESSADAS — CLIENTE (AASP — Associação dos Advogados de São Paulo)
Nome | Papel / Função | Envolvimento | Fases 1–2 | Fases 3–4 | Ponto de contato principal
Marcos Correa Fernandez Turnes · Representante do Cliente (AASP) | Product Owner / Decisor | Validação dos requisitos, homologação e aceite das entregas | ✅ Sim | ✅ Sim | Aceite formal das fases

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE FASES
Referência: REG-AASPAP01-001 §3.4 · MED-AASPAP01-001
EVOLUÇÃO POR FASE
Fase | Período | H Estimadas | H Realizadas | Desvio | Responsável Principal | Defeitos ID. | Defeitos Prod. | Aderência Crono. | Observações
Fase 1 — Webhook e CapturaServer (EPROC) | Dez/2025–Fev/2026 | 44 | 48 | +9% | Dev Sênior | 0 | 0 | 100% | Webhook EPROC e fila EprocTjsp entregues
Fase 2 — Estabilização e integração RabbitMQ | Fev/2026–Mar/2026 | 66 | 72 | +9% | Dev Sênior / GP | 0 | 0 | 100% | Desvio por homologação extensa e devolutiva; escopo acordado com cliente
Fase 3 — Refatoração para suporte ao CNJ | Abr/2026–Mai/2026 | 130 | 144 | +11% | Dev Sênior / Dev Suporte | 1 | 0 | 100% | Webhook multi-fonte, movimentações, APIs parceiras, CodigoFonteAPI; BUG-01 (parametrização dos campos) identificado e corrigido
Fase 4 — Tratamento de erros e validação | Mai/2026–Jun/2026 | 90 | 98 | +9% | Dev Sênior / Analista de Testes | 4 | 0 | ~85% | 4 bugs identificados e corrigidos antes da implantação; atraso de ~30d
Fase 5 — Implantação | Jun/2026 | 18 | Em apuração | — | GP / DevOps | 0 | 0 | Em andamento | Montagem GMUD e deploy em produção
CONSOLIDADO POR FASE
Fase | Período | H Estimadas | H Realizadas | Desvio Total | Responsável | Def. ID. | Def. Prod. | Adh. Crono. | Resultado
Fases 1–2 | Dez/2025–Mar/2026 | ~110 h | ~120 h | +9% | Dev Sênior / GP | 0 | 0 | 100% | ✅ Entregue — desvio por escopo adicional de homologação acordado com cliente
Fases 3–4 | Abr/2026–Jun/2026 | ~220 h | ~242 h | +10% | Dev Sênior / Dev Suporte / Analista | 5 | 0 | ~85% | ✅ Deadline mantido; atraso de ~30d por escopo adicional acordado
TOTAL PROJETO | Dez/2025–Jun/2026 | ~348 h | ~362 h (parcial) | +9,7% | Time completo | 5 | 0 | ~91% | ✅ 0 defeitos em produção; desenvolvimento concluído; implantação em andamento
CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO
Código | Descrição | Fase | Data Solicitação | Impacto h | Impacto Prazo | Aprovado por | Status
CR-AASPAP01-001 | Escopo adicional de homologação EPROC/ESAJ e devolutiva para associados | Fase 2 | Jan/2026 | ~42 h adicionais | Absorvido na Fase 2 | Marcos Correa Fernandez Turnes | ✅ Aprovado
CR-AASPAP01-001 | Escopo adicional Fase 4: campos Observacao, Segredo, CodigoFonteAPI em múltiplas rotinas e tratamentos de erro | Fase 4 | Mai/2026 | ~8 h adicionais | Atraso de ~30 dias vs. prazo original | Marcos Correa Fernandez Turnes | ✅ Aprovado

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Referência: REG-AASPAP01-001 §3.5 · Escala Prob./Imp.: 1=Baixo · 2=Médio · 3=Alto · Exposição = P×I
RISCOS IDENTIFICADOS — PROJETO AASP_ANDAMENTOSPROCESSUAIS
ID | Risco | Categoria | Prob. (1–3) | Imp. (1–3) | Exposição (P×I) | Resposta | Status | Responsável | Observação
R-01 | Refatoração do webhook causar regressão no fluxo EPROC já em produção | Técnico | 2 | 3 | 6 | Mitigar | ✅ Controlado | GP / Tech Lead | Testes de regressão por amostragem antes de cada merge; retrocompatibilidade garantida
R-02 | APIs parceiras com comportamento inconsistente nos endpoints de exclusão | Externo | 3 | 3 | 9 | Mitigar | ⚠️ Ocorreu | Dev Sênior | Implementação específica por parceira com registro detalhado do retorno nas tabelas de controle
R-03 | Perda de histórico de movimentações durante migração do modelo de controle | Técnico | 1 | 3 | 3 | Mitigar | ✅ Controlado | Dev Sênior | Novo modelo apenas adiciona registros; nenhum dado histórico removido ou sobrescrito
R-04 | Impacto no desempenho pela adição de verificações nas APIs parceiras | Técnico | 2 | 2 | 4 | Mitigar | ✅ Controlado | Arquiteto | Verificação realizada apenas após captura bem-sucedida via CNJ; fluxo EPROC não afetado
R-05 | Falhas transitórias no envio do webhook causando perda de dados | Técnico | 2 | 3 | 6 | Mitigar | ⚠️ Ocorreu | Dev Sênior | Implementação de retry no worker antes do registro de erro nas tabelas de controle

## Change Requests
CHANGE REQUESTS — REGISTRO CONSOLIDADO
Referência: CR-AASPAP01-001 · CR-AASPAP01-001 · REG-AASPAP01-001 §3.5
CR | Descrição | Fase | Data | Impacto horas | Impacto no prazo | Aprovado por | Status
CR-AASPAP01-001 | Escopo adicional de homologação EPROC/ESAJ e devolutiva para associados | F2 | Jan/2026 | ~42 h adicionais | Absorvido na Fase 2 — sem impacto no prazo final | Marcos Correa Fernandez Turnes | ✅ Aprovado
CR-AASPAP01-001 | Escopo adicional Fase 4: campos Observacao, Segredo, CodigoFonteAPI em múltiplas rotinas e tratamentos de erro | F4 | Mai/2026 | ~8 h adicionais | Atraso de ~30 dias vs. prazo original — absorvido; deadline final mantido | Marcos Correa Fernandez Turnes | ✅ Aprovado
IMPACTO CONSOLIDADO
Prazo | Desvio de ~30 dias na Fase 4 absorvido; encerramento previsto (Jun/2026) mantido
Custo | Neutro — esforço adicional absorvido pelo time sem custo extra ao cliente
Escopo | Ampliação acordada com cliente em ambos os casos; todos os CRs aprovados formalmente

## Medição
REGISTRO DE MEDIÇÃO DO PROJETO
Referência: REG-AASPAP01-001 §8 · MED-AASPAP01-001
INDICADORES DE PROJETO — RESULTADOS POR FASE
Indicador (MED) | Fases 1–2 Valor Real | Fases 3–4 Valor Real | Consolidado | Meta Org. | Status Meta | Referência
Aderência ao Cronograma | 100% | ~85% (+30d por escopo acordado) | ~91% médio | ≥ 85% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §3.1
Desvio de Esforço (horas) | +9% (Fases 1–2) | +10% (Fases 3–4) | +9,7% médio | ≤ 20% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §3.4
Defeitos identificados | 0 | 5 (corrigidos antes da implantação) | 5 total | — | ✅ Contidos | REG-AASPAP01-001 §7.4
Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §7.4
Taxa de contenção de defeitos | 100% | 100% | 100% | ≥ 95% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §7.4
NCs de GQA abertas ao encerramento | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ Atingida | GQA-AASPAP01-001
Retrabalho (% esforço) | 0% | 0% | 0% | ≤ 5% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §8.2
Rastreabilidade de status por instância | — | 100% processos com status por instância | 100% | 100% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §8.1
Webhook compatível com múltiplas fontes | — | CNJ, EPROC/ESAJ e APIs parceiras | Operacional | 100% fontes | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §8.1
Processos desligados nas parceiras após captura CNJ | — | 100% dos casos identificados | 100% | 100% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §8.1
Escopo realizado vs. planejado | 100% (6 RF + 2 RNF) | 100% (6 RF + 3 RNF) | 100% | 100% | ✅ Atingida | REG-AASPAP01-001 §2.3

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE — REGISTRO DE AUDITORIA
Referência: GQA-AASPAP01-001 · EST-GPC-001 · TPL-GPC-001 · Auditor: Jonathan Barbosa — independente da equipe de projeto
Auditor | Jonathan Barbosa
Independência | Sim — Jonathan Barbosa não participa da execução do projeto
Referência estratégia | EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade
Data da auditoria | 08/06/2026 (registro do ciclo — desenvolvimento concluído; implantação em andamento)
FASES 1–2 — Verificação de aderência ao processo
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação
1 | Registro de Projeto produzido e aprovado | REG-AASPAP01-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 08/06/2026
2 | Planejamento de fases documentado | REG-AASPAP01-001 §3.1 | ✅ Conforme | 5 fases com período, status e descrição
3 | Requisitos funcionais e não funcionais especificados e validados | REG-AASPAP01-001 §2.3/2.4 | ✅ Conforme | 12 RF e 5 RNF documentados
4 | Partes interessadas identificadas com papéis e responsabilidades | REG-AASPAP01-001 §1.2 | ✅ Conforme | 7 papéis Timeware + representante AASP
5 | Atas e alinhamentos registrados com data e objetivo | REG-AASPAP01-001 §9.1 | ✅ Conforme | 6 reuniões/atividades documentadas
6 | Riscos identificados com probabilidade, impacto e tratamento | REG-AASPAP01-001 §3.5 | ✅ Conforme | 5 riscos — 2 ocorridos e tratados
7 | Gerência de configuração documentada (branches, GMUD, DDL) | REG-AASPAP01-001 §5 | ✅ Conforme | GitFlow, Azure DevOps, DDL versionado
8 | Dependências e integrações identificadas | REG-AASPAP01-001 §4.5 | ✅ Conforme | RabbitMQ, Elasticsearch, SQL Server, APIs parceiras
9 | Decisões relevantes registradas com justificativa e impacto | REG-AASPAP01-001 §12.1 | ✅ Conforme | 7 decisões com data, justificativa e impacto
10 | Esforço estimado e realizado por fase documentado | REG-AASPAP01-001 §3.4 | ✅ Conforme | Tabela de esforço com totais por fase
FASES 3–4 — Verificação de aderência ao processo
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação
1 | Estratégia de testes documentada | REG-AASPAP01-001 §7.1 | ✅ Conforme | Testes funcionais, integração, regressão e persistência por fase
2 | Testes realizados por fase documentados com tipo e descrição | REG-AASPAP01-001 §7.2 | ✅ Conforme | 9 tipos de teste em 4 fases
3 | Critérios de aceite definidos com evidência esperada | REG-AASPAP01-001 §7.3 | ✅ Conforme | 8 critérios de aceite (CA01–CA08)
4 | Registro de defeitos e correções por fase | REG-AASPAP01-001 §7.4 | ✅ Conforme | 5 bugs (BUG-01 a BUG-05) — todos corrigidos
5 | Indicadores do projeto documentados com meta e resultado | REG-AASPAP01-001 §8.1 | ✅ Conforme | 5 indicadores — todos atingidos
6 | Esforço realizado por fase com responsável principal | REG-AASPAP01-001 §8.2 | ✅ Conforme | Horas por fase com responsável
7 | Capacitação e transferência de conhecimento documentadas | REG-AASPAP01-001 §11.1 | ✅ Conforme | Repasse técnico ao dev suporte; code review; DDL comentado
8 | Componentes modificados documentados com motivação | REG-AASPAP01-001 §4.2 | ✅ Conforme | 7 componentes com modificação e motivação
9 | Itens de configuração identificados | REG-AASPAP01-001 §5.1 | ✅ Conforme | API, CapturaServer, scripts DDL, pacotes GMUD
10 | Aquisições e fornecedores documentados | REG-AASPAP01-001 §10.1 | ✅ Conforme | RabbitMQ, Elasticsearch, Solucionário, Botmax, Azure DevOps, SQL Server
11 | Conformidade do processo registrada (ClickUp, DevOps, GMUD) | REG-AASPAP01-001 §9.2 | ✅ Conforme | Gestão ClickUp; branching Azure DevOps; DDL versionado
RESULTADO DA AUDITORIA
Fase | Itens verificados | Conformes | Desvios | Resultado
Fases 1–2 | 10 itens verificados | 10 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme
Fases 3–4 | 11 itens verificados | 11 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme
CONSOLIDADO | 21 itens verificados | 21 conformes | 0 desvios | ✅ Conforme

## V&V — Testes
V&V — TESTES REALIZADOS · AASP_AndamentosProcessuais
Fonte: REG-AASPAP01-001 §7 · Processo: PRO-VV-001
Fase | Componente / Funcionalidade | # | Cenário / Descrição | Tipo | Dado (Given) | Quando (When) | Então / E (Then) | Evidência | Situação
Fase 1 | Webhook EPROC/ESAJ | CT-01 | Recebimento, serialização e indexação no Elasticsearch — happy path | Happy | Dado que o WorkerAndamentos envia dados EPROC para o webhook | Quando o webhook recebe a requisição | Então os dados são serializados para IModelElastic e indexados no Elasticsearch E as tabelas ProcessoCaptura e ProcessoCapturaLogin são atualizadas | Validação Fase 1 — fluxo completo EPROC | ✅ Aprovado
Fase 2 | Endpoint RabbitMQ / SegmentoTribunal | CT-02 | Publicação na fila WorkerAndamentos com SegmentoTribunal — happy path | Happy | Dado que o CapturaServer identifica um processo pendente de captura | Quando publica a mensagem na fila WorkerAndamentos | Então a mensagem contém NUP e SegmentoTribunal E o WorkerAndamentos consome e processa corretamente | Validação Fase 2 | ✅ Aprovado
Fase 2 | Homologação EPROC/ESAJ | CT-03 | Fluxo completo de captura e indexação EPROC por amostragem — integração | Integração | Dado que processos EPROC estão pendentes de captura | Quando o fluxo completo é executado (CapturaServer → RabbitMQ → WorkerAndamentos → Webhook → Elasticsearch) | Então os processos são indexados corretamente E os critérios CA01 a CA04 são atendidos | Homologação Jan/2026–Mai/2026 em ambiente compartilhado com AASP_CNJ | ✅ Aprovado
Fase 3 | Webhook multi-fonte | CT-04 | Recebimento de dados da API DataJud/CNJ — happy path | Happy | Dado que o WorkerAndamentos envia dados da API CNJ para o webhook | Quando o webhook processa a requisição | Então os dados são serializados corretamente sem campos fixos do TJSP E a indexação ocorre com sucesso no Elasticsearch | Validação Fase 3 | ✅ Aprovado
Fase 3 | Movimentações por instância | CT-05 | Inativação de registro anterior e criação de novo registro — happy path | Happy | Dado que uma instância possui registro ativo em ProcessoCapturaMovimentacaoStatus | Quando novas movimentações chegam via captura | Então o registro anterior recebe Ativo=0 E um novo registro é criado com Ativo=1 e DataUltimaAtualizacao atualizada | Validação Fase 3 | ✅ Aprovado
Fase 3 | Movimentações por instância | CT-06 | Atualização de DataUltimaAtualizacao sem novas movimentações — happy path | Happy | Dado que uma instância não possui novas movimentações | Quando a captura é executada | Então DataUltimaAtualizacao é atualizado no registro ativo E nenhum novo registro é criado na tabela | Validação Fase 3 | ✅ Aprovado
Fase 3 | APIs Parceiras — desligamento | CT-07 | Verificação e desligamento nas APIs parceiras após captura CNJ — integração | Integração | Dado que um processo é capturado com sucesso via CNJ E está cadastrado em uma API parceira | Quando o fluxo de desligamento é executado | Então o processo é excluído da parceira E o resultado é registrado na tabela de cadastro com status, data e observação | Validação 04–05/05/2026 para Solucionário e Botmax | ✅ Aprovado
Fase 4 | Fluxo completo E2E | CT-08 | Captura CNJ com sucesso em todas as instâncias — happy path | E2E | Dado que um processo possui múltiplas instâncias pendentes de captura via CNJ | Quando o fluxo completo é executado | Então CA01, CA02, CA03, CA04, CA07 e CA08 são todos atendidos E 0 defeitos gerados em produção | Teste E2E Fase 4 | ✅ Aprovado
Fase 4 | Tratamento de erros | CT-09 | Erro parcial por instância — sad path | Sad | Dado que a captura falha em uma instância e tem sucesso nas demais | Quando o sistema processa o retorno misto | Então ProcessoCaptura mantém status 3 E apenas a instância afetada recebe CodigoProcessoCapturaResposta=8 com Observacao preenchido | Validação critério CA05 | ✅ Aprovado
Fase 4 | Tratamento de erros | CT-10 | NUP inválido retornado pela API parceira — sad path | Sad | Dado que a API parceira retorna NUP inválido | Quando o sistema processa o retorno | Então CodigoProcessoCapturaStatus é atualizado para 8 E CodigoProcessoCapturaResposta para 10 em todas as instâncias de ProcessoCapturaLogin | Validação critério CA05 | ✅ Aprovado
Fase 4 | Segredo de justiça por instância | CT-11 | Campo Segredo atualizado individualmente por instância — happy path | Happy | Dado que um processo possui uma instância em segredo de justiça e outra não | Quando a captura é processada | Então o campo Segredo é atualizado individualmente por instância E instâncias não restritas não são afetadas pelo segredo da outra | Validação critério CA08 | ✅ Aprovado
Fase 4 | Regressão EPROC/ESAJ | CT-12 | Fluxo EPROC/ESAJ não impactado pelas refatorações — regressão | Regressão | Dado que o fluxo EPROC/ESAJ está operacional em produção | Quando as refatorações das Fases 3 e 4 são aplicadas | Então o fluxo EPROC/ESAJ continua operando corretamente E nenhuma regressão é identificada nos fluxos existentes | Testes de regressão por amostragem antes de cada merge — Fase 4 | ✅ Aprovado
RESUMO
Fase | Total CT | Happy | Sad | Integração/E2E/Regressão | Aprovados | % Aprovação
Fases 1–2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100%
Fases 3–4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 100%
TOTAL | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 100%