TIMEWARE BRASIL SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA

Formulário de Levantamento de Projeto — MPS-SW Nível C

AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais via DataJud/CNJ

| Documento | INTAKE-PROJETO (interno) — preenchido |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 14/06/2026 |
| Preenchido por | Mateus Veloso — Desenvolvimento |
| Uso | Levantamento que alimenta TAP, PLA, REQ, RASTR, ITP, VV, GCO, GDE, GQA, MED, ATAs, CR, RAC, TAE, LI e a Planilha de Gestão GEST-AASPCNJ01 |

# BLOCO 1 — Identificação do projeto

| Nome do projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais via DataJud/CNJ |
| --- | --- |
| Código do projeto | AASP_CNJ (Plano de Projeto PLA-AASPCNJ01-001 · TAP-AASPCNJ01-001) |
| Cliente / organização | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo (cliente) · Timeware Brasil (executora) |
| Produto ou sistema | WorkerAndamentos — agente .NET de captura de andamentos processuais, consumindo DataJud/CNJ como fonte primária, com crawler EPROC/ESAJ (Puppeteer) como fallback e indexação no Elasticsearch via webhook |
| Objetivo principal | Capturar andamentos via DataJud/CNJ (cobertura universal por consulta pública) com fallback EPROC/ESAJ, reduzindo a dependência das APIs parceiras pagas e o custo de captura em ≥ R$ 150 mil/ano, sem perda de cobertura |
| Data de início | 01/10/2025 |
| Data de encerramento | 08/06/2026 — encerrado; desenvolvimento concluído e validação em produção confirmada (10 workers ativos) |
| Tem pacotes / fases distintas? | Sim — 6 fases: F1 Análise/Arquitetura (Out/2025–Jan/2026); F2 Desenvolvimento EPROC/ESAJ (Dez/2025–Mar/2026); F3 Estabilização EPROC/ESAJ (Mar–Abr/2026); F4 Desenvolvimento CNJ (Abr–Mai/2026); F5 Testes e Validação (Mai–Jun/2026); F6 Implantação (Jun/2026) |
| Código do pacote 1 | Fases 1–3 — Crawler EPROC/ESAJ, webhook e estabilização |
| Código do pacote 2 | Fases 4–6 — Worker DataJud/CNJ, testes/validação e implantação |

# BLOCO 2 — Equipe

## Equipe Timeware

| Papel | Nome |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Cézar Hiraki Velázquez |
| Desenvolvedor Sênior (Principal) | Raony Chagas |
| Desenvolvedor | Mateus Veloso |
| Desenvolvedor | Lucas Batista |
| Analista de QA | Caroline Sousa |
| Auditor GQA (independente) | Jonathan Barbosa |

## Stakeholders do cliente

| Papel | Nome | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / responsável pelo aceite | Marcos Correa Fernandez Turnes | Autorização do projeto (TAP) e aceite formal da entrega (TAE) |
| PO / contato técnico | Marcos Correa Fernandez Turnes (representante AASP — acumula Sponsor e Product Owner) | Validação dos requisitos, homologação e aceite das entregas |
| Revisor de código | Cézar Hiraki Velázquez | Revisão de Pull Request (≥ 1 membro além do autor) no Azure DevOps |

# BLOCO 3 — Escopo e requisitos

| O que está incluído | WorkerAndamentos consumindo DataJud/CNJ como fonte primária; crawler EPROC/ESAJ (Puppeteer) com BrowserPool e acesso direto ao portal; webhook de indexação multi-fonte; fila RabbitMQ unificada; token Bearer CNJ compartilhado (PonteAPI) com renovação automática; roteamento por CodigoFonteAPI; fallback e desligamento nas APIs parceiras; segredo de justiça e tratamento de erros por instância |
| --- | --- |
| O que está fora do escopo | Reescrita da solução AndamentosProcessuais (integração apenas via webhook); migração de dados históricos no Elasticsearch; alteração estrutural do IModelElastic |
| Produto de entrada | API DataJud/CNJ (consulta pública); portais EPROC/ESAJ TJSP; API AndamentosProcessuais (webhook); APIs parceiras (Solucionário, Botmax); RabbitMQ; Elasticsearch; ambiente de homologação compartilhado com AASP_AndamentosProcessuais |

## Requisitos funcionais (RF)

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Consultar a API DataJud/CNJ como fonte primária para todos os NUPs com CodigoFonteAPI nulo. |
| RF02 | Realizar captura via engine EPROC/ESAJ para processos do TJSP quando o CNJ não retornar resultado. |
| RF03 | O worker deve ler a fila RabbitMQ de forma unificada, independente do tribunal. |
| RF04 | Após captura via CNJ, identificar e desligar o processo nas APIs parceiras. |
| RF05 | Gerenciar o token Bearer da API CNJ de forma compartilhada, com renovação automática. |
| RF06 | Registrar o campo CodigoFonteAPI na tabela ProcessoCaptura. |
| RF07 | Tratar fallback para APIs parceiras quando CNJ e EPROC/ESAJ falharem. |
| RF08 | Tratar todos os cenários de retorno das APIs parceiras: inválido, vazio, erro total, erro parcial. |
| RF09 | Registrar erros detalhados no campo Observacao das tabelas de controle por instância. |
| RF10 | Identificar e registrar segredo de justiça por instância processual. |
| RF11 | O worker deve enviar os dados capturados à API AndamentosProcessuais via webhook. |
| RF12 | O CapturaServer deve enfileirar todos os processos no RabbitMQ de forma unificada. |

## Requisitos não funcionais (RNF)

| Código | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Desempenho | Suportar múltiplos workers concorrentes sem conflito de token ou reserva de NUP. |
| RNF02 | Confiabilidade | Em caso de travamento da fila, retomar sem intervenção manual. |
| RNF03 | Rastreabilidade | Registrar todos os estados de captura nas tabelas de controle com data, status e observação. |
| RNF04 | Manutenibilidade | Permitir adição de novas fontes sem refatoração do fluxo principal do worker. |
| RNF05 | Segurança | Armazenar e renovar o token Bearer CNJ de forma centralizada, sem exposição em logs. |
| RNF06 | Custo | Reduzir o custo de captura em ao menos R$ 150.000 anuais. |

# BLOCO 4 — Adaptação do processo-padrão

| Item | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Design UX/UI | Não aplicável | Projeto de backend/agente de captura — sem interface de usuário. |
| Nível de documentação | Reforçado | Projeto sob avaliação de certificação MPS-SW Nível C. |
| Combinação de papéis | GP acumula Tech Lead e Arquiteto | Equipe enxuta; Cézar Hiraki Velázquez concentra os três papéis. |
| Processo de revisão de código | PR no Azure DevOps, revisada por ≥ 1 membro além do autor | Qualidade do código e rastreabilidade (GitFlow). |
| Processo de entrega | GMUD — pacotes versionados + scripts DDL no Azure DevOps; deploy hom → produção (AWS) | Solução em produção; mudanças controladas por GMUD. |
| Outras adaptações | Homologação por amostragem em ambiente compartilhado com AASP_AndamentosProcessuais | Sem Elasticsearch dedicado para testes; ciclo coordenado entre os dois projetos. |

# BLOCO 5 — Estimativas e cronograma

| Tamanho estimado | ~586 h estimadas (gestão por horas/fases no ClickUp — projetos id 213 e 256; sem story points) |
| --- | --- |
| Velocity de referência | Não aplicável (gestão por horas/fases) |
| Base histórica usada | Experiência do time na solução AndamentosProcessuais + projeto irmão AASP_AndamentosProcessuais (mesmo time e ciclo) |
| Esforço / prazo estimado | ~9 meses (01/10/2025 – 08/06/2026), 6 fases · ~586 h estimadas / ~601 h realizadas · desvio +2,5% (MED-AASPCNJ01-001 §3) |
| Duração de cada sprint | Gestão por fases (não há sprints de duração fixa) |

## Marcos

| Marco | Data planejada | Data realizada |
| --- | --- | --- |
| Kickoff / início do projeto | Out/2025 | 01/10/2025 |
| Fim da Fase 1 — Análise e Arquitetura | Jan/2026 | Jan/2026 |
| Fim da Fase 2 — Desenvolvimento EPROC/ESAJ | Mar/2026 | Mar/2026 |
| Fim da Fase 3 — Estabilização EPROC/ESAJ | Abr/2026 | Abr/2026 |
| Fim da Fase 4 — Desenvolvimento CNJ | Mai/2026 | Mai/2026 |
| Fim da Fase 5 — Testes e Validação | Jun/2026 | 01/06/2026 |
| Deploy em produção (Fase 6) — 10 workers | Jun/2026 | 08/06/2026 |
| Aceite final / Encerramento (TAE) | Jun/2026 | 08/06/2026 |

# BLOCO 6 — Ambiente e configuração

| Repositório de código | Azure DevOps — WorkersAndamentos (_git) + CapturaServer + AndamentosProcessuais |
| --- | --- |
| Branch strategy | GitFlow: main (produção) + develop + feature/<ÉPICO>-NNN; PR obrigatório (≥ 1 revisor) para merge em develop/main |
| Ambiente de desenvolvimento | Local (.NET) + SQL Server |
| Ambiente de homologação / staging | Compartilhado com AASP_AndamentosProcessuais (por amostragem; sem Elasticsearch dedicado) |
| Ambiente de produção | AWS — 10 workers ativos; SQL Server + Elasticsearch + RabbitMQ |
| Tecnologias principais | .NET / C#, RabbitMQ, Elasticsearch, SQL Server, Puppeteer (navegador headless EPROC/ESAJ), API DataJud/CNJ (Bearer/JWT), Azure DevOps (CI/CD) |
| Ferramentas de gestão | ClickUp (cards, horas estimadas/realizadas) · Azure DevOps (código, GMUD, pipelines) |
| Baseline de configuração | Tags v230 (15/04/2026) e v240 (02/06/2026); imagem workerandamentos:2.0.0 |

# BLOCO 7 — Decisões arquiteturais e de design

| Padrão arquitetural | Agente/worker .NET consumindo fila RabbitMQ; DataJud/CNJ como fonte primária com fallback crawler EPROC/ESAJ (Puppeteer + BrowserPool); indexação no Elasticsearch via webhook |
| --- | --- |
| Integrações externas | API DataJud/CNJ (fonte primária) · RabbitMQ (fila WorkerAndamentos) · Elasticsearch · SQL Server · API AndamentosProcessuais (webhook) · Solucionário e Botmax (parceiras: fallback/desligamento) · portais EPROC/ESAJ TJSP |
| Estratégia de build e entrega | Pacotes GMUD + scripts DDL versionados no Azure DevOps; CI/CD com deploy homologação → produção (AWS) |

## Decisões formais (GDE)

| Contexto / Problema | Alternativas | Decisão tomada | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 (Out/2025) — fonte de captura dos andamentos | APIs parceiras pagas vs. DataJud/CNJ | Adotar DataJud/CNJ como fonte primária | Cobertura universal (consulta pública) e forte redução de custo |
| D02 (Jan/2026) — captcha Cloudflare no EPROC | Serviço terceiro de captcha vs. acesso direto | Acesso direto ao portal EPROC com BrowserPool | Desempenho, custo e estabilidade do crawler |
| D03 (Abr/2026) — gestão do token CNJ | Token por worker vs. compartilhado | Token Bearer compartilhado via PonteAPI com renovação automática | Múltiplos workers concorrentes sem conflito (RNF01) |
| D04 (Abr/2026) — enfileiramento dos processos | Fila por tribunal vs. fila única | Fila RabbitMQ unificada (WorkerAndamentos) | Pipeline único, preparado para múltiplas fontes |
| D05 (Abr/2026) — roteamento de fonte por processo | Sem roteamento vs. campo por processo | Campo CodigoFonteAPI em ProcessoCaptura | Permitir rotear a fonte de captura por processo |
| D06 (Mai/2026) — 2ª instância EPROC durante a migração | Manter vs. pausar a captura | Pausar a 2ª instância EPROC e priorizar o CNJ (CR-AASPCNJ01-001) | Foco na integração CNJ e contenção de custo; retomada na Fase 6 |
| D07 (Mai/2026) — escopo do segredo de justiça | Segredo por processo vs. por instância | Campo Segredo por instância | Um processo pode ser segredo em uma instância e não em outra |

# BLOCO 8 — Riscos

Escala Prob./Impacto: 1=Baixo · 2=Médio · 3=Alto · Exposição = P × I.

| Risco | P | I | Exp. | Resposta | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 Indisponibilidade ou alteração na API DataJud/CNJ | 1 | 2 | 2 | Mitigar (APIs parceiras como fallback configurável por CodigoFonteAPI) | Controlado — não ocorreu |
| R-02 Travamento da fila RabbitMQ | 3 | 3 | 9 | Mitigar (logging aprimorado, tratamento de exceção na publicação, monitoramento da fila) | Ocorreu — tratado |
| R-03 Processos em segredo de justiça sem cobertura | 3 | 2 | 6 | Mitigar (campo Segredo por instância + fallback EPROC/ESAJ ou parceiras) | Controlado — não ocorreu |
| R-04 Variação de layout dos portais EPROC/ESAJ | 2 | 2 | 4 | Aceitar (CNJ como fonte primária reduz exposição; EPROC apenas fallback) | Controlado — não ocorreu |
| R-05 Custo duplo durante o período de migração | 2 | 2 | 4 | Mitigar (desligamento automático nas parceiras após a 1ª captura via CNJ) | Controlado — não ocorreu |
| R-06 Erros parciais por instância não tratados | 2 | 3 | 6 | Mitigar (controle granular de status por instância nas tabelas de controle) | Ocorreu — tratado |

# BLOCO 9 — Verificação e Validação (V&V / Testes)

## Ciclos de execução

| Ciclo / Fase | Módulo | O que foi testado | Defeitos | Resolução | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fases 2–3 | Crawler EPROC/ESAJ · Webhook · RabbitMQ | Setup do crawler, captcha/BrowserPool, captura 1ª/2ª instância, indexação e estabilização | BUG-01 a BUG-04 | Correções de timeout/captcha, nullabilidade e DataUltimaAtualizacao | Fev–Abr/2026 |
| Fase 4 | Worker DataJud/CNJ · Token · CodigoFonteAPI | Integração DataJud, fila unificada, token PonteAPI, roteamento por fonte e campos do modelo CNJ | BUG-05, BUG-06, BUG-07 | Correção da fila RabbitMQ (137 mil), publicação de mensagens e campos hardcoded do TJSP | Abr–Mai/2026 |
| Fase 5 | E2E · Segredo · Parceiras · Regressão | Fluxo E2E, segredo por instância, desligamento nas parceiras e regressão EPROC/ESAJ | BUG-08, BUG-09 | Correção de referências pós-merge e do fluxo de indexação/exclusão nas parceiras | Mai–Jun/2026 |

## Cenários de teste (CT-01 a CT-07 — 100% aprovados)

| CT | Fase | Tipo | Cenário (Dado → Quando → Então) | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | F4 | Happy | NUP com CodigoFonteAPI nulo e DataJud disponível → WorkerAndamentos processa → ProcessoCaptura status=3 e ProcessoCapturaLogin resposta=1 por instância | Aprovado |
| CT-02 | F4 | Happy | Processo capturado via CNJ com novas movimentações → webhook ProcessarCapturaExterna → registro Ativo=1 e DataUltimaAtualizacao; anterior inativado (Ativo=0) | Aprovado |
| CT-03 | F4 | Happy | Processo serializado para IModelElastic → webhook finaliza → documento indexado no Elasticsearch com capa, partes, advogados e andamentos por instância | Aprovado |
| CT-04 | F5 | Happy | Processo cadastrado na Solucionário e capturado via CNJ → VerificaProcessoAPisParceiras → removido da parceira e log de desligamento registrado | Aprovado |
| CT-05 | F5 | Sad | Processo com 2 instâncias e falha na 2ª → ProcessoCaptura mantém status 3 e a instância com falha recebe resposta=8 com Observacao preenchido | Aprovado |
| CT-06 | F5 | Sad | 1ª instância em segredo e 2ª não → campo Segredo setado na 1ª e 2ª capturada normalmente sem restrição | Aprovado |
| CT-07 | F4 | Happy | Token Bearer da PonteAPI expirado (HTTP 401) → worker renova automaticamente, reexecuta a consulta e atualiza a PonteAPI | Aprovado |

# BLOCO 10 — Reuniões e acompanhamento

## Reuniões / atividades de alinhamento

| Tipo / Atividade | Data | Pautas / Decisões principais |
| --- | --- | --- |
| Alinhamento e entendimento do fluxo da API CNJ | 07/04/2026 | ATA-AASPCNJ01-001 — responsabilidades de cada componente no novo modelo |
| Reunião de captura CNJ / atualização de atividades | 28/04/2026 | Progresso e decisões sobre worker, token e APIs parceiras |
| Revisão do fluxo e definição de atividades | 08/05/2026 | ATA-AASPCNJ01-002 — revisão completa com time ampliado; redistribuição entre os projetos |
| Continuidade durante férias do GP | 06–08/05/2026 | Planejamento da continuidade e autonomia do time |
| Homologação EPROC/ESAJ (por amostragem) | Jan–Mai/2026 | Ciclos contínuos de validação dos critérios de aceite |
| Devolutiva aos associados sobre resultado em produção | Jan–Fev/2026 | Comunicação do resultado em produção ao cliente |

## Change Requests

| Código | Data | Descrição | Impacto | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-AASPCNJ01-001 | Abr/2026 | Pausa do desenvolvimento da captura de 2ª instância EPROC para priorizar a integração CNJ | Priorização do escopo CNJ (sem custo adicional) | Marcos Correa Fernandez Turnes |
| CR-AASPCNJ01-002 | Jun/2026 | Retomada da captura de 2ª instância EPROC após a conclusão da Fase 5 | Retomada planejada pós-validação | Marcos Correa Fernandez Turnes |

## Acompanhamento por fase

| Fase | H Estimadas | H Realizadas | Desvio | Defeitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Análise e Arquitetura | 60 | 80 | +33% | 0 |
| Fase 2 — Desenvolvimento EPROC/ESAJ | 120 | 124 | +3% | 0 |
| Fase 3 — Estabilização EPROC/ESAJ | 80 | 93 | +16% | 4 (BUG-01 a BUG-04) |
| Fase 4 — Desenvolvimento CNJ | 200 | 195 | −2,5% | 3 (BUG-05 a BUG-07) |
| Fase 5 — Testes e Validação | 80 | 109 | +36% | 2 (BUG-08, BUG-09) |
| Fase 6 — Implantação | 46 | 16 | — | 0 |
| TOTAL | ~586 | ~601 (+2,5%) | +2,5% | 9 |

# BLOCO 11 — GQA (Garantia da Qualidade)

| Marco auditado | Data | Auditor | Itens | Desvios | % Conf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AASP_CNJ — aderência ao processo MPS-SW | 08/06/2026 | Jonathan Barbosa | 12 | 0 | 100% |

# BLOCO 12 — Medição (KPIs)

| Código | Indicador | Resultado medido |
| --- | --- | --- |
| M1 | % Entregas no prazo (aderência ao cronograma) | 100% — todas as 6 fases no prazo (meta ≥ 85%) ✓ |
| M2 | Desvio de esforço (%) | +2,5% (meta ≤ 10%) ✓ |
| M3 | Taxa de contenção de defeitos | 100% — 9 bugs contidos antes da entrega (meta ≥ 95%) ✓ |
| M4 | Defeitos escapados para produção | 0 ✓ |
| M5 | Retrabalho (% do esforço) | 0% (meta ≤ 5%) ✓ |
| M6 | Escopo realizado vs. planejado | 100% (12 RF + 6 RNF entregues) ✓ |
| M7 | NCs de GQA abertas ao encerramento | 0 ✓ |
| M8 | Processos capturados em validação | 13.700 em 45 min · projeção 434.000/dia ✓ |
| M9 | Cobertura de tribunais | Universal via DataJud/CNJ (consulta pública) ✓ |
| M10 | Cobertura de testes automatizados | 79% (meta ≥ 80%) ⚠️ levemente abaixo |
| M11 | Redução de custo de captura | ~R$ 176 mil/ano projetado (meta ≥ R$ 150 mil) ✓ |

# BLOCO 13 — Encerramento

| Data do aceite formal | 08/06/2026 (TAE-AASPCNJ01-001) |
| --- | --- |
| Forma do aceite | Homologação por amostragem + validação em produção (10 workers; 13.700 processos em 45 min) e aceite formal via Termo de Encerramento |
| Quem concedeu o aceite | Marcos Correa Fernandez Turnes (representante / patrocinador AASP) |
| Entregas finais | WorkerAndamentos (agente .NET), crawler EPROC/ESAJ, webhook multi-fonte, scripts DDL versionados, pacotes GMUD (v240) e documentação MPS (GEST-AASPCNJ01, evidências) |
| Encerrado conforme planejado? | Sim — encerrado em 08/06/2026; desenvolvimento concluído e validação em produção confirmada (com atraso de ~30 dias por escopo adicional acordado, dentro das metas) |

## Lições aprendidas

| Categoria | O que funcionou bem | O que melhorar |
| --- | --- | --- |
| Processo / gestão | Gestão integrada com o AASP_AndamentosProcessuais (time, ambiente e ciclo compartilhados) | Previsibilidade do escopo da 2ª instância EPROC (pausa/retomada) |
| Técnico | DataJud/CNJ como fonte primária reduziu custo; BrowserPool e acesso direto estabilizaram o crawler; token compartilhado (PonteAPI) | Cobertura de testes automatizados (79% < meta 80%) |
| Comunicação com o cliente | Devolutiva aos associados e alinhamentos registrados em atas | Antecipar validações de homologação |
| Estimativas | Esforço realizado próximo do estimado (+2,5%) | Reservar buffer para a estabilização do crawler (Fase 5 +36%) |

Formulário preenchido a partir da Planilha de Gestão GEST-AASPCNJ01 e das evidências do projeto (Azure DevOps, Jira, Swagger), em 14/06/2026.