## Checklist Evidencias
CHECKLIST DE DOCUMENTACAO E EVIDENCIAS - MPS-SW NIVEL C (Timeware)
Set minimo de documentos/evidencias por dossie. Cada documento aparece uma unica vez, no processo de origem. Marque o status em cada coluna. Bloco CORPORATIVO = unidade organizacional (uma vez). Bloco PROJETOS = repetir por projeto da amostra (min. 4 + 1 reserva).
LEGENDA (preenchimento manual): OK = temos e localizado ¦ PARCIAL = existe mas com lacuna ¦ FALTA = nao temos ¦ NA = nao se aplica (justificar) ¦ Status oficial avaliacao: T / L / P / N / NA
Bloco / Processo | Documento / Evidencia (set minimo) | Unidade Avaliada | Projeto 1 - FTGASMIG (Governanca-APIs) | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 | Projeto 5 (reserva) | Observacao / Evidencia
BLOCO 1 - CORPORATIVO / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Escopo & Governanca | Documento de definicao da unidade organizacional e escopo avaliado | PARCIAL | — | — | — | — | — | Escopo disperso em POL-ORG-001 / PRO-OSW-001 §4 / PRO-GPC-001; falta definicao consolidada da unidade avaliada.
Escopo & Governanca | Organograma da unidade | FALTA | — | — | — | — | — | Nao ha organograma; so descricao de papeis em tabelas RACI.
Escopo & Governanca | Matriz RACI / papeis e responsabilidades | OK | — | — | — | — | — | PRO-OSW-001 §4.2 - matriz RACI papeis x atividades de governanca.
Escopo & Governanca | Lista de projetos da amostra (4 principais + 1 reserva) | FALTA | — | — | — | — | — | Amostra dos 4+1 projetos nao definida (MAPA-ORG-001 adia p/ Fase 3).
Escopo & Governanca | Lista de entrevistados por papel | FALTA | — | — | — | — | — | Nenhum documento lista entrevistados por papel.
Escopo & Governanca | Cola/roteiro de entrevista por papel | FALTA | — | — | — | — | — | Nao ha roteiro/cola de entrevista por papel.
OSW - Ger. Organizacional de SW | Politica/diretrizes organizacionais de processos (alta gerencia), comunicada | PARCIAL | — | — | — | — | — | POL-ORG-001 v1.0 aprovada pelo CEO; falta evidencia de comunicacao/disseminacao.
OSW - Ger. Organizacional de SW | Registro de alocacao de recursos/orcamento para processos | PARCIAL | — | — | — | — | — | PRO-OSW-002 §4.1 define quadro de capacity; falta registro real preenchido de alocacao/orcamento.
OSW - Ger. Organizacional de SW | Relatorios gerenciais de desempenho de processo usados pela direcao | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-MED-001 §5 define analise; falta relatorio gerencial consolidado real (ver PENDENCIAS).
GPC - Gerencia de Processos | Biblioteca de processos (Confluence) - 13 processos publicados | OK | — | — | — | — | — | PRO-GPC-001 + PLA-GPC-001 §2 (13 processos); publicacao no Confluence a evidenciar.
GPC - Gerencia de Processos | Inventario de ativos de processo (templates, checklists, procedimentos) | OK | — | — | — | — | — | PLA-GPC-001 §2 - inventario completo e categorizado dos ativos.
GPC - Gerencia de Processos | Registro de aderencia/auditoria dos processos nos projetos | PARCIAL | — | — | — | — | — | EST-GPC-001 + TPL-GPC-001 definem GQA; faltam registros de GQA reais dos projetos da amostra.
GPC - Gerencia de Processos | Lista de ativos reutilizaveis | PARCIAL | — | — | — | — | — | Inventario existe; falta registro de reuso efetivo por projeto.
GPC - Gerencia de Processos | Registro de melhorias propostas/lições aprendidas (retrospectivas) | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-GPC-001 §5.1 + PRO-GPC-002 + LI de projeto; falta consolidacao organizacional de licoes.
GPC - Gerencia de Processos | Procedimento organizacional de analise de causa | PARCIAL | — | — | — | — | — | Mencao a analise de causa em PRO-GPC-001/PLA-MED-001; falta procedimento formal dedicado (metodo).
CAP - Capacitacao | Matriz de competencias | OK | — | — | — | — | — | PRO-OSW-001 §4.1 - matriz de competencias por papel.
CAP - Capacitacao | Plano/programa de treinamento organizacional | OK | — | — | — | — | — | PLA-CAP-001 v1.1 - plano/programa de treinamento organizacional.
CAP - Capacitacao | Registros de treinamentos realizados (presenca/conclusao) | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-CAP-001 §4 + apostilas TREINO-*; falta relatorio real consolidado (presenca/conclusao).
CAP - Capacitacao | Avaliacao de efetividade dos treinamentos | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-CAP-001 §5 define avaliacao de efetividade; falta registro real realizado.
CAP - Capacitacao | Registros de onboarding | FALTA | — | — | — | — | — | Onboarding citado em PLA-CAP-001 §2 mas sem procedimento/registros.
CAP - Capacitacao | Curriculos/resumos dos entrevistados | FALTA | — | — | — | — | — | Sem curriculos/resumos (decorre da ausencia de lista de entrevistados).
MED - Medicao | Definicao dos indicadores + fonte dos dados + periodicidade + responsavel | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-MED-001 §3 define 7 medidas com fonte/frequencia; responsavel por medida pouco explicito.
MED - Medicao | Dashboard consolidado (Power BI / Excel) | FALTA | — | — | — | — | — | Sem dashboard/planilha real consolidada (PENDENCIAS: definir camada de consolidacao).
MED - Medicao | Registro de analise dos indicadores e decisao tomada | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-MED-001 §5 define analise/decisao; falta registro real (ata/decisao tomada).
AQU - Aquisicao | Criterios de avaliacao de fornecedores + necessidade/aprovacao | OK | — | — | — | — | — | PRO-AQU-001 §3 - criterios de selecao/qualificacao de fornecedores.
AQU - Aquisicao | Contratos/pedidos + evidencia de uso (cloud, Atlassian, consultor, terceiros) | PARCIAL | — | — | — | — | — | Processo definido; sem contratos/evidencia de uso reais (AQU candidato a NA).
AQU - Aquisicao | Avaliacao do fornecedor (quando aplicavel) | PARCIAL | — | — | — | — | — | PRO-AQU-001 §5-6 define avaliacao; sem fornecedor real para evidenciar.
GDE - Gerencia de Decisoes | Procedimento/criterios de decisao estruturada | OK | — | — | — | — | — | PRO-GDE-001 - procedimento e gatilhos de decisao estruturada.
GDE - Gerencia de Decisoes | Decision log organizacional (problema, alternativas, criterios, decisao, responsavel, data) | PARCIAL | — | — | — | — | — | PRO-GDE-001 §5 + TPL-GDE-001 (template/exemplo); falta decision log organizacional real.
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Politica/pratica de arquivamento e retencao | PARCIAL | — | — | — | — | — | CONV-ORG-001 cobre versionamento; falta politica formal de arquivamento/retencao.
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Procedimento de gerencia de configuracao e controle de mudancas | OK | — | — | — | — | — | PLA-GCO-001 + GUIA-GCO-001 - procedimento de GC e controle de mudancas.
GCO - Ger. Configuracao (corp) | Plano/checklist de auditoria de configuracao | PARCIAL | — | — | — | — | — | PLA-GCO-001 §7 define auditoria; falta plano/checklist formal (calendario/responsavel).
Data room / Suporte | Explicacao de arquivamento e uso do Jira importado (camada de consulta) | FALTA | — | — | — | — | — | Sem documento explicando arquivamento/uso do Jira importado (camada de consulta).
Data room / Suporte | Matriz de evidencias consolidada (com links) | FALTA | — | — | — | — | — | Sem matriz de evidencias consolidada com links.
Data room / Suporte | Matriz de rastreabilidade organizacional | PARCIAL | — | — | — | — | — | MAPA-CAP-001 + PLA-GCO-001 §6 dao rastreabilidade parcial; falta matriz organizacional consolidada.
BLOCO 2 - POR PROJETO (repetir em cada coluna de projeto)
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Ficha do projeto (cliente, periodo, escopo, equipe, papeis) | — | OK |  |  |  |  | TAP-GASMIG02-001/002 - cliente, periodo, escopo, equipe, papeis.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Plano do projeto / cronograma / sprints / marcos | — | OK |  |  |  |  | PLA-GASMIG02-001/002 - cronograma, marcos, atividades por sprint.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Status reports / atas de acompanhamento | — | PARCIAL |  |  |  |  | ATA de kickoff e de aceite; faltam status reports semanais de execucao.
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Lista/registro de riscos | — | OK |  |  |  |  | PLA-GASMIG02-001/002 §9 - registro de riscos (R-01..R-10).
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Acompanhamento planejado x realizado (prazo/esforco/entrega) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Plan x real em PLA/TAE; falta acompanhamento continuo (burn-down/velocity).
Ficha & GPR - Gerencia de Projetos | Registro de analise de causa de resultados significativos (D+) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Causas em TAE §6 e LI; falta secao formal dedicada de analise de causa.
REQ - Engenharia de Requisitos | Backlog / export de requisitos (epicos, historias, tarefas) | — | OK |  |  |  |  | REQ-GASMIG02-001/002 - RF/RNF priorizados (backlog).
REQ - Engenharia de Requisitos | Criterios de aceite + criterios de envolvimento de stakeholders | — | OK |  |  |  |  | REQ §4 - criterios de aceite por requisito + partes interessadas §2.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de confirmacao/aprovacao do entendimento dos requisitos | — | OK |  |  |  |  | REQ §8 - confirmacao/aprovacao assinada (cliente + Timeware).
REQ - Engenharia de Requisitos | Change requests / controle de mudanca de requisitos | — | FALTA |  |  |  |  | Sem fluxo formal de change request / controle de mudanca de requisitos.
REQ - Engenharia de Requisitos | Matriz de rastreabilidade de requisitos | — | OK |  |  |  |  | RASTR-GASMIG02-001/002 - matriz necessidade->req->design->impl->verif.
REQ - Engenharia de Requisitos | Registro de validacao dos requisitos (D+) | — | OK |  |  |  |  | VV-GASMIG02-001/002 + REV-GASMIG02-001 (verificacao assinada).
PCP - Projeto e Construcao | Documento de design/arquitetura + rastreabilidade design<->requisitos | — | OK |  |  |  |  | PCP-GASMIG02-001/002 §2 - design + rastreabilidade req->design §4.
PCP - Projeto e Construcao | Registro de alternativas, criterios e justificativa da decisao de design (D+) | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.4/2.3 - alternativas, criterios e justificativa por decisao.
PCP - Projeto e Construcao | Evidencia de implementacao (codigo/baseline) conforme design | — | PARCIAL |  |  |  |  | Implementacao via REV/ata; scripts IaC (Bicep/ARM) no Azure DevOps, nao no .md.
PCP - Projeto e Construcao | Documentacao tecnica mantida (interfaces, manuais para sustentacao) | — | OK |  |  |  |  | PCP - documentacao tecnica (interfaces, named values, integracoes).
ITP - Integracao do Produto | Estrategia de integracao + descricao de interfaces internas/externas | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.3/2.2 - estrategia de integracao + interfaces (Entra ID, rede, Azure).
ITP - Integracao do Produto | Evidencia de ambiente de integracao/homologacao | — | OK |  |  |  |  | REV-GASMIG02-001 + ATA de aceite - demo ao vivo no portal Azure.
ITP - Integracao do Produto | Registro de avaliacao de prontidao de componentes | — | OK |  |  |  |  | REV-GASMIG02-001 / VV-002 - verificacao tecnica 'Aprovado'.
ITP - Integracao do Produto | Registros de integracao (logs de build/CI) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Integracao via Azure DevOps citada; faltam logs explicitos de build/CI no .md.
ITP - Integracao do Produto | Relatorio de teste de integracao (incl. compatibilidade de interfaces) | — | OK |  |  |  |  | VV-GASMIG02-001/002 - smoke checks HTTP (IP, OAuth, rate limit) + compatibilidade.
ITP - Integracao do Produto | Release notes + material de apoio + registro de entrega | — | PARCIAL |  |  |  |  | Material de evidencias (PDF) citado em TAE; falta release notes formal.
VV - Verificacao e Validacao | Lista de produtos de trabalho selecionados para V&V | — | OK |  |  |  |  | RASTR + VV - produtos de trabalho selecionados para V&V.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de revisao por pares (PR review) - REQUERIDO junto com testes | — | OK |  |  |  |  | REV-GASMIG02-001 - verificacao por pares registrada e aprovada.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de testes + registro de defeitos e tratamento | — | OK |  |  |  |  | VV-001/002 + REV - testes e tratamento; LI registra 0 defeitos criticos.
VV - Verificacao e Validacao | Checklist/procedimento de revisao por pares | — | OK |  |  |  |  | ADAP §2 + VV §3 - checklist de verificacao (PR review adaptado p/ checklist).
VV - Verificacao e Validacao | Relatorio de V&V analisado e comunicado (D+) | — | OK |  |  |  |  | REV + ATA de aceite - V&V analisado e comunicado ao cliente.
VV - Verificacao e Validacao | Evidencia de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-GASMIG02-002 + TAE - homologacao em sessao ao vivo (18/05/2026).
GCO - Configuracao (projeto) | Lista de itens de configuracao (ID, tipo, descricao, situacao, relacoes) - REQUERIDO | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.2 - ICs (workspaces, named values, policy fragments) com ID/tipo/relacoes.
GCO - Configuracao (projeto) | Baseline final / tags / releases | — | PARCIAL |  |  |  |  | Baseline do plano/entrega aprovados; faltam tags/releases explicitos no .md.
GCO - Configuracao (projeto) | Historico de modificacoes dos ICs (changelog/git log) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Commits 'rastreaveis' no Azure DevOps citados; sem git log/changelog no .md.
GCO - Configuracao (projeto) | Relatorio de auditoria de configuracao - REQUERIDO | — | PARCIAL |  |  |  |  | GQA-GASMIG02-001 cobre aderencia; falta auditoria de config dedicada (WAF).
GCO - Configuracao (projeto) | Pacote de entrega final / hash-checksum (quando houver) | — | PARCIAL |  |  |  |  | Pacote (PDF + scripts) citado em TAE; sem hash/checksum.
Aceite & Homologacao | Termo de aceite (fisico assinado digitalizado ou digital) | — | OK |  |  |  |  | ATA-002 + TAE - termo de aceite assinado pelo cliente.
Aceite & Homologacao | E-mail de aceite/entrega do cliente (dominio externo) | — | OK |  |  |  |  | ATA-002 / TAE §4 - e-mail de entrega/aceite do cliente.
Aceite & Homologacao | Ata de homologacao | — | OK |  |  |  |  | ATA-GASMIG02-002 - ata de homologacao (demo ao vivo).
MED - Medicao (projeto) | Indicadores do projeto (lead time, defeitos, retrabalho, SLA, plan x real) | — | PARCIAL |  |  |  |  | SP e prazo plan x real em PLA/TAE; faltam SLA, defeitos pos-entrega, retrabalho.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Decision log do projeto (decisoes tecnicas relevantes) | — | OK |  |  |  |  | PCP §2.4/2.3 - decision log tecnico (APIM, Bicep vs ARM, OAuth...).
Decisoes & Qualidade (projeto) | Checklist de qualidade / aderencia ao processo do projeto | — | OK |  |  |  |  | ADAP-001/002 + GQA-001 - checklist de aderencia ao processo.
Decisoes & Qualidade (projeto) | Registro de nao conformidades e acoes corretivas | — | PARCIAL |  |  |  |  | LI registra licoes/melhorias; falta registro formal de NC + acoes corretivas.