## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — AASP_Automacao-Governanca · SensrJiraSync
Planilha de gestão do projeto · derivada do Registro de Projeto v2.0 (08/06/2026)
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo
Produto / sistema | SensrJiraSync — Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira
Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA
Código do projeto | AASP-GOV
Início | 14/04/2026
Encerramento | 02/06/2026
Duração | Aproximadamente 7 semanas
Status | Encerrado — desenvolvimento concluído, homologado e aceite emitido
Gerente de Projeto / Tech Lead | Cezar Hiraki Velazquez
Desenvolvedor Sênior | Raony Chagas
Desenvolvedor | Allan Barbosa Patrocínio Alves
Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes (AASP)
Auditor GQA (independente) | Jonathan Barbosa
Processos MPS-SW | GPR · REQ · OSW · ITP · VV · GPC · MED · GDE · GCO · CAP · AQU
Esforço total | Estimado 216 h · Realizado 236 h (+9%)

## Cronograma
CRONOGRAMA — FASES E ATIVIDADES
Referência: PLA-AASP-GOV-001
ESTRUTURA DE FASES
Fase | Período | Esforço est. (h) | Esforço real. (h)
Fase 1 — Arquitetura | 14/04 – 16/04/2026 | 16 | 16
Fase 2 — Mapeamento e Autenticação | 17/04 – 23/04/2026 | 40 | 44
Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços | 24/04 – 20/05/2026 | 120 | 128
Fase 4 — Homologação e Correções | 21/05 – 02/06/2026 | 40 | 48
TOTAL | 14/04 – 02/06/2026 | 216 | 236
CRONOGRAMA EXECUTADO (ATIVIDADES)
Atividade principal | Início | Fim | Fase
Definição da arquitetura em camadas (Core, Infrastructure, App) | 14/04/2026 | 16/04/2026 | F1
Definição do modelo de configuração (AppSettings, DeveloperConfig, ProjectConfig) | 14/04/2026 | 16/04/2026 | F1
Mapeamento dos endpoints da API Sensr (login, atividades, detalhe, sub-atividades) | 17/04/2026 | 21/04/2026 | F2
Mapeamento dos endpoints da API Jira v3 (search, create, transitions, comments) | 17/04/2026 | 23/04/2026 | F2
Implementação do fluxo de autenticação Sensr (JWT por desenvolvedor) | 17/04/2026 | 19/04/2026 | F2
Implementação do fluxo de autenticação Jira (Basic Auth com API Token) | 20/04/2026 | 22/04/2026 | F2
Implementação dos modelos de dados Sensr (SensrModels.cs) | 24/04/2026 | 26/04/2026 | F3
Implementação dos modelos de dados Jira (JiraModels.cs, ADF) | 24/04/2026 | 27/04/2026 | F3
Desenvolvimento do SensrService (login, atividades, detalhe, sub-atividades) | 27/04/2026 | 30/04/2026 | F3
Desenvolvimento do JiraService (epic, task, subtask, transitions, comments) | 28/04/2026 | 07/05/2026 | F3
Desenvolvimento do StatusMapper (mapeamento de status Sensr → Jira) | 05/05/2026 | 06/05/2026 | F3
Desenvolvimento do HtmlHelper (ToPlainText, ParseDescriptionHistory) | 05/05/2026 | 07/05/2026 | F3
Desenvolvimento do SyncService — fluxo de criação de issues | 07/05/2026 | 13/05/2026 | F3
Desenvolvimento do SyncService — fluxo de atualização (sincronização incremental) | 11/05/2026 | 15/05/2026 | F3
Implementação do Program.cs e bootstrap via DI | 15/05/2026 | 17/05/2026 | F3
Configuração do Azure Scheduled Job | 17/05/2026 | 20/05/2026 | F3
Execução inicial em homologação e comparação com dados do Sensr | 21/05/2026 | 23/05/2026 | F4
Identificação e correção de defeitos na atualização de cards existentes | 23/05/2026 | 29/05/2026 | F4
Reteste e validação final dos critérios de aceite | 29/05/2026 | 02/06/2026 | F4

## Requisitos
REQUISITOS — FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS
Referência: REQ-AASP-GOV-001
REQUISITOS FUNCIONAIS
ID | Origem | Descrição
RF01 | Migração de dados | Autenticar no Sensr por desenvolvedor (credenciais individuais) e obter atividades por projeto
RF02 | Migração de dados | Criar ou reutilizar um Epic no Jira por projeto, identificado pelo nome do projeto
RF03 | Migração de dados | Criar Task com summary '#ID Nome', preservando descrição, responsável, labels, data e status
RF04 | Migração de dados | Criar Subtask vinculada à Task pai para cada sub-atividade do Sensr
RF05 | Sincronização | Verificar mudança de status de card existente (#ID) e aplicar a transição no Jira
RF06 | Migração de dados | Migrar o histórico (description_history) como comentários individuais na Task
RF07 | Transformação | Converter HTML da descrição/histórico para texto plano compatível com ADF
RF08 | Transformação | Mapear status Sensr (TODO, DOING, VALIDATION, STOPPED, DONE) para o Jira
RF09 | Transformação | Sanitizar labels: substituir espaços e barras por underscore
RF10 | Configuração | Configurável via appsettings.json, com múltiplos desenvolvedores e projetos
RF11 | Execução | Executável isolado compatível com Azure Scheduler; código de saída ≠ 0 em falha
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
ID | Categoria | Descrição
RNF01 | Idempotência | Execuções repetidas não criam duplicatas; verificação por #ID antes de criar
RNF02 | Confiabilidade | Falha de um desenvolvedor/projeto não interrompe os demais; erros em log
RNF03 | Rastreabilidade | Todas as operações registradas em log estruturado para auditoria
RNF04 | Manutenibilidade | Solução em camadas (Core, Infrastructure, App)
RNF05 | Segurança | Credenciais no arquivo de configuração, sem exposição em código ou logs
RNF06 | Compatibilidade | Compatível com .NET 8 e executável em Windows no Azure

## Rastreabilidade
MATRIZ DE RASTREABILIDADE
Referência: RASTR-AASP-GOV-001
Requisito | Descrição resumida | Fase | Critério de aceite | Situação
RF01 | Autenticação no Sensr por desenvolvedor | Fase 2 | CA07 | ✅ Verificado
RF02 | Criar ou reutilizar Epic no Jira por projeto | Fase 3 | CA02 | ✅ Verificado
RF03 | Criar Task com #ID e campos preservados | Fase 3 | CA02, CA03 | ✅ Verificado
RF04 | Criar Subtask vinculada à Task pai | Fase 3 | CA02 | ✅ Verificado
RF05 | Verificar e atualizar status de card existente | Fase 3 | CA05 | ✅ Verificado
RF06 | Migrar histórico como comentários | Fase 3 | CA06 | ✅ Verificado
RF07 | Converter HTML para ADF/texto plano | Fase 3 | CA03 | ✅ Verificado
RF08 | Mapear status Sensr → Jira | Fase 2/3 | CA04, CA05 | ✅ Verificado
RF09 | Sanitizar labels | Fase 3 | CA03 | ✅ Verificado
RF10 | Configuração via appsettings.json | Fase 1/3 | CA07 | ✅ Verificado
RF11 | Executável compatível com Azure Scheduler | Fase 3 | Entrega | ✅ Verificado
RNF01 | Idempotência sem duplicatas | Fase 3/4 | CA01 | ✅ Verificado
RNF02 | Confiabilidade por desenvolvedor | Fase 3 | CA07 | ✅ Verificado
RNF03 | Log estruturado de operações | Fase 3 | Auditoria | ✅ Verificado
RNF04 | Separação em camadas | Fase 1 | D01 | ✅ Verificado
RNF05 | Credenciais fora do código | Fase 1/3 | D02 | ✅ Verificado
RNF06 | Compatibilidade .NET 8 / Azure | Fase 3 | Entrega | ✅ Verificado

## Riscos
RISCOS DO PROJETO
Referência: PLA-AASP-GOV-001 §9 · Escala 1=Baixo 2=Médio 3=Alto · Exp.=Prob.×Imp.
ID | Risco | Prob. | Imp. | Exp. | Resposta / Tratamento | Status
R-01 | Criação de cards duplicados no Jira por execuções repetidas | 3 | 3 | 9 | Mitigar: verificação por #ID no summary antes de qualquer criação | ✅ Controlado
R-02 | Diferenças de formato entre modelos de dados das plataformas | 3 | 2 | 6 | Mitigar: camada de transformação dedicada (StatusMapper, HtmlHelper) | ✅ Controlado
R-03 | Falha de autenticação de um dev interrompendo toda a execução | 2 | 3 | 6 | Mitigar: tratamento de exceção por desenvolvedor no SyncService | ✅ Controlado
R-04 | Comportamento inconsistente da API Jira para transições de status | 2 | 3 | 6 | Mitigar: consulta prévia das transições; log de aviso | ⚠️ Ocorreu — corrigido
R-05 | Volume elevado de issues no Epic exigindo paginação | 2 | 2 | 4 | Mitigar: paginação via nextPageToken no GetIssuesByEpicAsync | ✅ Controlado
R-06 | Campos de texto rico do Sensr em HTML incompatível com Jira | 3 | 2 | 6 | Mitigar: HtmlHelper (HTML → texto plano → ADF) | ⚠️ Ocorreu — corrigido

## Decisões
GERÊNCIA DE DECISÕES (GDE)
Referência: GDE-AASP-GOV-001
# | Data | Decisão | Justificativa | Impacto
D01 | Abr/2026 | Estruturar a solução em três camadas (Core, Infrastructure, App) | Separar contratos/modelos da implementação; facilita evolução | Dependências unidirecionais App→Infrastructure→Core
D02 | Abr/2026 | Autenticação por desenvolvedor no Sensr (JWT individual) | A API retorna atividades filtradas por usuário | DeveloperConfig com credenciais; login por dev a cada execução
D03 | Abr/2026 | Identificar cards migrados pelo prefixo #ID no summary | Lookup eficiente sem estado externo; #ID único por projeto | ExtractSensrId; dicionário indexado por #ID
D04 | Mai/2026 | Utilizar ADF para campos de texto no Jira | A API Jira v3 exige ADF; texto plano gera erro | BuildAdfDocument no JiraService
D05 | Mai/2026 | Converter HTML do Sensr para texto plano | Evitar tags visíveis ao usuário | HtmlHelper com HtmlAgilityPack
D06 | Mai/2026 | Sincronização incremental limitada a status | Evitar sobrescrever edições manuais no Jira | UpdateIssueIfNeededAsync só atualiza status
D07 | Mai/2026 | Executar como Azure Scheduled Job stateless | Idempotência por #ID dispensa rastrear estado | Cada execução consulta o estado atual das plataformas

## V&V — Testes
VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO — TESTES E DEFEITOS
Referência: VV-AASP-GOV-001 · REL-VV-AASP-GOV-001
CENÁRIOS DE TESTE
CT | Funcionalidade | Tipo | Situação
CT-01 | Migração inicial de cards | Happy | ✅ Aprovado
CT-02 | Idempotência — sem duplicatas | Happy | ✅ Aprovado
CT-03 | Atualização de status — status divergente | Happy | ✅ Aprovado
CT-04 | Atualização de status — status igual | Happy | ✅ Aprovado
CT-05 | HTML inválido na descrição do Sensr | Sad | ✅ Aprovado
DEFEITOS REGISTRADOS E TRATADOS
ID | Descrição | Fase | Resolução
BUG-01 | HTML enviado diretamente ao Jira causando formatação inválida | Fase 4 | HtmlHelper (ToPlainText, ParseDescriptionHistory)
BUG-02 | Transições de status falhando silenciosamente | Fase 4 | GetTransitionsAsync + log de aviso
BUG-03 | Comparação de status case-sensitive gerando transições desnecessárias | Fase 4 | StringComparison.OrdinalIgnoreCase
BUG-04 | Labels com espaços causando erro na criação de issues | Fase 4 | SanitizeLabel
BUG-05 | Ausência de paginação na busca de issues por Epic | Fase 4 | Paginação via nextPageToken
Resumo: 5 cenários (4 happy, 1 sad) 100% aprovados · 5 defeitos 100% resolvidos · 0 escapados para produção

## Medição
MEDIÇÃO — INDICADORES DO PROJETO
Referência: MED-AASP-GOV-001
Indicador | Valor real | Meta organizacional | Status
Eliminação de trabalho manual de migração | 100% dos cards migrados automaticamente | 100% sem intervenção manual | ✅ Atingida
Idempotência — zero duplicatas | 0 duplicatas em todos os ciclos de teste | 0 duplicatas | ✅ Atingida
Fidelidade dos dados migrados | 100% dos campos com correspondência | 100% conformidade | ✅ Atingida
Taxa de contenção de defeitos | 100% (5 bugs corrigidos antes da entrega) | ≥ 95% | ✅ Atingida
Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | ✅ Atingida
Retrabalho (% do esforço total) | 0% | ≤ 5% | ✅ Atingida
Aderência ao prazo de entrega | Entregue em 02/06/2026 | Entrega até 02/06/2026 | ✅ Atingida
Desvio de esforço | +9% (+20 h sobre estimativa) | ≤ 10% | ✅ Atingida
NCs de GQA abertas ao encerramento | 0 | 0 | ✅ Atingida

## GQA
GARANTIA DA QUALIDADE (GQA) — AUDITORIA DE ENCERRAMENTO
Referência: GQA-AASP-GOV-001 · Auditor: Jonathan Barbosa (independente) · 08/06/2026
# | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado
1 | Termo de Abertura produzido e aprovado | TAP-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
2 | Adaptação do processo documentada | ADAP-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
3 | Requisitos especificados e validados | REQ-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
4 | Matriz de rastreabilidade produzida | RASTR-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
5 | Plano de projeto aprovado (baseline) | PLA-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
6 | Análise de decisão documentada | GDE-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
7 | Plano de V&V produzido com cenários | VV-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
8 | Registro de medição produzido | MED-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
9 | Itens de configuração sob controle | GCO-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
10 | Termo de Encerramento emitido e assinado | TAE-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme
Resultado: 10 de 10 itens conformes · 0 desvios · Conforme