RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (STATUS REPORT) — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

RAC-AASP-GOV-001   ·   Versão Data   ·   Evento / motivo   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Período de referência | Maio–Junho/2026 — Fase 4 (Homologação e Correções) |
| Data do relatório | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Cezar Hiraki Velazquez |
| Destinatários | Marcos Correa Fernandez Turnes (Patrocinador / Cliente — AASP) |

# 1. Situação geral

Desenvolvimento concluído (Fases 1–3) e homologação finalizada (Fase 4). O projeto foi encerrado em 02/06/2026, com aceite formal do cliente.

| Dimensão | Status | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Prazo | 🟢 No prazo | Entregue em 02/06/2026, conforme a data prevista no TAP |
| Escopo | 🟢 Estável | Escopo fixo desde a abertura; nenhuma mudança de escopo |
| Risco | 🟢 Sob controle | R-04 e R-06 ocorreram e foram corrigidos; demais riscos controlados |
| Qualidade | 🟢 Dentro do esperado | 5 defeitos tratados; 100% dos critérios de aceite validados |

# 2. Resumo do período

Na Fase 4, o serviço foi executado em ambiente real e os cards criados no Jira foram comparados aos registros originais do Sensr. Os defeitos identificados na conversão de HTML, nas transições de status, na comparação de status, na sanitização de labels e na paginação de issues foram corrigidos e retestados. A validação final dos critérios de aceite foi concluída em 02/06/2026.

Indicadores do período (destaque):

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço total realizado | 236 h (estimado 216 h; +9%) |
| Fases concluídas | 4 de 4 |
| Cenários de teste aprovados | 5 de 5 (100%) |
| Defeitos tratados | 5 de 5 |

# 3. Entregas realizadas no período

| Entrega | Resultado / valor para o cliente | Situação |
| --- | --- | --- |
| Migração automatizada (Epics, Tasks, Subtasks) | Eliminação do trabalho manual de migração | ✅ Concluído |
| Sincronização incremental de status | Visibilidade do gestor mantida durante a transição | ✅ Concluído |
| Correção dos 5 defeitos da homologação | Fidelidade dos dados e estabilidade da sincronização | ✅ Concluído |
| Configuração do Azure Scheduled Job | Execução agendada e não supervisionada | ✅ Concluído |

# 4. Diário de bordo (eventos e impactos)

| Data | Evento / motivo | Origem | Impacto | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21–23/05/2026 | Execução inicial em homologação e comparação com o Sensr | Timeware | Identificação de defeitos | Resolvido |
| 23–29/05/2026 | Correção de defeitos na atualização de cards existentes | Timeware | Ajustes na camada de transformação e sincronização | Resolvido (BUG-01 a BUG-05) |
| 29/05–02/06/2026 | Reteste e validação final dos critérios de aceite | Timeware | Aprovação de 100% dos cenários | Concluído |
| 02/06/2026 | Aceite formal do cliente e encerramento | AASP | Entrega aceita | Concluído (TAE-AASP-GOV-001) |

# 5. Indicadores do projeto (acompanhamento)

| Indicador | Meta / referência | Valor no encerramento | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Esforço estimado × realizado | ≤ 10% desvio | +9% (236 h vs. 216 h) | ➡️ |
| Defeitos escapados para produção | 0 | 0 | ⬆️ |
| Aderência ao prazo | Entrega até 02/06/2026 | Entregue em 02/06/2026 | ⬆️ |

# 6. Mudanças (change requests)

Não houve solicitações de mudança de escopo no período. O escopo permaneceu fixo desde a abertura (ver GCO-AASP-GOV-001 §4).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Relatório de acompanhamento (Fase 4) consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |