## Visão Geral
GESTÃO DO PROJETO — AASP_Automacao-Governanca · SensrJiraSync
Planilha de gestão · derivada do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026) e do RDP-AASPGOV01-001 v3.0
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo
Produto / sistema | SensrJiraSync — Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira
Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA
Código do projeto | AASPGOV01
Início / Encerramento | 14/04/2026 – 02/06/2026 (~7 semanas)
Status | Encerrado — homologado e aceite formal emitido
Tecnologia | .NET 8 LTS (C#) — Azure Scheduled Job · Azure DevOps (GitFlow) · Azure Key Vault
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira
Tech Lead / Arquiteto | Cezar Hiraki Velazquez
Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes (AASP)
Auditor GQA (independente) | Jonathan Alves
Esforço | 216 h estimadas → 236 h realizadas (+9,3%)
Backlog | 17 itens (11 RF + 6 RNF) · 59 SP · 4 sprints (S0–S3)
Processos MPS-SW | GPR · REQ · PCP · OSW · ITP · VV · GPC · MED · GDE · GCO · CAP · AQU(NA)

## Cronograma
CRONOGRAMA — FASES E SPRINTS
Referência: PLA-AASPGOV01-001
ESTRUTURA DE FASES
Fase | Período | Est. (h) | Real. (h) | Variação
Fase 1 — Arquitetura | 14/04 – 16/04/2026 | 16 | 16 | 0%
Fase 2 — Mapeamento e Autenticação | 17/04 – 23/04/2026 | 40 | 44 | +10%
Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços | 24/04 – 20/05/2026 | 120 | 128 | +6,7%
Fase 4 — Homologação e Correções | 21/05 – 02/06/2026 | 40 | 48 | +20%
TOTAL | 14/04 – 02/06/2026 | 216 | 236 | +9,3%
MARCOS
Marco | Data
Kickoff | 14/04/2026
Fim do mapeamento | 23/04/2026
Fim do desenvolvimento | 20/05/2026
Validação da homologação | 29/05/2026
Aceite / encerramento | 02/06/2026

## Backlog
BACKLOG DO PROJETO — 17 ITENS · 59 SP
Derivado de REQ-AASPGOV01-001 · SP por item distribuído conforme totais por sprint do intake (S0=15, S1=16, S2=16, S3=12)
ID | Item | Tipo | SP | Sprint
RF01 | Autenticação multi-dev no Sensr (JWT) | RF | 5 | S0
RF02 | Autenticação no Jira (Basic Auth + API Token) | RF | 3 | S0
RNF04 | Arquitetura em camadas (Core/Infra/App) | RNF | 5 | S0
RNF06 | Credenciais via Azure Key Vault | RNF | 2 | S0
RF03 | Migração de projetos como Epics | RF | 3 | S1
RF04 | Migração de atividades como Tasks | RF | 3 | S1
RF05 | Migração de sub-atividades como Subtasks | RF | 2 | S1
RF07 | Conversão HTML → ADF | RF | 3 | S1
RF08 | Mapeamento de status (StatusMapper) | RF | 2 | S1
RF10 | Idempotência por prefixo #ID | RF | 3 | S1
RF06 | Sincronização incremental de status | RF | 5 | S2
RF09 | Histórico (description_history) como comentários | RF | 5 | S2
RNF02 | Zero duplicatas (idempotência) | RNF | 3 | S2
RNF03 | Logs estruturados por evento | RNF | 3 | S2
RF11 | Paginação via nextPageToken (>50 issues) | RF | 5 | S3
RNF01 | Ciclo completo ≤ 30 min (performance) | RNF | 5 | S3
RNF05 | Manutenibilidade / .NET 8 LTS | RNF | 2 | S3
TOTAL | 17 itens (11 RF + 6 RNF) |  | 59 | S0–S3

## Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO DE SPRINTS (RAG-4D)
Referência: RAC-AASPGOV01-001
Sprint | Período | SP Plan. | SP Real. | Velocity | Defeitos | Status RAG
S0 — Arquitetura | 14/04 – 16/04/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 🟢 Verde
S1 — Mapeamento | 17/04 – 23/04/2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 🟢 Verde
S2 — Desenvolvimento | 24/04 – 08/05/2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 🟡 Amarelo (+6,7% esforço F3)
S3 — Conclusão e HOM | 09/05 – 02/06/2026 | 12 | 12 | 12 | 5 | 🟡 Amarelo (+20% esforço F4)
TOTAL / MÉDIA | 4 sprints | 59 | 59 | ~15 | 5 | Encerrado

## Equipe
EQUIPE DO PROJETO
Referência: TAP/PLA-AASPGOV01-001 · CAP-AASPGOV01-001
Papel | Responsável | Período / Observação
Gerente de Projeto | Abraão Oliveira | 14/04 – 02/06/2026 · todas as fases
Tech Lead / Arquiteto | Cezar Hiraki Velazquez | Decisões técnicas e aprovação de design (16/04)
Desenvolvedor Sênior | Raony Chagas | 14/04 – 02/06/2026 · todas as fases
Desenvolvedor | Allan Alves | 17/04 – 02/06/2026 · a partir da Fase 2
Analista de Testes (QA) | Caroline Sousa | 21/05 – 02/06/2026 · Fase 4 (homologação)
Infraestrutura / DevOps | Lucas Batista | 14/04 – 02/06/2026 · CI/CD e pipelines Azure
Auditor GQA (independente) | Jonathan Alves | 02/06/2026 · sem participação na execução
Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes | AASP

## Riscos
RISCOS DO PROJETO
Referência: PLA-AASPGOV01-001 §9 · TAP §7
ID | Risco | Probab. | Impacto | Mitigação | Situação
R01 | Mudança no contrato da API do Sensr ou Jira durante o projeto | Baixa | Alto | Monitoramento de changelogs; testes em HOM antes de produção | ✅ Sob controle
R02 | Credenciais inválidas de um dev bloqueando a execução completa | Média | Médio | Isolamento por desenvolvedor (CT-09) | ✅ Tratado
R03 | Scope creep — comportamentos além do mapeado | Média | Médio | Escopo fixo no TAP; adição requer CR e aprovação do Sponsor | ✅ Não ocorreu
R04 | Performance insuficiente para >50 cards por Epic | Baixa | Médio | Paginação via nextPageToken (CT-10) | ✅ Tratado
R05 | Divergência de status por mapeamento incorreto | Baixa | Alto | StatusMapper testado (CT-05); validação do CA04 | ✅ Tratado

## Decisões
DECISÕES ARQUITETURAIS (GDE / PCP)
Referência: GDE-AASPGOV01-001 · PCP-AASPGOV01-001
ID | Decisão (alternativas) | Escolha | Justificativa
D01 | Monolito flat vs. clean arch em 3 camadas | Clean arch (Core/Infra/App) | Separação de responsabilidades, testabilidade e manutenibilidade
D02 | HTML bruto vs. texto plano vs. ADF | ADF | Mandatório na API Jira v3; HTML bruto é rejeitado
D03 | Busca por ID externo vs. prefixo #ID | Prefixo #ID no summary | API Jira v3 não busca por referência externa; #ID é confiável
D04 | Lambda vs. Functions vs. App Service vs. Scheduler | Azure Scheduled Job | Alinhamento com a infraestrutura da AASP; menor overhead
D05 | API key única vs. token compart. vs. JWT por dev | JWT por desenvolvedor | Rastreabilidade por responsável; isolamento de falha (CT-09)
D06 | Offset paginado vs. cursor (nextPageToken) | Cursor nextPageToken | Compatibilidade com a API Jira v3
D07 | Switch inline vs. dicionário vs. classe isolada | Classe StatusMapper isolada | Extensibilidade e testabilidade independente

## V&V — Testes
VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO — TESTES E DEFEITOS
Referência: VV-AASPGOV01-001 · REL-VV-AASPGOV01-001
CENÁRIOS DE TESTE (12: 8 happy + 4 sad)
CT | Cenário | Tipo | Resultado
CT-01 | Migração inicial completa | Happy | ✅ Aprovado
CT-02 | Idempotência — sem duplicatas | Happy | ✅ Aprovado
CT-03 | Sincronização incremental de status | Happy | ✅ Aprovado
CT-04 | Subtasks vinculadas à Task pai | Happy | ✅ Aprovado
CT-05 | Mapeamento de todos os status | Happy | ✅ Aprovado
CT-06 | Conversão de HTML para ADF | Happy | ✅ Aprovado
CT-07 | Histórico como comentários | Happy | ✅ Aprovado
CT-08 | Labels com normalização | Happy | ✅ Aprovado
CT-09 | Credencial inválida — isolamento | Sad | ✅ Aprovado
CT-10 | Paginação de Epic (>50 issues) | Happy | ✅ Aprovado
CT-11 | Transição indisponível — log de aviso | Sad | ✅ Aprovado
CT-12 | Sanitização de labels | Sad | ✅ Aprovado
DEFEITOS (todos corrigidos em HOM · 0 em produção)
BUG | Descrição | Fase | Status
BUG-01 | HTML não convertido corretamente para ADF (texto truncado) | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido
BUG-02 | Comparação de status case-sensitive | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido
BUG-03 | Labels com caracteres especiais rejeitadas pelo Jira | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido
BUG-04 | Falta de paginação para Epics >50 issues | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido
BUG-05 | Comentários duplicados no description_history | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido

## Medição
MEDIÇÃO — M1 a M7
Referência: MED-AASPGOV01-001 · PLA-MED-001 v1.3
Medida | Objetivo | Meta | Resultado AASPGOV01 | Status
M1 — Prazo | Previsibilidade de prazo | ≤ 5% desvio | 0% — entregue em 02/06/2026 | ✅ Atingida
M2 — Esforço | Previsibilidade de esforço | ≤ 10% desvio | +9,3% — 216 h → 236 h | ✅ Atingida
M3 — Velocity | Capacidade de entrega | ≥ 12 SP/sprint | 15 SP/sprint | ✅ Atingida
M4 — Itens entregues | Eficiência de entrega | ≥ 95%/sprint | 100% — 17/17 itens | ✅ Atingida
M5 — Defeitos | Qualidade do produto | ≤ 1 def/4 SP | 0,085 def/SP (5 em 59 SP) | ✅ Atingida
M6 — Contenção | Antecipação de defeitos | 100% em HOM | 5/5 em HOM · 0 em produção | ✅ Atingida
M7 — Retrabalho | Eficiência pós-entrega | ≤ 5% reabertos | 0% — nenhum reaberto | ✅ Atingida
AÇÕES CORRETIVAS
ID | Ação corretiva |  |  | Incorporação
AC-01 | Fator de estimativa +30% para mapeamento de APIs proprietárias |  |  | PLA-GPR-001
AC-02 | Cenário de teste obrigatório para HTML e sanitização de campos |  |  | TPL-VV-001 §6