RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (STATUS REPORT) — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

RAC-AASPGOV01-001   ·   02/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | RAC-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Cobertura | Sprint 0 a Sprint 3 (14/04 – 02/06/2026) |
| Data do relatório | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Modelo de status | RAG-4D (4 dimensões — Prazo, Escopo, Esforço, Qualidade/Risco) |

# 1. Situação geral

Projeto concluído e encerrado em 02/06/2026, com aceite formal do Patrocinador. Desenvolvimento e homologação concluídos; 5 defeitos identificados e corrigidos antes da entrega.

# 2. Acompanhamento por sprint (RAG-4D)

Legenda: 🟢 Verde (no plano) · 🟡 Amarelo (atenção) · 🔴 Vermelho (crítico).

| Sprint | Período | SP | Prazo | Escopo | Esforço | Qualidade/Risco | Status geral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 — Arquitetura | 14/04 – 16/04/2026 | 15 | 🟢 | 🟢 | 🟢 (0%) | 🟢 | 🟢 Verde — entregue no prazo |
| S1 — Mapeamento | 17/04 – 23/04/2026 | 16 | 🟢 | 🟢 | 🟡 (+10% Fase 2) | 🟢 | 🟢 Verde |
| S2 — Desenvolvimento | 24/04 – 08/05/2026 | 16 | 🟢 | 🟢 | 🟡 (+6,7% Fase 3) | 🟢 | 🟡 Amarelo (+6,7% esforço Fase 3) |
| S3 — Conclusão e HOM | 09/05 – 02/06/2026 | 12 | 🟢 | 🟢 | 🟡 (+20% Fase 4) | 🟡 (5 bugs) | 🟡 Amarelo (+20% esforço Fase 4 — 5 bugs corrigidos) |

# 3. Resumo do período

A integração das APIs (Sensr/Jira) e o desenvolvimento dos serviços foram concluídos até 20/05 (BL-DEV-001, v0.9.0). A homologação em ambiente real (Fase 4) identificou e corrigiu 5 defeitos (BUG-01 a BUG-05), com release candidate validado pelo Sponsor em 29/05 (BL-HOM-001, v1.0.0-rc.1) e versão de produção aceita em 02/06 (BL-PROD-001, v1.0.0).

Indicadores de acompanhamento:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço total realizado | 236 h (estimado 216 h; +9,3%) |
| Story points entregues | 59 SP (17 itens, 100%) |
| Velocity média | ~15 SP/sprint |
| Defeitos tratados | 5 de 5 (0 escaparam para produção) |

# 4. Desvios e ações corretivas

| ID | Desvio observado | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Fator de estimativa conservador necessário (+30%) para mapeamento de APIs externas proprietárias (Atlassian/ADF) | Incorporado ao PLA-GPR-001 como ajuste de template para projetos de integração com APIs Atlassian |
| AC-02 | Cenário de teste obrigatório para HTML e labels em projetos de integração | Incorporado ao TPL-VV-001 §6 como cenário Gherkin de referência |

# 5. Mudanças (change requests)

Não houve solicitações de mudança de escopo. Escopo fixo desde o TAP (R03 não se materializou). Ver GCO-AASPGOV01-001 §5.

# 6. Encerramento

Aceite formal emitido pelo Patrocinador em 02/06/2026 (ATA-AASPGOV01-004 / TAE-AASPGOV01-001). Projeto encerrado com sucesso.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Relatório de acompanhamento (S0–S3, RAG-4D) consolidado a partir do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026), Bloco 10.2. |