TERMO DE ACEITE E ENCERRAMENTO — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

TAE-AASPGOV01-001   ·   Versão 1.0   ·   02/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAE-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Versão | 1.0 |
| Data de emissão | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Declaração de encerramento

O projeto AASP_Automacao-Governanca foi formalmente encerrado em 02/06/2026. O serviço SensrJiraSync foi desenvolvido, homologado e entregue conforme os critérios de aceite definidos no TAP-AASPGOV01-001. A entrega (versão de produção v1.0.0, BL-PROD-001) foi validada pelo Patrocinador, e o aceite formal foi concedido na reunião de encerramento (ATA-AASPGOV01-004).

# 2. Escopo entregue

Serviço SensrJiraSync — .NET 8 LTS, executável como Azure Scheduled Job.

Autenticação multi-desenvolvedor (Sensr/Jira) e credenciais via Azure Key Vault.

Migração automatizada de projetos (Epics), atividades (Tasks) e sub-atividades (Subtasks), com conversão HTML→ADF e histórico como comentários.

Sincronização incremental de status com idempotência por #ID.

Paginação para Epics grandes e execução agendada via Azure Scheduler.

# 3. Resultados dos indicadores (M1–M7)

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| M1 — Prazo | ≤ 5% desvio | 0% (entregue em 02/06/2026) — ✅ |
| M2 — Esforço | ≤ 10% desvio | +9,3% (216 h → 236 h) — ✅ |
| M3 — Velocity | ≥ 12 SP/sprint | 15 SP/sprint — ✅ |
| M4 — Itens entregues | ≥ 95%/sprint | 100% (17/17) — ✅ |
| M5 — Defeitos | ≤ 1 def/4 SP | 0,085 def/SP — ✅ |
| M6 — Contenção | 100% em HOM | 5/5 em HOM; 0 em produção — ✅ |
| M7 — Retrabalho | ≤ 5% reabertos | 0% — ✅ |

Detalhamento em MED-AASPGOV01-001.

# 4. Situação dos critérios de aceite e defeitos

Critérios de aceite CA01–CA07: todos aprovados pelo Patrocinador em 29/05/2026 (ATA-AASPGOV01-003).

Defeitos: 5 identificados na homologação (BUG-01 a BUG-05), todos corrigidos antes da entrega; 0 em produção.

# 5. Lições aprendidas

7 lições registradas em LI-AASPGOV01-001 (com as ações de melhoria AC-01 e AC-02 incorporadas aos ativos organizacionais).

# 6. Situação dos produtos de trabalho

| Item | Situação |
| --- | --- |
| 23 produtos de trabalho (TAP, ADAP, PLA, RAC, REQ, RASTR, PCP, ITP, VV, REL-VV, REV, GCO, GDE, MED, CAP, GQA, 4 ATAs, GEST, LI, TAE) | Produzidos, completos e aderentes ao padrão |
| Auditoria GQA ao encerramento | ✅ Conforme — 16/16 itens, 0 NCs (GQA-AASPGOV01-001, 02/06/2026) |
| Pendências de escopo | Nenhuma |

# 7. Aprovação do encerramento

| Papel | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira — Timeware Brasil | 02/06/2026 |
| Auditor GQA | Jonathan Alves | 02/06/2026 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Termo de aceite e encerramento consolidado a partir do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026), Bloco 13. |