TERMO DE ABERTURA DO PROJETO — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

TAP-AASPGOV01-001   ·   Versão 1.0   ·   14/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAP-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.0 |
| Data de abertura | 14/04/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo do projeto

Desenvolver e entregar o serviço SensrJiraSync — uma solução .NET 8 executada como Azure Scheduled Job — que realiza a migração automatizada de cards do Sensr para o Jira e mantém a sincronização incremental de status entre as duas plataformas durante o período de transição da AASP. A solução elimina o trabalho manual de migração e o risco de divergência entre as duas ferramentas enquanto a transição estiver em andamento, preservando hierarquia, descrição, status, responsáveis, labels, datas e histórico de cada atividade migrada.

# 2. Escopo macro

Incluído (macro):

- Autenticação nas APIs do Sensr (por desenvolvedor, via JWT) e do Jira (Basic Auth com API Token).

- Migração de projetos (Epics), atividades (Tasks) e sub-atividades (Subtasks) com preservação de hierarquia, descrição, status, responsáveis, labels e histórico.

- Sincronização incremental de status para cards já migrados.

- Execução agendada e não supervisionada via Azure Scheduler.

- Suporte a múltiplos desenvolvedores e projetos com credenciais independentes por desenvolvedor.

- Conversão de HTML do Sensr para texto plano compatível com o formato ADF (Atlassian Document Format) do Jira.

- Mapeamento dos status do Sensr (TODO, DOING, VALIDATION, STOPPED, DONE) para os equivalentes do Jira (To Do, In Progress, To Test, Blocked, Done).

Não incluído:

- Sincronização bidirecional — atualizações no Jira não são propagadas ao Sensr.

- Atualização de campos além de status para cards já migrados — descrição, labels e demais campos são imutáveis após a criação inicial.

- Migração de cards sem prefixo #ID no summary — cards sem esse prefixo não são reconhecidos pela sincronização.

# 3. Partes interessadas

| Parte interessada | Responsabilidade | Organização |
| --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes (Sponsor / Patrocinador) | Validação dos requisitos, homologação e aceite formal das entregas | AASP |
| Abraão Oliveira (Gerente de Projeto) | Alinhamento com o cliente, gestão das entregas e comunicação | Timeware Brasil |
| Cezar Hiraki (Tech Lead / Arquiteto) | Decisões técnicas, arquitetura da solução e aprovação do design | Timeware Brasil |
| Jonathan Alves (Auditor GQA — independente) | Verificação de aderência ao processo MPS-SW | Timeware Brasil |

# 4. Equipe do projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Tech Lead / Arquiteto (acumula 2 papéis) | Cezar Hiraki |
| Desenvolvedor Sênior | Raony Chagas |
| Desenvolvedor (Suporte) | Allan Alves (incorporado em 17/04/2026, ao início da Fase 2) |
| Analista de Testes (QA) | Caroline Sousa (a partir da Fase 4 — 21/05/2026) |
| Infraestrutura / DevOps | Lucas Batista |

# 5. Macroplanejamento (datas-alvo)

| Marco | Data-alvo |
| --- | --- |
| Kickoff (abertura) | 14/04/2026 |
| Fim do Discovery / Mapeamento de APIs (Fase 2) | 23/04/2026 |
| Fim do Desenvolvimento (Fase 3) | 20/05/2026 |
| Início da Homologação (Fase 4) | 21/05/2026 |
| Validação de homologação | 29/05/2026 |
| Aceite e encerramento | 02/06/2026 |

# 6. Agenda das próximas atividades (na abertura)

Definição da arquitetura em camadas (Core, Infrastructure, App) — Fase 1.

Definição do modelo de configuração (AppSettings, DeveloperConfig, ProjectConfig).

Mapeamento dos endpoints das APIs Sensr e Jira — Fase 2.

Implementação dos fluxos de autenticação (JWT no Sensr, Basic Auth no Jira).

Provisionamento dos acessos ao Azure DevOps e workspaces de teste.

# 7. Premissas e restrições iniciais

Premissas:

As APIs do Sensr e do Jira permanecem disponíveis e com contratos de autenticação estáveis durante o período de operação.

O workspace Jira da AASP inclui os status necessários: To Do, In Progress, To Test, Blocked e Done.

Cada desenvolvedor da AASP possui credenciais válidas no Sensr e JiraAccountId válido no workspace configurado.

Restrições:

Sincronização unidirecional (Sensr → Jira); alterações no Jira não são propagadas de volta.

Sincronização de status é a única atualização aplicada a cards já existentes no Jira.

A API Jira v3 exige ADF (Atlassian Document Format) para campos de texto rico; versões anteriores não são suportadas.

Identificação de cards migrados depende do prefixo #ID no summary; cards sem esse prefixo não são reconhecidos.

# Registro de abertura

O projeto foi formalmente aberto em 14/04/2026 com a reunião de kickoff entre o Gerente de Projeto, o Tech Lead e o Sponsor da AASP. A ata correspondente registra a apresentação do escopo, a aprovação do TAP pelo Sponsor e a autorização para início da Fase 1 (Arquitetura).

| Reunião de kickoff realizada em | Ref. da ata |
| --- | --- |
| 14/04/2026 | ATA-AASPGOV01-001 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Termo de abertura consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |