## InfoDocumento
| Análise de Decisão e Estimativa (GDE) — SuperApp Fruki · TIMEWARE | Código | Apoio ao TPL-GDE-001 (RAD) · Projeto FTFRUKI
|  | Edição | 1.0
|  | Data | 13/06/2026
Edição | Data | Alterações
1.0 | 13/06/2026 | Adequação ao padrão Timeware; Function Points -> Story Points; estimativa complementada com os dados consolidados do projeto e decisões reais documentadas (GDE/PCP).

## AnaliseDecisaoSolucaoTecnic (2)
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — SuperApp Fruki · TIMEWARE
Objetivo | Definir a nomenclatura do módulo de composição da remuneração variável na interface do SuperApp — Projeto FTFRUKI.
Data: | 22/10/2025
Decisão Final | Alternativa B — "Regra de Ouro".
Razões /Justificativa | Nomenclatura mais positiva e motivadora para o vendedor, aprovada por Cecília Ribeiro; esforço mínimo — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Abraão Oliveira (GP/PO); Cecília Ribeiro (PO Cliente — Fruki).
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  |  | Instruções
Experiência do usuário | Clareza e motivação para o vendedor em campo. | 5 | Adoção pelos vendedores. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Alinhamento com o cliente (Fruki) | Aderência à expectativa do PO cliente. | 5 | Aprovação do cliente. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Esforço de implementação | Custo de aplicar a renomeação. | 1 | Ajuste de texto/UX. |  |  |  |  | Peso 1 = baixo.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [7 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | Manter "Caixa Preta" (nome interno Fruki) | 5 | 5 | 10
2 | Renomear para "Regra de Ouro" | 9 | 9 | 8
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: GDE-FRUKI01-001 (Decisão 2). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; vencedora coincide com a decisão (Regra de Ouro).

## Estimativa_Cliente
Projeto: SuperApp Fruki — Força de Vendas
Estimativa
Fases | Atividades | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional |  | 2% |  |  | Entendimento da história do Jira
| Planning Poker |  | 1% |  |  | Elaborar Estimativa
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. |  | 2% |  | Especificação Técnica
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  | 1%
Construção | Desenvolvimento |  | 30% |  |  | Desenvolvimento
| Teste Unitário |  | 10% |  |  | Desenvolvimento
| Profiling |  | 10%
| Code Review |  | 5% |  |  | Code Review
| Conclusão |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes |  | 7% |  |  | Elaboração/Execução de testes (DET)
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção |  | 5% |  | Documentação final
| Atualização da Documentação com a versão final |  | 7%
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Estimativa_Projeto
Projeto: SuperApp Fruki — Força de Vendas
Estimativa
Visão cliente |  | Visão Projeto |  | Visão Geral
Fases | Atividades | Atividades do ciclo de vida (Subtarefas do Jira) | Esforço Projeto (Jira) (Jornadas) | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional | Entendimento da história do Jira |  |  | 2%
| Planning Poker | Elaborar Estimativa |  |  | 1%
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. | Especificação Técnica |  |  | 2%
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  |  |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  |  |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  |  |  | 1%
Construção | Desenvolvimento | Desenvolvimento |  |  | 30%
| Teste Unitário |  |  |  | 10%
| Profiling |  |  |  | 10%
| Code Review | Code Review |  |  | 5%
| Conclusão | Desenvolvimento |  |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes | Elaboração/Execução de testes (DET) |  |  | 7%
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  |  |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção | Documentação final |  |  | 5%
| Atualização da Documentação com a versão final |  |  |  | 7%
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Planning Poker
Planning Poker
Funcionalidade | Story Points
Pacote 1 — Metas e Remuneração Variável | Round 1 | 60 | 60 | 60 | 60
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Pedidos Não Alocados | Round 1 | 27 | 27 | 27 | 27
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Regra de Ouro | Round 1 | 20 | 20 | 20 | 20
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PDV / Rota PDV | Round 1 | 35 | 35 | 35 | 35
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Total
A estatística poderá ser baseada em histórico. Já entregamos as 10 tarefas... 70% para Dev, 20% teste e 10% para outras formas.

## AnaliseDecisao-VersaoModeloMPS
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — SuperApp Fruki · TIMEWARE
Objetivo | Definir como tratar dados não padronizados/duplicados retornados pelas APIs da Fruki no SuperApp — Projeto FTFRUKI.
Data: | Out/2025
Decisão Final | Alternativa B — Tratar os dados no front-end (deduplicação/normalização + loading state).
Razões /Justificativa | Elimina a dependência do time da Fruki, mantém a sprint sem bloqueio e é tecnicamente simples para a equipe — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Abraão Oliveira (GP/PO); Luca Watson (Dev) — Timeware.
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  | Instruções
Impacto no prazo de entrega | Efeito da alternativa no prazo da sprint em andamento. | 5 | Sprint em andamento; prazo crítico. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Capacidade de execução pela equipe | Autonomia da Timeware para executar a solução. | 3 | Depende de quem executa. |  |  |  | Peso 3 = médio.
Risco de retrabalho futuro | Necessidade de ajuste posterior se a API mudar. | 3 | Sustentabilidade técnica. |  |  |  | Peso 3 = médio.
Dependência do cliente (Fruki TI) | Necessidade de ação do time técnico da Fruki. | 5 | Disponibilidade incerta no sprint. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [6 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | Solicitar correção das APIs ao time Fruki | 2 | 2 | 8 | 2
2 | Tratar os dados no front-end (React Native) | 9 | 9 | 6 | 9
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: GDE-FRUKI01-001 (Decisão 1). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; notas 0–10 derivadas da matriz documentada; vencedora coincide com a decisão (tratamento no front-end).
Note on D27: Cristina Machado:
Note on E27: A implementação com a retirada do DRU, GRU, Gerência de Risco Organizacional, Gerência de Portifólio, Retirada a base de conhecimento, avaliação de desempenho, executação do recrutamento e seleção
Note on F27: Como existem menos processos e menos de processos ficou mais simples de utilizar
Note on G27: Como é uma versão nova e a BRQ será uma das primeiras empresas a avaliar que se dê maior publicidade pela SOFTEX e pela BRQ.
Note on H28: A versão não será modificada.

## Feriados (hidden)
Feriados
2013-01-01 | Confraternização Universal
2013-02-11 | Carnaval
2013-02-12 | Carnaval
2013-03-29 | Paixão de Cristo
2013-04-21 | Tiradentes
2013-05-01 | Dia do Trabalho
2013-05-30 | Corpus Christi
2013-09-07 | Independência do Brasil
2013-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2013-11-02 | Finados
2013-11-15 | Proclamação da República
2013-12-25 | Natal
2014-01-01 | Confraternização Universal
2014-03-03 | Carnaval
2014-03-04 | Carnaval
2014-04-18 | Paixão de Cristo
2014-04-21 | Tiradentes
2014-05-01 | Dia do Trabalho
2014-06-19 | Corpus Christi
2014-09-07 | Independência do Brasil
2014-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2014-11-02 | Finados
2014-11-15 | Proclamação da República
2014-12-25 | Natal
2015-01-01 | Confraternização Universal
2015-02-16 | Carnaval
2015-02-17 | Carnaval
2015-04-03 | Paixão de Cristo
2015-04-21 | Tiradentes
2015-05-01 | Dia do Trabalho
2015-06-04 | Corpus Christi
2015-09-07 | Independência do Brasil
2015-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2015-11-02 | Finados
2015-11-15 | Proclamação da República
2015-12-25 | Natal
2016-01-01 | Confraternização Universal
2016-02-08 | Carnaval
2016-02-09 | Carnaval
2016-03-25 | Paixão de Cristo
2016-04-21 | Tiradentes
2016-05-01 | Dia do Trabalho
2016-05-26 | Corpus Christi
2016-09-07 | Independência do Brasil
2016-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2016-11-02 | Finados
2016-11-15 | Proclamação da República
2016-12-25 | Natal
2017-01-01 | Confraternização Universal
2017-02-27 | Carnaval
2017-02-28 | Carnaval
2017-04-14 | Paixão de Cristo
2017-04-21 | Tiradentes
2017-05-01 | Dia do Trabalho
2017-06-15 | Corpus Christi
2017-09-07 | Independência do Brasil
2017-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2017-11-02 | Finados
2017-11-15 | Proclamação da República
2017-12-25 | Natal
2018-01-01 | Confraternização Universal
2018-02-12 | Carnaval
2018-02-13 | Carnaval
2018-03-30 | Paixão de Cristo
2018-04-21 | Tiradentes
2018-05-01 | Dia do Trabalho
2018-05-31 | Corpus Christi
2018-09-07 | Independência do Brasil
2018-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2018-11-02 | Finados
2018-11-15 | Proclamação da República
2018-12-25 | Natal
2019-01-01 | Confraternização Universal
2019-03-04 | Carnaval
2019-03-05 | Carnaval
2019-04-19 | Paixão de Cristo
2019-04-21 | Tiradentes
2019-05-01 | Dia do Trabalho
2019-06-20 | Corpus Christi
2019-09-07 | Independência do Brasil
2019-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2019-11-02 | Finados
2019-11-15 | Proclamação da República
2019-12-25 | Natal
2020-01-01 | Confraternização Universal
2020-02-24 | Carnaval
2020-02-25 | Carnaval
2020-04-10 | Paixão de Cristo
2020-04-21 | Tiradentes
2020-05-01 | Dia do Trabalho
2020-06-11 | Corpus Christi
2020-09-07 | Independência do Brasil
2020-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2020-11-02 | Finados
2020-11-15 | Proclamação da República
2020-12-25 | Natal
2013-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2014-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2015-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2016-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2017-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2018-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2019-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2020-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2013-11-20 | Consciencia Negra
2014-11-20 | Consciencia Negra
2015-11-20 | Consciencia Negra
2016-11-20 | Consciencia Negra
2017-11-20 | Consciencia Negra
2018-11-20 | Consciencia Negra
2019-11-20 | Consciencia Negra
2020-11-20 | Consciencia Negra