## InfoDocumento
| Análise de Decisão e Estimativa (GDE) — Fundação Tecnológica GASMIG · TIMEWARE | Código | Apoio ao TPL-GDE-001 (RAD) · Projeto FTGASMIG
|  | Edição | 1.0
|  | Data | 13/06/2026
Edição | Data | Alterações
1.0 | 13/06/2026 | Adequação ao padrão Timeware; Function Points -> Story Points; estimativa complementada com os dados consolidados do projeto e decisões reais documentadas (GDE/PCP).

## AnaliseDecisaoSolucaoTecnic (2)
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — Fundação Tecnológica GASMIG · TIMEWARE
Objetivo | Definir a estratégia de isolamento de clientes (ArcelorMittal e Usiminas) em uma única instância do Azure API Management — Projeto FTGASMIG.
Data: | 14/04/2026
Decisão Final | Alternativa B — Workspaces APIM dedicados por cliente.
Razões /Justificativa | Único modelo que oferece isolamento completo (dados + administração) e escalabilidade sem reconfiguração da base — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Cézar Hiraki (Tech Lead/Arquiteto); Abraão Oliveira (GP/PO) — Timeware.
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  |  | Instruções
Isolamento e segurança | Dados e políticas de um cliente não acessíveis ao outro. | 5 | Segurança multi-tenant. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Escalabilidade | Adicionar novos clientes sem reconfigurar a base. | 5 | Fundação reutilizável. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Delegação de administração | Acesso administrativo limitado por cliente. | 3 | Governança por cliente. |  |  |  |  | Peso 3 = médio.
Complexidade de configuração inicial | Esforço inicial (nota maior = menor complexidade). | 1 | Custo de implantação. |  |  |  |  | Peso 1 = baixo.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [7 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | Produtos/Assinaturas por cliente | 5 | 3 | 2 | 9
2 | Workspaces APIM dedicados por cliente | 10 | 10 | 9 | 5
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: GDE-GASMIG02-001 (isolamento de clientes). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; vencedora coincide com a decisão (Workspaces).

## Estimativa_Cliente
Projeto: Fundação Tecnológica GASMIG — Governança de APIs
Estimativa
Fases | Atividades | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional |  | 2% |  |  | Entendimento da história do Jira
| Planning Poker |  | 1% |  |  | Elaborar Estimativa
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. |  | 2% |  | Especificação Técnica
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  | 1%
Construção | Desenvolvimento |  | 30% |  |  | Desenvolvimento
| Teste Unitário |  | 10% |  |  | Desenvolvimento
| Profiling |  | 10%
| Code Review |  | 5% |  |  | Code Review
| Conclusão |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes |  | 7% |  |  | Elaboração/Execução de testes (DET)
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção |  | 5% |  | Documentação final
| Atualização da Documentação com a versão final |  | 7%
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Estimativa_Projeto
Projeto: Fundação Tecnológica GASMIG — Governança de APIs
Estimativa
Visão cliente |  | Visão Projeto |  | Visão Geral
Fases | Atividades | Atividades do ciclo de vida (Subtarefas do Jira) | Esforço Projeto (Jira) (Jornadas) | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional | Entendimento da história do Jira |  |  | 2%
| Planning Poker | Elaborar Estimativa |  |  | 1%
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. | Especificação Técnica |  |  | 2%
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  |  |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  |  |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  |  |  | 1%
Construção | Desenvolvimento | Desenvolvimento |  |  | 30%
| Teste Unitário |  |  |  | 10%
| Profiling |  |  |  | 10%
| Code Review | Code Review |  |  | 5%
| Conclusão | Desenvolvimento |  |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes | Elaboração/Execução de testes (DET) |  |  | 7%
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  |  |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção | Documentação final |  |  | 5%
| Atualização da Documentação com a versão final |  |  |  | 7%
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Planning Poker
Planning Poker
Funcionalidade | Story Points
Governança corporativa APIM (RF-01) | Round 1 | 13 | 13 | 13 | 13
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Controle de acesso + barreiras de segurança (RF-02..04) | Round 1 | 24 | 24 | 24 | 24
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Sandbox + Catálogo/Portal + SSO (RF-05,06,RNF-03) | Round 1 | 29 | 29 | 29 | 29
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Workspaces + Rate/Throttling + IaC (RF-07..10,RNF-05) | Round 1 | 19 | 19 | 19 | 19
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Key Vault + OAuth 2.0 + API Keys (RF-11..13) | Round 1 | 34 | 34 | 34 | 34
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Versionamento + Ciclo de vida + CORS (RF-14,15,18) | Round 1 | 18 | 18 | 18 | 18
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Observabilidade + Alertas + Homologação (RF-16,17,19) | Round 1 | 21 | 21 | 21 | 21
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Total
A estatística poderá ser baseada em histórico. Já entregamos as 10 tarefas... 70% para Dev, 20% teste e 10% para outras formas.

## AnaliseDecisao-VersaoModeloMPS
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — Fundação Tecnológica GASMIG · TIMEWARE
Objetivo | Definir a topologia da instância do Azure API Management para a Fundação Tecnológica GASMIG — Projeto FTGASMIG.
Data: | 14/04/2026
Decisão Final | Alternativa A — Instância APIM única centralizada (isolamento por workspaces).
Razões /Justificativa | Reduz custo, centraliza a governança e segue o padrão Microsoft; o isolamento por cliente é obtido via workspaces — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Cézar Hiraki (Tech Lead/Arquiteto); Abraão Oliveira (GP/PO) — Timeware.
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  | Instruções
Custo operacional | Custo de operar a(s) instância(s) APIM. | 5 | Sustentabilidade da plataforma. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Governança centralizada | Gestão unificada de políticas e catálogo. | 5 | Fundação corporativa única. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Aderência ao padrão Microsoft | Recomendação de arquitetura do fornecedor. | 3 | Boas práticas e suporte. |  |  |  | Peso 3 = médio.
Isolamento por cliente | Separação de APIs e políticas por cliente. | 1 | Obtido nativamente via workspaces. |  |  |  | Peso 1 = baixo.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [6 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | Instância APIM única centralizada | 9 | 10 | 10 | 8
2 | Instância APIM separada por cliente | 3 | 4 | 5 | 9
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: PCP-GASMIG02-001 §2.4 (decisão de topologia APIM). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; vencedora coincide com a decisão (APIM único).
Note on D27: Cristina Machado:
Note on E27: A implementação com a retirada do DRU, GRU, Gerência de Risco Organizacional, Gerência de Portifólio, Retirada a base de conhecimento, avaliação de desempenho, executação do recrutamento e seleção
Note on F27: Como existem menos processos e menos de processos ficou mais simples de utilizar
Note on G27: Como é uma versão nova e a BRQ será uma das primeiras empresas a avaliar que se dê maior publicidade pela SOFTEX e pela BRQ.
Note on H28: A versão não será modificada.

## Feriados (hidden)
Feriados
2013-01-01 | Confraternização Universal
2013-02-11 | Carnaval
2013-02-12 | Carnaval
2013-03-29 | Paixão de Cristo
2013-04-21 | Tiradentes
2013-05-01 | Dia do Trabalho
2013-05-30 | Corpus Christi
2013-09-07 | Independência do Brasil
2013-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2013-11-02 | Finados
2013-11-15 | Proclamação da República
2013-12-25 | Natal
2014-01-01 | Confraternização Universal
2014-03-03 | Carnaval
2014-03-04 | Carnaval
2014-04-18 | Paixão de Cristo
2014-04-21 | Tiradentes
2014-05-01 | Dia do Trabalho
2014-06-19 | Corpus Christi
2014-09-07 | Independência do Brasil
2014-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2014-11-02 | Finados
2014-11-15 | Proclamação da República
2014-12-25 | Natal
2015-01-01 | Confraternização Universal
2015-02-16 | Carnaval
2015-02-17 | Carnaval
2015-04-03 | Paixão de Cristo
2015-04-21 | Tiradentes
2015-05-01 | Dia do Trabalho
2015-06-04 | Corpus Christi
2015-09-07 | Independência do Brasil
2015-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2015-11-02 | Finados
2015-11-15 | Proclamação da República
2015-12-25 | Natal
2016-01-01 | Confraternização Universal
2016-02-08 | Carnaval
2016-02-09 | Carnaval
2016-03-25 | Paixão de Cristo
2016-04-21 | Tiradentes
2016-05-01 | Dia do Trabalho
2016-05-26 | Corpus Christi
2016-09-07 | Independência do Brasil
2016-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2016-11-02 | Finados
2016-11-15 | Proclamação da República
2016-12-25 | Natal
2017-01-01 | Confraternização Universal
2017-02-27 | Carnaval
2017-02-28 | Carnaval
2017-04-14 | Paixão de Cristo
2017-04-21 | Tiradentes
2017-05-01 | Dia do Trabalho
2017-06-15 | Corpus Christi
2017-09-07 | Independência do Brasil
2017-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2017-11-02 | Finados
2017-11-15 | Proclamação da República
2017-12-25 | Natal
2018-01-01 | Confraternização Universal
2018-02-12 | Carnaval
2018-02-13 | Carnaval
2018-03-30 | Paixão de Cristo
2018-04-21 | Tiradentes
2018-05-01 | Dia do Trabalho
2018-05-31 | Corpus Christi
2018-09-07 | Independência do Brasil
2018-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2018-11-02 | Finados
2018-11-15 | Proclamação da República
2018-12-25 | Natal
2019-01-01 | Confraternização Universal
2019-03-04 | Carnaval
2019-03-05 | Carnaval
2019-04-19 | Paixão de Cristo
2019-04-21 | Tiradentes
2019-05-01 | Dia do Trabalho
2019-06-20 | Corpus Christi
2019-09-07 | Independência do Brasil
2019-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2019-11-02 | Finados
2019-11-15 | Proclamação da República
2019-12-25 | Natal
2020-01-01 | Confraternização Universal
2020-02-24 | Carnaval
2020-02-25 | Carnaval
2020-04-10 | Paixão de Cristo
2020-04-21 | Tiradentes
2020-05-01 | Dia do Trabalho
2020-06-11 | Corpus Christi
2020-09-07 | Independência do Brasil
2020-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2020-11-02 | Finados
2020-11-15 | Proclamação da República
2020-12-25 | Natal
2013-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2014-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2015-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2016-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2017-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2018-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2019-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2020-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2013-11-20 | Consciencia Negra
2014-11-20 | Consciencia Negra
2015-11-20 | Consciencia Negra
2016-11-20 | Consciencia Negra
2017-11-20 | Consciencia Negra
2018-11-20 | Consciencia Negra
2019-11-20 | Consciencia Negra
2020-11-20 | Consciencia Negra