## InfoDocumento
| Análise de Decisão e Estimativa (GDE) — Cadastro de Clientes Rede D1000 · TIMEWARE | Código | Apoio ao TPL-GDE-001 (RAD) · Projeto PROFARMA / D1000
|  | Edição | 1.0
|  | Data | 13/06/2026
Edição | Data | Alterações
1.0 | 13/06/2026 | Adequação ao padrão Timeware; Function Points -> Story Points; estimativa complementada com os dados consolidados do projeto e decisões reais documentadas (GDE/PCP).

## AnaliseDecisaoSolucaoTecnic (2)
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — Cadastro de Clientes D1000 · TIMEWARE
Objetivo | Definir o padrão de integração assíncrona do Cadastro de Clientes com o sistema legado ITEC — Projeto PROFARMA / Rede D1000.
Data: | 16/05/2025
Decisão Final | Alternativa A — Outbox pattern com worker de polling e backoff exponencial.
Razões /Justificativa | Única abordagem que garante simultaneamente at-least-once, desacoplamento do ITEC e consistência transacional — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Armando Junior (Tech Lead D1000, aprovação); equipe técnica Timeware.
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  |  | Instruções
At-least-once delivery | Nenhum evento de integração pode ser perdido. | 5 | Integração confiável com o ITEC. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Desacoplamento do ITEC | Falha do ITEC não bloqueia o cadastro. | 5 | ITEC tem SLA não garantido. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Consistência transacional | Evento só existe se o cadastro existir. | 5 | Mesma transação do cadastro. |  |  |  |  | Peso 5 = alto.
Complexidade de implementação | Esforço de implementar e operar. | 3 | Custo de manutenção. |  |  |  |  | Peso 3 = médio.
Observabilidade / reprocessamento | Visibilidade de eventos pendentes e reprocessamento. | 3 | Operação e suporte. |  |  |  |  | Peso 3 = médio.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [7 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | Outbox pattern + worker de polling | 10 | 10 | 10 | 5 | 9
2 | Chamada HTTP síncrona ao ITEC | 2 | 1 | 6 | 9 | 3
3 | Publicação direta no Azure Service Bus | 6 | 8 | 3 | 6 | 6
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: GDE-PROFARMA01-001 (Decisão GDE-003 — integração ITEC). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; vencedora coincide com a decisão (Outbox).

## Estimativa_Cliente
Projeto: API de Cadastro de Clientes — Rede D1000
Estimativa
Fases | Atividades | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional |  | 2% |  |  | Entendimento da história do Jira
| Planning Poker |  | 1% |  |  | Elaborar Estimativa
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. |  | 2% |  | Especificação Técnica
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  | 1%
Construção | Desenvolvimento |  | 30% |  |  | Desenvolvimento
| Teste Unitário |  | 10% |  |  | Desenvolvimento
| Profiling |  | 10%
| Code Review |  | 5% |  |  | Code Review
| Conclusão |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes |  | 7% |  |  | Elaboração/Execução de testes (DET)
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção |  | 5% |  | Documentação final
| Atualização da Documentação com a versão final |  | 7%
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Estimativa_Projeto
Projeto: API de Cadastro de Clientes — Rede D1000
Estimativa
Visão cliente |  | Visão Projeto |  | Visão Geral
Fases | Atividades | Atividades do ciclo de vida (Subtarefas do Jira) | Esforço Projeto (Jira) (Jornadas) | Story Points | Peso | Esforço (Jornadas)
Análise | Historia/Funcional | Entendimento da história do Jira |  |  | 2%
| Planning Poker | Elaborar Estimativa |  |  | 1%
Desenho | Coleta e entendimento dos objetos envolvidos. | Especificação Técnica |  |  | 2%
| Definição da técnologia utilizada e abordagem |  |  |  | 2%
| Elaboração e planejamento |  |  |  | 3%
| Criação da documentação técnica parcial. |  |  |  | 1%
Construção | Desenvolvimento | Desenvolvimento |  |  | 30%
| Teste Unitário |  |  |  | 10%
| Profiling |  |  |  | 10%
| Code Review | Code Review |  |  | 5%
| Conclusão | Desenvolvimento |  |  | 5%
Teste | Criação dos Cenários de Testes | Elaboração/Execução de testes (DET) |  |  | 7%
| Execução dos Cenários de Testes (Não pode ser executado pelo criador dos cenários de testes) |  |  |  | 10%
Produção | Aplicação em Produção | Documentação final |  |  | 5%
| Atualização da Documentação com a versão final |  |  |  | 7%
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A fórmula sempre arredonda para cima o resultado da multiplicação de pontos do planning poker pelo peso (percentual).

## Planning Poker
Planning Poker
Funcionalidade | Story Points
Arquitetura + Domínio + Infraestrutura (RF-01..03) | Round 1 | 21 | 21 | 21 | 21
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUD de Clientes + ClienteIdService (RF-04) | Round 1 | 21 | 21 | 21 | 21
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Fidelidade + Convênios + Filiais + Auth (RF-05..08) | Round 1 | 21 | 21 | 21 | 21
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Integrações Plusoft/Propz/OMS (RF-09..11) | Round 1 | 29 | 29 | 29 | 29
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Worker de Migração (RF-12) | Round 1 | 13 | 13 | 13 | 13
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes unitários + E2E (RF-13,14) | Round 1 | 13 | 13 | 13 | 13
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
DevOps + Monitoramento (RF-15,16) | Round 1 | 8 | 8 | 8 | 8
| Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Round 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Total
A estatística poderá ser baseada em histórico. Já entregamos as 10 tarefas... 70% para Dev, 20% teste e 10% para outras formas.

## AnaliseDecisao-VersaoModeloMPS
ANÁLISE E TOMADA DE DECISÕES — Cadastro de Clientes D1000 · TIMEWARE
Objetivo | Selecionar o banco de dados para persistência do Cadastro de Clientes (~7 mi de CPFs), com suporte a JSONB (outbox/auditoria), hospedagem no Azure e alta frequência de leitura — Projeto PROFARMA / Rede D1000.
Data: | 09/05/2025
Decisão Final | Alternativa A — PostgreSQL (Azure Database for PostgreSQL Flexible Server).
Razões /Justificativa | Única alternativa que atende JSONB nativo, integração madura com .NET (EF Core + Dapper) e custo sem licenciamento — maior pontuação ponderada.
Método | Critérios com peso (matriz de decisão ponderada).
Participantes | Armando Junior (Tech Lead / Gestor de TI — Rede D1000, aprovação); equipe técnica Timeware (GP Abraão Oliveira).
Critérios de Avaliação
Critério | Descrição | Peso | Razões |  |  |  | Instruções
Suporte nativo a JSONB | JSONB indexável para outbox de integração e auditoria. | 5 | Requisito crítico do outbox/auditoria. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Compatibilidade com Azure | Serviço gerenciado no Azure. | 5 | Plataforma de produção é o Azure. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Performance de leitura por CPF | Leitura por chave primária em alta volumetria. | 5 | Operação mais frequente; SLA. |  |  |  | Peso 5 = alto.
Integração com o stack .NET | EF Core (escrita) + Dapper (leitura). | 3 | Produtividade da equipe. |  |  |  | Peso 3 = médio.
Custo operacional no Azure | Custo do serviço, incl. licenciamento. | 3 | Sustentabilidade financeira. |  |  |  | Peso 3 = médio.
Curva de aprendizado da equipe | Familiaridade da equipe. | 1 | Risco de ramp-up. |  |  |  | Peso 1 = baixo.
Planilha de Apoio à Decisão
Resultado = Multiplica o peso do criterio vezes a nota de cada alternativa e executa o somatorio de todas as multiplicações = total ponderado
ID da Alternativa | Alternativas (Se necessário descrever o cenário da Alternativa.) | Peso | [6 empty] | Resultado ( A escolha da Alternativa será o resultado de maior valor)
Critérios
|  | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10) | Nota (0 a 10)
1 | PostgreSQL (Azure DB for PostgreSQL Flexible Server) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | SQL Server (Azure SQL) | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9
3 | MySQL (Azure DB for MySQL) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8
4 | MongoDB (Azure Cosmos DB for MongoDB) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
0
0
0
0
0
0
0
Proveniência: GDE-PROFARMA01-001 (Decisão GDE-001). Pesos: Alto=5, Médio=3, Baixo=1; vencedora coincide com a decisão (PostgreSQL).
Note on D27: Cristina Machado:
Note on E27: A implementação com a retirada do DRU, GRU, Gerência de Risco Organizacional, Gerência de Portifólio, Retirada a base de conhecimento, avaliação de desempenho, executação do recrutamento e seleção
Note on F27: Como existem menos processos e menos de processos ficou mais simples de utilizar
Note on G27: Como é uma versão nova e a BRQ será uma das primeiras empresas a avaliar que se dê maior publicidade pela SOFTEX e pela BRQ.
Note on H28: A versão não será modificada.

## Feriados (hidden)
Feriados
2013-01-01 | Confraternização Universal
2013-02-11 | Carnaval
2013-02-12 | Carnaval
2013-03-29 | Paixão de Cristo
2013-04-21 | Tiradentes
2013-05-01 | Dia do Trabalho
2013-05-30 | Corpus Christi
2013-09-07 | Independência do Brasil
2013-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2013-11-02 | Finados
2013-11-15 | Proclamação da República
2013-12-25 | Natal
2014-01-01 | Confraternização Universal
2014-03-03 | Carnaval
2014-03-04 | Carnaval
2014-04-18 | Paixão de Cristo
2014-04-21 | Tiradentes
2014-05-01 | Dia do Trabalho
2014-06-19 | Corpus Christi
2014-09-07 | Independência do Brasil
2014-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2014-11-02 | Finados
2014-11-15 | Proclamação da República
2014-12-25 | Natal
2015-01-01 | Confraternização Universal
2015-02-16 | Carnaval
2015-02-17 | Carnaval
2015-04-03 | Paixão de Cristo
2015-04-21 | Tiradentes
2015-05-01 | Dia do Trabalho
2015-06-04 | Corpus Christi
2015-09-07 | Independência do Brasil
2015-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2015-11-02 | Finados
2015-11-15 | Proclamação da República
2015-12-25 | Natal
2016-01-01 | Confraternização Universal
2016-02-08 | Carnaval
2016-02-09 | Carnaval
2016-03-25 | Paixão de Cristo
2016-04-21 | Tiradentes
2016-05-01 | Dia do Trabalho
2016-05-26 | Corpus Christi
2016-09-07 | Independência do Brasil
2016-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2016-11-02 | Finados
2016-11-15 | Proclamação da República
2016-12-25 | Natal
2017-01-01 | Confraternização Universal
2017-02-27 | Carnaval
2017-02-28 | Carnaval
2017-04-14 | Paixão de Cristo
2017-04-21 | Tiradentes
2017-05-01 | Dia do Trabalho
2017-06-15 | Corpus Christi
2017-09-07 | Independência do Brasil
2017-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2017-11-02 | Finados
2017-11-15 | Proclamação da República
2017-12-25 | Natal
2018-01-01 | Confraternização Universal
2018-02-12 | Carnaval
2018-02-13 | Carnaval
2018-03-30 | Paixão de Cristo
2018-04-21 | Tiradentes
2018-05-01 | Dia do Trabalho
2018-05-31 | Corpus Christi
2018-09-07 | Independência do Brasil
2018-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2018-11-02 | Finados
2018-11-15 | Proclamação da República
2018-12-25 | Natal
2019-01-01 | Confraternização Universal
2019-03-04 | Carnaval
2019-03-05 | Carnaval
2019-04-19 | Paixão de Cristo
2019-04-21 | Tiradentes
2019-05-01 | Dia do Trabalho
2019-06-20 | Corpus Christi
2019-09-07 | Independência do Brasil
2019-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2019-11-02 | Finados
2019-11-15 | Proclamação da República
2019-12-25 | Natal
2020-01-01 | Confraternização Universal
2020-02-24 | Carnaval
2020-02-25 | Carnaval
2020-04-10 | Paixão de Cristo
2020-04-21 | Tiradentes
2020-05-01 | Dia do Trabalho
2020-06-11 | Corpus Christi
2020-09-07 | Independência do Brasil
2020-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2020-11-02 | Finados
2020-11-15 | Proclamação da República
2020-12-25 | Natal
2013-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2014-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2015-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2016-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2017-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2018-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2019-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2020-07-09 | Revolução Constitucionalista de 1932
2013-11-20 | Consciencia Negra
2014-11-20 | Consciencia Negra
2015-11-20 | Consciencia Negra
2016-11-20 | Consciencia Negra
2017-11-20 | Consciencia Negra
2018-11-20 | Consciencia Negra
2019-11-20 | Consciencia Negra
2020-11-20 | Consciencia Negra